## 📐 Formulas & Frameworks
📐 Formulas & Frameworks
Phương pháp | Công thức | Độ lệch chuẩn | Khi nào dùng | 💡 Mẹo thi
⭐ PERT / Beta Phổ biến nhất PMP | E = (O + 4M + P) / 6 O = Optimistic (Lạc quan nhất) M = Most Likely (Khả năng nhất) P = Pessimistic (Bi quan nhất) M được nhân 4 vì quan trọng nhất | SD = (P – O) / 6 Variance = SD² | Khi CÓ dữ liệu lịch sử , muốn coi trọng giá trị "khả năng nhất" hơn. | Đề không nói gì → dùng PERT . Đề nói "Beta distribution" → chính xác là PERT.
Triangular Đơn giản hơn | E = (O + M + P) / 3 Trung bình đơn giản – M không được nhân trọng số. | Phức tạp hơn, ít dùng trong thi | Khi KHÔNG có dữ liệu lịch sử , hoặc đề bài nói rõ "Triangular". | Đề nói "Triangular distribution" → phải dùng công thức này, không phải PERT.
Loại hợp đồng | Rủi ro Buyer | Rủi ro Seller | Mô tả & Khi dùng | 💡 Mẹo thi
FFP Firm Fixed Price – Giá cứng | ✅ Thấp | ❌ Cao | Buyer trả một giá cố định không đổi. Nếu Seller tốn thêm → Seller chịu. Scope phải rõ ràng 100%. | Scope rõ ràng + Buyer muốn kiểm soát chi phí → FFP. Phổ biến nhất trong thi PMP.
FPIF Fixed Price + Incentive Fee | ⚠️ Trung bình | ⚠️ Trung bình | Có giá cố định nhưng thêm cơ chế thưởng/phạt. Có PTA (Point of Total Assumption) – điểm Seller chịu toàn bộ rủi ro vượt ngân sách. | Nhớ khái niệm PTA ! Đề hay hỏi: vượt PTA thì ai chịu? → Seller.
CPFF Cost Plus Fixed Fee | ❌ Cao | ✅ Thấp | Buyer thanh toán toàn bộ chi phí thực tế + trả thêm một khoản phí cố định cho Seller. Seller không có động lực tiết kiệm. | Dùng khi scope rất mơ hồ, R&D. Buyer chịu rủi ro cao nhất trong nhóm CR.
CPIF Cost Plus Incentive Fee | ⚠️ Trung bình | ⚠️ Trung bình | Buyer trả chi phí thực tế + phí thưởng theo hiệu suất. Seller có động lực tiết kiệm vì được chia phần tiết kiệm được. | Tốt nhất trong nhóm Cost Reimbursable vì align lợi ích hai bên .
T&M Time and Material | ⚠️ Trung bình | ⚠️ Trung bình | Trả theo giờ công + vật liệu thực tế. Scope linh hoạt, thường có NTE (Not-to-Exceed) để giới hạn tổng chi phí. | Agile projects thường dùng T&M vì scope thay đổi liên tục. Cần NTE để kiểm soát.

## 📗 Foundation
📗 Foundation
Thuật ngữ (Term) | Giải thích Học thuật (Academic Definition) | Giải thích ELI5 (Cho bé 5 tuổi) | Ví dụ Thực tế (Example)
Project (Dự án) | Một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất. | Giống như việc bạn xây một lâu đài cát. Bạn làm nó, nó là duy nhất, và khi xong là xong (có điểm dừng). Không phải ngày nào bạn cũng xây cùng một lâu đài y hệt. | Thiết kế và ra mắt dòng điện thoại iPhone 15. (Khi ra mắt xong là dự án kết thúc).
Operation (Vận hành) | Các hoạt động liên tục, lặp đi lặp lại nhằm duy trì hoạt động kinh doanh và tạo ra sản phẩm/dịch vụ chuẩn hóa. | Giống như việc quét nhà mỗi ngày. Ngày nào cũng làm, làm giống nhau để nhà luôn sạch. | Dây chuyền sản xuất lắp ráp iPhone tại nhà máy (ngày nào cũng lắp hàng nghìn cái y hệt nhau).
Program (Chương trình) | Một nhóm các dự án liên quan được quản lý phối hợp để đạt được lợi ích mà nếu quản lý riêng lẻ sẽ không có được. | Giống như một tuyển tập phim Marvel. Mỗi phim là một dự án, nhưng gộp chung lại để tạo ra vũ trụ điện ảnh (lợi ích lớn hơn). | Chương trình "Chuyển đổi số ngân hàng" (Gồm các dự án nhỏ: Làm App mới, Nâng cấp Server, Đào tạo nhân viên).
Portfolio (Danh mục) | Tập hợp các dự án, chương trình nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của tổ chức. | Giống như tài sản của một tỷ phú. Ông ấy có Bất động sản, Chứng khoán, Vàng. Chúng có thể không liên quan nhau, nhưng đều để mục đích là "Giàu lên". | Danh mục đầu tư của Vingroup (Gồm VinFast, Vinhomes, VinSchool - mục tiêu là tăng trưởng tập đoàn).
Stakeholder (Các bên liên quan) | Bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng, hoặc cảm thấy bị ảnh hưởng bởi dự án. | Bất kỳ ai quan tâm hoặc dính líu đến việc bạn làm. Từ người giúp bạn, người ghét bạn, đến hàng xóm bị ồn ào. | Trong dự án làm đường: Chính quyền (A), Người dân bị giải tỏa (B), Nhà thầu (C), Người đi đường (D).
Sponsor (Nhà tài trợ) | Người hoặc nhóm cung cấp nguồn lực và hỗ trợ cho dự án, chịu trách nhiệm về sự thành công cuối cùng. | Giống như Bố Mẹ đưa tiền cho bạn tổ chức sinh nhật. Họ chi tiền và ủng hộ bạn, nhưng bạn (PM) là người tổ chức. | Giám đốc Marketing duyệt chi ngân sách 1 tỷ đồng cho dự án ra mắt sản phẩm mới.
Deliverable (Sản phẩm bàn giao) | Bất kỳ sản phẩm, kết quả hoặc khả năng duy nhất và có thể kiểm chứng được tạo ra để hoàn thành một giai đoạn hoặc dự án. | Là thứ bạn cầm nắm được hoặc nhìn thấy được sau khi làm xong việc. | Bản vẽ thiết kế, Quy trình đã được viết xong, hoặc chiếc xe mẫu đã chạy thử.
EEF (Yếu tố môi trường doanh nghiệp) | Các yếu tố bên trong hoặc bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của đội dự án nhưng có ảnh hưởng đến dự án. | Giống như Thời tiết. Bạn không thể điều khiển trời mưa hay nắng, bạn chỉ có thể mang ô hoặc đội mũ. | Văn hóa công ty, Phần mềm bắt buộc phải dùng, Quy định của chính phủ, Tình hình thị trường.
OPA (Tài sản quy trình tổ chức) | Các kế hoạch, quy trình, chính sách, thủ tục và cơ sở tri thức đặc thù được tổ chức sử dụng. | Giống như Tủ đồ nghề và Sách hướng dẫn của gia đình. Ai trong nhà muốn sửa gì thì mở tủ lấy đồ và xem sách cũ để lại. | Mẫu biên bản họp (Template), Quy trình xin nghỉ phép, Hồ sơ các dự án cũ (để tham khảo).
PMO (Văn phòng quản lý dự án) | Một cấu trúc quản lý nhằm chuẩn hóa các quy trình quản trị dự án và tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực, phương pháp luận. | Giống như Ban Giám Hiệu hoặc Tổng quản. Họ đưa ra luật chơi, cung cấp phấn bảng và đảm bảo các lớp học đúng giờ. | PMO đưa ra mẫu báo cáo bắt buộc và cung cấp training cho các PM mới.
Project Life Cycle (Vòng đời dự án) | Chuỗi các giai đoạn mà dự án đi qua từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. | Giống như Đời người: Sinh ra $\rightarrow$ Đi học $\rightarrow$ Đi làm $\rightarrow$ Nghỉ hưu. | Khởi tạo $\rightarrow$ Lập kế hoạch $\rightarrow$ Thực thi $\rightarrow$ Đóng dự án.
Product Life Cycle (Vòng đời sản phẩm) | Chuỗi các giai đoạn thể hiện sự phát triển của sản phẩm, từ khi lên ý tưởng đến khi rút khỏi thị trường. | Giống như Vòng đời cái iPhone 5: Ra mắt $\rightarrow$ Bán chạy $\rightarrow$ Giảm giá $\rightarrow$ Ngừng sản xuất (Dài hơn dự án nhiều). | iPhone được tạo ra (Dự án kết thúc) $\rightarrow$ Bán 5 năm $\rightarrow$ Ngừng hỗ trợ (Sản phẩm kết thúc).
Business Case (Tài liệu khả thi kinh doanh) | Tài liệu chứng minh tính đáng giá của dự án, giải thích tại sao dự án nên được thực hiện (dựa trên lợi ích/chi phí). | Tờ giấy xin tiền bố mẹ: "Con muốn mua máy tính để học tiếng Anh, giá 10 triệu, dùng được 5 năm". | Tài liệu trình Sếp: "Đầu tư 1 tỷ làm App sẽ giúp tăng doanh thu 20% trong năm tới".
Benefits Management Plan (Kế hoạch quản lý lợi ích) | Tài liệu mô tả cách thức và thời điểm các lợi ích của dự án sẽ được chuyển giao và đo lường. | Kế hoạch: "Sau khi mua máy tính, con sẽ đạt 8.0 IELTS sau 6 tháng". | Kế hoạch: "Sau khi App chạy 3 tháng, doanh thu sẽ bắt đầu tăng, và đạt đỉnh sau 1 năm".
Functional Org (Tổ chức chức năng) | Cấu trúc nơi nhân viên được nhóm theo chuyên môn. PM có rất ít hoặc không có quyền hạn. | Giống như Trường học. Bạn học lớp Toán, cô giáo Toán là sếp. Bạn muốn đá bóng (Dự án)? Phải xin phép cô Toán cho nghỉ, cô không cho thì chịu. | Bạn làm IT, sếp bạn là Trưởng phòng IT. PM dự án phải "năn nỉ" sếp bạn để bạn làm việc cho dự án.
Projectized Org (Tổ chức theo dự án) | Cấu trúc nơi PM có toàn quyền, nhân viên được biên chế trực tiếp cho dự án. | Giống như Đội tuyển Quốc gia. HLV (PM) là sếp to nhất. Cầu thủ chỉ biết đá bóng, không cần lo chuyện ở CLB cũ. | Công ty tư vấn xây dựng. Bạn được thuê chỉ để xây cầu A, xây xong thì giải tán hoặc sang dự án khác.
Matrix Org (Tổ chức ma trận) | Cấu trúc lai giữa Chức năng và Dự án. Quyền lực chia sẻ giữa PM và Trưởng phòng chức năng (Functional Manager). | Giống như Đi trại hè. Bạn vẫn thuộc lớp cũ (có cô chủ nhiệm), nhưng buổi chiều tham gia CLB Kịch (có đội trưởng CLB). Bạn phải nghe lời cả 2 người. | Bạn vừa phải báo cáo cho Trưởng phòng Marketing (sếp dọc), vừa phải báo cáo cho PM dự án ra mắt sản phẩm (sếp ngang).
Predictive / Waterfall (Tiếp cận Cổ điển) | Phương pháp quản lý dự án tuyến tính, kế hoạch được xác định rõ ngay từ đầu. Phạm vi (Scope) cố định. | Giống như Xây nhà. Phải có bản vẽ xong mới đào móng, xây tường, lợp mái. Không thể lợp mái xong mới nhớ ra chưa xây tường. | Dự án xây cầu Mỹ Thuận. Mọi thứ phải tính kỹ từ đầu, sai một ly đi một dặm.
Adaptive / Agile (Tiếp cận Linh hoạt) | Phương pháp lặp và tăng trưởng (Iterative & Incremental). Phạm vi linh hoạt, thích ứng với thay đổi liên tục. | Giống như Nấu ăn nếm thử. Vừa nấu vừa nếm, thấy nhạt thì thêm muối. Không cần công thức cố định 100% từ đầu. | Phát triển App Facebook. Cập nhật tính năng mới hàng tuần dựa trên phản hồi người dùng.
Hybrid (Tiếp cận Lai) | Sự kết hợp giữa Predictive và Adaptive để tận dụng ưu điểm của cả hai. | Giống như Làm Pizza. Phần đế bánh làm theo công thức chuẩn (Predictive), nhưng phần nhân (Topping) thì tùy khách gọi gì rắc nấy (Agile). | Dự án làm Robot: Phần cứng (tay chân) làm theo Waterfall (khó sửa), phần mềm (trí tuệ) làm theo Agile (dễ update).
Constraint (Ràng buộc) | Các yếu tố giới hạn các lựa chọn của đội dự án: Phạm vi, Thời gian, Chi phí, Chất lượng, Rủi ro, Nguồn lực. | Kiềng 3 chân. Muốn Rẻ và Nhanh thì không thể Tốt. Muốn Tốt và Nhanh thì không thể Rẻ. Bạn chỉ được chọn ưu tiên thôi. | Sếp bảo: "Phải xong trong 1 tháng (Time), không được thuê thêm người (Cost)". Vậy thì buộc phải cắt bớt tính năng (Scope).
Work Performance Data (Dữ liệu hiệu suất) | Các quan sát, đo lường thô (raw) được thu thập trong quá trình thực hiện công việc. | Nguyên liệu thô: Giống như việc bạn đếm được "Hôm nay bán được 5 cái bánh". Chỉ là con số, chưa biết tốt hay xấu. | "Đã hoàn thành 50% code", "Đã chi 500 triệu", "Trễ 2 ngày". (Output của việc thực thi).
Work Performance Information (Thông tin hiệu suất) | Dữ liệu đã được phân tích trong ngữ cảnh, so sánh với kế hoạch. | Món ăn đã nấu: So sánh "Bán 5 cái bánh" với kế hoạch là bán 10 cái $\rightarrow$ Kết luận: "Bán chậm 50%". | "Tiến độ đang chậm 10% so với kế hoạch", "Chi phí đang vượt ngân sách 5%". (Output của việc kiểm soát).
Work Performance Reports (Báo cáo hiệu suất) | Biểu diễn vật lý hoặc điện tử của thông tin hiệu suất, dùng để ra quyết định. | Thực đơn trình bày đẹp: Tờ giấy ghi rõ "Tình hình kinh doanh tháng này: Kém" gửi cho bố mẹ xem để xin thêm vốn. | Báo cáo trạng thái dự án (Status Report), Dashboard gửi Stakeholder, Memo.
Tailoring (May đo/Điều chỉnh) | Việc lựa chọn cẩn thận các phương pháp, quy trình và công cụ phù hợp nhất cho dự án. | Cắt may quần áo: Bạn không mặc kệ quần dài quá gót, bạn phải cắt bớt gấu quần cho vừa với chiều cao của mình. | Dự án nhỏ thì bỏ bớt quy trình họp hành rườm rà. Dự án lớn thì phải thêm quy trình kiểm soát chặt chẽ.
Progressive Elaboration (Chi tiết hóa dần) | Quá trình cải thiện và làm chi tiết kế hoạch khi có thêm thông tin chính xác hơn theo thời gian. | Vẽ tranh: Lúc đầu chỉ phác thảo nét mờ (Concept). Sau đó tô màu (Design). Cuối cùng viền nét chi tiết (Detail). Không ai vẽ chi tiết từng cái lông mi ngay từ nét đầu tiên. | Lúc đầu chỉ biết "Xây nhà 3 tầng". Tháng sau mới biết "Tầng 1 ốp gạch men". Tháng sau nữa mới chốt "Gạch men màu trắng".
Baseline (Đường cơ sở) | Phiên bản đã được phê duyệt của sản phẩm công việc, dùng để so sánh với thực tế. | Vạch xuất phát/Vạch đích chuẩn: Bố mẹ chốt "Thi được 8 điểm là Giỏi". 8 điểm là Baseline. Nếu được 7 điểm là dưới Baseline. | Baseline Phạm vi, Baseline Tiến độ, Baseline Chi phí. Muốn sửa Baseline phải làm thủ tục (Change Request).
PMI Talent Triangle (Tam giác tài năng) | 3 kỹ năng bắt buộc của PM: Ways of Working (Kỹ thuật), Power Skills (Lãnh đạo), Business Acumen (Hiểu biết kinh doanh). | Kiềng 3 chân của PM: 1. Biết làm việc (Tech). 2. Biết dụ dỗ người khác làm (Lead). 3. Biết kiếm tiền (Business). | PM giỏi không chỉ biết vẽ Gantt chart (Tech), mà còn phải biết đắc nhân tâm (Power) và biết dự án này giúp công ty lãi bao nhiêu (Business).
Project Management Plan (Kế hoạch QLDA) | Tài liệu duy nhất được phê duyệt hướng dẫn cách thực hiện, giám sát và kiểm soát dự án. Nó tích hợp tất cả các kế hoạch con. | Cuốn sách luật của dự án: Tất cả mọi người phải làm theo cuốn này. Muốn sửa một chữ trong này cũng phải xin phép (Change Request). | Kế hoạch quản lý Phạm vi, Kế hoạch quản lý Chi phí, Kế hoạch quản lý Tiến độ... gộp lại thành PM Plan.
Project Documents (Tài liệu dự án) | Các tài liệu khác được tạo ra trong quá trình làm dự án nhưng không thuộc PM Plan. | Vở nháp và Nhật ký: Các giấy tờ dùng để làm việc hàng ngày, có thể cập nhật liên tục mà không cần quy trình xin phép quá gắt gao. | Danh sách rủi ro (Risk Register), Biên bản cuộc họp, Bài học kinh nghiệm (Lessons Learned), Dự toán chi phí.
Code of Ethics (Quy tắc đạo đức) | 4 giá trị cốt lõi: Trách nhiệm (Responsibility), Tôn trọng (Respect), Công bằng (Fairness), Trung thực (Honesty). | 4 điều Bác Hồ dạy PM: Phải dám làm dám chịu, không chửi bới đồng nghiệp, không thiên vị gà nhà, và không nói dối. | Khi thấy sếp làm sai, bạn phải dám lên tiếng (Honesty/Responsibility) thay vì im lặng bao che.
NPV (Net Present Value) Giá trị hiện tại ròng | Giá trị của dòng tiền tương lai quy đổi về hiện tại. NPV càng cao càng tốt. | 100k hôm nay có giá hơn 100k của năm sau (vì lạm phát). NPV tính xem dự án thực sự lãi bao nhiêu tiền "tươi". | Dự án A (NPV = 500$), Dự án B (NPV = 700$). $\rightarrow$ Chọn B. (Không cần quan tâm dự án nào làm lâu hơn, cứ NPV to là múc).
IRR (Internal Rate of Return) Tỷ suất hoàn vốn nội bộ | Tỷ lệ lợi nhuận mà dự án sinh ra từ vốn đầu tư. IRR càng cao càng tốt. | Lãi suất ngân hàng. Bạn gửi tiền vào dự án này lãi hơn hay gửi ngân hàng lãi hơn? | Dự án A (IRR = 10%), Dự án B (IRR = 15%). $\rightarrow$ Chọn B.
Payback Period Thời gian hoàn vốn | Thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Càng ngắn càng tốt. | Bạn cho bạn vay 1 triệu. Bao lâu nó trả hết? Càng sớm càng đỡ lo. | Dự án A hoàn vốn trong 6 tháng. Dự án B hoàn vốn trong 1 năm. $\rightarrow$ Chọn A.
Benefit-Cost Ratio (BCR) Tỷ suất Lợi ích/Chi phí | Tỷ lệ giữa Lợi ích thu được và Chi phí bỏ ra. Phải > 1 mới làm. | Bỏ 1 đồng vốn, thu mấy đồng lời? | BCR = 1.5 nghĩa là bỏ 1 đồng thu về 1.5 đồng (Lãi). BCR = 0.8 là Lỗ.
Project Expeditor Thư ký dự án | Vai trò hỗ trợ trong tổ chức chức năng. Không có quyền ra quyết định. Chỉ làm công tác liên lạc. | Giống như "Lớp phó văn thể mỹ" đi thu tiền quỹ lớp giùm cô giáo. Không có quyền đuổi học ai cả. | Đề bài: "PM chỉ lo việc sắp xếp phòng họp và ghi biên bản". $\rightarrow$ Đây là Expeditor.
Project Coordinator Điều phối viên dự án | Vai trò trong tổ chức chức năng/ma trận yếu. Có một chút quyền hạn ra quyết định nhỏ và báo cáo lên cấp cao hơn. | Giống như "Lớp trưởng". Có quyền nhắc nhở các bạn trật tự, nhưng muốn kỷ luật thì vẫn phải mách cô giáo. | Có quyền lực hơn Expeditor một chút, nhưng vẫn không nắm ngân sách.
Phase Gate (Kill Point / Review) | Thời điểm xem xét ở cuối mỗi giai đoạn để quyết định: Đi tiếp, Sửa lại, hay Hủy dự án. | Trạm thu phí/Chốt kiểm dịch. Bạn phải dừng lại, trình giấy tờ. Nếu OK thì mở barie cho đi tiếp. Không OK thì quay đầu. | Cuối giai đoạn Thiết kế, Sếp họp để xem bản vẽ. Nếu thấy quá tốn kém $\rightarrow$ Hủy dự án (Kill Point).
Assumption Log Nhật ký giả định | Tài liệu ghi lại các giả định (nghĩ là đúng) và ràng buộc (bắt buộc theo). | Cuốn sổ ghi chép những điều "Mình đoán thế". | "Giả định rằng trời sẽ không mưa vào ngày đổ bê tông". Nếu trời mưa $\rightarrow$ Giả định sai $\rightarrow$ Trở thành Rủi ro (Risk).
Iterative (Lặp lại) | Làm đi làm lại cho đến khi đúng. Giao hàng 1 lần vào cuối cùng. | Vẽ tranh sơn dầu. Phác thảo $\rightarrow$ Tô lớp 1 $\rightarrow$ Tô lớp 2 $\rightarrow$ Hoàn thiện. Khách chỉ nhận tranh khi đã xong hẳn. | Mục tiêu: Tìm giải pháp đúng (Correctness).
Incremental (Tăng trưởng) | Chia nhỏ ra làm và giao dần dần. Giao hàng nhiều lần. | Xếp hình Lego. Xếp xong cái chân $\rightarrow$ Giao. Xếp cái tay $\rightarrow$ Giao. | Mục tiêu: Tốc độ (Speed). Khách có cái dùng ngay.
MVP (Sản phẩm khả dụng tối thiểu) | Phiên bản đơn giản nhất dùng để HỌC HỎI (Thu thập feedback). | Làm cái bánh quy thử nghiệm để mời bạn bè ăn xem có ngon không (Chưa bán).
MMP (Sản phẩm thương mại tối thiểu) | Phiên bản đơn giản nhất có thể BÁN ĐƯỢC (Kiếm tiền). | Đóng gói bánh quy vào hộp đẹp và mang ra chợ bán (Ít vị nhưng hoàn chỉnh).

## 🔟 Principles
🔟 Principles
Nguyên tắc (Principle) | Giải thích ELI5 (Dễ hiểu) | Ví dụ Thực tế (Example) | 🔑 TỪ KHÓA TƯ DUY (MINDSET KEYWORDS)
1. Stewardship (Quản gia) | Giống bố mẹ đưa tiền đi chợ. Phải mua đồ tốt, giá rẻ, trung thực. | Phát hiện lỗi nhỏ vẫn báo cáo dù tốn công sửa. Không che giấu sai phạm. | Integrity, Ethics, Compliance, Trustworthy. (Trung thực là trên hết. Đạo đức nghề nghiệp).
2. Team (Đội ngũ) | Đội bóng chuyền banh cho nhau. Cùng thắng, cùng thua. | Họp Daily Scrum để chia sẻ khó khăn, không đổ lỗi cá nhân. | Collaboration, Shared Ownership, Servant Leadership. (Không phải "Tôi", mà là "Chúng ta").
3. Stakeholders (Các bên) | Mời tiệc phải biết ai dị ứng món gì. | Gửi bản dùng thử hàng tuần để khách góp ý sớm. | Engagement, Communication, Expectations. (Quản lý kỳ vọng, không chỉ là gửi báo cáo).
4. Value (Giá trị) | Món ăn phải ngon chứ không chỉ là nấu lâu. | App không chỉ chạy được mà phải giúp công ty kiếm tiền. | Outcome > Output, Business Value, Benefits. (Kết quả kinh doanh quan trọng hơn hoàn thành task).
5. Systems Thinking (Hệ thống) | Đau răng thì đau cả đầu. Chữa bệnh phải nhìn toàn thân. | Sửa nút bấm App phải xem có làm sập hệ thống thanh toán không. | Holistic View, Interconnected, Big Picture. (Nhìn bức tranh lớn, mối quan hệ tương hỗ).
6. Leadership (Lãnh đạo) | Ai cũng có thể cầm cờ. Thấy rác thì nhặt. | Junior đề xuất ý tưởng cải tiến quy trình. PM lắng nghe và ủng hộ. | Influence, Inspire, Motivate, Any role. (Lãnh đạo bằng ảnh hưởng, không cần chức danh).
7. Tailoring (May đo) | May áo vừa người. Béo mặc rộng, gầy mặc chật. | Dự án nhỏ họp ít. Dự án lớn quy trình chặt. | Context, Adaptation, Fit for purpose. (Không rập khuôn, linh hoạt theo bối cảnh).
8. Quality (Chất lượng) | Rửa rau sạch từ đầu thì món ăn mới sạch. | Code đến đâu test đến đó. Không đợi xong mới test. | Prevention > Inspection, Customer Satisfaction. (Phòng bệnh hơn chữa bệnh).
9. Complexity (Phức tạp) | Gỡ rối dây tơ từ từ. Đừng giật mạnh. | Dự án khó + mới $\rightarrow$ Chia nhỏ làm thử (Pilot/Spike) để học hỏi. | Ambiguity, Uncertainty, Simplify. (Đơn giản hóa, chia nhỏ để trị).
10. Risk (Rủi ro) | Thấy trời đen thì mang ô. | Biết Vendor hay trễ $\rightarrow$ Đặt hàng sớm hơn 1 tuần. | Proactive, Threat/Opportunity, Response. (Chủ động phòng ngừa, coi rủi ro là cả cơ hội).
11. Adaptability (Thích ứng) | Cây tre trước gió. Cong chứ không gãy. | Khách đổi ý? Dùng Agile để chiều khách thay vì than vãn. | Resilience, Change, Agile Mindset. (Kiên cường, phục hồi nhanh sau thất bại).
12. Change (Thay đổi) | Chuyển nhà mệt nhưng sẽ sướng. Giúp mọi người vui vẻ chuyển. | PM tổ chức training và khen thưởng để nhân viên chịu dùng phần mềm mới. | Enablement, Transition, Future State. (Hỗ trợ con người thích nghi với cái mới).

## 📄 Business & Charter
📄 Business & Charter
Loại tài liệu: Sếp giữ. Có trước khi dự án bắt đầu.
🟢 NHÓM 1: TÀI LIỆU KINH DOANH (BUSINESS DOCUMENTS)
Business Case (Tài liệu khả thi)
Benefits Management Plan (Kế hoạch quản lý lợi ích)
Needs Assessment (Đánh giá nhu cầu)
🟡 NHÓM 2: KẾ HOẠCH & ĐƯỜNG CƠ SỞ (PROJECT MANAGEMENT PLAN)
Project Charter (Hiến chương dự án)
Project Mgmt Plan (Kế hoạch QLDA)
Scope Baseline (Đường cơ sở phạm vi)
Schedule Baseline (Đường cơ sở tiến độ)
Cost Baseline (Đường cơ sở chi phí)
Change Mgmt Plan (KH quản lý thay đổi)
Config. Mgmt Plan (KH quản lý cấu hình)
🔵 NHÓM 3: TÀI LIỆU DỰ ÁN (PROJECT DOCUMENTS)
A. Nhóm Nhật Ký & Danh Sách (Logs & Registers)
Assumption Log (Nhật ký giả định)
Issue Log (Nhật ký vấn đề)
Risk Register (Sổ tay rủi ro)
Stakeholder Register (Danh sách bên liên quan)
Lessons Learned (Bài học kinh nghiệm)
Change Log (Nhật ký thay đổi)
B. Nhóm Dữ Liệu Chi Tiết (Data & Details)
Requirements Doc (Tài liệu yêu cầu)
Traceability Matrix (Ma trận truy vết - RTM)
Quality Metrics (Chỉ số chất lượng)
Activity List (Danh sách hoạt động)
Milestone List (Danh sách cột mốc)
Project Schedule (Lịch trình dự án)
Resource Calendar (Lịch nguồn lực)
Cost Estimates (Ước tính chi phí)
Basis of Estimates (Cơ sở ước tính)
C. Nhóm Mua Sắm & Hợp Đồng (Procurement)
Bid Documents (Hồ sơ mời thầu)
Seller Proposals (Hồ sơ dự thầu)
Source Selection Criteria (Tiêu chí chọn thầu)
Agreements (Thỏa thuận/Hợp đồng)
Project Schedule Network Diagrams (Sơ đồ mạng lịch trình)
Final Report (Báo cáo tổng kết)
Work Performance Reports (Báo cáo hiệu suất)
🧩 PHẦN BỔ SUNG CHI TIẾT CHO "PROJECT CHARTER"
(Charter không chỉ là tờ giấy khai sinh, nó còn chứa những thứ này - Đề thi rất hay hỏi)
Bạn hãy bổ sung thêm vào cột "Giải thích/Ví dụ" của dòng Project Charter những ý sau (hoặc nhớ kỹ trong đầu):
NỘI DUNG BẮT BUỘC TRONG CHARTER (KHI ĐI THI):
High-level Requirements: Yêu cầu cấp cao (Chưa chi tiết).
High-level Risks: Rủi ro cấp cao (Sợ nhất cái gì?).
Key Stakeholders: Danh sách các ông lớn (Chưa đầy đủ hết).
Pre-assigned Resources: Nguồn lực đã chốt trước (VD: Chỉ định luôn ông A làm kỹ thuật trưởng).
Exit Criteria (Quan trọng): Tiêu chí để HỦY/ĐÓNG dự án. (VD: Nếu lỗ quá 5 tỷ thì dừng ngay lập tức).
💡 MINDSET CHECK (ĐỂ KHÔNG BỊ LỪA)
Business Documents (Business Case + Benefits Plan):
Do ai làm? → Sponsor / Business Analyst.
PM làm gì? → PM chỉ tham khảo để hiểu, không có quyền sửa. (PM thường được thuê sau khi mấy cái này đã xong).
Dùng để làm gì? → Để viết Project Charter.
Project Charter:
Do ai ban hành? → Sponsor (Người chi tiền).
PM làm gì? → PM có thể hỗ trợ viết, nhưng Sponsor là người ký.
Nếu dự án thay đổi mục tiêu lớn? → Phải sửa Charter (Cực hiếm).

## ⚙️ Processes (49 ITTOs)
⚙️ Processes (49 ITTOs)
Process | Group | Knowledge Area | Key Inputs | Key Tools | Key Outputs
Develop Project Charter |  | Develop Project Charter | Quy trình phát triển tài liệu chính thức cho phép dự án tồn tại và cấp quyền cho PM. | 🧠 Làm "Giấy khai sinh" cho dự án. | 💡 Key: "Formally authorize" & "Authority to PM".
Develop Project Charter | INPUTS | Business Documents | Tài liệu kinh doanh tiền dự án. | 🧠 Lý do tại sao làm dự án này (kiếm tiền, luật pháp...). | 💡 PM không viết, chỉ dùng làm đầu vào.
Develop Project Charter |  | Input (Con): Business Case | Nghiên cứu khả thi về kinh tế, so sánh chi phí - lợi ích. | 🧠 Bản tính "Lời - Lỗ". Có đáng làm không? | 💡 Do Sponsor/Business Analyst chịu trách nhiệm.
Develop Project Charter |  | Input (Con): Benefits Management Plan | Kế hoạch mô tả cách tạo ra và đo lường lợi ích dự án. | 🧠 Làm xong thì được cái gì? Bao giờ thì được? | 💡 Tập trung vào "Giá trị" (Value).
Develop Project Charter |  | Agreements | Hợp đồng, biên bản ghi nhớ (MOU), thư ý định (LOI)... | 🧠 Lời hứa trên giấy giữa hai bên mua - bán. | 💡 Định nghĩa ý định ban đầu nếu làm cho khách ngoài.
Develop Project Charter |  | Enterprise Environmental Factors (EEF) | Yếu tố môi trường doanh nghiệp (Bên ngoài/Nội bộ không kiểm soát được). | 🧠 "Thời tiết": Luật pháp, văn hóa công ty, hệ thống phần mềm có sẵn. | 💡 PM phải tuân thủ, không sửa được.
Develop Project Charter |  | Organizational Process Assets (OPA) | Tài sản quy trình tổ chức (Của công ty). | 🧠 "Kho báu": Mẫu biểu (Templates), bài học cũ, quy trình chuẩn. | 💡 PM được dùng và cập nhật nó.
Develop Project Charter | TOOLS & TECHNIQUES | Expert Judgment | Nhận định từ chuyên gia/người có kinh nghiệm. | 🧠 Hỏi ý kiến "Tiền bối". | 💡 Dùng cho mọi việc cần đánh giá chuyên môn.
Develop Project Charter |  | Data Gathering | Kỹ thuật thu thập dữ liệu. | 🧠 Đi gom thông tin từ mọi người. | 💡
Develop Project Charter |  | Tool (Con): Brainstorming | Kỹ thuật động não để thu thập ý tưởng nhanh từ nhóm. | 🧠 "Bão não": Nghĩ gì nói đó, cấm chê bai. | 💡 Dùng để gom ý tưởng ban đầu.
Develop Project Charter |  | Tool (Con): Focus Groups | Nhóm tập trung: Tập hợp các bên liên quan để thảo luận về dự án. | 🧠 Họp nhóm nhỏ có người điều phối để moi thông tin sâu. | 💡 Giống như phỏng vấn nhóm.
Develop Project Charter |  | Tool (Con): Interviews | Phỏng vấn trực tiếp các bên liên quan. | 🧠 Hỏi đáp 1-1 để lấy thông tin bí mật hoặc chi tiết. | 💡
Develop Project Charter |  | Interpersonal and Team Skills | Kỹ năng mềm/Kỹ năng làm việc nhóm. | 🧠 Kỹ năng "Đắc nhân tâm". | 💡
Develop Project Charter |  | Tool (Con): Conflict Management | Kỹ thuật giải quyết xung đột, mâu thuẫn. | 🧠 Làm trọng tài khi mọi người cãi nhau. | 💡 Hướng tới giải pháp Win-Win.
Develop Project Charter |  | Tool (Con): Facilitation | Kỹ thuật điều phối cuộc họp/nhóm hiệu quả. | 🧠 Dẫn dắt cuộc họp để mọi người chịu mở mồm và đi đến kết luận. | 💡 Quan trọng để đạt sự đồng thuận (Consensus).
Develop Project Charter |  | Tool (Con): Meeting Management | Kỹ năng tổ chức họp (Agenda, biên bản, timebox...). | 🧠 Biết cách họp nhanh, gọn, đúng giờ. | 💡 Tránh họp lan man vô ích.
Develop Project Charter |  | Meetings | Các cuộc họp với stakeholder chủ chốt. | 🧠 Ngồi lại với nhau để chốt Charter. | 💡
Develop Project Charter | OUTPUTS | Project Charter | Tài liệu chính thức khởi động dự án. | 🧠 Tờ giấy quyền lực nhất giai đoạn đầu. | 💡 Chứa: Mục tiêu cao cấp (High-level), rủi ro cao cấp, ngân sách sơ bộ, danh sách Stakeholder chính.
Develop Project Charter |  | Assumption Log | Tài liệu ghi lại giả định và ràng buộc. | 🧠 Sổ tay ghi lại những điều "mình đoán là đúng" và "mình bị ép phải theo". | 💡 Update suốt dự án. Output quan trọng thứ 2.
Identify Stakeholders |  | Identify Stakeholders | Quy trình xác định ai bị ảnh hưởng bởi dự án và ghi lại thông tin của họ. | 🧠 Đi tìm "người quen" và "kẻ thù" của dự án. | 💡 Làm ngay sau Charter và lặp lại liên tục.
Identify Stakeholders | INPUTS | Project Charter | Đầu vào chính chứa danh sách Stakeholder chủ chốt ban đầu. | 🧠 Lấy danh sách VIP từ giấy khai sinh dự án. | 💡 Nguồn thông tin đầu tiên.
Identify Stakeholders |  | Business Documents | (Business Case & Benefits Mgmt Plan). | 🧠 Xem ai là người hưởng lợi để tìm Stakeholder. | 💡
Identify Stakeholders |  | Project Management Plan | (Nếu làm lại ở các giai đoạn sau). | 🧠 Các kế hoạch đã có (Giao tiếp, Stakeholder...). | 💡 Ở lần đầu tiên thì chưa có cái này.
Identify Stakeholders |  | Project Documents | (Change Log, Issue Log, Requirements...). | 🧠 Các tài liệu dự án đang chạy. | 💡 Dùng khi Identify lại giữa dự án.
Identify Stakeholders |  | Agreements | Hợp đồng mua sắm. | 🧠 Tìm nhà cung cấp (Suppliers) ở đây. | 💡
Identify Stakeholders |  | EEF & OPA | (Như trên). | 🧠 Văn hóa công ty, mẫu biểu có sẵn. | 💡
Identify Stakeholders | TOOLS & TECHNIQUES | Expert Judgment | (Như trên). | 🧠 Hỏi người có kinh nghiệm về chính trị công ty. | 💡
Identify Stakeholders |  | Data Gathering | (Như trên). | 🧠 Thu thập danh sách người liên quan. | 💡
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Questionnaires and Surveys | Bảng câu hỏi/Khảo sát. | 🧠 Gửi form Google để hỏi diện rộng. | 💡 Dùng khi số lượng người quá lớn.
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Brainstorming | (Như trên). | 🧠 Cả team ngồi liệt kê tên người liên quan. | 💡
Identify Stakeholders |  | Data Analysis | Phân tích dữ liệu. | 🧠 Xem xét kỹ các tài liệu để tìm người. | 💡
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Stakeholder Analysis | Phân tích stakehoder dựa trên: Quyền lực, Sự quan tâm, Tính sở hữu, Kiến thức... | 🧠 "Soi" profile từng người: Ông này là ai? Muốn gì? | 💡 Bước quan trọng nhất để phân loại.
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Document Analysis | Đọc tài liệu cũ/hiện tại để tìm stakeholder. | 🧠 "Đào bới" hồ sơ cũ xem còn sót ai không. | 💡
Identify Stakeholders |  | Data Representation | Các kỹ thuật hiển thị/phân loại dữ liệu. | 🧠 Vẽ biểu đồ phân loại Stakeholder. | 💡
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Power/Interest Grid | Ma trận phân loại dựa trên mức độ Quyền lực và Sự quan tâm. | 🧠 Chia 4 nhóm: VIP (To/Quan tâm), Bảo vệ (To/Ít quan tâm), Đệ tử (Bé/Quan tâm), Khán giả (Bé/Ít quan tâm). | 💡 Nhóm High Power / High Interest phải được Manage Closely (Quản lý sát sao).
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Power/Influence Grid | Ma trận phân loại dựa trên mức độ Quyền lực và Sự ảnh hưởng (chủ động tham gia). | 🧠 Khác Interest ở chỗ: Interest là "muốn", Influence là "làm". | 💡 Dùng khi cần biết ai có khả năng tác động mạnh.
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Impact/Influence Grid | Ma trận phân loại dựa trên khả năng gây thay đổi (Tác động) và mức độ tham gia (Ảnh hưởng). | 🧠 Ai có thể làm thay đổi kế hoạch và ai hay tham gia ý kiến? | 💡 Dùng để đánh giá rủi ro từ Stakeholders.
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Stakeholder Cube | Mô hình 3 chiều kết hợp các yếu tố lưới kể trên (thường thêm thái độ hoặc tính chất khác). | 🧠 Nhìn Stakeholder dưới dạng khối lập phương 3D cho chi tiết hơn. | 💡 Dùng khi mô hình 2D chưa đủ để phân loại.
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Salience Model | Mô hình dựa trên 3 yếu tố: Power (Quyền lực), Urgency (Cấp bách), Legitimacy (Hợp pháp). | 🧠 Tam giác phân loại: Ai to quyền? Ai đang vội? Ai có lý lẽ đúng đắn? | 💡 Dùng cho cộng đồng người dùng lớn hoặc dự án phức tạp.
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Directions of Influence | Phân loại theo hướng ảnh hưởng: Upward (Sếp), Downward (Team), Outward (Ngoài), Sideward (Ngang). | 🧠 Xác định vị trí đứng: Nhìn lên (Sponsor), Nhìn xuống (Nhân viên), Nhìn ra (NCC), Nhìn ngang (PM khác). | 💡 Giúp chọn phong cách giao tiếp phù hợp (Nịnh, Dỗ, Đàm phán...).
Identify Stakeholders |  | Tool (Con): Prioritization | Sắp xếp thứ tự ưu tiên các bên liên quan cần tương tác. | 🧠 Ai quan trọng thì xếp hàng đầu để xử lý trước. | 💡 Rất quan trọng khi nguồn lực giao tiếp có hạn.
Identify Stakeholders |  | Meetings | Các cuộc họp để phát triển sự hiểu biết về các bên liên quan lớn. | 🧠 Ngồi lại bàn bạc xem "đối phó" với ông A, bà B thế nào. | 💡
Identify Stakeholders | OUTPUTS | Stakeholder Register | Tài liệu chính chứa thông tin định danh, đánh giá và phân loại Stakeholder. | 🧠 "Sổ hộ khẩu dự án": Tên tuổi, chức vụ, thuộc nhóm nào (VIP hay thường). | 💡 Output quan trọng nhất. Cập nhật liên tục. Chiến lược nhạy cảm KHÔNG ghi vào đây.
Identify Stakeholders |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi liên quan đến sản phẩm hoặc kế hoạch. | 🧠 Tờ đơn xin sửa đổi nếu phát hiện Stakeholder mới làm thay đổi phạm vi. | 💡 Thường xuất hiện ở các lần Identify sau (khi dự án đã chạy).
Identify Stakeholders |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật các kế hoạch con: Requirements, Communications, Risk, Stakeholder Engagement Plans. | 🧠 Sửa lại sách hướng dẫn vì có thêm người mới -> thêm việc. | 💡
Identify Stakeholders |  | Project Documents Updates | Cập nhật: Assumption Log, Issue Log, Risk Register. | 🧠 Ghi thêm rủi ro mới hoặc vấn đề mới từ Stakeholder vừa tìm ra. | 💡
Develop Project Management Plan | Develop PM Plan | Develop Project Management Plan | Quy trình xác định, chuẩn bị và phối hợp tất cả các thành phần kế hoạch và hợp nhất chúng thành một kế hoạch tổng thể. | 🧠 Gom tất cả các kế hoạch con (phạm vi, tiền, rủi ro...) đóng thành một quyển sách "Hướng dẫn sử dụng dự án". | 💡 Đây là tài liệu "Sống" (Living document). Nó định nghĩa cách dự án được Thực thi, Giám sát và Đóng.
Develop Project Management Plan | INPUTS | Project Charter | (Đã giải thích ở phần trước). | 🧠 Lấy mục tiêu cao cấp và yêu cầu ban đầu làm định hướng. | 💡 Điểm khởi đầu của mọi kế hoạch.
Develop Project Management Plan |  | Outputs from other processes | Đầu ra của các quy trình lập kế hoạch khác (Kế hoạch con & Đường cơ sở). | 🧠 Các mảnh ghép từ các phòng ban khác gửi về (VD: Kế hoạch rủi ro, Kế hoạch chi phí). | 💡 Đây là quy trình duy nhất có Input chung chung này. Nó ám chỉ quy trình này được làm song song và lặp lại (Iterative).
Develop Project Management Plan |  | EEF & OPA | (Đã giải thích). | 🧠 Văn hóa, quy trình, mẫu biểu... | 💡
Develop Project Management Plan | TOOLS | Expert Judgment | (Đã giải thích). | 🧠 Hỏi chuyên gia về cách lập kế hoạch phù hợp. | 💡
Develop Project Management Plan |  | Data Gathering | (Kỹ thuật thu thập dữ liệu). | 🧠 Đi gom thông tin để viết kế hoạch. | 💡
Develop Project Management Plan |  | Tool (Con): Brainstorming | Động não nhóm để lấy ý tưởng và giải pháp tiếp cận dự án. | 🧠 "Họp chợ" ý tưởng: Làm Agile hay Waterfall? Quản lý thế nào? | 💡
Develop Project Management Plan |  | Tool (Con): Checklists | Danh sách các hạng mục cần kiểm tra để đảm bảo không bỏ sót bước nào trong kế hoạch. | 🧠 "Danh sách đi chợ": Đã có kế hoạch rủi ro chưa? Có kế hoạch truyền thông chưa? | 💡 Dựa trên kinh nghiệm từ các dự án trước (OPA).
Develop Project Management Plan |  | Tool (Con): Focus Groups | Nhóm tập trung thảo luận về các phần cụ thể của kế hoạch. | 🧠 Họp nhóm chuyên sâu để bàn kỹ về từng mảng. | 💡
Develop Project Management Plan |  | Tool (Con): Interviews | Phỏng vấn các bên liên quan để lấy yêu cầu cho kế hoạch. | 🧠 Hỏi riêng từng sếp xem họ muốn được báo cáo thế nào (để đưa vào Communication Plan). | 💡
Develop Project Management Plan |  | Interpersonal Skills | (Kỹ năng mềm). | 🧠 | 💡
Develop Project Management Plan |  | Tool (Con): Conflict Management | Giải quyết xung đột khi các kế hoạch con mâu thuẫn nhau. | 🧠 Ông Tài chính muốn tiết kiệm, ông Chất lượng muốn đồ xịn -> PM phải đứng ra hòa giải. | 💡
Develop Project Management Plan |  | Tool (Con): Facilitation | Điều phối cuộc họp để đạt được sự đồng thuận (Consensus). | 🧠 Giúp mọi người gật đầu chốt phương án cuối cùng. | 💡 Kỹ năng quan trọng nhất của PM trong giai đoạn lập kế hoạch.
Develop Project Management Plan |  | Tool (Con): Meeting Management | Quản lý cuộc họp hiệu quả. | 🧠 Họp đúng giờ, có biên bản. | 💡
Develop Project Management Plan |  | Meetings | Cuộc họp khởi động dự án (Kick-off Meeting). | 🧠 Buổi lễ ra quân chính thức. | 💡 Kick-off thường diễn ra cuối giai đoạn Planning và trước khi bắt đầu Executing.
Develop Project Management Plan | OUTPUTS | Project Management Plan | Tài liệu hợp nhất mô tả cách dự án được thực hiện, giám sát và kiểm soát. | 🧠 Cuốn "Bách khoa toàn thư" của dự án. | 💡 QUAN TRỌNG: Gồm 3 phần chính bên dưới 👇.
Develop Project Management Plan | 1. SUBSIDIARY PLANS | Scope Management Plan | Kế hoạch quản lý phạm vi: Cách xác định, phát triển và kiểm soát phạm vi. | 🧠 Làm sao để biết mình phải làm gì và không làm gì? | 💡 CHÚ Ý: Nó chỉ nói về CÁCH quản lý, nó chưa chứa danh sách công việc cụ thể.
Develop Project Management Plan | (Kế hoạch con) | Requirements Mgmt Plan | Kế hoạch quản lý yêu cầu: Cách thu thập, phân tích và theo dõi yêu cầu. | 🧠 Làm sao để lấy ý kiến khách hàng và đảm bảo đáp ứng đủ? | 💡
Develop Project Management Plan |  | Schedule Management Plan | Kế hoạch quản lý tiến độ. | 🧠 Dùng phần mềm gì? Đo bằng ngày hay giờ? Báo cáo sai số bao nhiêu thì báo động? | 💡
Develop Project Management Plan |  | Cost Management Plan | Kế hoạch quản lý chi phí. | 🧠 Tiêu tiền tệ gì (USD/VND)? Chính xác đến hàng đơn vị hay hàng nghìn? | 💡
Develop Project Management Plan |  | Quality Management Plan | Kế hoạch quản lý chất lượng. | 🧠 Tiêu chuẩn chất lượng là gì? Kiểm tra thế nào? | 💡
Develop Project Management Plan |  | Resource Management Plan | Kế hoạch quản lý nguồn lực (Nhân sự & Vật tư). | 🧠 Tuyển ai? Thuê máy móc gì? Thưởng phạt thế nào? | 💡
Develop Project Management Plan |  | Communications Mgmt Plan | Kế hoạch quản lý thông tin. | 🧠 Ai cần báo cáo gì? Gửi qua Email hay Zalo? Bao lâu gửi 1 lần? | 💡 Key: "Right information to right people at right time".
Develop Project Management Plan |  | Risk Management Plan | Kế hoạch quản lý rủi ro. | 🧠 Làm sao để tìm rủi ro? Chấp nhận mức độ rủi ro nào? Tiền dự phòng tính sao? | 💡 KHÔNG chứa danh sách rủi ro cụ thể (cái đó ở Risk Register).
Develop Project Management Plan |  | Procurement Mgmt Plan | Kế hoạch quản lý mua sắm. | 🧠 Mua cái gì? Dùng hợp đồng loại nào (Fixed Price hay Time & Material)? | 💡
Develop Project Management Plan |  | Stakeholder Engagement Plan | Kế hoạch tương tác bên liên quan. | 🧠 Làm sao để ông A vui? Làm sao để bà B bớt khó tính? | 💡 Tài liệu này thường chứa chiến lược nhạy cảm -> Cần bảo mật.
Develop Project Management Plan | 2. BASELINES | Scope Baseline | Đường cơ sở phạm vi (Gồm: Project Scope Statement + WBS + WBS Dictionary). | 🧠 "Thước đo" chuẩn về công việc: Chốt cứng những gì phải làm. | 💡
Develop Project Management Plan | (4 Đường cơ sở) | Schedule Baseline | Đường cơ sở tiến độ (Phiên bản của mô hình tiến độ đã được duyệt). | 🧠 "Thước đo" chuẩn về thời gian: Ngày bắt đầu/kết thúc cam kết. | 💡
Develop Project Management Plan |  | Cost Baseline | Đường cơ sở chi phí (Ngân sách phân bổ theo thời gian). | 🧠 "Thước đo" chuẩn về tiền: Dòng tiền được tiêu hàng tháng. | 💡
Develop Project Management Plan |  | Performance Measurement Baseline (PMB) | Đường cơ sở đo lường hiệu suất (Tích hợp cả Scope + Schedule + Cost). | 🧠 "Thước đo tổng hợp": Dùng để vẽ đường cong chữ S (S-Curve) trong EVM. | 💡
Develop Project Management Plan | 3. ADDITIONALS | Change Management Plan | Kế hoạch quản lý thay đổi. | 🧠 Quy trình: Ai được xin đổi? Ai duyệt? Dùng mẫu đơn nào? | 💡 Chỉ quy định CÁCH xử lý thay đổi.
Develop Project Management Plan | (Thành phần khác) | Configuration Mgmt Plan | Kế hoạch quản lý cấu hình. | 🧠 Quản lý phiên bản sản phẩm (Version 1.0, 1.1). Đảm bảo mọi người dùng đúng bản. | 💡 Change Mgmt quản lý sự thay đổi quy trình, Config Mgmt quản lý thông số kỹ thuật của sản phẩm.
Develop Project Management Plan |  | Performance Measurement Baseline (PMB) | Đường cơ sở đo lường hiệu suất tích hợp (Scope + Schedule + Cost). | 🧠 Thước đo tổng hợp dùng trong Earned Value Management (EVM). | 💡 So sánh Planned Value (PV) với Earned Value (EV).
Develop Project Management Plan |  | Project Life Cycle | Vòng đời dự án. | 🧠 Dự án chia làm mấy giai đoạn (Phases)? (VD: Thiết kế -> Thi công -> Nghiệm thu). | 💡
Develop Project Management Plan |  | Development Approach | Phương pháp phát triển. | 🧠 Chọn cách chơi: Predictive (Thác nước), Agile (Linh hoạt) hay Hybrid (Lai)? | 💡 Quyết định này ảnh hưởng đến toàn bộ cách lập kế hoạch phía trên.
Develop Project Management Plan |  | Management Reviews | Các điểm kiểm soát quản lý. | 🧠 Các cuộc họp định kỳ để sếp xem xét tiến độ và quyết định cho đi tiếp hay dừng. | 💡 Thường diễn ra cuối mỗi giai đoạn (Phase Gate / Kill Point).
Collect Requirements | Collect Requirements | Collect Requirements | Quy trình xác định, lập hồ sơ và quản lý các nhu cầu cũng như yêu cầu của các bên liên quan để đáp ứng mục tiêu dự án. | 🧠 Đi hỏi tất cả mọi người xem họ muốn cái sản phẩm nó tròn méo ra sao, chức năng thế nào. | 💡
Collect Requirements | INPUTS | Project Charter | (Đã giải thích). | 🧠 Lấy yêu cầu cấp cao (High-level) làm gốc. | 💡
Collect Requirements |  | Project Management Plan | (Scope, Requirements, Stakeholder Plans). | 🧠 Xem lại kế hoạch để biết cách thu thập. | 💡
Collect Requirements |  | Project Documents | (Assumption Log, Lessons Learned, Stakeholder Register). | 🧠 Xem ai là người cần đi hỏi (Register), và các bài học cũ. | 💡
Collect Requirements |  | Business Documents | (Business Case). | 🧠 Đảm bảo yêu cầu thu thập được phải giúp kiếm ra tiền (Business Value). | 💡
Collect Requirements |  | Agreements | (Hợp đồng). | 🧠 Yêu cầu bắt buộc phải có theo hợp đồng. | 💡
Collect Requirements | TOOLS | Data Gathering | (Kỹ thuật thu thập dữ liệu). | 🧠 | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Brainstorming | Kỹ thuật tạo ý tưởng tự do. | 🧠 "Bão não": Nghĩ gì nói nấy, cấm phê bình. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Interviews | Phỏng vấn 1-1 hoặc nhóm nhỏ. | 🧠 Hỏi riêng tư chuyên gia hoặc sếp. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Focus Groups | Nhóm tập trung (có điều phối viên). | 🧠 Gom 1 nhóm người dùng/chuyên gia lại thảo luận. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Questionnaires / Surveys | Bảng câu hỏi/Khảo sát diện rộng. | 🧠 Gửi Google Form cho 1000 người. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Benchmarking | So sánh quy trình/sản phẩm thực tế với các tổ chức khác (trong hoặc ngoài ngành). | 🧠 "Nhìn nhà hàng xóm": Xem đối thủ làm App thế nào để mình học theo. | 💡
Collect Requirements |  | Data Analysis | (Phân tích dữ liệu). | 🧠 | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Document Analysis | Phân tích tài liệu hiện có (luật, quy trình, tài liệu cũ). | 🧠 Đọc hồ sơ cũ để tìm yêu cầu còn sót lại. | 💡
Collect Requirements |  | Decision Making | (Kỹ thuật ra quyết định). | 🧠 Thu thập xong thì phải chốt chọn cái nào. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Voting | Bỏ phiếu. Gồm 3 loại con: | 🧠 | 💡
Collect Requirements |  | - Unanimity | Đồng thuận tuyệt đối (100% đồng ý). | 🧠 Cả nhà đều chịu đi ăn phở. | 💡
Collect Requirements |  | - Majority | Đa số quá bán (> 50%). | 🧠 51/100 người chọn ăn phở. | 💡
Collect Requirements |  | - Plurality | Đa số tương đối (Nhóm lớn nhất thắng, không cần >50%). | 🧠 40 chọn Phở, 30 Cơm, 30 Bún -> Phở thắng. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Autocratic | Độc đoán. Một cá nhân tự quyết định. | 🧠 Sếp bảo "Ăn phở" là cả team ăn phở. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Multicriteria Decision Analysis | Phân tích quyết định đa tiêu chí. Dùng ma trận điểm có trọng số. | 🧠 Chấm điểm chọn người yêu: Ngoại hình (30%) + Tính cách (70%). | 💡
Collect Requirements |  | Data Representation | (Biểu diễn dữ liệu). | 🧠 | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Affinity Diagrams | Biểu đồ tương đồng. Gom nhóm các ý tưởng rời rạc. | 🧠 Gom các tờ giấy nhớ (Sticky notes) cùng chủ đề lại với nhau. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Mind Mapping | Bản đồ tư duy. | 🧠 Vẽ nhánh cây ý tưởng. | 💡
Collect Requirements |  | Interpersonal Skills | (Kỹ năng mềm). | 🧠 | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Nominal Group Technique | Kỹ thuật nhóm danh nghĩa = Brainstorming + Voting. | 🧠 Brainstorming xong thì bỏ phiếu để xếp hạng ý tưởng. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Observation/Conversation | Quan sát/Hội thoại (Job Shadowing). | 🧠 Đi theo xem người dùng làm việc thực tế thế nào. | 💡
Collect Requirements |  | Tool (Con): Facilitation | Điều phối. Gồm các kỹ thuật chuyên sâu: | 🧠 | 💡
Collect Requirements |  | - JAD (Joint Application Design) | Thiết kế ứng dụng chung (Ngành IT). | 🧠 Nhốt Dev và User vào 1 phòng để cùng thiết kế. | 💡
Collect Requirements |  | - QFD (Quality Function Deployment) | Triển khai chức năng chất lượng (Ngành sản xuất). | 🧠 "Voice of Customer" (VOC): Biến tiếng nói khách hàng thành thông số kỹ thuật. | 💡
Collect Requirements |  | - User Stories | Câu chuyện người dùng (Agile). | 🧠 "Là một..., tôi muốn..., để..." | 💡
Collect Requirements |  | Context Diagram | Sơ đồ ngữ cảnh. | 🧠 Vẽ hệ thống ở giữa, các mũi tên ra/vào từ các tác nhân bên ngoài. | 💡
Collect Requirements |  | Prototypes | Nguyên mẫu (Mockup, bản nháp). | 🧠 Làm thử mô hình bằng giấy hoặc bản demo. | 💡
Collect Requirements | OUTPUTS | Requirements Documentation | Tài liệu mô tả cách các yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh doanh. | 🧠 Bản danh sách chi tiết: "Nút bấm màu xanh", "Chịu tải 1000 user". | 💡
Collect Requirements |  | Requirements Traceability Matrix (RTM) | Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu. | 🧠 Bảng Excel nối: Yêu cầu -> Ai yêu cầu? -> Thiết kế ở đâu? -> Test case nào? | 💡
Define Scope |  |  |  | 🧠 | 💡
Define Scope | Define Scope | Define Scope | Quy trình phát triển một mô tả chi tiết về dự án và sản phẩm. | 🧠 Chốt lại ranh giới: "Vẽ vòng tròn", việc trong vòng thì làm, ngoài vòng thì thôi. | 💡 Đây là lúc lọc bớt các yêu cầu từ bước Collect Requirements mà không khả thi.
Define Scope | INPUTS | Project Charter | (Đã có). | 🧠 Lấy ranh giới cấp cao. | 💡
Define Scope |  | PM Plan | (Scope Mgmt Plan). | 🧠 Lấy quy trình làm việc. | 💡
Define Scope |  | Requirements Documentation | (Từ bước trước). | 🧠 Lấy danh sách yêu cầu thô để chọn lọc. | 💡 Không phải tất cả Requirements đều được đưa vào Scope.
Define Scope |  | Risk Register | Danh sách rủi ro. | 🧠 Rủi ro nào ảnh hưởng đến phạm vi? | 💡
Define Scope | TOOLS | Expert Judgment | (Chuyên gia). | 🧠 | 💡
Define Scope |  | Data Analysis | (Alternatives Analysis). | 🧠 Phân tích các phương án thực hiện phạm vi. | 💡
Define Scope |  | Decision Making | (Multicriteria Decision Analysis). | 🧠 Chọn phương án tối ưu. | 💡
Define Scope |  | Interpersonal Skills | (Facilitation). | 🧠 Điều phối hội thảo chốt phạm vi. | 💡
Define Scope |  | Product Analysis | Phân tích sản phẩm. Kỹ thuật chuyển đổi mô tả sản phẩm cấp cao thành các hạng mục bàn giao cụ thể. | 🧠 Từ yêu cầu "Cái xe an toàn" -> Phân tích thành "Phanh ABS, 6 túi khí". | 💡 Product Breakdown. Quan trọng cho dự án tạo ra sản phẩm vật lý.
Define Scope | OUTPUTS | Project Scope Statement | Tuyên bố phạm vi dự án. Mô tả chi tiết phạm vi dự án, các giao phẩm chính, các giả định và ràng buộc. | 🧠 Bản cam kết chi tiết nhất về công việc. | 💡 CỰC QUAN TRỌNG: Phân biệt với Charter (Xem bên dưới 👇).
Define Scope | (Thành phần của Scope Statement) | - Product Scope Description | Mô tả phạm vi sản phẩm (Tính năng). | 🧠 Sản phẩm có chức năng gì? | 💡 Product Scope = Tính năng. Project Scope = Công việc để tạo ra tính năng.
Define Scope |  | - Deliverables | Các sản phẩm bàn giao. | 🧠 Các món đồ sẽ giao cho khách (Báo cáo, phần mềm, thiết bị). | 💡
Define Scope |  | - Acceptance Criteria | Tiêu chí nghiệm thu. | 🧠 Điều kiện để khách hàng ký nhận ("Trang web load dưới 2s"). | 💡 Rất quan trọng cho bước Validate Scope sau này.
Define Scope |  | - Project Exclusions | Các loại trừ của dự án. | 🧠 Những việc DỨT KHOÁT KHÔNG LÀM. | 💡 Ghi rõ để tránh Scope Creep (Phạm vi leo thang). Ví dụ: "Xây nhà nhưng không bao gồm nội thất".
Create WBS | Create WBS | Create WBS (Process) | Quy trình chia nhỏ (Subdividing) các sản phẩm bàn giao và công việc dự án thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. | 🧠 Thay vì nói "Xây nhà", ta chia nhỏ thành: Móng -> Tường -> Mái -> Điện -> Nước. | 💡 Mục tiêu: Để ước tính chi phí, thời gian chính xác hơn và gán trách nhiệm dễ hơn.
Create WBS | INPUTS | Project Scope Statement | (Đã có từ bước Define Scope). Mô tả phạm vi chi tiết và các loại trừ. | 🧠 Lấy "cái bánh lớn" ra để chuẩn bị cắt nhỏ. | 💡 Input quan trọng nhất.
Create WBS |  | Requirements Documentation | Tài liệu yêu cầu. | 🧠 Chi tiết kỹ thuật của cái bánh (nhân gì, vị gì) để cắt cho đúng. | 💡
Create WBS |  | EEF & OPA | Các tiêu chuẩn ngành (WBS chuẩn) hoặc mẫu WBS từ dự án trước. | 🧠 | 💡
Create WBS | TOOLS | Decomposition | Kỹ thuật chia nhỏ phạm vi dự án và sản phẩm thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. | 🧠 Kỹ thuật "Thái nhỏ": Cắt nhỏ dần cho đến khi đủ nhỏ để giao việc. | 💡 Thường chia theo: Dự án -> Giai đoạn -> Sản phẩm -> Gói công việc.
Create WBS |  | Expert Judgment | Tham khảo ý kiến chuyên gia. | 🧠 Hỏi người có kinh nghiệm xem nên chia nhỏ đến mức nào là vừa. | 💡
Create WBS | OUTPUTS | Scope Baseline | Phiên bản đã được phê duyệt của phạm vi. Bao gồm 3 thành phần bắt buộc: 1. Project Scope Statement 2. WBS 3. WBS Dictionary | 🧠 "Bộ ba quyền lực": Đây là thước đo chuẩn để so sánh thực tế làm được so với kế hoạch. | 💡 Exam Alert: Scope Baseline KHÔNG chỉ là WBS. Nó là bộ 3 tài liệu. Muốn sửa bất kỳ cái nào trong 3 cái này đều phải có Change Request.
Create WBS | (Thành phần của WBS) | WBS (Work Breakdown Structure) | Phân rã phân cấp (Hierarchical decomposition) của tổng phạm vi công việc. | 🧠 Sơ đồ cây phân chia công việc. | 💡 Phải tuân thủ Quy tắc 100% (100% Rule): WBS phải chứa tất cả công việc dự án, không thừa không thiếu.
Create WBS |  | Work Package | Mức thấp nhất (Lowest level) của WBS, nơi chi phí và thời gian có thể được ước tính và quản lý. | 🧠 "Gói công việc": Đơn vị nhỏ nhất để giao cho nhân viên làm. | 💡 Quy tắc 8/80: Một Work Package không nên làm ít hơn 8h và không quá 80h.
Create WBS |  | Control Account | Điểm kiểm soát quản lý (Management control point) nơi phạm vi, ngân sách, chi phí thực tế và tiến độ được tích hợp để đo lường hiệu suất (EVM). | 🧠 "Trạm kiểm soát": Sếp không soi từng Work Package, sếp soi Control Account (Gồm nhiều Work Package gộp lại). | 💡 1 Control Account có thể chứa nhiều Work Package. Nhưng 1 Work Package chỉ thuộc về 1 Control Account.
Create WBS |  | Planning Package | Một thành phần WBS nằm dưới Control Account nhưng chưa được chia nhỏ thành Work Package (do chưa rõ chi tiết). | 🧠 "Gói chờ": Biết là sẽ làm phần trang trí nội thất, nhưng chưa biết mua ghế loại nào nên cứ để đó tính sau. | 💡 Áp dụng nguyên lý "Cuốn chiếu" (Rolling Wave Planning).
Create WBS |  | Code of Accounts | Hệ thống đánh số dùng để định danh duy nhất cho từng thành phần của WBS. | 🧠 Số thứ tự: 1.1, 1.1.1, 1.1.2... | 💡 Giúp quản lý trên phần mềm và kế toán.
Create WBS | (Thành phần của Baseline) | WBS Dictionary | Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về nội dung, tiến độ và ngân sách cho từng thành phần trong WBS. | 🧠 "Từ điển giải nghĩa": Nhìn cái ô "1.1.1 Đổ móng" trên sơ đồ cây không hiểu lắm -> Mở từ điển ra xem mô tả chi tiết cách đổ móng. | 💡 Chứa: Mã định danh, mô tả công việc, người chịu trách nhiệm, chi phí ước tính, tiêu chí chấp nhận...
Create WBS |  | Project Documents Updates | Cập nhật Assumption Log, Requirements Documentation. | 🧠 Nếu lúc chia nhỏ phát hiện thêm việc -> Cập nhật lại tài liệu yêu cầu. | 💡
Plan Schedule Management | Plan Schedule Mgmt | Plan Schedule Management | Quy trình thiết lập các chính sách, quy trình và tài liệu để lập kế hoạch, phát triển, quản lý, thực thi và kiểm soát tiến độ dự án. | 🧠 Viết ra "Luật chơi về thời gian": Dùng phần mềm gì? Đo bằng ngày hay giờ? Ai được duyệt tiến độ? | 💡 Key Distinction: Đây là kế hoạch về CÁCH quản lý thời gian, chưa phải là bản lịch trình (Schedule) cụ thể.
Plan Schedule Management | INPUTS | Project Charter | (Slide 64 - Liệt kê). | 🧠 Lấy mốc thời gian cứng (Milestones) đã cam kết với sếp. | 💡
Plan Schedule Management |  | Project Management Plan | (Slide 64 - Liệt kê). | 🧠 | 💡
Plan Schedule Management |  | EEF & OPA | (Slide 64 - Liệt kê). | 🧠 Phần mềm lịch trình có sẵn, quy trình mẫu. | 💡
Plan Schedule Management | TOOLS | Expert Judgment | (Slide 64 - Liệt kê). | 🧠 Hỏi chuyên gia: "Dự án này nên ước lượng kiểu gì cho chuẩn?". | 💡
Plan Schedule Management |  | Data Analysis | (Slide 65 - Giải thích chi tiết): • Alternative Analysis: Xem xét các cách khác nhau để phát triển lịch trình (Ví dụ: So sánh giữa Agile và Predictive/Waterfall). | 🧠 So sánh các phương án: Nên dùng MS Project hay Jira? Nên chạy nước rút (Sprint) hay chạy đường dài? | 💡 Giúp chọn phương pháp phù hợp nhất (Methodology).
Plan Schedule Management |  | Meetings | (Slide 65 - Giải thích chi tiết): • Họp với đội nhóm và chuyên gia để tạo ra kế hoạch. | 🧠 Ngồi lại thống nhất quy tắc chấm công và báo cáo. | 💡
Plan Schedule Management | OUTPUTS | Schedule Management Plan | (Slide 66 - Giải thích chi tiết). Tài liệu mô tả các tiêu chí và hoạt động để phát triển, giám sát và kiểm soát lịch trình. Bao gồm các thành phần sau: | 🧠 Cuốn "Sách luật" về thời gian. | 💡 Output duy nhất và quan trọng nhất của quy trình này.
Plan Schedule Management | (Thành phần con của Output) | 1. Project schedule model development | Phương pháp phát triển mô hình lịch trình (Ví dụ: CPM - Critical Path Method, Agile). | 🧠 Chọn "công thức" tính giờ: Đường găng hay Time-boxing? | 💡
Plan Schedule Management |  | 2. Release and iteration length | (Dành cho Agile) Độ dài của mỗi lần phát hành (Release) và vòng lặp (Iteration/Sprint). | 🧠 Quy định: "Mỗi Sprint làm 2 tuần nhé". | 💡 Dấu hiệu nhận biết dự án có yếu tố Agile/Hybrid.
Plan Schedule Management |  | 3. Level of accuracy | Mức độ chính xác chấp nhận được (Ví dụ: +/- 10%). | 🧠 Quy định làm tròn số: Tính đến giờ hay tính đến ngày? Sai số cho phép là bao nhiêu? | 💡 Khác với Precision (Độ chi tiết). Accuracy là độ chính xác thực tế.
Plan Schedule Management |  | 4. Units of measure | Đơn vị đo lường (Giờ, Ngày, Tuần). | 🧠 Thống nhất ngôn ngữ: "1 công" = 8 giờ hay 24 giờ? | 💡 Phải thống nhất để tránh hiểu lầm khi ước lượng.
Plan Schedule Management |  | 5. Organizational procedures links | Liên kết với quy trình tổ chức (WBS). | 🧠 Mã công việc trong lịch trình phải khớp với mã trong WBS (Code of Accounts). | 💡 Để sau này đối chiếu chi phí và tiến độ (EVM).
Plan Schedule Management |  | 6. Project schedule model maintenance | Quy trình cập nhật trạng thái và ghi lại tiến độ dự án. | 🧠 Quy định: Bao lâu update 1 lần? Thứ 6 hàng tuần phải báo cáo % hoàn thành. | 💡
Plan Schedule Management |  | 7. Control thresholds | Các ngưỡng kiểm soát phương sai (Variance thresholds). | 🧠 "Báo động đỏ": Chậm 1 ngày thì kệ, nhưng chậm 3 ngày là phải báo sếp ngay. | 💡 Thường quy định bằng % (VD: Chậm > 10% là rủi ro).
Plan Schedule Management |  | 8. Rules of performance measurement | Các quy tắc đo lường hiệu suất (EVM). | 🧠 Quy định cách tính % hoàn thành: Quy tắc 50/50 hay 0/100? | 💡 Liên quan trực tiếp đến chỉ số SPI (Schedule Performance Index).
Plan Schedule Management |  | 9. Reporting formats | Định dạng báo cáo. | 🧠 Báo cáo sếp dùng biểu đồ cột, báo cáo team dùng bảng Excel. | 💡
Define Activities | Define Activities | Define Activities | Quy trình xác định và ghi lại các hành động cụ thể cần thực hiện để tạo ra các sản phẩm bàn giao (Deliverables) của dự án. | 🧠 Từ "Gói công việc" (Work Package) trong WBS -> Chẻ nhỏ tiếp thành các việc cụ thể để làm. | 💡 Key: Work Packages (WBS) là danh từ (Cái nhà). Activities là động từ (Xây, Sơn, Trát).
Define Activities | INPUTS | Project Management Plan | (Slide 68 - Liệt kê). Bao gồm Schedule Mgmt Plan & Scope Baseline. | 🧠 Lấy "Luật chơi" và "Danh sách gói công việc" ra làm đầu vào. | 💡 Scope Baseline chứa WBS -> Cần WBS để chẻ ra Activities.
Define Activities |  | EEF & OPA | (Slide 68 - Liệt kê). | 🧠 | 💡
Define Activities | TOOLS | Expert Judgment | (Slide 68 - Liệt kê). | 🧠 | 💡
Define Activities |  | Decomposition | (Slide 69 - Giải thích chi tiết): • Kỹ thuật chia nhỏ các gói công việc (Work Packages) thành các hoạt động (Activities). | 🧠 Tiếp tục "thái nhỏ": Gói "Thi công tường" -> Chia thành: Trộn vữa, Xây gạch, Trát tường. | 💡 Phân biệt: Create WBS chẻ ra Deliverables. Define Activities chẻ ra Actions.
Define Activities |  | Rolling Wave Planning | (Slide 69 - Giải thích chi tiết): • Một dạng lập kế hoạch tịnh tiến (Iterative planning). • Công việc sắp tới được lên kế hoạch chi tiết. • Công việc ở xa trong tương lai được lên kế hoạch ở mức cao (High level). | 🧠 "Sóng sau đè sóng trước": Tuần sau làm gì thì tính kỹ, tháng sau làm gì thì cứ để đó tính sau. | 💡 Dùng khi dự án dài hơi hoặc chưa rõ thông tin (Progressive Elaboration).
Define Activities |  | Meetings | (Slide 68 - Liệt kê). | 🧠 | 💡
Define Activities | OUTPUTS | Activity List | (Slide 70 - Giải thích chi tiết): • Một danh sách đầy đủ bao gồm tất cả các hoạt động trong lịch trình được yêu cầu cho dự án. | 🧠 List các đầu việc: 1. Đào đất, 2. Đổ bê tông, 3. Xây tường... | 💡 Phải cover 100% công việc trong WBS.
Define Activities |  | Activity Attributes | (Slide 70 - Giải thích chi tiết): • Mở rộng mô tả của các hoạt động bằng cách xác định nhiều thành phần liên quan đến mỗi hoạt động. | 🧠 Thông tin chi tiết của từng việc: Mã số (ID), Người làm, Địa điểm, Ràng buộc... | 💡 Giống như "Metadata" của Activity List.
Define Activities |  | Milestone List | (Slide 70 - Giải thích chi tiết): • Danh sách các điểm hoặc sự kiện quan trọng trong dự án. • Lưu ý: Milestone có thời lượng bằng 0 (Zero duration). | 🧠 Các cột mốc: "Lễ khởi công", "Ký nghiệm thu". Không tốn thời gian làm, chỉ là điểm đánh dấu. | 💡 Exam Tip: Milestone dùng để báo cáo tiến độ tổng quan cho sếp (Management reporting).
Define Activities |  | Change Requests | (Slide 70 - Liệt kê). | 🧠 | 💡
Define Activities |  | Project Mgmt Plan Updates | (Slide 70 - Liệt kê). Schedule Baseline, Cost Baseline. | 🧠 | 💡
Sequence Activities | Sequence Activities | Sequence Activities | Quy trình xác định và ghi lại các mối quan hệ (relationships) giữa các hoạt động dự án. | 🧠 Sắp xếp các thẻ bài công việc: Cái nào làm trước, cái nào làm sau, cái nào làm song song. | 💡 Mục tiêu chính là tạo ra một sơ đồ mạng lưới logic.
Sequence Activities | INPUTS | Project Management Plan | (Slide 72 - Liệt kê). Schedule Mgmt Plan & Scope Baseline. | 🧠 | 💡
Sequence Activities |  | Project Documents | (Slide 72 - Liệt kê). Activity Attributes, Activity List, Milestone List. | 🧠 Lấy danh sách thẻ bài đã tạo ở bước trước ra để xếp. | 💡
Sequence Activities |  | EEF & OPA | (Slide 72 - Liệt kê). | 🧠 | 💡
Sequence Activities | TOOLS | Precedence Diagramming Method (PDM) | (Slide 73 - Giải thích chi tiết): • Kỹ thuật dùng các hộp (nodes) để đại diện cho hoạt động và mũi tên để nối chúng thể hiện sự phụ thuộc. • Gồm 4 loại quan hệ logic: | 🧠 Vẽ sơ đồ các hộp nối nhau bằng mũi tên. | 💡 Còn gọi là AON (Activity On Node).
Sequence Activities | (4 Loại quan hệ PDM) | 1. Finish-to-Start (FS) | Hoạt động A phải kết thúc trước khi B có thể bắt đầu. | 🧠 Xong móng (A) mới được xây tường (B). | 💡 Loại phổ biến nhất (95%).
Sequence Activities |  | 2. Start-to-Start (SS) | Hoạt động A phải bắt đầu trước khi B có thể bắt đầu. | 🧠 Viết phần mềm (A) bắt đầu thì việc Kiểm thử (B) mới được bắt đầu. | 💡
Sequence Activities |  | 3. Finish-to-Finish (FF) | Hoạt động A phải kết thúc trước khi B có thể kết thúc. | 🧠 Viết sách (A) xong thì việc Biên tập (B) mới xong hẳn được. | 💡
Sequence Activities |  | 4. Start-to-Finish (SF) | Hoạt động A phải bắt đầu trước khi B có thể kết thúc. | 🧠 Ca trực của bảo vệ mới (A) bắt đầu thì ca của bảo vệ cũ (B) mới được kết thúc (về). | 💡 Loại hiếm gặp nhất.
Sequence Activities |  | Dependency Determination | (Slide 74 - Giải thích chi tiết). Xác định sự phụ thuộc: | 🧠 Phân loại lý do "tại sao" việc này phải chờ việc kia. | 💡
Sequence Activities | (4 Loại phụ thuộc) | 1. Mandatory Dependencies | Phụ thuộc bắt buộc (Hard Logic). Do bản chất công việc hoặc hợp đồng quy định. | 🧠 "Logic cứng": Không thể xây mái khi chưa có tường. | 💡 Không thể thay đổi (Fixed).
Sequence Activities |  | 2. Discretionary Dependencies | Phụ thuộc tùy chọn (Soft Logic / Preferential). Do nhóm dự án xác định dựa trên kinh nghiệm hoặc thực tiễn tốt nhất. | 🧠 "Logic mềm": Nên sơn tường xong mới lát sàn (để đỡ bẩn), nhưng nếu thích lát sàn trước cũng chả chết ai. | 💡 Có thể thay đổi nếu cần rút ngắn tiến độ (Fast Tracking).
Sequence Activities |  | 3. External Dependencies | Phụ thuộc bên ngoài. Liên quan đến yếu tố ngoài tầm kiểm soát của nhóm dự án. | 🧠 Chờ giấy phép của chính quyền, chờ hàng của nhà cung cấp. | 💡 Không kiểm soát được.
Sequence Activities |  | 4. Internal Dependencies | Phụ thuộc nội bộ. Nằm trong tầm kiểm soát của nhóm dự án. | 🧠 Chờ team thiết kế giao bản vẽ cho team thi công. | 💡 Kiểm soát được.
Sequence Activities |  | Leads and Lags | (Slide 74 - Giải thích chi tiết): | 🧠 Công cụ điều chỉnh thời gian chờ/chạy trước. | 💡
Sequence Activities | (Lead/Lag) | 1. Lead (Thời gian sớm) | Khoảng thời gian một hoạt động tiếp theo có thể được đẩy lên sớm hơn (Advance/Overlap). | 🧠 "Chạy đà": Chưa viết xong Code (A) nhưng đã bắt đầu viết Test case (B) đan xen vào. | 💡 Lead luôn là số Âm (trên phần mềm). Giúp rút ngắn tiến độ.
Sequence Activities |  | 2. Lag (Thời gian trễ) | Khoảng thời gian chờ đợi bắt buộc giữa hai hoạt động. | 🧠 "Thời gian chết": Đổ bê tông xong (A) phải chờ 3 ngày cho khô (Lag) rồi mới được dỡ cốp pha (B). | 💡 Lag luôn là số Dương.
Sequence Activities |  | PMIS | (Hệ thống thông tin quản lý dự án). Phần mềm lên lịch. | 🧠 MS Project, Jira, Primavera. | 💡
Sequence Activities | OUTPUTS | Project Schedule Network Diagrams | (Slide 72 - Liệt kê). Biểu đồ hiển thị mối quan hệ logic giữa các hoạt động. | 🧠 Sơ đồ các ô vuông nối nhau chằng chịt. | 💡 Chưa có ngày tháng cụ thể (Dates), chỉ có thứ tự (Sequence).
Sequence Activities |  | Project Documents Updates | (Slide 72 - Liệt kê). | 🧠 | 💡
Estimate Activity Durations | Est. Activity Durations | Estimate Activity Durations | Quy trình ước tính số lượng thời gian làm việc (work periods) cần thiết để hoàn thành các hoạt động riêng lẻ với nguồn lực ước tính. | 🧠 Trả lời câu hỏi: "Việc này làm trong bao lâu?". (Ví dụ: Xây tường mất 3 ngày hay 5 ngày?). | 💡 Phải làm SAU KHI đã xác định nguồn lực (Resource), vì Thợ giỏi làm nhanh hơn Thợ kém.
Estimate Activity Durations | INPUTS | Project Management Plan | • Schedule Mgmt Plan: Quy định phương pháp ước tính (ngày/giờ, sai số +/-). • Scope Baseline: WBS Dictionary chứa thông tin kỹ thuật để ước lượng. | 🧠 | 💡
Estimate Activity Durations |  | Project Documents | • Activity List / Attributes: Danh sách việc cần làm. • Resource Requirements: Cần bao nhiêu người/máy? • Resource Calendars: Lịch làm việc của nhân viên (Ngày nào nghỉ, ngày nào làm). | 🧠 | 💡 Resource Calendars rất quan trọng: Đừng lên lịch làm việc vào ngày lễ/Tết.
Estimate Activity Durations |  | EEF & OPA | Dữ liệu lịch sử ước tính, cơ sở dữ liệu năng suất lao động thương mại. | 🧠 | 💡
Estimate Activity Durations | TOOLS | Expert Judgment | Tham khảo ý kiến chuyên gia, người từng làm dự án tương tự. | 🧠 | 💡
Estimate Activity Durations |  | Analogous Estimating | (Ước lượng tương tự). Sử dụng dữ liệu lịch sử của một hoạt động tương tự. Thường dùng khi thông tin dự án còn ít. | 🧠 "Nhìn quá khứ đoán tương lai": Dự án trước xây nhà 3 tháng, dự án này na ná thế chắc cũng 3 tháng. | 💡 Nhanh, Rẻ nhưng Kém chính xác. Gọi là Top-down estimating.
Estimate Activity Durations |  | Parametric Estimating | (Ước lượng tham số). Sử dụng thuật toán dựa trên dữ liệu lịch sử và thông số dự án. | 🧠 "Nhân chéo": 1m² tường xây mất 1 giờ. Vậy 100m² mất 100 giờ. | 💡 Chính xác hơn Analogous. Dùng cho các việc lặp lại, có tính quy luật.
Estimate Activity Durations |  | Three-Point Estimating | (Ước lượng 3 điểm). Tính đến sự không chắc chắn và rủi ro. Có 2 công thức: | 🧠 Dùng khi không chắc chắn về thời gian (có rủi ro). | 💡 Phải thuộc lòng 2 công thức dưới 👇
Estimate Activity Durations | (Công thức 1) | Triangular Distribution | Phân phối tam giác (Trung bình đơn giản). Công thức: (O + M + P) / 3 | 🧠 O (Optimistic): Lạc quan (Nhanh nhất). M (Most Likely): Khả dĩ nhất. P (Pessimistic): Bi quan (Chậm nhất). | 💡 Dùng khi không có nhiều dữ liệu lịch sử.
Estimate Activity Durations | (Công thức 2) | Beta Distribution (PERT) | Phân phối Beta (Trọng số). Công thức: (O + 4M + P) / 6 | 🧠 Coi trọng khả năng "Khả dĩ nhất" (M) hơn bằng cách nhân 4. | 💡 Chính xác hơn Tam giác. Đây là công thức mặc định của PMP nếu đề không nói rõ loại nào.
Estimate Activity Durations |  | Standard Deviation (SD) | Độ lệch chuẩn (Đo rủi ro). Công thức: (P - O) / 6 | 🧠 Biên độ dao động: Rủi ro càng cao thì SD càng lớn. | 💡 Dùng để tính xác suất (Sigma).
Estimate Activity Durations |  | Bottom-up Estimating | (Ước lượng từ dưới lên). Tổng hợp các ước tính của các thành phần cấp thấp hơn (WBS). | 🧠 "Cộng dồn": Tính giờ từng viên gạch -> ra giờ bức tường -> ra giờ cả nhà. | 💡 Chính xác nhất nhưng Tốn kém và lâu nhất.
Estimate Activity Durations |  | Data Analysis | • Alternatives Analysis: So sánh các cách làm (Làm thủ công hay thuê máy?). • Reserve Analysis: Phân tích dự phòng. | 🧠 Tính thêm thời gian "phòng hờ". | 💡
Estimate Activity Durations | (Dự phòng) | - Contingency Reserves | Dự phòng cho rủi ro "Known-Unknowns" (Đã nhận diện trong Risk Register). | 🧠 Ví dụ: Biết là trời có thể mưa -> Cộng thêm 2 ngày dự phòng mưa. | 💡 Nằm TRONG Schedule Baseline. PM được quyền dùng.
Estimate Activity Durations |  | - Management Reserves | Dự phòng cho rủi ro "Unknown-Unknowns" (Chưa từng nghĩ tới). | 🧠 Ví dụ: Động đất, Dịch bệnh Covid. | 💡 Nằm NGOÀI Schedule Baseline. Muốn dùng phải xin Change Request.
Estimate Activity Durations |  | Decision Making | Voting (Bỏ phiếu). Kỹ thuật Fist of Five (Giơ ngón tay để thể hiện mức độ đồng ý). | 🧠 1 ngón = Phản đối, 5 ngón = Đồng ý hoàn toàn. | 💡 Thường dùng trong Agile.
Estimate Activity Durations | OUTPUTS | Duration Estimates | Các đánh giá định lượng về số lượng thời gian cần thiết. | 🧠 Con số cụ thể: "Hoạt động A mất 3 tuần +/- 2 ngày". | 💡 Chưa phải là Lịch trình (Schedule) cuối cùng, mới chỉ là ước lượng thô.
Estimate Activity Durations |  | Basis of Estimates | Cơ sở của ước tính. Tài liệu giải trình cách tính toán. | 🧠 Tại sao lại ra con số 3 tuần? (Vì dùng công thức PERT với O=1, M=3, P=9). | 💡 Để bảo vệ con số của mình trước sếp và Stakeholder.
Estimate Activity Durations |  | Project Documents Updates | Cập nhật Activity Attributes, Assumption Log, Lessons Learned... | 🧠 | 💡
Develop Schedule | Develop Schedule | Develop Schedule | Quy trình phân tích trình tự hoạt động, thời lượng, yêu cầu nguồn lực và các ràng buộc để tạo ra mô hình lịch trình dự án. | 🧠 Ghép tất cả các mảnh (Việc gì + Mất bao lâu + Ai làm) lại để ra một tờ Lịch hoàn chỉnh. | 💡 Đây là quy trình lặp lại (Iterative) nhiều lần trước khi chốt được Baseline.
Develop Schedule | INPUTS | Project Management Plan | • Schedule Mgmt Plan: Phương pháp lập lịch, công cụ dùng. • Scope Baseline: WBS chứa các gói công việc. | 🧠 Lấy "Luật chơi" và "Danh sách việc" ra. | 💡
Develop Schedule |  | Project Documents | • Activity List: Danh sách việc. • Duration Estimates: Thời gian ước tính. • Resource Calendars: Lịch làm việc của nhân sự. • Risk Register: Rủi ro ảnh hưởng tiến độ. | 🧠 Các nguyên liệu thô cần thiết để xếp lịch. | 💡 Resource Calendar: Biết ai nghỉ phép ngày nào để tránh xếp việc vào đó.
Develop Schedule |  | Agreements | Các ràng buộc thời gian trong hợp đồng. | 🧠 Hợp đồng hứa giao hàng ngày nào thì phải xếp lịch cho khớp. | 💡
Develop Schedule | TOOLS | Schedule Network Analysis | Kỹ thuật tổng hợp để tạo ra mô hình lịch trình (bao gồm CPM, Nén tiến độ...). | 🧠 Xem xét lại toàn bộ sơ đồ mạng lưới xem có hợp lý không. | 💡
Develop Schedule |  | Critical Path Method (CPM) | (Slide 85) Ước tính thời lượng dự án tối thiểu và xác định mức độ linh hoạt (Float). | 🧠 Tìm "Đường găng" - con đường dài nhất đi xuyên suốt dự án. | 💡 Critical Path: Đường dài nhất về thời gian = Thời gian ngắn nhất dự án có thể hoàn thành. Hoạt động trên đường này có Zero Float.
Develop Schedule |  | Resource Optimization | Kỹ thuật điều chỉnh ngày bắt đầu/kết thúc dựa trên cung - cầu nguồn lực. | 🧠 | 💡
Develop Schedule | (Tối ưu nguồn lực) | 1. Resource Leveling | (Cân bằng). Điều chỉnh hoạt động khi nguồn lực khan hiếm/quá tải. Làm thay đổi đường găng. | 🧠 "San phẳng": Thợ làm quá tải -> Dãn việc ra -> Dự án bị kéo dài. | 💡 Leveling = Longer. Thường làm dự án chậm đi.
Develop Schedule |  | 2. Resource Smoothing | (Làm mượt). Điều chỉnh hoạt động mà không làm thay đổi đường găng. | 🧠 "Tỉa tót": Chỉ dời những việc không quan trọng (có Float) để giảm tải. | 💡 Chỉ làm được khi hoạt động có thời gian dự trữ (Float).
Develop Schedule |  | Data Analysis | • What-if Scenario: Đánh giá các kịch bản "Nếu... thì sao?". • Simulation: Mô phỏng rủi ro (Monte Carlo). | 🧠 Chạy thử trên máy tính xem lịch trình có khả thi không nếu gặp rủi ro. | 💡
Develop Schedule |  | Schedule Compression | (Nén tiến độ). Rút ngắn thời gian dự án mà không giảm phạm vi. | 🧠 Bị sếp ép tiến độ -> Phải dùng chiêu này. | 💡
Develop Schedule | (Nén tiến độ) | 1. Crashing | (Làm sập). Thêm nguồn lực/tiền để rút ngắn thời gian. | 🧠 "Dùng tiền mua thời gian": Thuê thêm người, làm thêm giờ (OT). | 💡 Tăng Chi phí (Cost).
Develop Schedule |  | 2. Fast Tracking | (Làm tắt). Thực hiện các hoạt động song song thay vì tuần tự. | 🧠 "Đốt cháy giai đoạn": Móng chưa xong đã lo xây tường. | 💡 Tăng Rủi ro (Risk) và sai sót.
Develop Schedule |  | Agile Release Planning | (Slide 88) Cung cấp dòng thời gian tổng quát về lộ trình phát hành (3-6 tháng). | 🧠 Lịch trình vĩ mô: Bao giờ ra mắt bản Beta? Bao giờ ra bản chính thức? | 💡 Dựa trên User Stories và Velocity của team.
Develop Schedule |  | PMIS | Phần mềm quản lý dự án (MS Project, Jira...). | 🧠 Công cụ vẽ lịch tự động. | 💡
Develop Schedule | OUTPUTS | Schedule Baseline | Phiên bản lịch trình đã được phê duyệt. | 🧠 "Cái thước" chuẩn để so sánh. | 💡 Thay đổi phải có Change Request.
Develop Schedule |  | Project Schedule | Bản lịch trình chi tiết với ngày tháng cụ thể. Có 3 dạng hiển thị chính: 1. Bar Charts (Gantt): Theo dõi tiến độ. 2. Milestone Charts: Báo cáo cấp cao. 3. Network Diagrams: Xem logic công việc. | 🧠 File lịch trình thực tế (.mpp, .xlsx) để team nhìn vào làm việc. | 💡 Gantt: Dễ hiểu nhất. Milestone: Sếp thích xem nhất. Network: Team kỹ thuật thích xem nhất.
Develop Schedule |  | Schedule Data | Tập hợp thông tin chi tiết mô tả và kiểm soát lịch trình. | 🧠 Dữ liệu thô, định mức, giả định đằng sau bản lịch trình. | 💡
Develop Schedule |  | Project Calendars | Xác định ngày làm việc và ngày nghỉ cho dự án. | 🧠 Lịch đỏ: Biết ngày nào cả công ty nghỉ để không xếp việc. | 💡
Develop Schedule |  | Nonverbal Communication | Giao tiếp phi ngôn ngữ (Cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ). | 🧠 Nhìn mặt đoán ý: Mồm nói "Ok" nhưng mặt nhăn nhó thì nghĩa là "Không Ok". | 💡 55% thông điệp đến từ Body Language. Quan trọng trong các cuộc họp trực tiếp.
Plan Cost Management | Plan Cost Mgmt | Plan Cost Management | Quy trình xác định cách chi phí dự án sẽ được ước tính, lập ngân sách, quản lý, giám sát và kiểm soát. | 🧠 Viết ra "Luật chi tiêu": Tiêu tiền gì (USD/VND)? Ai được ký duyệt? Báo cáo lỗ lãi thế nào? | 💡 Key: Thiết lập chính sách (Policies) và quy trình (Procedures) cho chi phí.
Plan Cost Management | Estimate Costs | Estimate Costs | Quy trình phát triển một ước tính xấp xỉ (approximation) về các nguồn lực tài chính cần thiết để hoàn thành công việc dự án. | 🧠 Trả lời câu hỏi: "Món này bao nhiêu tiền?". Chưa phải là chốt ngân sách cuối cùng, chỉ là đoán giá. | 💡 Ước tính càng về sau càng chính xác. Ban đầu sai số lớn (ROM), về sau sai số nhỏ (Definitive).
Plan Cost Management | Variable Costs | Chi phí biến đổi. Thay đổi theo số lượng sản xuất hoặc khối lượng công việc. | "Làm nhiều tốn nhiều": Tiền lương trả theo giờ, tiền nguyên vật liệu. In 1 cuốn sách tốn 5$, in 100 cuốn tốn 500$. | 🧠 Tuyến tính theo sản lượng. | 💡
Plan Cost Management | Fixed Costs | Chi phí cố định. Không thay đổi theo thay đổi về số lượng sản xuất. | "Làm hay chơi vẫn tốn": Tiền thuê nhà xưởng, tiền thuê máy chủ trọn gói, chi phí thiết lập (Setup cost). | 🧠 Không phụ thuộc vào tiến độ nhanh hay chậm. | 💡
Plan Cost Management | Direct Costs | Chi phí trực tiếp. Có thể quy trực tiếp cho dự án. | "Tiền riêng": Tiền lương của team dự án, tiền mua máy tính cho dự án này, tiền đi lại công tác. | 🧠 Chỉ phục vụ cho duy nhất dự án này. | 💡
Plan Cost Management | Indirect Costs | Chi phí gián tiếp (Overhead). Được phân bổ cho nhiều dự án/phòng ban khác nhau. | "Tiền chung": Tiền điện công ty, tiền thuê bảo vệ tòa nhà, lương của bộ phận HR/Kế toán. | 🧠 Thường được tính bằng % phân bổ. PM khó kiểm soát chi phí này. | 💡
Plan Cost Management | Sunk Costs | Chi phí chìm. Chi phí đã chi tiêu trong quá khứ và không thể thu hồi. | "Tiền đã mất": Đã lỡ tiêu 1 tỷ vào dự án rồi, dù dự án thất bại thì 1 tỷ đó cũng không lấy lại được. | 🧠 CỰC QUAN TRỌNG: Khi ra quyết định có tiếp tục dự án hay không, TUYỆT ĐỐI KHÔNG nhìn vào Sunk Cost. Chỉ nhìn vào tương lai. | 💡
Plan Cost Management | Opportunity Costs | Chi phí cơ hội. Giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi chọn phương án này. | "Tiếc con cá sổng": Nếu chọn Dự án A (lãi 10 đồng) thì phải bỏ Dự án B (lãi 8 đồng). Chi phí cơ hội là 8 đồng. | 🧠 Dùng khi chọn dự án (Project Selection). | 💡
Plan Cost Management | INPUTS | Project Charter | (Slide 91) Cung cấp các nguồn lực tài chính đã được phê duyệt trước (Pre-approved financial resources). | 🧠 Biết sếp cho bao nhiêu vốn liếng ban đầu để liệu cơm gắp mắm. | 💡
Plan Cost Management |  | Project Management Plan | • Schedule Mgmt Plan: Tiến độ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí (Làm lâu = Tốn tiền). • Risk Mgmt Plan: Cách xử lý rủi ro ảnh hưởng đến dự phòng phí. | 🧠 | 💡
Plan Cost Management |  | EEF & OPA | • EEF: Tỷ giá hối đoái (Currency exchange rates), lạm phát. • OPA: Dữ liệu tài chính, bài học kinh nghiệm. | 🧠 Tỷ giá USD lên xuống là EEF (không kiểm soát được). | 💡
Plan Cost Management | TOOLS | Expert Judgment | (Slide 92) Tham khảo ý kiến chuyên gia về tài chính, kế toán, luật. | 🧠 Hỏi kế toán trưởng: "Quy trình thanh toán công ty mình thế nào?". | 💡
Plan Cost Management |  | Data Analysis | (Slide 92) Kỹ thuật phân tích dữ liệu: | 🧠 | 💡
Plan Cost Management | (Phân tích) | Alternative Analysis | Phân tích phương án thay thế. Xem xét các lựa chọn tài chính chiến lược: • Self-funding: Tự bỏ vốn. • Funding with equity: Gọi vốn cổ phần. • Funding with debt: Vay nợ. | 🧠 "Tiền ở đâu ra?": Tự móc túi, đi vay ngân hàng hay rủ bạn góp vốn? | 💡 Cũng dùng để quyết định: Buy vs. Rent (Mua đứt hay Thuê?).
Plan Cost Management |  | Meetings | Họp với các bên liên quan để thống nhất quy trình quản lý chi phí. | 🧠 | 💡
Plan Cost Management | OUTPUTS | Cost Management Plan | (Slide 93) Thành phần của PM Plan, mô tả cách chi phí được lập kế hoạch, cấu trúc và kiểm soát. Bao gồm: | 🧠 Cuốn "Sách luật" về tiền bạc. | 💡 Output quan trọng nhất. KHÔNG chứa con số ngân sách cụ thể.
Plan Cost Management | (Thành phần con) | 1. Units of measure | Đơn vị đo lường (USD, Euro, Yen, Giờ công...). | 🧠 Quy định: Báo cáo bằng tiền Việt hay tiền Đô? | 💡
Plan Cost Management |  | 2. Level of precision | Mức độ chính xác (Làm tròn số). | 🧠 Quy định: $100.99 thì làm tròn lên $101 hay $100? | 💡 Phân biệt với Accuracy bên dưới.
Plan Cost Management |  | 3. Level of accuracy | Mức độ chính xác chấp nhận được (Sai số +/-). | 🧠 Quy định: Ước lượng được phép sai lệch bao nhiêu %? (VD: +/- 10%). | 💡
Plan Cost Management |  | 4. Organizational procedures links | Liên kết quy trình tổ chức. WBS Component dùng để tính toán chi phí gọi là Control Account. | 🧠 Mỗi tài khoản kế toán sẽ gắn với một mã Control Account trên WBS. | 💡 Để khớp giữa việc làm (PM quản lý) và việc chi tiền (Kế toán quản lý).
Plan Cost Management |  | 5. Control thresholds | Ngưỡng kiểm soát. Mức độ sai lệch cho phép trước khi phải báo cáo/hành động. | 🧠 "Báo động đỏ": Lố ngân sách 5% thì OK, nhưng lố 10% là phải báo sếp tổng ngay. | 💡
Plan Cost Management |  | 6. Rules of performance measurement | Quy tắc đo lường hiệu suất (EVM). | 🧠 Quy định cách tính % hoàn thành để trả tiền (VD: Quy tắc 50/50, 20/80). | 💡 Cực quan trọng để tính Earned Value (EV).
Plan Cost Management |  | 7. Reporting formats | Định dạng báo cáo chi phí. | 🧠 Báo cáo tần suất nào? Mẫu biểu ra sao? | 💡
Plan Cost Management |  | 8. Additional details | Chi tiết khác: Mô tả các lựa chọn tài trợ vốn, xử lý biến động tỷ giá... | 🧠 | 💡
Estimate Costs | Estimate Costs | Estimate Costs | Quy trình phát triển một ước tính xấp xỉ (approximation) về các nguồn lực tài chính cần thiết để hoàn thành công việc dự án. | 🧠 Trả lời câu hỏi: "Món này bao nhiêu tiền?". Chưa phải là chốt ngân sách cuối cùng, chỉ là đoán giá. | 💡 Ước tính càng về sau càng chính xác. Ban đầu sai số lớn (ROM), về sau sai số nhỏ (Definitive).
Estimate Costs | Rough Order of Magnitude (ROM) | -25% đến +75% | Initiating (Khởi tạo) | 🧠 "Ước lượng thô": Sếp hỏi đại khái cái nhà này bao nhiêu tiền? Trả lời: Tầm 1 tỷ (nhưng thực tế có thể là 750tr hoặc lên tới 1.75 tỷ). | 💡 Dùng khi thông tin còn rất ít (lúc mới làm Project Charter).
Estimate Costs | Definitive Estimate | -5% đến +10% | Planning (Lập kế hoạch chi tiết) | 🧠 "Ước lượng chốt": Sau khi tính toán kỹ từng viên gạch, chốt giá là 1 tỷ (sai số cực thấp). | 💡 Dùng khi đã có đủ thông tin chi tiết (Bottom-up Estimating).
Estimate Costs | Budget Estimate | -10% đến +25% | Giai đoạn giữa | 🧠 (Ít gặp hơn ROM và Definitive). | 💡 PMP chủ yếu hỏi về sự thay đổi từ ROM -> Definitive (gọi là Progressive Elaboration).
Estimate Costs | INPUTS | Project Management Plan | • Cost Mgmt Plan: Phương pháp ước tính, độ chính xác. • Quality Mgmt Plan: Chi phí cho chất lượng (kiểm tra, làm lại). • Scope Baseline: WBS Dictionary (chi tiết kỹ thuật để tính tiền). | 🧠 | 💡 Quality Cost: Đừng quên tính tiền cho việc test và sửa lỗi vào chi phí dự án.
Estimate Costs |  | Project Documents | • Lessons Learned: Dự án trước tốn bao nhiêu? • Project Schedule: Thời gian làm càng lâu thì chi phí càng cao (lương, thuê máy). • Risk Register: Chi phí cho các rủi ro (Dự phòng). | 🧠 | 💡
Estimate Costs |  | EEF & OPA | Tỷ giá hối đoái, Dữ liệu giá thị trường, Mẫu ước tính. | 🧠 | 💡
Estimate Costs | TOOLS | Analogous Estimating | (Ước lượng tương tự). Dùng giá trị từ dự án trước tương tự để ước tính cho dự án này. | 🧠 "Nhìn giá cũ": Nhà trước xây hết 1 tỷ, nhà này chắc cũng tầm 1 tỷ. | 💡 Nhanh, Rẻ nhưng Kém chính xác. Thường dùng ở giai đoạn đầu (Initiating).
Estimate Costs |  | Parametric Estimating | (Ước lượng tham số). Dùng mối quan hệ thống kê giữa dữ liệu lịch sử và các biến số khác. | 🧠 "Nhân đơn giá": 1m² giá 500k -> 100m² giá 50 triệu. | 💡 Chính xác hơn Analogous. Dùng cho công việc có tính lặp lại.
Estimate Costs |  | Bottom-up Estimating | (Ước lượng từ dưới lên). Tính chi phí cho từng gói công việc nhỏ nhất (Work Package) rồi cộng dồn lên. | 🧠 "Cộng hóa đơn": Tính tiền từng viên gạch, bao xi măng rồi cộng lại ra tổng tiền xây nhà. | 💡 Chính xác nhất nhưng Tốn kém và Lâu nhất.
Estimate Costs |  | Three-Point Estimating | (Ước lượng 3 điểm). Dùng công thức Tam giác hoặc Beta (PERT) để tính toán khi có rủi ro/không chắc chắn. | 🧠 (Giống hệt phần Schedule, chỉ thay Giờ bằng Tiền). | 💡 PERT Cost = (Bi quan + 4*Khả dĩ + Lạc quan) / 6.
Estimate Costs |  | Data Analysis | • Alternatives Analysis: So sánh chi phí các phương án (Mua hay Thuê? Làm thủ công hay Tự động?). • Reserve Analysis: Phân tích dự phòng (Contingency vs Management). • Cost of Quality (COQ): Chi phí chất lượng. | 🧠 | 💡 Reserve Analysis: - Contingency: Cho rủi ro đã biết (Known-Unknowns). PM được dùng. - Management: Cho rủi ro chưa biết (Unknown-Unknowns). Phải xin Change Request.
Estimate Costs |  | PMIS | Phần mềm quản lý (Excel, MS Project). | 🧠 | 💡
Estimate Costs |  | Decision Making | Voting (Bỏ phiếu). | 🧠 Team cùng bỏ phiếu xem giá nào hợp lý. | 💡
Estimate Costs | OUTPUTS | Cost Estimates | Các đánh giá định lượng về chi phí có thể có. Bao gồm: Nhân công, vật liệu, thiết bị, dịch vụ, lạm phát, dự phòng... | 🧠 Con số tiền cụ thể cho từng đầu việc. | 💡 Thường đi kèm với sai số (VD: +/- 10%).
Estimate Costs |  | Basis of Estimates | (Cơ sở của ước tính). Tài liệu giải trình chi tiết cách tính ra con số đó. Bao gồm: • Giả định (Assumptions). • Ràng buộc (Constraints). • Mức độ tự tin (Confidence level). | 🧠 Bảng giải trình: "Tại sao anh tính ra 1 tỷ? - Dạ vì em tính gạch giá này, nhân công giá kia...". | 💡 Rất quan trọng: Nếu không có tài liệu này, con số ước tính là vô giá trị vì không ai tin.
Estimate Costs |  | Project Documents Updates | Cập nhật Assumption Log, Lessons Learned... | 🧠 | 💡
Determine Budget | Determine Budget | Determine Budget | Quy trình cộng gộp (aggregating) các chi phí ước tính của các hoạt động riêng lẻ hoặc gói công việc để thiết lập một đường cơ sở chi phí (Cost Baseline) được ủy quyền. | 🧠 Gom tất cả các hóa đơn nhỏ lẻ lại, cộng thêm một khoản dự phòng rủi ro để ra con số tổng chốt với sếp. | 💡 Đây là lúc Cost Baseline ra đời.
Determine Budget | INPUTS | Project Management Plan | • Cost Mgmt Plan: Cách lập ngân sách. • Resource Mgmt Plan: Giá nhân sự. • Scope Baseline: Giới hạn chi tiêu theo phạm vi. | 🧠 | 💡
Determine Budget |  | Project Documents | • Cost Estimates: Giá tiền từng việc (từ bước trước). • Basis of Estimates: Tại sao ra giá đó? • Risk Register: Rủi ro nào cần dự phòng tiền? | 🧠 | 💡
Determine Budget |  | Business Documents | • Business Case: Dự án này đáng giá bao nhiêu? Đừng tiêu lố số tiền lời dự kiến. | 🧠 | 💡 Key: Ngân sách không được vượt quá lợi ích trong Business Case.
Determine Budget |  | Agreements | Hợp đồng quy định giá cả, điều khoản thanh toán. | 🧠 | 💡
Determine Budget | TOOLS | Cost Aggregation | (Cộng dồn chi phí). Cộng các ước tính chi phí của hoạt động lên cấp gói công việc (Work Package), rồi lên cấp Tài khoản kiểm soát (Control Account) và cuối cùng là Tổng dự án. | 🧠 Cộng từ dưới lên: Gạch + Xi măng = Tường. Tường + Mái = Nhà thô. Nhà thô + Nội thất = Tổng dự án. | 💡
Determine Budget |  | Data Analysis | • Reserve Analysis: Phân tích dự phòng. Xác định các khoản dự phòng quản lý (Management Reserve) và dự phòng rủi ro (Contingency Reserve). | 🧠 Tính toán "quỹ đen" để phòng thân. | 💡 Xem kỹ phần phân biệt Dự phòng bên dưới 👇.
Determine Budget |  | Historical Information Review | Xem lại thông tin lịch sử. So sánh ngân sách hiện tại với các dự án tương tự trong quá khứ. | 🧠 "Dự án cũ làm hết 1 tỷ, sao dự án này ông đòi 2 tỷ?". | 💡 Dùng mô hình tham số (Parametric) để kiểm tra chéo.
Determine Budget |  | Funding Limit Reconciliation | (Đối chiếu giới hạn tài trợ). So sánh dòng tiền chi tiêu theo kế hoạch với giới hạn giải ngân của tổ chức/nhà tài trợ. | 🧠 "Không được tiêu hết tiền vào tháng 1". Phải rải tiền ra cho khớp với khả năng bơm tiền của sếp. | 💡 Nếu tiêu quá nhanh -> Phải dãn tiến độ ra (Reschedule).
Determine Budget |  | Financing | (Huy động vốn). Tìm kiếm nguồn tiền từ bên ngoài (Vay, cổ phiếu...). | 🧠 Tiền đâu mà làm? | 💡 Thường dùng cho dự án lớn (Cao tốc, Thủy điện).
Determine Budget | OUTPUTS | Cost Baseline | Phiên bản ngân sách được phê duyệt (theo thời gian). Bao gồm: Chi phí dự án + Contingency Reserve. | 🧠 "Đường cơ sở chi phí": Đường cong chữ S (S-Curve) dùng để đo lường hiệu suất. | 💡 LƯU Ý: Cost Baseline KHÔNG bao gồm Management Reserve.
Determine Budget |  | Project Budget | Tổng ngân sách dự án. Công thức: Budget = Cost Baseline + Management Reserve. | 🧠 Tổng tiền sếp cấp. | 💡 Management Reserve là "quỹ riêng" của sếp, PM không được tự ý đụng vào.
Determine Budget |  | Project Funding Requirements | Yêu cầu tài trợ dự án. Dự báo nhu cầu tiền mặt theo từng giai đoạn (Tháng/Quý). | 🧠 "Tháng 1 cần 100tr, Tháng 2 cần 50tr". | 💡 Giúp bộ phận Tài chính chuẩn bị dòng tiền (Cash flow).
Plan Quality Management | Quality vs. Grade | • Quality (Chất lượng): Mức độ mà một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu. • Grade (Hạng/Cấp): Một danh mục được gán cho các sản phẩm có cùng chức năng nhưng đặc điểm kỹ thuật khác nhau. | • Quality: Cái Nokia 1280 nghe gọi rõ, pin trâu -> Quality cao. Cái iPhone mới mua đã lỗi màn hình -> Quality thấp. • Grade: Nokia 1280 (Low Grade - ít tính năng). iPhone (High Grade - nhiều tính năng). | 🧠 Key: Low Grade (Hạng thấp) thì OK. Nhưng Low Quality (Chất lượng thấp) thì KHÔNG bao giờ chấp nhận được. | 💡
Plan Quality Management | Prevention vs. Inspection | • Prevention (Phòng ngừa): Giữ lỗi không xảy ra ngay từ quy trình (Quality Assurance). • Inspection (Kiểm tra): Tìm lỗi sau khi sản phẩm đã làm xong (Quality Control). | • Prevention: Tiêm vắc xin để không bị bệnh. • Inspection: Bị bệnh rồi mới đi khám để chữa. | 🧠 Prevention luôn tốt hơn và rẻ hơn Inspection. | 💡
Plan Quality Management | Attribute vs. Variable Sampling | • Attribute Sampling: Kết quả là Phù hợp hoặc Không phù hợp (Đạt/Không đạt). • Variable Sampling: Kết quả được đánh giá trên thang đo liên tục (đo lường mức độ phù hợp). | • Attribute: Đậu hay Rớt? (Yes/No). • Variable: Được bao nhiêu điểm? (7.5, 8.0, 9.5). | 🧠 | 💡
Plan Quality Management | Tolerances vs. Control Limits | • Tolerances (Dung sai): Phạm vi quy định trong kết quả (Do khách hàng đặt ra). • Control Limits (Giới hạn kiểm soát): Xác định giới hạn ổn định của quy trình (Thường là +/- 3 Sigma). | • Tolerances: Khách hàng cho phép cái bàn dài 1m +/- 1cm. • Control Limits: Máy cắt gỗ đang chạy ổn định trong khoảng +/- 0.5cm. | 🧠 Nếu vượt Control Limits -> Quy trình mất kiểm soát (Out of Control). | 💡
Plan Quality Management | Plan Quality Mgmt | Plan Quality Management | Quy trình xác định các yêu cầu và/hoặc tiêu chuẩn chất lượng cho dự án và sản phẩm, đồng thời ghi lại cách dự án sẽ chứng minh sự tuân thủ. | 🧠 Viết ra "Luật chất lượng": Thế nào là Đạt? Làm sao để kiểm tra? Tiêu chuẩn ISO nào áp dụng? | 💡 Cũng giống các Plan khác, đây là Guidance (Sách hướng dẫn), chưa phải hành động kiểm tra thực tế.
Plan Quality Management | INPUTS | Project Charter | (Slide 105) Chứa các tiêu chí thành công cấp cao. | 🧠 Biết sếp muốn gì để đặt tiêu chuẩn cho đúng. | 💡
Plan Quality Management |  | Project Management Plan | • Risk Mgmt Plan: Rủi ro chất lượng. • Scope Baseline: WBS Dictionary (chứa tiêu chí chấp nhận kỹ thuật). | 🧠 | 💡
Plan Quality Management |  | EEF & OPA | Quy định của chính phủ, tiêu chuẩn ngành, mẫu quy trình chất lượng. | 🧠 | 💡
Plan Quality Management | TOOLS | Expert Judgment | (Slide 106). | 🧠 | 💡
Plan Quality Management |  | Data Gathering | • Benchmarking: So sánh với các dự án khác hoặc tiêu chuẩn ngành. • Brainstorming: Tìm ý tưởng về chất lượng. • Interviews: Phỏng vấn người dùng. | 🧠 Nhìn nhà hàng xóm xem họ làm chuẩn gì mình học theo. | 💡
Plan Quality Management |  | Data Analysis | • Cost-Benefit Analysis: Phân tích Chi phí - Lợi ích. Đảm bảo tiền bỏ ra cho chất lượng (kiểm tra, ngừa lỗi) nhỏ hơn lợi ích thu lại (khách hài lòng, ít sửa lại). • Cost of Quality (COQ): Chi phí chất lượng (Xem bảng dưới 👇). | 🧠 "Đừng dùng dao mổ trâu giết gà": Đừng tốn 1 tỷ để kiểm tra 1 sản phẩm giá 100k. | 💡
Plan Quality Management |  | Decision Making | Multicriteria Decision Analysis: Phân tích đa tiêu chí (ưu tiên các chỉ số chất lượng). | 🧠 | 💡
Plan Quality Management |  | Data Representation | • Flowcharts: Lưu đồ quy trình (SIPOC). Giúp hiểu chi phí chất lượng trong quy trình. • Logical Data Model: Mô hình dữ liệu. • Matrix Diagrams: Ma trận. • Mind Mapping: Bản đồ tư duy. | 🧠 Flowchart giúp tìm ra chỗ nào trong quy trình dễ gây lỗi (Process bottlenecks). | 💡
Plan Quality Management |  | Test and Inspection Planning | Lập kế hoạch kiểm tra và thanh tra. Xác định cách kiểm tra sản phẩm. | 🧠 Quy định: "Sản phẩm A phải test chịu lực, Sản phẩm B phải test chống nước". | 💡
Plan Quality Management | OUTPUTS | Quality Management Plan | Tài liệu mô tả cách các chính sách, quy trình và hướng dẫn của tổ chức sẽ được thực hiện để đạt mục tiêu chất lượng. | 🧠 Cuốn "Sách luật chất lượng". | 💡
Plan Quality Management |  | Quality Metrics | Các chỉ số chất lượng cụ thể. Mô tả một thuộc tính của sản phẩm và cách kiểm soát chất lượng sẽ đo lường nó. | 🧠 Con số cụ thể: "Tải trang < 2 giây", "Tỷ lệ lỗi < 1%". | 💡 Dùng làm thước đo cho quá trình Control Quality sau này.
Plan Quality Management |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật Risk Mgmt Plan, Scope Baseline. | 🧠 | 💡
Plan Quality Management | Conformance (Sự phù hợp) | Tiền bỏ ra để tránh lỗi (Prevention + Appraisal) | Tiền mua vắc xin, tiền đi khám sức khỏe định kỳ. | 🧠 • Đào tạo nhân viên (Training). • Mua thiết bị test xịn. • Thời gian ngồi test. | 💡
Plan Quality Management | Nonconformance (Sự không phù hợp) | Tiền mất đi do lỗi (Internal + External Failure) | Tiền thuốc thang chữa bệnh, tiền nằm viện, tiền mất sức lao động. | 🧠 • Làm lại (Rework). • Vứt bỏ (Scrap). • Bảo hành (Warranty). • Mất uy tín (Lost business). | 💡
Plan Resource Management | Plan Resource Mgmt | Plan Resource Management | Quy trình xác định cách ước tính, thu thập, quản lý và sử dụng các nguồn lực vật lý và nhóm (team resources). | 🧠 Viết ra "Luật chơi về nhân sự & đồ đạc": Tuyển ai? Mua máy gì? Ai được quyền mượn máy? Thưởng phạt thế nào? | 💡 Quản lý cả Người (Human) và Của (Physical - Máy móc, vật liệu).
Plan Resource Management | INPUTS | Project Charter | (Slide 110) Cung cấp mô tả cấp cao về nguồn lực và các yêu cầu phê duyệt. | 🧠 Biết sếp cho bao nhiêu quyền hạn tuyển người. | 💡
Plan Resource Management |  | Project Management Plan | • Quality Mgmt Plan: Chất lượng ảnh hưởng đến loại nguồn lực cần dùng (Cần thợ lành nghề hay thợ phụ?). • Scope Baseline: WBS giúp xác định cần bao nhiêu người cho mỗi gói công việc. | 🧠 | 💡
Plan Resource Management |  | Project Documents | • Project Schedule: Thời gian cần người (Tháng 5 cần thợ xây, Tháng 9 cần thợ sơn). • Risk Register: Rủi ro thiếu người. | 🧠 | 💡
Plan Resource Management | TOOLS | Data Representation | (Slide 111-112) Các cách hiển thị cấu trúc tổ chức và vai trò. Gồm 3 loại chính: | 🧠 Vẽ sơ đồ để biết "Ai là ai". | 💡 CỰC QUAN TRỌNG: Phải phân biệt được 3 loại dưới đây 👇.
Plan Resource Management | (Biểu diễn dữ liệu) | 1. Hierarchical charts | Biểu đồ phân cấp (Cấu trúc cây). • WBS: Chia nhỏ công việc (Deliverables). • OBS (Organizational Breakdown Structure): Chia nhỏ theo phòng ban/bộ phận. • RBS (Resource Breakdown Structure): Chia nhỏ theo loại nguồn lực (Nhân sự, Máy móc, Vật liệu). | 🧠 • OBS: Để sếp Tài chính nhìn xem phòng IT tiêu bao nhiêu tiền. • RBS: Để PM nhìn xem cần bao nhiêu thợ mộc, bao nhiêu máy cưa. | 💡 OBS gắn với Phòng ban (Department). RBS gắn với Loại nguồn lực (Category).
Plan Resource Management |  | 2. Assignment Matrix (RAM) | Ma trận phân công trách nhiệm. Hiển thị mối quan hệ giữa Gói công việc (WBS) và Thành viên nhóm. | 🧠 Bảng kẻ ô: Cột dọc là Tên người, Hàng ngang là Công việc. Đánh dấu X vào ô giao nhau. | 💡 RACI Matrix là dạng phổ biến nhất của RAM.
Plan Resource Management |  | - RACI Matrix | (Responsible, Accountable, Consult, Inform). • R: Người làm. • A: Người chịu trách nhiệm (Duyệt). • C: Người tư vấn (Hỏi ý kiến). • I: Người được thông báo. | 🧠 • R: Thợ làm. • A: Sếp ký đầu. • C: Chuyên gia. • I: Người nhận email cc. | 💡 Quy tắc vàng: Mỗi đầu việc chỉ có DUY NHẤT 1 người A (Accountable).
Plan Resource Management |  | 3. Text-oriented formats | Định dạng văn bản. Mô tả chi tiết vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền. | 🧠 Bản mô tả công việc (Job Description - JD). | 💡 Dùng khi biểu đồ không đủ chỗ để ghi chi tiết.
Plan Resource Management |  | Organizational Theory | Lý thuyết tổ chức. Nghiên cứu về cách con người cư xử trong tổ chức (Tháp Maslow, McGregor X&Y...). | 🧠 Hiểu tâm lý nhân viên để quản lý cho tốt. | 💡 (Sẽ học kỹ hơn ở phần Manage Team).
Plan Resource Management |  | Meetings | Họp để thống nhất kế hoạch nhân sự. | 🧠 | 💡
Plan Resource Management | OUTPUTS | Resource Management Plan | Hướng dẫn cách phân loại, phân bổ, quản lý và giải phóng nguồn lực. Bao gồm: • Cách thu hút (Acquire). • Vai trò & Trách nhiệm. • Sơ đồ tổ chức dự án. • Kế hoạch đào tạo (Training). • Kiểm soát nguồn lực vật lý. | 🧠 Cuốn "Sách luật nhân sự". | 💡 Đừng quên: Nó chứa cả kế hoạch Đào tạo và kế hoạch Sa thải/Giải phóng (Release) nhân sự khi xong việc.
Plan Resource Management |  | Team Charter | (Hiến chương nhóm). Tài liệu thiết lập các giá trị, thỏa thuận và hướng dẫn hoạt động của nhóm. Bao gồm: • Giá trị cốt lõi (Core values). • Nguyên tắc giao tiếp. • Quy trình ra quyết định. • Giải quyết xung đột. | 🧠 "Nội quy lớp học": Đi họp đúng giờ, tắt điện thoại, tôn trọng ý kiến khác biệt. | 💡 Agile Mindset: Team Charter giúp tạo môi trường an toàn và hiệu quả. Team cùng nhau viết ra cái này (không phải PM áp đặt).
Estimate Activity Resources | Est. Activity Resources | Estimate Activity Resources | Quy trình ước tính loại và số lượng vật liệu, nhân lực, thiết bị hoặc vật tư cần thiết để thực hiện dự án. | 🧠 Đếm số lượng: Cần 5 thợ hồ, 2 máy xúc, 1 tấn xi măng cho việc xây móng. | 💡 Phải làm bước này xong mới tính được Chi phí (Estimate Costs) và Thời gian (Estimate Durations) chính xác.
Estimate Activity Resources | INPUTS | Project Management Plan | • Resource Mgmt Plan: Cách định lượng (kg, tấn, người/giờ). • Scope Baseline: Thông tin kỹ thuật từ WBS Dictionary. | 🧠 | 💡
Estimate Activity Resources |  | Project Documents | • Activity List: Danh sách việc cần làm. • Resource Calendars: Lịch rảnh/bận của nguồn lực (Biết ai nghỉ phép để không tính vào). • Risk Register: Rủi ro thiếu người/máy. | 🧠 Resource Calendar: Biết anh A nghỉ mát tuần sau nên không thể tính anh ấy vào việc "Code module B" tuần sau được. | 💡
Estimate Activity Resources |  | EEF & OPA | Vị trí địa lý nguồn lực, nhân sự hiện có của công ty. | 🧠 | 💡
Estimate Activity Resources | TOOLS | Bottom-up Estimating | (Ước lượng từ dưới lên). Nhóm các nguồn lực từ cấp thấp nhất (Work Package) rồi cộng dồn lên. | 🧠 Tính chi tiết: Việc A cần 2 người, Việc B cần 3 người -> Gói công việc này cần 5 người. | 💡 Chính xác nhất nhưng tốn thời gian nhất.
Estimate Activity Resources |  | Analogous Estimating | (Ước lượng tương tự). Dựa vào dự án cũ để đoán. | 🧠 Dự án trước team IT có 5 người, dự án này chắc cũng thế. | 💡 Nhanh, Rẻ nhưng Kém chính xác.
Estimate Activity Resources |  | Parametric Estimating | (Ước lượng tham số). Dùng số liệu thống kê. | 🧠 Quy luật: Cứ 1000 dòng code cần 2 Dev làm trong 1 ngày. | 💡 Cần dữ liệu lịch sử chính xác.
Estimate Activity Resources |  | Data Analysis | • Alternatives Analysis: Phân tích phương án thay thế. (Ví dụ: Mua máy mới hay Thuê máy? Tự làm hay Thuê ngoài?). | 🧠 Nên thuê xe tải hay mua luôn xe tải? Cách nào rẻ hơn? | 💡 Dùng để tối ưu chi phí và hiệu quả.
Estimate Activity Resources |  | PMIS | Phần mềm quản lý nguồn lực. | 🧠 Tool giúp xếp lịch nhân sự. | 💡
Estimate Activity Resources |  | Meetings | Họp với các trưởng nhóm (Functional Managers) để xin người. | 🧠 | 💡
Estimate Activity Resources | OUTPUTS | Resource Requirements | Xác định loại và số lượng nguồn lực cần thiết cho từng gói công việc. | 🧠 Con số chốt: "Cần 3 Senior Java Dev và 2 Tester". | 💡
Estimate Activity Resources |  | Basis of Estimates | Tài liệu giải trình cơ sở tính toán. (Tại sao lại cần tới 3 ông Dev?). | 🧠 Bảng giải trình: "Cần 3 người vì khối lượng code lớn và deadline gấp". | 💡 Để bảo vệ yêu cầu nhân sự trước sếp.
Estimate Activity Resources |  | Resource Breakdown Structure (RBS) | Cấu trúc phân chia nguồn lực. Phân loại nguồn lực theo Nhóm (Category) và Loại (Type). | 🧠 Sơ đồ cây: - Nhân sự: Dev, Tester, BA. - Vật liệu: Sắt, Thép, Xi măng. | 💡 Exam Trap: Phân biệt RBS (Resource) và RBS (Risk Breakdown Structure). Đề thi viết tắt là RBS thì phải đọc ngữ cảnh xem đang nói về Người hay Rủi ro.
Estimate Activity Resources |  | Project Documents Updates | Cập nhật Activity Attributes, Lessons Learned. | 🧠 | 💡
Plan Communications Management | Plan Comm. Mgmt | Plan Communications Management | Quy trình phát triển cách tiếp cận và kế hoạch phù hợp cho việc giao tiếp dự án dựa trên nhu cầu thông tin của các bên liên quan, tài sản tổ chức và nhu cầu dự án. | 🧠 Viết "Luật giao tiếp": Đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng lúc. | 💡 Mục tiêu chính: Tránh spam thông tin rác và tránh bỏ sót thông tin quan trọng.
Plan Communications Management | INPUTS | Project Charter | Danh sách các bên liên quan chính (Key Stakeholders list). | 🧠 | 💡
Plan Communications Management |  | Project Management Plan | • Resource Mgmt Plan: Hướng dẫn quản lý thành viên nhóm.• Stakeholder Engagement Plan: Chiến lược quản lý kỳ vọng. | 🧠 | 💡
Plan Communications Management |  | Project Documents | • Requirements Documentation: Yêu cầu giao tiếp của stakeholder.• Stakeholder Register: Danh sách người nhận tin (Ai cần thông tin gì?). | 🧠 Phải có danh sách người (Register) mới lên kế hoạch gửi tin được. | 💡 Key Input: Stakeholder Register là quan trọng nhất để xác định đối tượng nhận tin.
Plan Communications Management |  | EEF & OPA | Văn hóa tổ chức, các bài học kinh nghiệm, quy trình chuẩn. | 🧠 | 💡
Plan Communications Management | TOOLS | Comm. Requirements Analysis | Xác định nhu cầu thông tin. Tính toán tổng số kênh giao tiếp (Communication Channels).Công thức: N * (N - 1) / 2 | 🧠 Không phải ai cũng cần đọc mọi email. Chỉ gửi cái họ cần. | 💡 Công thức thi: Nếu thêm 1 người vào nhóm 4 người, số kênh tăng từ 6 lên 10. (Tính: 5*4/2).
Plan Communications Management |  | Communication Technology | Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn công nghệ:1. Tính khẩn cấp (Urgency).2. Tính sẵn có (Availability).3. Dễ sử dụng (Ease of use).4. Môi trường dự án (Project environment).5. Tính bảo mật (Sensitivity & Confidentiality). | 🧠 Tại sao chọn Zalo thay vì Email? Vì nó nhanh (Urgency) và ai cũng dùng (Ease of use). | 💡 Đề thi hay hỏi tình huống: "Thông tin mật thì dùng tech nào?" -> Cần tech có bảo mật cao.
Plan Communications Management |  | Communication Models | Cách thông tin được truyền đi:Encode (Mã hóa) -> Transmit (Truyền) -> Decode (Giải mã) -> Acknowledge (Xác nhận) -> Feedback (Phản hồi). | 🧠 Luôn có "Nhiễu" (Noise) cản trở. | 💡 Trách nhiệm của Người gửi (Sender) là đảm bảo thông tin rõ ràng và được hiểu đúng.
Plan Communications Management |  | Communication Methods | 1. Interactive: Đa chiều, thời gian thực (Họp, gọi điện).2. Push: Gửi đi cho người cụ thể, không đảm bảo đã hiểu (Email, Báo cáo).3. Pull: Người nhận tự truy cập lượng dữ liệu lớn (Intranet, E-learning). | 🧠 Interactive: Hiệu quả nhất.Push: Phân phát tin.Pull: Tự phục vụ. | 💡 Muốn xác nhận hiểu ngay -> Chọn Interactive.Gửi báo cáo định kỳ -> Chọn Push.
Plan Communications Management |  | Interpersonal Skills | • Political Awareness: Nhận thức chính trị.• Cultural Awareness: Nhận thức văn hóa. | 🧠 Hiểu "luật ngầm" và văn hóa để giao tiếp khéo léo. | 💡
Plan Communications Management | OUTPUTS | Comm. Management Plan | Bao gồm các chi tiết sau:• Yêu cầu giao tiếp của Stakeholders.• Thông tin cần gửi (Nội dung, Format, Độ chi tiết).• Lý do tại sao gửi thông tin đó.• Thời gian và tần suất gửi (Timeframe & Frequency).• Người chịu trách nhiệm gửi.• Người chịu trách nhiệm giải mật thông tin (Confidential info).• Người nhận thông tin.• Phương pháp/Công nghệ sử dụng.• Nguồn lực phân bổ (Tiền/Thời gian).• Quy trình leo thang (Escalation Process): Tên người, thời gian xử lý khi vượt thẩm quyền.• Sơ đồ luồng thông tin (Flow charts).• Bảng thuật ngữ (Glossary). | 🧠 Cuốn "Danh bạ & Quy chế báo cáo". | 💡 Lưu ý:- Escalation Process: Khi team cãi nhau không giải quyết được thì báo lên ai?- Glossary: Để đảm bảo mọi người hiểu thuật ngữ giống nhau.
Plan Communications Management |  | PM Plan Updates | Cập nhật Stakeholder Engagement Plan. | 🧠 | 💡
Plan Communications Management |  | Project Docs Updates | Cập nhật Stakeholder Register. | 🧠 | 💡
Plan Risk Management | Plan Risk Mgmt | Plan Risk Management | Quy trình xác định cách tiến hành các hoạt động quản lý rủi ro cho dự án. | 🧠 Viết "Luật chơi rủi ro": Định nghĩa thế nào là rủi ro cao/thấp? Ai chịu trách nhiệm? | 💡 Bước này CHƯA đi tìm rủi ro cụ thể. Chỉ thiết lập phương pháp.
Plan Risk Management | INPUTS | Project Charter | Mô tả rủi ro cấp cao (High-level risks). | 🧠 | 💡
Plan Risk Management |  | Project Management Plan | Tất cả các kế hoạch con (Scope, Schedule, Cost...) đều chứa manh mối về rủi ro. | 🧠 | 💡
Plan Risk Management |  | Project Documents | Stakeholder Register (Để biết ai chịu trách nhiệm rủi ro). | 🧠 | 💡
Plan Risk Management |  | EEF & OPA | Khẩu vị rủi ro của tổ chức (Risk Appetite). | 🧠 Sếp thích "liều ăn nhiều" hay "an toàn là bạn"? | 💡
Plan Risk Management | TOOLS | Expert Judgment | Tham khảo ý kiến chuyên gia. | 🧠 | 💡
Plan Risk Management |  | Data Analysis | Stakeholder Analysis: Xác định khẩu vị rủi ro của các bên liên quan. | 🧠 | 💡
Plan Risk Management |  | Meetings | Họp để xây dựng kế hoạch. | 🧠 | 💡
Plan Risk Management | OUTPUTS | Risk Management Plan | Bao gồm các thành phần sau:1. Methodology (Phương pháp luận): Cách tiếp cận, công cụ, nguồn dữ liệu.2. Roles and responsibilities: Ai làm gì trong quy trình rủi ro?3. Funding (Ngân sách): Tiền quản lý rủi ro lấy ở đâu?4. Timing (Thời điểm): Bao lâu đánh giá rủi ro 1 lần?5. Risk Categories (RBS): Cấu trúc phân chia rủi ro (Risk Breakdown Structure) theo nguồn gốc.6. Definitions of risk probability and impact: Định nghĩa rõ thế nào là "Cao/Thấp", "Nặng/Nhẹ".7. Probability and impact matrix: Ma trận để phân loại mức độ rủi ro.8. Reporting formats: Mẫu báo cáo.9. Tracking: Cách ghi nhận và kiểm toán. | 🧠 Cuốn "Sách luật rủi ro". | 💡 CỰC QUAN TRỌNG:- Tài liệu này KHÔNG chứa danh sách rủi ro cụ thể.- RBS (Risk Breakdown Structure): Giúp nhắc nhở team không bỏ sót nhóm rủi ro nào (Ví dụ: Đừng chỉ lo rủi ro Kỹ thuật mà quên rủi ro Pháp lý).
Identify Risks | Identify Risks | Identify Risks | Quy trình xác định các rủi ro riêng lẻ của dự án cũng như các nguồn rủi ro tổng thể và ghi lại các đặc điểm của chúng. | 🧠 Đi "bắt" rủi ro: Tìm xem cái gì có thể gây hại (Threats) hoặc có lợi (Opportunities) cho dự án. | 💡 Key: Đây là quy trình lặp lại (Iterative). Rủi ro mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Identify Risks | INPUTS | Project Management Plan | • Schedule Mgmt Plan (Rủi ro trễ hạn).• Cost Mgmt Plan (Rủi ro vượt ngân sách).• Quality Mgmt Plan (Rủi ro lỗi).• Resource Mgmt Plan (Rủi ro thiếu người).• Risk Mgmt Plan (Lấy các vai trò và định nghĩa rủi ro).• Scope Baseline (Rủi ro làm sai phạm vi). | 🧠 Hầu hết các kế hoạch con đều là đầu vào vì rủi ro nằm ở khắp mọi nơi. | 💡
Identify Risks |  | Project Documents | • Assumption Log: Giả định sai -> Rủi ro.• Cost/Duration Estimates: Ước tính càng rủi ro thì càng dễ sai.• Issue Log: Vấn đề đang xảy ra có thể đẻ ra rủi ro mới.• Lessons Learned: Xem dự án cũ chết vì cái gì.• Requirements Docs: Yêu cầu càng khó thì rủi ro càng cao.• Resource Requirements: Thiếu người giỏi là rủi ro.• Stakeholder Register: Stakeholder khó tính là rủi ro. | 🧠 Các tài liệu này chứa "manh mối" để tìm rủi ro. | 💡 Assumption Log: Rất quan trọng. Nếu giả định "Trời không mưa" bị sai -> Rủi ro ngập lụt xuất hiện.
Identify Risks |  | Agreements | Hợp đồng. Các điều khoản phạt, thưởng, thời gian giao hàng. | 🧠 Rủi ro pháp lý và nhà thầu. | 💡
Identify Risks |  | Procurement Documentation | Tài liệu mua sắm. | 🧠 | 💡
Identify Risks |  | EEF & OPA | Dữ liệu ngành, danh sách rủi ro mẫu (Checklists) từ dự án cũ. | 🧠 | 💡
Identify Risks | TOOLS | Data Gathering | 1. Brainstorming: Họp não.2. Checklists: Danh sách kiểm tra (dựa trên dữ liệu lịch sử).3. Interviews: Phỏng vấn người có kinh nghiệm. | 🧠 Brainstorming: "Nghĩ đi, còn gì xui xẻo nữa không?".Checklists: "Dự án trước hay quên xin giấy phép, check lại xem dự án này xin chưa?". | 💡 Lưu ý: Checklist giúp không bỏ sót nhưng không bao giờ là đầy đủ (Not exhaustive). Phải nghĩ thêm ngoài checklist.
Identify Risks |  | Data Analysis | 1. Root Cause Analysis: Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Tìm ra rủi ro từ gốc).2. Assumption and Constraint Analysis: Phân tích giả định và ràng buộc. (Giả định càng nhiều, rủi ro càng cao).3. SWOT Analysis: Phân tích Điểm mạnh (S), Điểm yếu (W), Cơ hội (O), Thách thức (T).4. Document Analysis: Đọc tài liệu tìm lỗ hổng. | 🧠 SWOT giúp tìm ra cả rủi ro tiêu cực (Threats - từ W, T) và tích cực (Opportunities - từ S, O). | 💡 Assumption Analysis: Là công cụ cực mạnh để tìm rủi ro tiềm ẩn.
Identify Risks |  | Interpersonal Skills | Facilitation: Kỹ năng điều phối cuộc họp tìm rủi ro. | 🧠 Giúp mọi người dám nói ra rủi ro mà không sợ bị sếp mắng. | 💡
Identify Risks |  | Prompt Lists | Danh sách gợi ý các hạng mục rủi ro để kích thích tư duy (Dựa trên RBS).Các mô hình phổ biến:• PESTLE: Political (Chính trị), Economic (Kinh tế), Social (Xã hội), Tech, Legal, Environmental.• TECOP: Technical, Environmental, Commercial, Operational, Political.• VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. | 🧠 "Bảng cửu chương" gợi ý tìm rủi ro: "Đã nghĩ đến rủi ro chính trị chưa? Đã nghĩ đến rủi ro môi trường chưa?". | 💡 Dùng Prompt List trong cuộc họp Brainstorming để không bị bí ý tưởng.
Identify Risks |  | Meetings | Risk Workshops (Hội thảo rủi ro). | 🧠 | 💡
Identify Risks | OUTPUTS | Risk Register | (Sổ tay rủi ro). Tài liệu quan trọng nhất. Bao gồm:• Danh sách rủi ro đã xác định.• Chủ sở hữu rủi ro tiềm năng (Potential Risk Owners).• Danh sách các phản ứng rủi ro tiềm năng (Potential Risk Responses). | 🧠 "Cuốn sổ Nam Tào": Ghi chép mọi rủi ro.Ví dụ: "Rủi ro mưa bão (ID: R01), Anh A chịu trách nhiệm, Nếu mưa thì căng bạt". | 💡 Lưu ý: Ở bước này, Risk Response mới chỉ là "Tiềm năng" (nghĩ sơ qua), chưa chốt chính thức.
Identify Risks |  | Risk Report | (Báo cáo rủi ro). Trình bày thông tin về các nguồn rủi ro tổng thể và tóm tắt rủi ro cá nhân.• Các rủi ro quan trọng nhất.• Thống kê số lượng rủi ro. | 🧠 Bản tóm tắt dành cho Sếp (Executive Summary). Sếp không đọc hết Risk Register (dài ngoằng), sếp đọc Risk Report. | 💡 Phân biệt:- Register: Chi tiết cho Team.- Report: Tổng quan cho Sếp/Stakeholder.
Identify Risks |  | Project Docs Updates | Assumption Log, Issue Log, Lessons Learned Register. | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Urgency | Tính khẩn cấp. Khoảng thời gian từ lúc này đến khi phải thực hiện phản ứng rủi ro. | "Cháy nhà chết người chưa?": Cần hành động ngay hay để tuần sau cũng được? | 🧠 Rủi ro mưa bão sắp đến vào ngày mai -> Urgency cao. | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Proximity | Tính gần kề. Khoảng thời gian từ lúc này đến khi rủi ro thực sự xảy ra. | "Bao giờ bom nổ?": Rủi ro sẽ xảy ra ngày mai hay 1 năm nữa? | 🧠 Rủi ro trượt giá vật liệu vào năm sau -> Proximity thấp. | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Dormancy | Tính ngủ ngầm. Khoảng thời gian từ khi rủi ro xảy ra đến khi phát hiện được hậu quả. | "Ung thư giai đoạn cuối": Rủi ro đã xảy ra rồi nhưng mãi sau mới thấy đau. | 🧠 Lỗi bảo mật đã bị hack hôm nay, nhưng 3 tháng sau dữ liệu mới bị lộ -> Dormancy cao. | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Manageability | Khả năng quản lý. Mức độ dễ dàng để quản lý rủi ro (làm chủ được nó). | "Có đỡ được không?": Rủi ro kỹ thuật (dễ quản) vs. Rủi ro thiên tai (khó quản). | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Controllability | Khả năng kiểm soát. Mức độ dễ dàng để kiểm soát kết quả của rủi ro. | "Có lái được kết quả không?". | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Detectability | Khả năng phát hiện. Mức độ dễ dàng nhận biết rủi ro sắp xảy ra hoặc đã xảy ra. | "Có thấy dấu hiệu báo trước không?". | 🧠 Bão thì dễ thấy (Detectability cao), Động đất khó thấy (Detectability thấp). | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Connectivity | Tính kết nối. Mức độ rủi ro này liên quan đến các rủi ro khác. | "Dây chuyền": Nó nổ thì có kéo theo thằng khác nổ không? | 🧠 Lỗi Server (A) kéo theo lỗi Database (B) và lỗi App (C). | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Strategic Impact | Tác động chiến lược. Rủi ro ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu chiến lược của tổ chức. | "Có ảnh hưởng đến uy tín công ty không?". | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Propinquity | Tính quan trọng (với Stakeholder). Mức độ mà Stakeholder coi trọng rủi ro này. | "Sếp có quan tâm không?": Rủi ro nhỏ nhưng sếp sợ -> Propinquity cao. | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | Perform Qual. Analysis | Perform Qualitative Risk Analysis | Quy trình ưu tiên các rủi ro riêng lẻ để phân tích thêm hoặc hành động bằng cách đánh giá xác suất xảy ra và tác động của chúng, cũng như các đặc điểm khác. | 🧠 Phân loại rủi ro: Cái nào "Cao/Nguy hiểm", cái nào "Thấp/Ít lo". | 💡 Mục tiêu: Lọc nhanh danh sách rủi ro (Sort & Filter). Tập trung vào những cái quan trọng nhất.
Perform Qualitative RiskAnalysis | INPUTS | Project Management Plan | Risk Mgmt Plan (chứa Ma trận Xác suất & Tác động để làm thước đo). | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis |  | Project Documents | • Risk Register: Danh sách rủi ro cần đánh giá.• Stakeholder Register: Để biết ai đánh giá rủi ro nào.• Assumption Log: Kiểm tra lại giả định. | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis |  | EEF & OPA | Các nghiên cứu ngành về rủi ro tương tự. | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | TOOLS | Data Analysis | 1. Risk Data Quality Assessment: Đánh giá chất lượng dữ liệu rủi ro. (Dữ liệu có chính xác, tin cậy không?).2. Risk Probability and Impact Assessment: Đánh giá xác suất và tác động của từng rủi ro.3. Assessment of Other Risk Parameters: Đánh giá các tham số khác (Urgency, Proximity... xem bảng trên). | 🧠 1. Trước khi tin vào rủi ro, phải tin vào dữ liệu ("Tin chuẩn chưa?").2. Chấm điểm rủi ro: Khả năng xảy ra bao nhiêu %? Nếu bị thì mất bao nhiêu tiền? | 💡 Nếu dữ liệu rủi ro kém chất lượng (Low quality data) -> Phải đi thu thập lại dữ liệu tốt hơn trước khi phân tích.
Perform Qualitative RiskAnalysis |  | Interpersonal Skills | Facilitation: Điều phối hội thảo đánh giá rủi ro. | 🧠 Giúp team thống nhất: "Cái này là Cao hay Trung bình?". | 💡 Tránh thiên kiến (Bias) của từng cá nhân.
Perform Qualitative RiskAnalysis |  | Risk Categorization | Phân loại rủi ro theo nguồn gốc (dùng RBS), khu vực bị ảnh hưởng, hoặc giai đoạn dự án. | 🧠 Gom nhóm: Nhóm Kỹ thuật, Nhóm Pháp lý... | 💡 Giúp nhìn ra "điểm nóng" rủi ro (Ví dụ: 80% rủi ro đến từ nhà thầu).
Perform Qualitative RiskAnalysis |  | Data Representation | 1. Probability and Impact Matrix: Ma trận xác suất và tác động. Dùng để xếp hạng rủi ro (Cao, Trung bình, Thấp).2. Hierarchical Charts (Bubble Charts): Biểu đồ bong bóng. Hiển thị 3 chiều dữ liệu (Xác suất, Tác động, và Tính khẩn cấp/Proximity). | 🧠 P-I Matrix: Công cụ quan trọng nhất.Vùng Đỏ = Ưu tiên cao.Vùng Xanh = Ưu tiên thấp (Watch list). | 💡 Các rủi ro Thấp (Low priority) sẽ được đưa vào Watch List (Danh sách theo dõi) chứ không cần lên kế hoạch đối phó phức tạp ngay.
Perform Qualitative RiskAnalysis |  | Expert Judgment | Tham khảo chuyên gia. | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis |  | Meetings | Risk Workshops. | 🧠 | 💡
Perform Qualitative RiskAnalysis | OUTPUTS | Project Docs Updates | Risk Register Updates:• Đánh giá xác suất & tác động cho từng rủi ro.• Mức độ ưu tiên (Priority Level).• Phân loại rủi ro.• Danh sách rủi ro cần phân tích thêm (Quantatitive Analysis) hoặc cần phản ứng ngay.• Watch List: Danh sách rủi ro ưu tiên thấp.Risk Report Updates: Cập nhật trạng thái rủi ro tổng thể. | 🧠 Risk Register bây giờ đã "xịn" hơn: Có thêm cột "Mức độ ưu tiên" (High/Medium/Low). | 💡 Sau bước này, rủi ro Cao sẽ đi tiếp sang Quantitative Analysis hoặc Plan Risk Responses. Rủi ro Thấp vào Watch List.
Perform Quantitative Risk Analysis | Simulation (Monte Carlo) | Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính, chạy dự án hàng nghìn lần với các biến số ngẫu nhiên để tạo ra phân phối xác suất cho kết quả dự án (Cost/Schedule). | "Dr. Strange xem 14 triệu khả năng tương lai": Máy tính chạy thử 10.000 lần xem có bao nhiêu lần dự án xong đúng hạn, bao nhiêu lần bị trễ. | 🧠 Kết quả hiển thị dưới dạng S-Curve (Đường cong chữ S). Dùng để trả lời: "Có bao nhiêu % cơ hội hoàn thành dự án trước ngày X?". | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis | Sensitivity Analysis | Phân tích độ nhạy. Xác định rủi ro riêng lẻ nào có tác động tiềm năng lớn nhất đến kết quả dự án. | "Tìm kẻ đầu sỏ": Trong 100 rủi ro, cái nào làm dự án chao đảo mạnh nhất? | 🧠 Hiển thị bằng Tornado Diagram (Biểu đồ lốc xoáy). Thanh dài nhất ở trên cùng = Rủi ro nguy hiểm nhất. | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis | Decision Tree Analysis | Phân tích cây quyết định. Sơ đồ hình cây thể hiện các chuỗi sự kiện, quyết định và kết quả mong đợi. Dùng để chọn phương án tốt nhất khi có rủi ro. | "Ngã rẽ cuộc đời": Nếu chọn A (Mua máy xịn) thì rủi ro thấp, tốn tiền nhiều. Nếu chọn B (Thuê máy cũ) thì rủi ro cao, tốn tiền ít. Đi đường nào lãi hơn? | 🧠 Liên quan trực tiếp đến công thức EMV (Xem bảng dưới). | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis | Influence Diagrams | Biểu đồ ảnh hưởng. Đồ họa hiển thị mối quan hệ nhân quả (causal influences), chuỗi thời gian của các sự kiện. | Bản đồ tư duy về nguyên nhân - kết quả. | 🧠 Giúp nhìn thấy bức tranh tổng thể về sự tác động lẫn nhau giữa các biến số. | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis | Perform Quant. Analysis | Perform Quantitative Risk Analysis | Quy trình phân tích số liệu (numerically analyzing) tác động kết hợp của các rủi ro riêng lẻ và các nguồn rủi ro khác lên các mục tiêu chung của dự án. | 🧠 Quy đổi rủi ro ra **Tiền ($)** và Thời gian (Ngày) cụ thể. | 💡 Khác với Qualitative (chỉ là Cao/Thấp). Quantitative là con số cụ thể (Mất 100$, Trễ 5 ngày).
Perform Quantitative Risk Analysis | INPUTS | Project Management Plan | • Scope Baseline (WBS).• Schedule Baseline (Mốc thời gian).• Cost Baseline (Ngân sách). | 🧠 Phải có cái mốc chuẩn (Baseline) thì mới biết rủi ro làm lệch đi bao nhiêu. | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis |  | Project Documents | • Risk Register: Chứa danh sách rủi ro đã được ưu tiên ở bước trước.• Basis of Estimates: Cơ sở ước tính.• Cost/Schedule Forecasts: Dự báo hiện tại.• Milestone List: Các mốc quan trọng. | 🧠 Chỉ lấy những rủi ro có độ ưu tiên CAO từ Qualitative Analysis để đem vào phân tích định lượng (cho đỡ tốn công). | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis |  | EEF & OPA | Dữ liệu ngành, cơ sở dữ liệu rủi ro. | 🧠 | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis | TOOLS | Expert Judgment | Chuyên gia thống kê, toán học. | 🧠 | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis |  | Data Gathering | Interviews (Phỏng vấn): Thu thập thông tin về xác suất và tác động từ các chuyên gia để xây dựng mô hình (Ví dụ: 3-Point Estimates: Optimistic, Pessimistic, Most Likely). | 🧠 Hỏi chuyên gia: "Theo anh, trường hợp xấu nhất thì mất bao nhiêu tiền?". | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis |  | Interpersonal Skills | Facilitation: Điều phối hội thảo chuyên sâu để xây dựng mô hình rủi ro. | 🧠 | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis |  | Representations of Uncertainty | Biểu diễn sự không chắc chắn. Sử dụng các phân phối xác suất (Probability distributions):• Beta Distribution: (Dùng trong PERT).• Triangular Distribution: (Tam giác).• Uniform / Normal / Lognormal Distributions. | 🧠 Vẽ biểu đồ hình chuông để mô tả xác suất. | 💡
Perform Quantitative Risk Analysis |  | Data Analysis | Sử dụng các mô hình đã giải thích ở Phần 1:1. Simulation (Monte Carlo Analysis): Tạo S-Curve.2. Sensitivity Analysis (Tornado Diagram): So sánh mức độ quan trọng tương đối.3. Decision Tree Analysis: Tính giá trị tiền tệ kỳ vọng (EMV).Công thức EMV: EMV = Probability * Impact(EMV = Xác suất nhân với Tác động).4. Influence Diagrams: Biểu đồ ảnh hưởng. | 🧠 EMV Example:Rủi ro thắng thầu 50%, lãi 100$.-> EMV = 50% * 100$ = 50$.Rủi ro thua lỗ 50%, mất 20$.-> EMV = 50% * -20$ = -10$.Tổng EMV = 40$. | 💡 Exam Tip:- Tornado: So sánh độ lớn rủi ro.- Monte Carlo: Tính xác suất hoàn thành toàn dự án.- Decision Tree: Chọn phương án tối ưu về tiền.
Perform Quantitative Risk Analysis | OUTPUTS | Project Docs Updates | Risk Report Updates: (Đây là đầu ra quan trọng nhất). Cập nhật báo cáo rủi ro với các nội dung:• Assessment of overall project risk exposure: Đánh giá mức độ phơi nhiễm rủi ro tổng thể.• Probabilistic analysis of the project: Phân tích xác suất (Ví dụ: "75% khả năng dự án sẽ tốn 1.2 triệu đô").• Prioritized list of individual risks: Danh sách rủi ro ưu tiên (đã định lượng).• Trends in quantitative risk analysis: Xu hướng rủi ro (Tăng hay giảm theo thời gian).• Recommended risk responses: Đề xuất phản ứng sơ bộ. | 🧠 Risk Register cũng được cập nhật, nhưng Risk Report mới là nơi chứa các con số tổng thể (Overall risk) cho sếp xem. | 💡 Con số "Dự phòng quản lý" (Management Reserve) thường được tính ra từ bước này.
Plan Risk Responses | TIÊU CỰC |  |  | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses | Escalate | Leo thang. Đẩy rủi ro lên cấp cao hơn (Program/Portfolio Mgr) nếu rủi ro vượt quá thẩm quyền của PM hoặc ảnh hưởng đến mục tiêu cấp tổ chức. | "Mách sếp": Vấn đề này to quá, em không quyết được, sếp lo giúp em. | 🧠 Sau khi Escalate, rủi ro không còn nằm trong dự án (nhưng vẫn được ghi trong Risk Register). | 💡
Plan Risk Responses | Avoid | Né tránh. Thay đổi kế hoạch để loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Đưa xác suất về 0%. | "Đi đường vòng": Thấy đường tắc thì đi đường khác. Thấy kỹ thuật A khó quá thì đổi sang dùng kỹ thuật B. | 🧠 Chìa khóa: Thay đổi Scope, Schedule hoặc Plan để rủi ro biến mất hoàn toàn. | 💡
Plan Risk Responses | Transfer | Chuyển giao. Chuyển trách nhiệm và hậu quả cho bên thứ 3. | "Mua bảo hiểm": Thuê nhà thầu phụ (Outsource) làm phần khó. Mua bảo hiểm cháy nổ. | 🧠 Cần trả tiền (Risk Premium) cho bên thứ 3. Rủi ro không biến mất, chỉ là người khác chịu thay. | 💡
Plan Risk Responses | Mitigate | Giảm thiểu. Hành động để giảm Xác suất (Probability) hoặc Tác động (Impact) xuống ngưỡng chấp nhận được. | "Mang ô": Mang ô không làm trời hết mưa, nhưng giúp mình đỡ ướt (Giảm Impact). | 🧠 Đây là cách dùng phổ biến nhất (Test kỹ hơn, thêm Redundancy...). | 💡
Plan Risk Responses | Accept | Chấp nhận. Không làm gì cả (thụ động) hoặc lập quỹ dự phòng (chủ động). | "Kệ": Mưa thì ướt, ướt thì thay đồ. | 🧠 Dùng cho rủi ro nhỏ hoặc không thể xử lý (bất khả kháng). | 💡
Plan Risk Responses | TÍCH CỰC |  |  | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses | Escalate | Leo thang. (Giống như Threats). | "Dâng lên sếp": Cơ hội này ngon quá, làm lợi cho cả công ty chứ không riêng dự án này. | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses | Exploit | Khai thác. Làm mọi cách để đảm bảo cơ hội chắc chắn xảy ra (100%). | "Mời chuyên gia xịn nhất": Đảm bảo dự án xong sớm để ăn thưởng. | 🧠 Ngược lại với Avoid. | 💡
Plan Risk Responses | Share | Chia sẻ. Hợp tác với bên thứ 3 để tăng khả năng bắt được cơ hội. | "Liên doanh": Một mình không ăn được gói thầu to, rủ thêm bạn làm cùng (Joint Venture). | 🧠 Ngược lại với Transfer. | 💡
Plan Risk Responses | Enhance | Tăng cường. Làm tăng Xác suất hoặc Tác động của cơ hội. | "Học thêm": Bổ sung thêm tính năng để sản phẩm dễ bán hơn. | 🧠 Ngược lại với Mitigate. | 💡
Plan Risk Responses | Accept | Chấp nhận. Sẵn sàng tận dụng nếu cơ hội đến, nhưng không chủ động tìm kiếm. | "Há miệng chờ sung". | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses | Plan Risk Responses | Plan Risk Responses | Quy trình phát triển các lựa chọn, chọn chiến lược và đồng ý về các hành động để giải quyết mức độ rủi ro tổng thể và rủi ro cá nhân. | 🧠 "Chọn mặt gửi vàng": Quyết định làm gì với từng con rủi ro và giao cho ai làm việc đó. | 💡 Rủi ro phải được gán cho một Risk Owner (Người chịu trách nhiệm) cụ thể.
Plan Risk Responses | INPUTS | Project Management Plan | Resource Mgmt Plan, Risk Mgmt Plan, Cost Baseline. | 🧠 Cần biết có bao nhiêu tiền và người để xử lý rủi ro. | 💡
Plan Risk Responses |  | Project Documents | • Risk Register: (Đầu vào quan trọng nhất). Chứa danh sách rủi ro đã xếp hạng.• Risk Report: Rủi ro tổng thể.• Lessons Learned: Cách dự án cũ xử lý rủi ro.• Stakeholder Register: Xác định ai sẽ là Risk Owner. | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses |  | EEF & OPA |  | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses | TOOLS | Expert Judgment | Tham khảo chuyên gia để chọn chiến lược phù hợp. | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses |  | Data Gathering | Interviews (Phỏng vấn Risk Owner). | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses |  | Interpersonal Skills | Facilitation (Điều phối). | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses |  | Strategies for Threats | Avoid, Escalate, Transfer, Mitigate, Accept. (Xem bảng trên). | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses |  | Strategies for Opportunities | Exploit, Escalate, Share, Enhance, Accept. (Xem bảng trên). | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses |  | Contingent Response Strategies | Chiến lược phản ứng dự phòng. Chỉ kích hoạt khi có sự kiện cảnh báo cụ thể (Triggers). | 🧠 "Kế hoạch B": Chỉ lôi ra dùng khi Kế hoạch A thất bại hoặc khi "biến" xảy ra. | 💡 Trigger (Cò súng): Dấu hiệu báo trước (Ví dụ: Mây đen là trigger của rủi ro mưa).
Plan Risk Responses |  | Strategies for Overall Project Risk | Chiến lược cho rủi ro tổng thể (Avoid, Exploit, Transfer/Share, Mitigate/Enhance, Accept). | 🧠 Xử lý rủi ro ở cấp độ vĩ mô toàn dự án. | 💡
Plan Risk Responses |  | Data Analysis | • Alternatives Analysis: Phân tích phương án (Chọn Mitigate hay Transfer?).• Cost-Benefit Analysis: Phân tích chi phí - lợi ích. (Bỏ ra 10 đồng xử lý rủi ro để cứu được 100 đồng -> Lời. Bỏ 10 đồng cứu 5 đồng -> Lỗ). | 🧠 Đừng tốn tiền mua cái khóa 1 triệu để bảo vệ cái xe đạp 500k. | 💡 Chi phí phản ứng rủi ro phải tương xứng với mức độ tác động của rủi ro.
Plan Risk Responses |  | Decision Making | Multicriteria Decision Analysis: Dùng nhiều tiêu chí (chi phí, thời gian, hiệu quả...) để chọn chiến lược tốt nhất. | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses | OUTPUTS | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. Khi thực hiện phản ứng rủi ro (ví dụ mua bảo hiểm, thuê thêm người) có thể làm thay đổi Chi phí và Tiến độ (Baselines). | 🧠 Muốn xử lý rủi ro -> Thường tốn tiền -> Phải xin Change Request. | 💡
Plan Risk Responses |  | Project Management Plan Updates | Schedule Mgmt Plan, Cost Mgmt Plan, Quality Mgmt Plan, Resource Mgmt Plan... | 🧠 | 💡
Plan Risk Responses |  | Project Docs Updates | Risk Register Updates: (Cập nhật cực nhiều thông tin):• Chiến lược đã chọn (Selected Strategy).• Người chịu trách nhiệm (Risk Owner).• Hành động cụ thể.• Ngân sách & Thời gian cho phản ứng.• Residual Risks: Rủi ro còn lại sau khi đã xử lý.• Secondary Risks: Rủi ro mới sinh ra từ hành động xử lý rủi ro cũ. | 🧠 Sổ tay rủi ro giờ đây đã đầy đủ phương án tác chiến. | 💡 Secondary Risk: Uống thuốc trị bệnh A (Mitigate) -> Gây ra tác dụng phụ là bệnh B (Secondary Risk).
Plan Procurement Management | Fixed Price (FP) | Trọn gói | Giá cố định (Ví dụ: Chốt giá 1 tỷ). • Rủi ro: Đè nặng lên Người bán (Seller). Nếu làm lỗ, Seller chịu. | 🧠 Dùng khi phạm vi (Scope) đã rõ ràng. Sếp (Buyer) thích loại này nhất vì không lo bị đội giá. | 💡
Plan Procurement Management | - FFP | Firm Fixed Price | Giá cứng, không đổi. Phổ biến nhất. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | - FPIF | Fixed Price Incentive Fee | Giá cố định + Thưởng (nếu xong sớm/tốt). | 🧠 Có khái niệm PTA (Point of Total Assumption): Điểm mà Seller bắt đầu lỗ tiền túi. | 💡
Plan Procurement Management | - FPEPA | Economic Price Adjustment | Giá cố định + Điều chỉnh trượt giá (lạm phát, tỷ giá). | 🧠 Dùng cho hợp đồng dài hạn (nhiều năm). | 💡
Plan Procurement Management | Cost Reimbursable (CR) | Hoàn trả chi phí | Trả thực chi + Phí lời. (Ví dụ: Mua gì thanh toán nấy + trả công 10%). • Rủi ro: Đè nặng lên Người mua (Buyer). Nếu Seller làm chậm, Buyer tốn thêm tiền. | 🧠 Dùng khi phạm vi chưa rõ ràng hoặc cần thay đổi nhiều. | 💡
Plan Procurement Management | - CPFF | Cost Plus Fixed Fee | Chi phí thực + Phí lời cố định (số tiền cụ thể). | 🧠 Seller không có động lực làm nhanh. | 💡
Plan Procurement Management | - CPIF | Cost Plus Incentive Fee | Chi phí thực + Thưởng theo hiệu suất. | 🧠 Cả 2 bên cùng chia sẻ rủi ro (Share ratio). | 💡
Plan Procurement Management | - CPAF | Cost Plus Award Fee | Chi phí thực + Thưởng tùy tâm (Buyer thấy hài lòng thì thưởng). | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | Time & Material (T&M) | Thời gian & Vật liệu | Lai giữa FP và CR. Trả theo giờ công/đơn giá. (Ví dụ: Thuê tư vấn 50$/giờ). | 🧠 Dùng cho dự án ngắn hạn hoặc bổ sung nhân sự gấp. | 💡
Plan Procurement Management | Plan Procurement | Plan Procurement Management | Quy trình lập văn bản các quyết định mua sắm dự án, xác định cách tiếp cận và xác định người bán tiềm năng. | 🧠 Viết "Luật đi chợ": Mua cái gì? Mua kiểu gì (Đấu thầu hay Chỉ định)? Mua của ai? | 💡 Mục tiêu: Xác định cái gì team tự làm (Make), cái gì đi thuê (Buy).
Plan Procurement Management | INPUTS | Project Charter | Mục tiêu, ràng buộc ngân sách. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management |  | Business Documents | Business Case (Lợi ích kinh doanh), Benefits Management Plan. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management |  | Project Management Plan | Scope Baseline (Biết cần làm gì để quyết định mua gì), Quality, Resource Plan. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management |  | Project Documents | • Requirements Documentation: Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa.• Risk Register: Rủi ro khi thuê ngoài.• Stakeholder Register. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | TOOLS | Make-or-buy analysis | Phân tích Tự làm hay Mua. Xác định xem công việc nên được thực hiện bởi nhóm dự án hay mua từ nguồn bên ngoài.Tiêu chí: Chi phí, Năng lực, Bảo mật, Sự sẵn có. | 🧠 Tự nấu cơm (Make) hay Ra quán ăn (Buy)?- Tự nấu: Rẻ, kiểm soát được vệ sinh, nhưng tốn công.- Ra quán: Nhanh, tiện, nhưng đắt và rủi ro vệ sinh. | 💡 Exam Tip:- Nếu muốn giữ bí mật công nghệ -> Make.- Nếu team không có kỹ năng -> Buy.- Nếu cần chuyển giao rủi ro -> Buy.
Plan Procurement Management |  | Expert Judgment | Chuyên gia pháp lý, mua sắm. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management |  | Market Research | Nghiên cứu thị trường. Khảo sát năng lực nhà cung cấp. | 🧠 "Dạo giá": Xem thị trường đang bán cái này bao nhiêu. | 💡
Plan Procurement Management |  | Source Selection Analysis | Phân tích lựa chọn nguồn. Các phương pháp chọn thầu:1. Least Cost: Giá thấp nhất (Dùng cho hàng chuẩn hóa).2. Qualifications Only: Chỉ xét năng lực (Khi giá trị nhỏ hoặc rủi ro thấp).3. Quality-based: Dựa trên chất lượng cao nhất kỹ thuật.4. Quality and Cost-based: Cân bằng giữa giá và chất lượng.5. Sole Source: Nguồn duy nhất (Độc quyền).6. Fixed Budget: Ngân sách cố định (Làm được bao nhiêu thì làm). | 🧠 Chọn thầu kiểu gì?- Mua cát sỏi: Ai rẻ nhất thì mua (Least Cost).- Thuê bác sĩ phẫu thuật: Ai giỏi nhất thì thuê (Quality-based), đắt cũng được. | 💡
Plan Procurement Management |  | Meetings | Họp với các nhà thầu tiềm năng (Bidder conferences - sẽ làm rõ ở phần Conduct). | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | OUTPUTS | Procurement Mgmt Plan | Kế hoạch quản lý mua sắm. Mô tả cách quy trình mua sắm sẽ được điều phối (Thời gian biểu, Quy trình chốt hợp đồng, Đồng tiền thanh toán...). | 🧠 Cuốn "Sách luật mua sắm". | 💡
Plan Procurement Management |  | Procurement Strategy | Chiến lược mua sắm. Xác định:• Delivery methods: Phương thức giao hàng.• Contract payment types: Loại hợp đồng (FP, CR, T&M).• Procurement phases: Các giai đoạn mua sắm. | 🧠 Chiến thuật: Dùng hợp đồng Trọn gói hay Theo giờ? Đấu thầu công khai hay hạn chế? | 💡
Plan Procurement Management |  | Bid Documents | Tài liệu mời thầu. Gửi cho người bán để họ báo giá. Gồm 3 loại chính:1. RFI (Request for Information): Xin thông tin năng lực.2. RFQ (Request for Quotation): Xin báo giá (Dùng cho hàng chuẩn hóa).3. RFP (Request for Proposal): Xin giải pháp (Dùng cho vấn đề phức tạp). | 🧠 RFI: "Anh là ai?".RFQ: "Bao nhiêu tiền?".RFP: "Anh giải quyết bài toán này thế nào?". | 💡 Key:- Biết làm thế nào rồi, chỉ cần giá -> RFQ.- Chưa biết làm thế nào, cần giải pháp -> RFP.
Plan Procurement Management |  | Procurement SOW | (Statement of Work). Mô tả chi tiết hạng mục công việc cần mua. Được trích xuất từ Scope Baseline. | 🧠 "Đề bài": Mô tả kỹ thuật cái ghế cần mua (Gỗ gì, kích thước bao nhiêu...). | 💡 Phải đủ rõ để Người bán hiểu họ có làm được không.
Plan Procurement Management |  | Source Selection Criteria | Tiêu chí lựa chọn nguồn. Thang điểm chấm thầu (Giá, Kỹ thuật, Quản lý, Kinh nghiệm...). | 🧠 "Thang điểm": Giá 40%, Kỹ thuật 60%. | 💡 Phải công bố rõ ràng để đảm bảo công bằng.
Plan Procurement Management |  | Make-or-buy decisions | Quyết định Tự làm hay Mua. | 🧠 Kết quả cuối cùng: Cái A tự làm, cái B đi mua. | 💡
Plan Procurement Management |  | Independent Cost Estimates | Ước tính chi phí độc lập. Giá trần để so sánh với báo giá của nhà thầu. | 🧠 "Giá sàn": Nếu nhà thầu báo giá quá cao hoặc quá thấp so với giá này -> Có vấn đề. | 💡
Plan Procurement Management |  |  |  | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | Unaware | Không biết gì về dự án hoặc các tác động tiềm ẩn. | "Người lạ ơi": Họ không biết dự án đang tồn tại. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | Resistant | Biết về dự án nhưng phản đối thay đổi. | "Người phản đối": Họ sợ dự án làm họ mất quyền lợi nên tìm cách cản trở. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | Neutral | Biết về dự án nhưng không ủng hộ cũng không phản đối. | "Người đứng xem": Dự án thành hay bại họ cũng không quan tâm lắm. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | Supportive | Biết về dự án và ủng hộ các thay đổi. | "Người đồng hành": Họ muốn dự án thành công. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | Leading | Tham gia tích cực và nỗ lực để dự án thành công. | "Người dẫn dắt": Họ chủ động giúp đỡ, giải quyết khó khăn cho dự án. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management |  |  |  | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | Plan Stakeholder Engagement | Plan Stakeholder Engagement | Quy trình phát triển các phương pháp tiếp cận để lôi kéo sự tham gia của các bên liên quan dựa trên nhu cầu, kỳ vọng, lợi ích và tác động tiềm tàng. | 🧠 Viết "Kế hoạch lấy lòng": Làm sao để người ghét thành người ủng hộ, người ủng hộ thành người giúp đỡ tích cực. | 💡 Mục tiêu: Tạo ra một lộ trình giao tiếp và tương tác mang tính chiến lược.
Plan Procurement Management | INPUTS | Project Charter | Thông tin về mục tiêu và các stakeholder chính ban đầu. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management |  | Project Management Plan | Resource Plan, Comm. Plan, Risk Plan. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management |  | Project Documents | • Stakeholder Register: (Đầu vào quan trọng nhất). Biết họ là ai, quyền lực thế nào.• Change Log: Các thay đổi đã xảy ra.• Issue Log: Các vấn đề họ đang quan tâm. | 🧠 | 💡 Phải đọc Issue Log để biết họ đang bực mình chuyện gì nhằm lên kế hoạch xoa dịu.
Plan Procurement Management |  | Agreements | Hợp đồng với nhà cung cấp (họ cũng là stakeholder). | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management |  | EEF & OPA | Văn hóa công ty, cấu trúc quyền lực. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | TOOLS | Data Gathering | Benchmarking: So sánh với cách các dự án khác thu hút stakeholder. | 🧠 Xem sếp thích kiểu báo cáo của dự án nào thì mình làm theo. | 💡
Plan Procurement Management |  | Data Analysis | • Assumption and Constraint Analysis: Phân tích giả định về sự ủng hộ của họ.• Root Cause Analysis: Tìm gốc rễ tại sao họ lại phản đối dự án. | 🧠 Tìm hiểu xem tại sao ông A lại ghét dự án? (Vì sợ mất ghế hay sợ tốn thời gian?). | 💡
Plan Procurement Management |  | Decision Making | Prioritization/Ranking: Ưu tiên các stakeholder quan trọng nhất để tập trung nguồn lực. | 🧠 Sếp tổng quan trọng hơn nhân viên, khách hàng quan trọng hơn nhà thầu. | 💡
Plan Procurement Management |  | Data Representation | Stakeholder Engagement Assessment Matrix: Ma trận đánh giá mức độ tham gia. So sánh mức độ HIỆN TẠI (C) và MONG MUỐN (D). | 🧠 Lập bảng: Cột là 5 mức độ (Unaware... Leading). Đánh dấu chữ C (Current) và D (Desired) vào các ô. | 💡 Exam Tip: Nếu có khoảng cách giữa C và D (Gap) -> PM phải lên kế hoạch hành động để đưa họ từ C tới D.
Plan Procurement Management |  | Meetings | Họp với team để bàn chiến lược thu hút. | 🧠 | 💡
Plan Procurement Management | OUTPUTS | Stakeholder Engagement Plan | Kế hoạch xác định các chiến lược và hành động cụ thể để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan. Bao gồm:• Mức độ tham gia hiện tại và mong muốn.• Phạm vi và tác động của dự án đối với họ.• Mối quan hệ giữa các stakeholder.• Yêu cầu giao tiếp cho từng người.• Thông tin cần phân phối.• Cách thức cập nhật kế hoạch này. | 🧠 Cuốn "Cẩm nang đối nhân xử thế": Với sếp thì báo cáo kiểu gì, với team thì động viên kiểu gì. | 💡 Đây thường là tài liệu nhạy cảm (Sensitive). PM nên cân nhắc kỹ ai được quyền xem tài liệu này vì nó chứa đánh giá về thái độ con người.
Plan Stakeholder Engagement | Plan Stakeholder Engagement | Plan Stakeholder Engagement | Quy trình phát triển các phương pháp tiếp cận để lôi kéo sự tham gia của các bên liên quan dựa trên nhu cầu, kỳ vọng, lợi ích và tác động tiềm tàng. | 🧠 Viết "Kế hoạch lấy lòng": Làm sao để người ghét thành người ủng hộ, người ủng hộ thành người giúp đỡ tích cực. | 💡 Mục tiêu: Tạo ra một lộ trình giao tiếp và tương tác mang tính chiến lược.
Plan Stakeholder Engagement | INPUTS | Project Charter | Thông tin về mục tiêu và các stakeholder chính ban đầu. | 🧠 | 💡
Plan Stakeholder Engagement |  | Project Management Plan | Resource Plan, Comm. Plan, Risk Plan. | 🧠 | 💡
Plan Stakeholder Engagement |  | Project Documents | • Stakeholder Register: (Đầu vào quan trọng nhất). Biết họ là ai, quyền lực thế nào.• Change Log: Các thay đổi đã xảy ra.• Issue Log: Các vấn đề họ đang quan tâm. | 🧠 | 💡 Phải đọc Issue Log để biết họ đang bực mình chuyện gì nhằm lên kế hoạch xoa dịu.
Plan Stakeholder Engagement |  | Agreements | Hợp đồng với nhà cung cấp (họ cũng là stakeholder). | 🧠 | 💡
Plan Stakeholder Engagement |  | EEF & OPA | Văn hóa công ty, cấu trúc quyền lực. | 🧠 | 💡
Plan Stakeholder Engagement | TOOLS | Data Gathering | Benchmarking: So sánh với cách các dự án khác thu hút stakeholder. | 🧠 Xem sếp thích kiểu báo cáo của dự án nào thì mình làm theo. | 💡
Plan Stakeholder Engagement |  | Data Analysis | • Assumption and Constraint Analysis: Phân tích giả định về sự ủng hộ của họ.• Root Cause Analysis: Tìm gốc rễ tại sao họ lại phản đối dự án. | 🧠 Tìm hiểu xem tại sao ông A lại ghét dự án? (Vì sợ mất ghế hay sợ tốn thời gian?). | 💡
Plan Stakeholder Engagement |  | Decision Making | Prioritization/Ranking: Ưu tiên các stakeholder quan trọng nhất để tập trung nguồn lực. | 🧠 Sếp tổng quan trọng hơn nhân viên, khách hàng quan trọng hơn nhà thầu. | 💡
Plan Stakeholder Engagement |  | Data Representation | Stakeholder Engagement Assessment Matrix: Ma trận đánh giá mức độ tham gia. So sánh mức độ HIỆN TẠI (C) và MONG MUỐN (D). | 🧠 Lập bảng: Cột là 5 mức độ (Unaware... Leading). Đánh dấu chữ C (Current) và D (Desired) vào các ô. | 💡 Exam Tip: Nếu có khoảng cách giữa C và D (Gap) -> PM phải lên kế hoạch hành động để đưa họ từ C tới D.
Plan Stakeholder Engagement |  | Meetings | Họp với team để bàn chiến lược thu hút. | 🧠 | 💡
Plan Stakeholder Engagement | OUTPUTS | Stakeholder Engagement Plan | Kế hoạch xác định các chiến lược và hành động cụ thể để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan. Bao gồm:• Mức độ tham gia hiện tại và mong muốn.• Phạm vi và tác động của dự án đối với họ.• Mối quan hệ giữa các stakeholder.• Yêu cầu giao tiếp cho từng người.• Thông tin cần phân phối.• Cách thức cập nhật kế hoạch này. | 🧠 Cuốn "Cẩm nang đối nhân xử thế": Với sếp thì báo cáo kiểu gì, với team thì động viên kiểu gì. | 💡 Đây thường là tài liệu nhạy cảm (Sensitive). PM nên cân nhắc kỹ ai được quyền xem tài liệu này vì nó chứa đánh giá về thái độ con người.
Direct and Manage Project Work | Work Performance Data (WPD) | Dữ liệu thô. Số liệu thực tế chưa qua xử lý. | Direct and Manage Project Work (Process này). | 🧠 "Hôm nay đổ được 5 khối bê tông. Tốn 500k. Mất 4 giờ." (Chỉ là con số, chưa biết tốt hay xấu). | 💡
Direct and Manage Project Work | Work Performance Information (WPI) | Thông tin. Dữ liệu đã được so sánh với Kế hoạch (Baseline). | Các quy trình Controlling (Kiểm soát). | 🧠 "Đổ 5 khối là ít hơn kế hoạch 1 khối. Tốn 500k là rẻ hơn dự kiến." (Đã có sự phân tích). | 💡
Direct and Manage Project Work | Work Performance Reports (WPR) | Báo cáo. Thông tin được đóng gói đẹp đẽ để gửi cho Stakeholder. | Monitor and Control Project Work. | 🧠 Bản báo cáo PDF gửi sếp: "Tiến độ đang chậm 10%, Chi phí đang tiết kiệm 5%." | 💡
Direct and Manage Project Work | Direct & Manage Project Work | Direct and Manage Project Work | Quy trình lãnh đạo và thực hiện công việc được xác định trong Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan) và thực hiện các thay đổi đã được phê duyệt (Approved Changes). | 🧠 "Làm thật": Đây là lúc team bắt tay vào code, xây nhà, viết tài liệu. PM đóng vai trò như nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. | 💡 Đây là nơi tiêu tốn nhiều Tiền và Thời gian nhất của dự án.
Direct and Manage Project Work | INPUTS | Project Management Plan | Bất kỳ thành phần nào của kế hoạch cũng có thể là đầu vào (Scope, Cost, Schedule...). | 🧠 Bản đồ hướng dẫn: Làm cái gì? Làm thế nào? | 💡
Direct and Manage Project Work |  | Project Documents | • Project Schedule: Lịch làm việc.• Requirements Traceability Matrix: Yêu cầu cần đáp ứng.• Risk Register: Rủi ro cần chú ý khi làm.• Lessons Learned Register: Bài học cũ để tránh lỗi. | 🧠 | 💡
Direct and Manage Project Work |  | Approved Change Requests | (CỰC KỲ QUAN TRỌNG). Các yêu cầu thay đổi đã được xem xét và phê duyệt bởi quy trình Perform Integrated Change Control. | 🧠 Lệnh sửa đổi: "Sếp đã ký duyệt cho thêm tính năng A, anh em triển khai đi!". | 💡 Exam Trap: Chỉ có CR đã phê duyệt (Approved) mới được đưa vào đây để làm. Nếu chưa duyệt -> Không làm.
Direct and Manage Project Work |  | EEF & OPA | Cơ sở hạ tầng, văn hóa, quy trình chuẩn. | 🧠 | 💡
Direct and Manage Project Work | TOOLS | Expert Judgment | Chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia ngành. | 🧠 Hỏi người giỏi: "Chỗ này đổ bê tông mác bao nhiêu thì chuẩn?". | 💡
Direct and Manage Project Work |  | PMIS | Project Management Information System. Hệ thống thông tin quản lý dự án (Phần mềm lập lịch, hệ thống ủy quyền công việc, thu thập dữ liệu). | 🧠 Công cụ: Jira, Trello, Microsoft Project, Excel. | 💡 Giúp PM giao việc và theo dõi tiến độ.
Direct and Manage Project Work |  | Meetings | • Kick-off meetings (Họp khởi động).• Technical meetings (Họp kỹ thuật).• Scrum/Daily Standup (Họp hàng ngày). | 🧠 Họp để giao việc và giải quyết vướng mắc. | 💡
Direct and Manage Project Work | OUTPUTS | Deliverables | Sản phẩm bàn giao. Bất kỳ sản phẩm, kết quả hoặc khả năng duy nhất và có thể kiểm chứng nào được tạo ra để hoàn thành một giai đoạn hoặc dự án. | 🧠 Sản phẩm thật: Cái nhà, cái App, bản báo cáo... | 💡 Deliverables sau đó sẽ được chuyển sang quy trình Control Quality để kiểm tra.
Direct and Manage Project Work |  | Work Performance Data | Dữ liệu hiệu suất công việc. Các quan sát thô (raw observations) và phép đo (measurements) được xác định trong quá trình thực hiện hoạt động.• % công việc hoàn thành.• Chi phí thực tế.• Số lượng lỗi.• Ngày bắt đầu/kết thúc thực tế. | 🧠 Số liệu thô: "Hôm nay code xong 100 dòng, fix 5 bugs". (Xem lại bảng Dòng chảy dữ liệu ở trên). | 💡 Ghi nhớ: WPD luôn là Output của Executing và là Input của các quy trình Controlling.
Direct and Manage Project Work |  | Issue Log | Nhật ký vấn đề. Danh sách các vấn đề (Issues) phát sinh trong quá trình làm việc, người chịu trách nhiệm và ngày dự kiến giải quyết. | 🧠 "Sổ nợ": Ghi lại những rắc rối nảy sinh (Máy hỏng, Team cãi nhau, Vật liệu thiếu...). | 💡 Risk vs. Issue:• Risk: Chưa xảy ra (Tương lai).• Issue: Đã xảy ra (Hiện tại).
Direct and Manage Project Work |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. Trong lúc làm, nếu thấy cần sửa đổi kế hoạch, phạm vi hoặc quy trình, team sẽ đưa ra Change Request. | 🧠 Đang làm thì thấy sai thiết kế -> Đề xuất sửa (Change Request). | 💡 Các CR này sẽ được gửi sang Perform Integrated Change Control để xin duyệt.
Direct and Manage Project Work |  | Project Docs Updates | Activity List, Assumption Log, Lessons Learned Register, Risk Register... | 🧠 | 💡 Cập nhật sổ sách: Ghi nhận bài học mới, rủi ro mới vừa tìm thấy.
Manage Project Knowledge | Tri thức Hiện | Explicit Knowledge | Dễ dàng hệ thống hóa bằng lời văn, hình ảnh, con số. (Ví dụ: Quy trình, tài liệu hướng dẫn, thông số kỹ thuật). | 🧠 Gửi tài liệu, lưu trên hệ thống, E-learning. | 💡
Manage Project Knowledge | Tri thức Ẩn | Tacit Knowledge | Khó diễn đạt, mang tính cá nhân, niềm tin, kinh nghiệm "xương máu". (Ví dụ: Cảm giác lái xe, bí quyết nêm nếm món ăn, trực giác của người thợ lành nghề). | 🧠 Tương tác giữa người với người: Kèm cặp (Mentoring), Hội thảo, Quan sát mẫu (Work shadowing). | 💡
Manage Project Knowledge | Manage Project Knowledge | Manage Project Knowledge | Quy trình sử dụng tri thức hiện có và tạo ra tri thức mới để đạt được mục tiêu dự án và đóng góp vào quá trình học hỏi của tổ chức. | 🧠 "Ôn cố tri tân": Dùng kinh nghiệm cũ để làm việc mới, và ghi lại kinh nghiệm mới cho người sau. | 💡 Mục tiêu: Ngăn chặn việc tri thức bị thất thoát (Ví dụ: Nhân viên nghỉ việc mang theo hết bí kíp).
Manage Project Knowledge | INPUTS | Project Management Plan | Tất cả các thành phần kế hoạch đều quan trọng. | 🧠 | 💡
Manage Project Knowledge |  | Project Documents | • Lessons Learned Register: (Từ các dự án trước hoặc giai đoạn trước).• Project Team Assignments: Biết ai có kỹ năng gì (tri thức ẩn) để khai thác.• Resource Breakdown Structure: Nguồn tri thức nằm ở đâu.• Stakeholder Register: Ai đang nắm giữ tri thức? | 🧠 | 💡
Manage Project Knowledge |  | Deliverables | Sản phẩm bàn giao (thường chứa tri thức kỹ thuật bên trong). | 🧠 | 💡
Manage Project Knowledge |  | EEF & OPA | Cơ sở dữ liệu bài học kinh nghiệm của tổ chức (Organizational Process Assets). | 🧠 | 💡
Manage Project Knowledge | TOOLS | Knowledge Management | Quản lý tri thức. Các công cụ kết nối Người với Người (để chia sẻ Tri thức Ẩn - Tacit):• Networking (Mạng lưới quan hệ).• Communities of Practice (Cộng đồng thực hành).• Meetings (Họp chia sẻ).• Work shadowing (Học việc/Quan sát).• Discussion forums (Diễn đàn thảo luận).• Mentoring (Cố vấn). | 🧠 Làm sao để "lấy" kinh nghiệm trong đầu chuyên gia ra?-> Cho họ nói chuyện, cà phê, hướng dẫn trực tiếp người mới. | 💡 Key: Knowledge Management tập trung vào sự tương tác xã hội (Social interaction).
Manage Project Knowledge |  | Information Management | Quản lý thông tin. Các công cụ kết nối Người với Tài liệu (để chia sẻ Tri thức Hiện - Explicit):• Library services (Thư viện).• Lessons learned register (Hệ thống tra cứu).• PMIS (Phần mềm quản lý). | 🧠 Làm sao tìm thấy tài liệu quy trình?-> Lên Google Drive, Search trên hệ thống nội bộ. | 💡 Phân biệt:- Knowledge Mgmt = Kết nối Người - Người.- Information Mgmt = Kết nối Người - Tài liệu.
Manage Project Knowledge |  | Interpersonal & Team Skills | • Active listening: Lắng nghe tích cực (để hiểu sâu).• Facilitation: Điều phối (để mọi người cởi mở chia sẻ).• Leadership: Lãnh đạo (tạo văn hóa chia sẻ, không giấu nghề).• Political awareness: Nhận thức chính trị. | 🧠 Muốn người ta chia sẻ bí kíp thì phải tạo không khí tin tưởng (Trust). Không ai chia sẻ nếu sợ bị cướp công. | 💡
Manage Project Knowledge | OUTPUTS | Lessons Learned Register | Sổ tay bài học kinh nghiệm. (Đầu ra quan trọng nhất). Tài liệu ghi lại:• Các thách thức (Challenges).• Các vấn đề (Problems).• Các rủi ro đã hiện thực hóa (Realized risks).• Các cơ hội (Opportunities).• Khuyến nghị (Recommendations): Nên làm gì nếu gặp lại tình huống này? | 🧠 "Cuốn bí kíp võ công":- Gặp lỗi A -> Đã xử lý bằng cách B -> Kết quả tốt.- Đừng thuê nhà thầu C vì họ làm chậm. | 💡 Quy trình chuẩn:1. Gặp vấn đề/thành công.2. Cập nhật vào Lessons Learned Register ngay lập tức (Executing).3. Cuối dự án, chuyển vào kho lưu trữ chung (OPA) ở bước Closing.
Manage Project Knowledge |  | Project Mgmt Plan Updates | Bất kỳ thành phần nào cần cập nhật. | 🧠 | 💡
Manage Project Knowledge |  | OPA Updates | Cập nhật kho tri thức của tổ chức (Organizational Process Assets) để các dự án sau dùng. | 🧠 | 💡
Manage Quality | Đặc điểm | Manage Quality (QA) | Control Quality (QC) | 🧠 | 💡
Manage Quality | Trọng tâm | Tập trung vào Quy trình (Process). | Tập trung vào Sản phẩm (Product). | 🧠 | 💡
Manage Quality | Mục tiêu | Phòng ngừa lỗi (Prevention). Đảm bảo team đang làm đúng phương pháp, đúng quy trình đã đề ra. | Tìm lỗi (Inspection). Kiểm tra sản phẩm cuối cùng xem có đạt chuẩn không. | 🧠 | 💡
Manage Quality | Thời điểm | Thực hiện trong khi làm (Executing). | Thực hiện sau khi làm xong (Monitoring & Controlling). | 🧠 | 💡
Manage Quality | Câu hỏi | "Chúng ta có đang tuân thủ quy trình không?" | "Sản phẩm này có dùng được không?" | 🧠 | 💡
Manage Quality | Ví dụ | Đứng giám sát đầu bếp xem họ có rửa tay, làm đúng công thức không. | Nếm thử món ăn trước khi bưng ra cho khách. | 🧠 | 💡
Manage Quality | Manage Quality | Manage Quality | Quy trình chuyển đổi Kế hoạch quản lý chất lượng thành các hoạt động chất lượng có thể thực hiện được. Kết hợp các chính sách chất lượng vào dự án. | 🧠 Làm sao để sếp và khách hàng tin tưởng (Confidence) rằng dự án sẽ thành công? -> Bằng cách chứng minh quy trình làm việc chuẩn chỉnh. | 💡 Đây là công việc của mọi người (Everybody's business), không chỉ của PM.
Manage Quality | INPUTS | Project Management Plan | Quality Management Plan (Sách luật chất lượng). | 🧠 | 💡
Manage Quality |  | Project Documents | • Quality Control Measurements: (Kết quả đo đạc từ QC). QA dùng số liệu lỗi từ QC để phân tích lại quy trình.• Risk Report: Các rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng.• Lessons Learned Register. | 🧠 Key Logic: QC tìm ra lỗi -> Gửi số liệu cho QA -> QA phân tích xem "Tại sao quy trình lại để lọt lỗi này?" -> Cải tiến quy trình. | 💡
Manage Quality | TOOLS | Data Analysis | Các công cụ phân tích để tìm nguyên nhân gốc rễ và cải tiến quy trình:1. Root Cause Analysis (RCA): Phân tích nguyên nhân gốc.2. Process Analysis: Phân tích quy trình (tìm điểm nghẽn/lãng phí - Lean/Value Stream Mapping). | 🧠 1. Tại sao lỗi? (Dùng biểu đồ Xương cá).2. Quy trình chỗ nào rườm rà, thừa thãi? | 💡 Fishbone Diagram (Biểu đồ xương cá) hay Ishikawa là công cụ số 1 cho RCA.
Manage Quality |  | Data Representation | Các biểu đồ hiển thị dữ liệu:• Affinity Diagrams: Biểu đồ tương đồng (Gom nhóm ý tưởng).• Cause-and-effect diagrams: Biểu đồ nhân quả (Xương cá).• Flowcharts: Lưu đồ (Để xem quy trình tắc ở đâu).• Histograms: Biểu đồ cột (Phân bố tần suất).• Matrix Diagrams: Ma trận.• Scatter Diagrams: Biểu đồ phân tán (Tìm mối tương quan giữa 2 biến: Y và X). | 🧠 Scatter Diagram: Dùng để xem mối quan hệ: "Càng làm đêm nhiều (X) thì càng nhiều lỗi (Y) phải không?". | 💡
Manage Quality |  | Audits | Kiểm toán chất lượng. Một quy trình độc lập, có cấu trúc để xác định xem các hoạt động dự án có tuân thủ các chính sách, quy trình của tổ chức và dự án hay không. | 🧠 "Thanh tra": Có một đội độc lập (QA Team) xuống kiểm tra xem anh em có làm đúng quy trình không. | 💡 Mục tiêu của Audit:1. Xác định sự tuân thủ (Compliance).2. Chia sẻ cách làm hay (Best Practices).3. Chủ động hỗ trợ cải tiến.
Manage Quality |  | Design for X (DfX) | Thiết kế hướng tới X. (X có thể là: Độ tin cậy, An toàn, Dễ sản xuất, Chi phí thấp...). | 🧠 Thiết kế sao cho dễ lắp ráp, thiết kế sao cho an toàn... | 💡 Tối ưu hóa thiết kế ngay từ đầu.
Manage Quality |  | Problem Solving | Giải quyết vấn đề theo quy trình chuẩn. | 🧠 | 💡
Manage Quality |  | Quality Improvement Methods | Các phương pháp cải tiến chất lượng: PDCA (Plan-Do-Check-Act), Six Sigma, Lean, TQM. | 🧠 Làm cho quy trình ngày càng tốt hơn (Continuous Improvement). | 💡
Manage Quality | OUTPUTS | Quality Reports | Báo cáo chất lượng. Tổng hợp thông tin về các vấn đề quản lý chất lượng, đề xuất cải tiến quy trình. | 🧠 Báo cáo gửi sếp: "Quy trình A đang gặp nhiều lỗi, đề xuất sửa thành quy trình B". | 💡 Dùng để ra quyết định khắc phục.
Manage Quality |  | Test and Evaluation Documents | Tài liệu kiểm tra và đánh giá. Các danh sách kiểm tra (Checklists) và quy trình test chuyên sâu để dùng cho bước Control Quality sau này. | 🧠 Tạo ra các "Bảng chấm điểm" để đội QC dùng khi kiểm tra sản phẩm. | 💡 Lưu ý: Manage Quality TẠO RA tài liệu test. Control Quality SỬ DỤNG tài liệu test.
Manage Quality |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. (Để cải tiến quy trình làm việc). | 🧠 | 💡
Manage Quality |  | Project Docs Updates | Issue Log, Lessons Learned Register, Risk Register. | 🧠 | 💡
Acquire Resources | Halo Effect | Hiệu ứng hào quang. Xu hướng đánh giá một người là tốt ở mọi mặt chỉ dựa trên một điểm mạnh nổi bật của họ. | Ví dụ: Anh A là một Coder cực giỏi (Technical). Sếp thăng chức cho anh làm PM (Management) vì nghĩ "Code giỏi chắc quản lý cũng giỏi". -> Sai lầm. Đây là nguyên nhân khiến nhiều dự án thất bại. | 🧠 | 💡
Acquire Resources | Virtual Teams | Nhóm ảo. Nhóm làm việc từ xa, không cùng địa lý. | Lợi ích: Thuê được người giỏi ở bất cứ đâu, làm việc 24/7 (follow the sun), giảm chi phí văn phòng.Bất lợi: Khó giao tiếp, cảm giác cô lập. | 🧠 | 💡
Acquire Resources | Acquire Resources | Acquire Resources | Quy trình thu thập các thành viên nhóm, cơ sở vật chất, thiết bị, vật liệu hoặc các nguồn lực khác cần thiết để hoàn thành công việc dự án. | 🧠 Đi chợ & Tuyển quân: Mua máy, thuê xe, mời người về đội. | 💡 PM hiếm khi có quyền chọn người trực tiếp (trừ mô hình Projectized). Thường phải đi Xin hoặc Đàm phán.
Acquire Resources | INPUTS | Project Management Plan | • Resource Mgmt Plan: Quy trình tuyển dụng.• Procurement Mgmt Plan: Cách mua hàng bên ngoài.• Cost Baseline: Ngân sách tối đa cho phép. | 🧠 | 💡
Acquire Resources |  | Project Documents | • Resource Requirements: Cần người skill gì? Cấp độ nào?• Project Schedule: Cần họ vào ngày nào?• Stakeholder Register: Nhu cầu của các bên. | 🧠 | 💡
Acquire Resources |  | EEF & OPA | Tình hình nhân sự thị trường, chính sách tuyển dụng công ty. | 🧠 | 💡
Acquire Resources | TOOLS | Decision Making | Multicriteria Decision Analysis: Phân tích đa tiêu chí. Lập bảng điểm để chọn nguồn lực dựa trên: Chi phí, Kinh nghiệm, Kỹ năng, Thái độ, Vị trí địa lý... | 🧠 Bảng chấm điểm tuyển dụng: Ứng viên A (Giá rẻ: 10đ, Skill: 5đ) vs Ứng viên B (Giá đắt: 5đ, Skill: 10đ). Chọn ai? | 💡 Giúp loại bỏ cảm tính khi chọn người/nhà cung cấp.
Acquire Resources |  | Interpersonal Skills | Negotiation: Đàm phán. PM phải đàm phán với:1. Functional Managers: Để xin người tốt nhất từ các phòng ban.2. Other PMs: Để tranh giành nguồn lực khan hiếm.3. External Suppliers: Để mua hàng giá tốt. | 🧠 "Năn nỉ & Mặc cả":- "Anh Trưởng phòng IT ơi, cho em mượn cậu Dev giỏi nhất tuần sau nhé?"- "Không được, tuần sau nó bận rồi, lấy cậu Junior này đỡ đi". | 💡 Exam Trap: Trong mô hình Ma trận (Matrix), PM không có quyền ra lệnh cho nhân viên phòng ban. Vũ khí duy nhất là Negotiation.
Acquire Resources |  | Pre-assignment | Phân công trước. Nguồn lực đã được chỉ định từ trước khi dự án bắt đầu (Ghi trong Project Charter hoặc Hợp đồng). | 🧠 "Thái tử": Dự án này bắt buộc phải có ông A làm kiến trúc sư trưởng (vì chỉ ông ấy hiểu hệ thống cũ). | 💡
Acquire Resources |  | Virtual Teams | Sử dụng các công cụ trực tuyến để làm việc nhóm từ xa. | 🧠 Zoom, Teams, Slack. | 💡 PM phải chú trọng Communication Plan hơn bình thường để gắn kết team ảo.
Acquire Resources | OUTPUTS | Physical Resource Assignments | Phân công nguồn lực vật lý. Ghi nhận vật liệu, thiết bị, vật tư đã được chuyển giao cho dự án. | 🧠 "Hàng đã về kho": Máy xúc đã tới công trường, xi măng đã nhập kho. | 💡
Acquire Resources |  | Project Team Assignments | Phân công nhóm dự án. Danh sách thành viên chính thức, vai trò và trách nhiệm của họ. | 🧠 "Danh sách cầu thủ ra sân": Chốt ai đá vị trí nào. | 💡
Acquire Resources |  | Resource Calendars | Lịch nguồn lực. Xác định khoảng thời gian cụ thể mà từng nguồn lực (người/máy) sẵn sàng làm việc. | 🧠 Lịch rảnh/bận: "Anh A làm full-time tháng 5, nhưng tháng 6 nghỉ phép 2 tuần". | 💡 Cập nhật cái này vào Schedule để tránh xếp việc vào ngày người ta nghỉ.
Acquire Resources |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. (Nếu không tuyển được người như ý muốn -> Phải đổi kế hoạch hoặc xin thêm tiền thuê người xịn hơn). | 🧠 | 💡
Acquire Resources |  | Project Docs Updates | Project Schedule, Resource Breakdown Structure... | 🧠 | 💡
Develop Team | 1. Forming (Hình thành) | Mọi người mới gặp nhau, còn khách sáo, chưa rõ vai trò. Rất lịch sự nhưng ít hiệu quả. | Directing (Chỉ đạo): Cần chỉ rõ ai làm gì, mục tiêu là gì. | 🧠 | 💡
Develop Team | 2. Storming (Sóng gió) | Bắt đầu làm việc và xảy ra xung đột, tranh cãi về cách làm. Cái tôi cá nhân cao. | Coaching (Huấn luyện): Giải quyết xung đột, làm cầu nối, giữ tinh thần team. | 🧠 | 💡
Develop Team | 3. Norming (Ổn định) | Team bắt đầu quen việc, hiểu tính nhau, thiết lập được các quy tắc làm việc chung. | Participating (Tham gia): Hỗ trợ, khuyến khích sự tự giác. | 🧠 | 💡
Develop Team | 4. Performing (Hiệu suất cao) | Team hoạt động trơn tru như một cỗ máy. Tự giải quyết vấn đề mà không cần PM can thiệp nhiều. | Delegating (Ủy quyền): Trao quyền tối đa, chỉ giám sát kết quả. | 🧠 | 💡
Develop Team | 5. Adjourning (Giải tán) | Dự án kết thúc, team chia tay. Có thể có cảm giác buồn bã hoặc nhẹ nhõm. | Supporting (Hỗ trợ): Ghi nhận công lao, tổ chức tiệc chia tay (Celebration). | 🧠 | 💡
Develop Team | Develop Team | Develop Team | Quy trình cải thiện năng lực, sự tương tác giữa các thành viên và môi trường nhóm tổng thể để nâng cao hiệu suất dự án. | 🧠 "Training & Bonding": Vừa dạy kỹ năng (Training), vừa gắn kết tình cảm (Team Building). | 💡 Mục tiêu: Giảm tỷ lệ nghỉ việc (Turnover rate), Tăng động lực (Motivation).
Develop Team | INPUTS | Project Management Plan | Resource Mgmt Plan. | 🧠 | 💡
Develop Team |  | Project Documents | • Project Team Assignments: Biết ai đang ở trong team.• Resource Calendars: Biết khi nào họ rảnh để cho đi học Training.• Team Charter: "Nội quy lớp học" (đã làm ở bước Plan) để làm chuẩn mực hành vi. | 🧠 | 💡
Develop Team | TOOLS | Colocation | Làm việc tập trung. Đặt tất cả các thành viên tích cực nhất vào cùng một địa điểm vật lý để tăng cường giao tiếp. | 🧠 War Room (Phòng chiến): Nhốt chung vào 1 phòng, dán đầy giấy nhớ lên tường để dễ trao đổi. | 💡 Rất quan trọng trong Agile: Face-to-face communication là hiệu quả nhất.
Develop Team |  | Virtual Teams | Công nghệ hỗ trợ làm việc từ xa. | 🧠 | 💡
Develop Team |  | Communication Tech | Phần mềm chat, video call, bảng trắng ảo. | 🧠 | 💡
Develop Team |  | Interpersonal & Team Skills | • Conflict Management: Quản lý xung đột (Xử lý Storming).• Influencing: Ảnh hưởng (Không dùng quyền lực).• Motivation: Tạo động lực.• Negotiation: Đàm phán.• Team Building: Các hoạt động xây dựng nhóm (Ăn uống, dã ngoại, trò chơi). | 🧠 Team Building giúp xây dựng lòng tin (Trust).Training giúp xây dựng kỹ năng (Competence).-> Đừng nhầm 2 cái này. | 💡
Develop Team |  | Recognition and Rewards | Ghi nhận và Khen thưởng. Khen thưởng các hành vi mong muốn. | 🧠 "Thưởng nóng": Ai làm tốt được tuyên dương, tặng quà. | 💡 Quy tắc vàng: Chỉ thưởng cho hành vi Win-Win (hợp tác), không thưởng cho hành vi cá nhân chủ nghĩa (Zero-sum) gây hại cho đoàn kết.
Develop Team |  | Training | Đào tạo. Các hoạt động được thiết kế để nâng cao năng lực của thành viên nhóm. | 🧠 Cho đi học khóa Code, khóa Tiếng Anh, khóa PMP. | 💡 Nếu team thiếu kỹ năng -> Trách nhiệm của PM là phải cung cấp Training (Cost of Quality).
Develop Team |  | Individual and Team Assessments | Đánh giá cá nhân và nhóm. Các công cụ đánh giá sở thích, cách xử lý thông tin, hành vi. (Ví dụ: MBTI, DISC...). | 🧠 Làm bài test tính cách để hiểu nhau: "À, anh A là người hướng nội, đừng ép anh ấy thuyết trình nhiều". | 💡 Giúp giảm xung đột do hiểu lầm tính cách.
Develop Team | OUTPUTS | Team Performance Assessments | Đánh giá hiệu suất nhóm. Các đánh giá chính thức hoặc không chính thức về hiệu quả của nhóm. Các chỉ số: • Kỹ năng cá nhân tăng lên.• Tinh thần nhóm tốt hơn.• Tỷ lệ nghỉ việc giảm.• Tốc độ làm việc (Velocity) tăng. | 🧠 "Bảng điểm tổng kết": Team đã khôn lớn thế nào sau khóa huấn luyện? | 💡 Đây là Output quan trọng nhất. Cho biết tiền đi Training và Team Building có hiệu quả không.
Develop Team |  | EEF Updates | Cập nhật hồ sơ nhân sự, hồ sơ đào tạo. | 🧠 | 💡
Develop Team | Học thuyết | Tác giả | Nội dung cốt lõi (Core Concept) | 🧠 🧠 ELI5 (Dễ hiểu) | 💡 💡 Mẹo thi (Exam Tip)
Develop Team | Hierarchy of Needs | Maslow | Tháp nhu cầu 5 tầng. Phải đáp ứng tầng dưới thì mới lên tầng trên được. 1. Physiological: Ăn, ngủ, thở. 2. Safety: An toàn, ổn định. 3. Social: Tình yêu, bạn bè. 4. Esteem: Được tôn trọng. 5. Self-actualization: Khẳng định bản thân. | 🧠 "Có thực mới vực được đạo": Đừng nói chuyện lý tưởng (Tầng 5) với nhân viên đang đói ăn (Tầng 1). | 💡 Đề thi thường hỏi: "Nhân viên vừa mới ly hôn, họ đang thiếu hụt nhu cầu nào?" -> Social.
Develop Team | Hygiene Theory | Herzberg | Chia làm 2 nhóm yếu tố: 1. Hygiene Agents (Vệ sinh): Lương, điều kiện làm việc, an toàn. (Có thì bình thường, Thiếu thì Bất mãn). 2. Motivating Agents (Động lực): Thăng tiến, trách nhiệm, được công nhận. (Có thì Hài lòng, Thiếu thì bình thường). | 🧠 • Hygiene: Giống như dọn nhà vệ sinh. Sạch thì không ai khen, nhưng bẩn thì bị chửi. -> Chỉ giúp ngăn sự bất mãn. • Motivators: Giống như tiền thưởng. -> Mới là thứ tạo động lực thực sự. | 💡 Key: Tăng lương KHÔNG tạo động lực lâu dài (vì nó là Hygiene). Muốn tạo động lực phải trao quyền hoặc công nhận (Motivators).
Develop Team | Theory X & Y | McGregor | Hai cách nhìn về nhân viên: • Theory X (Xấu): Tin rằng nhân viên lười biếng, trốn việc -> Cần quản lý chặt (Micromanage). • Theory Y (Yêu/Tốt): Tin rằng nhân viên tự giác, thích làm việc -> Cần trao quyền. | 🧠 • X: Sếp cầm roi đứng sau lưng. • Y: Sếp đứng bên cạnh hỗ trợ. | 💡 PMP luôn hướng tới Theory Y.
Develop Team | Theory Z | Ouchi | (Kiểu Nhật Bản). Tập trung vào lòng trung thành, làm việc trọn đời, quan tâm đến phúc lợi cả gia đình nhân viên. | 🧠 "Coi công ty là nhà": Sếp quan tâm cả việc con cái nhân viên đi học ở đâu. | 💡 Tăng lòng trung thành (Loyalty).
Develop Team | Expectancy Theory | Vroom | Nhân viên sẽ nỗ lực nếu họ TIN RẰNG: Nỗ lực -> Kết quả tốt -> Được thưởng -> Phần thưởng có giá trị với họ. | 🧠 "Con lừa và củ cà rốt": Con lừa chỉ đi nếu nó tin là sẽ ăn được củ cà rốt ngon. | 💡 Nếu thưởng cái họ không cần (ví dụ nhân viên giàu mà thưởng tiền lẻ) -> Vô tác dụng.
Develop Team | 3 Needs Theory | McClelland | Con người có 3 nhu cầu chính: 1. Achievement (nAch): Thích thành tựu, thử thách. 2. Power (nPow): Thích quyền lực, lãnh đạo. 3. Affiliation (nAff): Thích kết nối, bạn bè. | 🧠 • nAch: Thích làm việc khó một mình. • nPow: Thích làm sếp. • nAff: Thích làm việc nhóm vui vẻ. | 💡 PM cần biết nhân viên thuộc nhóm nào để giao việc phù hợp.
Develop Team | Loại quyền lực | Nguồn gốc | Hiệu quả | 🧠 🧠 ELI5 (Dễ hiểu) | 💡
Develop Team | Expert | Kiến thức chuyên môn (SME). | Cao nhất (Best) | 🧠 "Nghe anh đi, anh làm cái này 10 năm rồi". Mọi người nể vì bạn giỏi. | 💡
Develop Team | Reward | Khả năng ban thưởng. | Tốt | 🧠 "Làm xong sớm anh mời đi nhậu". | 💡
Develop Team | Referent | Nhân cách, sức hút cá nhân (Charisma). | Tốt | 🧠 "Làm vì nể anh PM sống đẹp". Mọi người quý mến bạn. | 💡
Develop Team | Legitimate | Vị trí chính thức (Formal). | Trung bình | 🧠 "Làm đi vì tôi là Sếp". (Dựa vào chức danh). | 💡
Develop Team | Punishment / Coercive | Khả năng trừng phạt. | Kém nhất (Worst) | 🧠 "Không làm tôi đuổi việc". Chỉ nên dùng khi cùng đường. | 💡
Manage Team | Manage Team | Manage Team | Quy trình theo dõi hiệu suất của thành viên nhóm, cung cấp phản hồi, giải quyết vấn đề và quản lý các thay đổi để tối ưu hóa hiệu suất dự án. | 🧠 Develop = Huấn luyện (Training).Manage = Cầm còi (Coaching & Fixing).Lúc này PM đóng vai HLV: Khen ngợi người đá tốt, thay người đá dở, can ngăn cầu thủ đánh nhau. | 💡 Nếu đề bài nói về "Tracking performance" (Theo dõi) hoặc "Feedback" -> Là Manage Team.
Manage Team | INPUTS | Project Management Plan | Resource Mgmt Plan (Quy định kỷ luật, khen thưởng). | 🧠 | 💡
Manage Team |  | Project Documents | • Issue Log: Ghi lại các xung đột đang diễn ra.• Lessons Learned Register.• Team Charter: "Luật chơi" để căn cứ xử lý vi phạm.• Team Assignments: Ai làm việc gì. | 🧠 Team Charter cực quan trọng khi xử lý xung đột. "Anh A sai vì vi phạm điều 3 trong Team Charter". | 💡
Manage Team |  | Work Performance Reports | Báo cáo hiệu suất công việc. Tài liệu so sánh kết quả thực tế với kế hoạch (Tiến độ, Chi phí, Chất lượng). | 🧠 Bảng thành tích: Nhìn vào đây mới biết anh nào làm tốt, anh nào làm chậm để mà Feedback. | 💡 Lấy từ Output của Monitor & Control Project Work.
Manage Team |  | Team Performance Assessments | Đánh giá hiệu suất nhóm. (Output của Develop Team). Đánh giá xem hiệu quả Training ở bước trước có tốt không. | 🧠 | 💡
Manage Team | TOOLS | Interpersonal & Team Skills | • Conflict Management: (Xem bảng trên).• Decision Making: Ra quyết định.• Emotional Intelligence (EI): Trí tuệ cảm xúc. Hiểu và kiểm soát cảm xúc của bản thân và team.• Influencing: Ảnh hưởng.• Leadership: Lãnh đạo. | 🧠 Conflict Management: Kỹ năng quan trọng nhất ở bước này.EI: PM phải "đầu lạnh tim nóng" để giải quyết vấn đề con người. | 💡
Manage Team |  | PMIS | Hệ thống quản lý thông tin. | 🧠 | 💡
Manage Team | OUTPUTS | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. Khi quản lý team, có thể phát sinh:• Thay đổi nhân sự (Sa thải, Tuyển mới).• Thay đổi lịch làm việc (Xin thêm giờ). | 🧠 Nếu thành viên không sửa đổi dù đã nhắc nhở -> Có thể phải thay thế (Change Request). | 💡
Manage Team |  | Project Mgmt Plan Updates | Resource Mgmt Plan, Schedule Baseline, Cost Baseline (nếu thay người làm đổi chi phí). | 🧠 | 💡
Manage Team |  | Project Docs Updates | Issue Log (Ghi nhận xung đột đã được giải quyết).Lessons Learned Register. | 🧠 | 💡
Manage Team |  | EEF Updates | Cập nhật hồ sơ nhân sự (Performance appraisals), đánh giá năng lực nhân viên để lưu vào hồ sơ công ty. | 🧠 Ghi học bạ: "Năm nay nhân viên A được đánh giá xuất sắc". | 💡 Đây là cơ sở để cuối năm xét tăng lương/thưởng.
Manage Communications | Manage Communications | Manage Communications | Quy trình đảm bảo việc thu thập, tạo lập, phân phối, lưu trữ, truy xuất, quản lý, giám sát và xử lý thông tin dự án được thực hiện đúng lúc và thích hợp. | 🧠 "Tin đi": Là lúc bạn bấm nút "Send" email, đứng lên thuyết trình, hoặc đăng báo cáo lên hệ thống. | 💡 Quy trình này thực hiện kế hoạch đã lập ở bước Plan Comm.
Manage Communications | INPUTS | Project Management Plan | • Resource Mgmt Plan: Ai có quyền gửi tin?• Comm. Mgmt Plan: Hướng dẫn cách gửi (gửi cho ai, format gì).• Stakeholder Engagement Plan: Chiến lược để giữ stakeholder hài lòng qua giao tiếp. | 🧠 Làm theo "Sách luật" đã soạn từ trước. | 💡
Manage Communications |  | Project Documents | • Change Log: Thông báo về các thay đổi.• Issue Log: Thông báo về các vấn đề.• Quality Report: Gửi báo cáo chất lượng.• Risk Report: Gửi báo cáo rủi ro.• Stakeholder Register: Danh sách người nhận tin. | 🧠 Đây là Nội dung (Content) mà bạn sẽ gửi đi. | 💡
Manage Communications |  | Work Performance Reports (WPR) | Báo cáo hiệu suất công việc. (Đầu vào quan trọng nhất). Các báo cáo vật lý hoặc điện tử được tổng hợp từ dữ liệu thô.• Báo cáo trạng thái (Status reports).• Báo cáo tiến độ (Progress reports).• Biểu đồ Earned Value (EVM). | 🧠 Bản báo cáo đẹp đẽ (PDF/PPT) đã được phân tích, sẵn sàng để gửi cho sếp. | 💡 Dòng chảy: Data (Thô) -> Info (Phân tích) -> Report (Đóng gói) -> Communications (Gửi đi).
Manage Communications |  | EEF & OPA | Hệ thống thông tin, quy trình báo cáo của công ty. | 🧠 | 💡
Manage Communications | TOOLS | Communication Technology | Các công cụ gửi tin (Email, Chat, Video Conference...). | 🧠 | 💡
Manage Communications |  | Communication Methods | Các phương pháp gửi tin (Push, Pull, Interactive). | 🧠 | 💡
Manage Communications |  | Communication Skills | Kỹ năng giao tiếp. (Chi tiết xem Phần 2 bên dưới 👇).• Competence (Năng lực).• Feedback (Phản hồi).• Nonverbal (Phi ngôn ngữ).• Presentations (Thuyết trình). | 🧠 PM không chỉ cần "gửi tin" mà phải "biết cách nói chuyện" sao cho thuyết phục và rõ ràng. | 💡
Manage Communications |  | Project Reporting | Báo cáo dự án. Hành động thu thập và phân phối thông tin dự án. Có thể là:• Ad-hoc (Đột xuất).• Regular (Định kỳ).• Levels (Chi tiết cho team, Tổng quan cho sếp). | 🧠 Soạn thảo và phát hành báo cáo. | 💡
Manage Communications |  | PMIS | Hệ thống quản lý thông tin (Nơi lưu trữ và gửi tin). | 🧠 | 💡
Manage Communications |  | Meetings | Họp để thông báo tin tức. | 🧠 | 💡
Manage Communications |  | Interpersonal & Team Skills | Kỹ năng mềm. (Rất quan trọng để giao tiếp hiệu quả):• Active Listening: Lắng nghe tích cực (Nghe để hiểu, không phải nghe để đáp trả).• Conflict Management: Xử lý xung đột.• Cultural Awareness: Hiểu văn hóa (để không nói hớ).• Meeting Management: Quản lý cuộc họp (đúng giờ, đúng agenda).• Networking: Mạng lưới quan hệ.• Political Awareness: Nhận thức chính trị. | 🧠 Active Listening: Gồm 3 bước: Lắng nghe -> Xác nhận lại (Paraphrase) -> Phản hồi. | 💡
Manage Communications | OUTPUTS | Project Communications | Các thông tin dự án. (Đầu ra duy nhất và quan trọng nhất).• Báo cáo hiệu suất.• Trạng thái các Deliverables.• Lịch trình tiến độ.• Các bản ghi nhớ (Memos), Email, Biên bản họp. | 🧠 Sản phẩm đầu ra: Chính là cái Email đã nằm trong Inbox của sếp, hoặc bài thuyết trình đã nói xong. | 💡 Phân biệt:- WPR (Input): File báo cáo nằm trên máy PM.- Project Comm (Output): Thông tin đã được truyền tải đến người nhận.
Manage Communications |  | PM Plan Updates | Cập nhật Comm Mgmt Plan và Stakeholder Engagement Plan (nếu thấy cách giao tiếp hiện tại không ổn). | 🧠 | 💡
Manage Communications |  | Project Docs Updates | Issue Log, Risk Register, Stakeholder Register. | 🧠 | 💡
Manage Communications |  | OPA Updates | Lưu trữ hồ sơ dự án (Project records) vào kho của công ty. | 🧠 | 💡
Implement Risk Responses | Implement Risk Responses | Implement Risk Responses | Quy trình thực hiện các kế hoạch phản ứng rủi ro đã được thống nhất (agreed-upon). | 🧠 "Kích hoạt kế hoạch": Thấy rủi ro xảy ra (hoặc sắp xảy ra) -> Làm theo đúng kịch bản đã soạn trong Risk Register. | 💡 Mục tiêu: Giảm thiểu đe dọa (Threats) và tối đa hóa cơ hội (Opportunities) trong thực tế.
Implement Risk Responses | INPUTS | Project Management Plan | Risk Mgmt Plan (Hướng dẫn quy trình). | 🧠 | 💡
Implement Risk Responses |  | Project Documents | • Risk Register: (Quan trọng nhất). Chứa chiến lược phản ứng và tên Risk Owner.• Risk Report: Tình trạng rủi ro tổng thể.• Lessons Learned Register: Bài học cũ giúp thực hiện hiệu quả hơn. | 🧠 Risk Register chứa kịch bản: "Làm gì? Ai làm? Khi nào làm?". | 💡
Implement Risk Responses |  | OPA | Các bài học kinh nghiệm từ dự án trước về việc thực thi rủi ro. | 🧠 | 💡
Implement Risk Responses | TOOLS | Expert Judgment | Chuyên gia kỹ thuật để thực hiện các phản ứng phức tạp. | 🧠 | 💡
Implement Risk Responses |  | Interpersonal & Team Skills | Influencing (Gây ảnh hưởng): Khuyến khích Risk Owner thực hiện hành động.PM phải dùng ảnh hưởng cá nhân để thúc đẩy người khác hành động vì PM thường không có quyền phạt họ. | 🧠 PM nhắc nhở: "Anh A ơi, trời sắp mưa rồi, anh cho người che máy móc theo kế hoạch nhé". | 💡 Exam Trap: Đề bài hỏi PM làm gì khi Risk Owner lơ là? -> Chọn Influencing hoặc Facilitation, không chọn "Phạt" hay "Làm thay".
Implement Risk Responses |  | PMIS | Hệ thống thông tin quản lý dự án (Theo dõi trạng thái rủi ro). | 🧠 | 💡
Implement Risk Responses | OUTPUTS | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. (Rất thường gặp). Khi thực hiện phản ứng rủi ro, chúng ta thường tốn tiền (Contingency Reserve) hoặc thời gian -> Cần sửa lại Cost/Schedule Baseline. | 🧠 Mang ô ra che (Mitigate) -> Tốn tiền mua ô -> Phải xin Change Request để lấy tiền từ quỹ dự phòng. | 💡 Nhớ kỹ: Dùng tiền dự phòng (Contingency) cũng phải cập nhật vào Baseline thông qua Change Request.
Implement Risk Responses |  | Project Docs Updates | • Risk Register: Cập nhật trạng thái: "Đã xử lý xong", "Phản ứng có hiệu quả không?".• Issue Log: Nếu rủi ro đã xảy ra và phản ứng thất bại -> Nó biến thành Issue. | 🧠 Ghi chú lại: "Đã che bạt nhưng vẫn bị ướt một ít" (Để rút kinh nghiệm). | 💡
Conduct Procurements | Khái niệm | Quy tắc vàng (Golden Rules) | 💡 Mẹo thi (Exam Tip) | 🧠 | 💡
Conduct Procurements | Bidder Conferences (Hội nghị nhà thầu) | Công bằng tuyệt đối. Tất cả nhà thầu phải được nghe thông tin cùng một lúc. Không được "mách nước" riêng cho ai. | Nếu 1 nhà thầu hỏi 1 câu hỏi -> PM phải gửi câu trả lời cho TẤT CẢ các nhà thầu khác. | 🧠 | 💡
Conduct Procurements | Negotiation (Đàm phán) | Win-Win. Mục tiêu là xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, bền vững. | Không được ép giá nhà thầu đến mức họ không có lãi (Lose-Win), vì điều đó sẽ dẫn đến rủi ro chất lượng kém sau này. | 🧠 | 💡
Conduct Procurements | Vai trò của PM | Trong đàm phán Hợp đồng, Procurement Manager (Trưởng phòng mua sắm/Luật sư) thường là người dẫn dắt (Lead), PM chỉ hỗ trợ về kỹ thuật. | PM thường không có thẩm quyền ký hợp đồng (Authority to sign). Đừng chọn đáp án "PM ký hợp đồng" trừ khi đề bài nói rõ PM có quyền đó. | 🧠 | 💡
Conduct Procurements | Process | Thuật ngữ (Terms) | Giải thích Chi tiết (Detailed Explanation) | 🧠 ELI5 (Dễ hiểu) | 💡 Mẹo thi (Exam Tip)
Conduct Procurements | Conduct Procurements | Conduct Procurements | Quy trình nhận phản hồi từ người bán (báo giá/hồ sơ thầu), lựa chọn người bán và trao hợp đồng. | 🧠 Nhận hồ sơ -> Chấm điểm -> Chọn người thắng -> Ký hợp đồng. | 💡 Kết quả cuối cùng là Selected Sellers và Agreements.
Conduct Procurements | INPUTS | Project Management Plan | • Scope Baseline (Để biết mua cái gì).• Cost Baseline (Ngân sách tối đa).• Procurement Mgmt Plan (Luật mua sắm).• Communications Mgmt Plan. | 🧠 | 💡
Conduct Procurements |  | Project Documents | • Project Schedule: Khi nào cần hàng?• Risk Register: Rủi ro liên quan đến nhà thầu.• Requirements Documentation: Yêu cầu kỹ thuật. | 🧠 | 💡
Conduct Procurements |  | Procurement Documentation | Tài liệu mua sắm. (Đầu ra của bước Plan).• Bid Documents (RFP, RFQ, RFI).• Procurement SOW (Bảng mô tả công việc).• Source Selection Criteria (Tiêu chí chấm điểm). | 🧠 "Đề thi và Đáp án": Gửi đề bài (RFP) và thang điểm chấm (Criteria) đi thì người ta mới biết đường làm bài. | 💡
Conduct Procurements |  | Seller Proposals | Hồ sơ đề xuất của người bán. (Đây là phản hồi từ thị trường). Báo giá, giải pháp kỹ thuật mà các nhà thầu gửi về. | 🧠 "Bài làm của thí sinh": Nhà thầu A báo giá 1 tỷ, Nhà thầu B báo giá 1.2 tỷ. | 💡 Nếu không có cái này thì không có gì để chấm.
Conduct Procurements |  | EEF & OPA | Danh sách nhà thầu đã xác thực (Pre-qualified sellers list). | 🧠 | 💡
Conduct Procurements | TOOLS | Expert Judgment | Chuyên gia pháp lý, tài chính, kỹ thuật. | 🧠 | 💡
Conduct Procurements |  | Advertising | Quảng cáo. Đăng thông báo mời thầu trên báo, tạp chí chuyên ngành, website công cộng để mở rộng phạm vi tìm kiếm. | 🧠 "Rao vặt": Tìm người làm trên VietnamWorks, LinkedIn, Báo Đấu thầu. | 💡 Bắt buộc với các dự án Chính phủ (để đảm bảo minh bạch).
Conduct Procurements |  | Bidder Conferences | Hội nghị nhà thầu. (Vendor conferences, pre-bid conferences). Cuộc họp giữa Người mua và tất cả Người bán tiềm năng trước khi nộp hồ sơ thầu. | 🧠 "Họp giải đáp thắc mắc": Gọi tất cả vào 1 phòng để giải thích rõ yêu cầu. | 💡 Mục tiêu: Đảm bảo mọi người hiểu rõ yêu cầu như nhau (Clear understanding) và Công bằng (Fairness).
Conduct Procurements |  | Data Analysis | Proposal Evaluation: Đánh giá hồ sơ thầu. So sánh hồ sơ với Tiêu chí lựa chọn (Source Selection Criteria). | 🧠 Chấm điểm: Hồ sơ A được 8 điểm, Hồ sơ B được 9 điểm. | 💡
Conduct Procurements |  | Interpersonal & Team Skills | Negotiation: Đàm phán. Thảo luận để đạt được thỏa thuận chung về cấu trúc hợp đồng, yêu cầu, điều khoản, giá cả. | 🧠 "Chốt đơn": Mặc cả giá, chốt ngày giao hàng, chốt điều khoản bảo hành. | 💡 Đàm phán không chỉ là về Giá (Price), mà còn về Trách nhiệm, Rủi ro, Tiến độ.
Conduct Procurements | OUTPUTS | Selected Sellers | Người bán được chọn. Nhà thầu thắng thầu. | 🧠 "Quán quân": Chúc mừng công ty A đã trúng thầu. | 💡
Conduct Procurements |  | Agreements | Thỏa thuận/Hợp đồng. Tài liệu pháp lý ràng buộc giữa 2 bên. Có thể là:• Contract (Hợp đồng).• SLA (Thỏa thuận mức dịch vụ).• PO (Đơn đặt hàng).• MOU (Biên bản ghi nhớ). | 🧠 "Giấy đăng ký kết hôn": Ký xong là dính chặt với nhau về quyền lợi và nghĩa vụ. | 💡 Hợp đồng phải rõ ràng để tránh tranh chấp (Disputes) sau này.
Conduct Procurements |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. (Nếu giá trúng thầu cao hơn ngân sách dự kiến -> Phải xin thêm tiền/Change Baseline). | 🧠 | 💡
Conduct Procurements |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật Baseline (Cost, Schedule) và các kế hoạch con. | 🧠 | 💡
Conduct Procurements |  | Project Docs Updates | • Risk Register: Thêm rủi ro về nhà thầu cụ thể này.• Stakeholder Register: Thêm nhà thầu vào danh sách stakeholder.• Lessons Learned Register: Ghi lại kinh nghiệm đấu thầu. | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement | Đặc điểm | Manage Stakeholder Engagement (Executing) | Monitor Stakeholder Engagement (Controlling) | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement | Hành động | Tương tác trực tiếp. Nói chuyện, họp, giải quyết mâu thuẫn, thuyết phục. | Quan sát & Điều chỉnh. Xem xét xem chiến lược hiện tại có hiệu quả không. | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement | Câu hỏi | "Tôi đang làm gì để họ vui/ủng hộ?" | "Chiến lược của tôi có làm họ vui lên không? Hay cần đổi chiến lược?" | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement | Ví dụ | Mời sếp đi ăn trưa để bàn về dự án. Giải thích cho khách hàng hiểu tại sao bị trễ. | Nhận thấy sếp vẫn chưa ủng hộ dù đã mời đi ăn -> Quyết định đổi sang gửi báo cáo chi tiết hơn. | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement | Manage Stakeholder Engagement | Manage Stakeholder Engagement | Quy trình giao tiếp và làm việc với các bên liên quan để đáp ứng nhu cầu/kỳ vọng của họ, giải quyết các vấn đề (Issues) và thúc đẩy sự tham gia tích cực. | 🧠 "Dân vận": Đi gặp gỡ, trò chuyện, xoa dịu, thuyết phục mọi người ủng hộ dự án. Biến người ghét thành bạn, biến bạn thành đồng minh. | 💡 Mục tiêu chính: Tăng sự ủng hộ (Support) và giảm sự chống đối (Resistance).
Manage Stakeholder Engagement | INPUTS | Project Management Plan | • Comm. Mgmt Plan: Cách thức giao tiếp.• Risk Mgmt Plan: Rủi ro từ con người.• Stakeholder Engagement Plan: Chiến lược "lấy lòng" đã soạn từ trước.• Change Mgmt Plan: Cách xử lý khi họ đòi thay đổi. | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement |  | Project Documents | • Change Log: Các thay đổi họ đã yêu cầu.• Issue Log: Các vấn đề họ đang gặp phải.• Stakeholder Register: Danh sách "Ai là ai". | 🧠 Muốn nói chuyện với họ thì phải biết họ đang bức xúc chuyện gì (Issue Log) và họ đã yêu cầu đổi cái gì (Change Log). | 💡
Manage Stakeholder Engagement |  | EEF & OPA | Văn hóa công ty, quy tắc ứng xử. | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement | TOOLS | Communication Skills | Feedback (Phản hồi): Đảm bảo họ hiểu đúng ý mình. | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement |  | Interpersonal & Team Skills | 1. Conflict Management: Giải quyết xung đột (đã học ở Manage Team).2. Cultural Awareness: Nhận thức văn hóa (để tránh xúc phạm họ).3. Negotiation: Đàm phán (để đạt được sự đồng thuận).4. Observation/Conversation: Quan sát và Trò chuyện.5. Political Awareness: Nhận thức chính trị (Biết gió chiều nào, ai là người có quyền lực ngầm). | 🧠 Observation/Conversation: Một kỹ thuật quan trọng gọi là MBWA (Management By Walking Around) - Đi vòng quanh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng thay vì chỉ ngồi phòng máy lạnh. | 💡 Political Awareness: Cực kỳ quan trọng trong các tổ chức lớn. PM phải biết ai là "phe" nào để cư xử khéo léo.
Manage Stakeholder Engagement |  | Ground Rules | Quy tắc ứng xử. Các quy định về hành vi được chấp nhận trong dự án. (Được thiết lập trong Team Charter). | 🧠 "Luật chơi": Ví dụ "Trong cuộc họp không được ngắt lời", "Mọi tranh luận phải dựa trên dữ liệu". | 💡 Dùng Ground Rules để quản lý hành vi của Stakeholder khó tính.
Manage Stakeholder Engagement |  | Meetings | Họp với stakeholder để thảo luận vấn đề. | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement | OUTPUTS | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. (Kết quả thường thấy nhất). Khi làm việc với Stakeholder, họ thường phát sinh nhu cầu mới -> Yêu cầu thay đổi Scope/Sản phẩm. | 🧠 Gặp khách hàng -> Khách hàng chê -> Khách hàng đòi sửa -> Change Request. | 💡 PM không được tự ý sửa, mà phải tạo Change Request để gửi đi phê duyệt.
Manage Stakeholder Engagement |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật Stakeholder Engagement Plan (nếu chiến lược cũ không hiệu quả). | 🧠 | 💡
Manage Stakeholder Engagement |  | Project Docs Updates | • Stakeholder Register: Cập nhật thông tin mới về họ.• Issue Log: Ghi nhận vấn đề mới hoặc đóng vấn đề đã giải quyết. | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work |  | Work Performance Data (WPD): Dữ liệu thô từ Executing. (Ví dụ: Mất 5 ngày, tốn 100$). |  | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work |  |  |  | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work |  | Work Performance Information (WPI): Thông tin đã phân tích từ các quy trình Control khác (Control Schedule, Control Cost...). (Ví dụ: Chậm 2 ngày, Lố 10$). |  | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work |  |  |  | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work |  | Work Performance Reports (WPR): SẢN PHẨM CỦA QUY TRÌNH NÀY. Tập hợp các WPI lại thành một báo cáo hoàn chỉnh (Status Report, Progress Report) để gửi cho sếp và stakeholder. |  | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work |  |  |  | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work | Monitor & Control Project Work | Monitor and Control Project Work | Quy trình theo dõi, xem xét và báo cáo tiến độ tổng thể để đáp ứng các mục tiêu hiệu suất được xác định trong Kế hoạch quản lý dự án. | 🧠 "Nhìn bảng điều khiển": Tổng hợp tất cả các chỉ số (Tiến độ, Tiền, Rủi ro) để xem dự án đang "Xanh" hay "Đỏ". | 💡 Đây là quy trình diễn ra xuyên suốt dự án (từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc).
Monitor and Control Project Work | INPUTS | Project Management Plan | Bất kỳ thành phần nào (Scope, Schedule, Cost Baselines). | 🧠 Cái mốc chuẩn để so sánh. | 💡
Monitor and Control Project Work |  | Project Documents | Assumption Log, Issue Log, Lessons Learned Register, Risk Register... | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work |  | Work Performance Information (WPI) | Thông tin hiệu suất công việc. (Đầu vào quan trọng nhất). Kết quả phân tích từ các quy trình kiểm soát con (Control Schedule, Control Cost...). | 🧠 Các mảnh ghép thông tin: - Mảnh Cost: "Đang lố ngân sách".- Mảnh Schedule: "Đang đúng tiến độ". | 💡 Phải gom các mảnh WPI này lại mới viết được báo cáo tổng thể.
Monitor and Control Project Work |  | Agreements | Hợp đồng mua sắm (để theo dõi nhà thầu). | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work | TOOLS | Data Analysis | Các công cụ phân tích xem "Tại sao bị lệch?":1. Alternatives Analysis: Phân tích phương án sửa sai.2. Cost-benefit Analysis: Phân tích chi phí - lợi ích.3. Earned Value Analysis (EVA): Phân tích giá trị thu được (CPI, SPI).4. Root Cause Analysis: Tìm nguyên nhân gốc.5. Trend Analysis: Phân tích xu hướng (Dự án đang tốt lên hay xấu đi?).6. Variance Analysis: Phân tích phương sai (Lệch bao nhiêu so với Plan?). | 🧠 Trend Analysis: Nhìn lịch sử để đoán tương lai. "3 tuần nay đều chậm dần đều -> Tuần sau chắc chắn trễ".Variance Analysis: Plan là 10, Thực tế là 8 -> Variance = -2. | 💡 EVA là công cụ mạnh nhất ở đây. Nó cho bạn những con số biết nói (CPI < 1 là Lỗ, SPI < 1 là Chậm).
Monitor and Control Project Work |  | Decision Making | Voting (Bỏ phiếu chọn giải pháp sửa sai). | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work |  | Meetings | Status review meetings (Họp rà soát tình trạng). | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work | OUTPUTS | Work Performance Reports (WPR) | Báo cáo hiệu suất công việc. (Đầu ra quan trọng nhất). Báo cáo vật lý hoặc điện tử (PDF, Dashboard, Slide). Được dùng để ra quyết định, nêu vấn đề hoặc hành động. | 🧠 Bản báo cáo gửi sếp. Chứa các biểu đồ S-Curve, biểu đồ cột, đèn báo (Xanh/Vàng/Đỏ). | 💡 WPR này sẽ được mang sang quy trình Manage Communications để gửi đi, và sang Perform Integrated Change Control để làm bằng chứng xin thay đổi.
Monitor and Control Project Work |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. Khi so sánh thấy Thực tế lệch quá xa so với Kế hoạch -> Phải làm gì đó (Sửa sai hoặc Phòng ngừa) -> Sinh ra Change Request. | 🧠 Thấy xe đi chệch đường -> Ra lệnh đánh lái (Change Request). | 💡 3 loại Change Request chính:1. Corrective Action: Sửa sai (Đã lệch rồi, kéo lại cho thẳng).2. Preventive Action: Phòng ngừa (Sắp lệch, chỉnh trước cho chắc).3. Defect Repair: Sửa lỗi sản phẩm.
Monitor and Control Project Work |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật bất kỳ kế hoạch nào nếu thay đổi được duyệt. | 🧠 | 💡
Monitor and Control Project Work |  | Project Docs Updates | Cost forecasts, Schedule forecasts, Issue log... | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Prevent: Ngăn chặn thay đổi không cần thiết ngay từ đầu (bằng cách làm rõ yêu cầu). |  | 🧠 | 💡 CCB: Là một nhóm người được ủy quyền chính thức để xem xét, đánh giá, phê duyệt, hoãn hoặc từ chối các thay đổi đối với dự án.
Perform Integrated Change Control |  |  |  | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Identify: Nếu thay đổi đến, hãy nhận diện nó. |  | 🧠 | 💡 Thành phần: Có thể gồm PM, Khách hàng, Nhà tài trợ (Sponsor), Chuyên gia.
Perform Integrated Change Control |  |  |  | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Evaluate Impact (QUAN TRỌNG NHẤT): Đánh giá tác động. "Nếu thêm tính năng này thì tốn thêm bao nhiêu tiền? Trễ bao nhiêu ngày? Có thêm rủi ro gì không?". (Luôn làm bước này trước khi xin sếp duyệt). |  | 🧠 | 💡 Quyền lực của PM:
Perform Integrated Change Control |  |  |  | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Create CR: Tạo Yêu cầu thay đổi (Change Request) chính thức. |  | 🧠 | 💡 PM có thể có quyền duyệt các thay đổi nhỏ (không ảnh hưởng đến Baseline) nếu được quy định trong Charter/Plan.
Perform Integrated Change Control |  |  |  | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  | CCB Approval: Gửi lên Ban kiểm soát thay đổi (Change Control Board - CCB) để xin duyệt. |  | 🧠 | 💡 Với các thay đổi lớn ảnh hưởng đến Baseline (Tiền, Thời gian, Phạm vi) -> Bắt buộc phải qua CCB.
Perform Integrated Change Control |  |  |  | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Update: Nếu được duyệt -> Cập nhật lại Baseline và Kế hoạch. |  | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  |  |  | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Communicate & Implement: Thông báo cho Stakeholder và thực hiện thay đổi. |  | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control | Perform Integrated Change Control | Perform Integrated Change Control | Quy trình xem xét tất cả các yêu cầu thay đổi (CR), phê duyệt thay đổi và quản lý các thay đổi đối với sản phẩm, tài sản quy trình tổ chức, tài liệu dự án và kế hoạch quản lý dự án. | 🧠 "Cổng hải quan": Mọi thay đổi muốn đi vào dự án đều phải qua cổng này để đóng dấu "DUYỆT" hoặc "TỪ CHỐI". | 💡 Chỉ có những CR đã được phê duyệt ở bước này mới được đưa sang Direct and Manage Project Work để thực hiện.
Perform Integrated Change Control | INPUTS | Project Management Plan | • Change Mgmt Plan: Quy định ai được duyệt cái gì? Quy trình duyệt ra sao?• Configuration Mgmt Plan: Quản lý phiên bản sản phẩm.• Baselines: Để xem thay đổi sẽ làm lệch chuẩn bao nhiêu. | 🧠 Cuốn "Luật xử lý thay đổi". | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Project Documents | • Basis of estimates: Cơ sở ước tính (để tính lại tiền/thời gian).• Requirements Traceability Matrix: Xem thay đổi này ảnh hưởng đến yêu cầu nào.• Risk Report: Rủi ro mới từ thay đổi. | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Work Performance Reports | Dữ liệu để chứng minh tại sao cần thay đổi (Ví dụ: Báo cáo cho thấy dự án đang trễ -> Cần thay đổi cách làm). | 🧠 Bằng chứng: "Sếp ơi, số liệu cho thấy nếu không đổi phương pháp thì chắc chắn chết". | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. (Đầu vào quan trọng nhất). Đến từ tất cả các quy trình khác. | 🧠 Đơn xin phép sửa nhà/sửa thiết kế. | 💡
Perform Integrated Change Control | TOOLS | Expert Judgment | Chuyên gia đánh giá tác động kỹ thuật/tài chính của thay đổi. | 🧠 | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Change Control Tools | Công cụ quản lý thay đổi (Thủ công hoặc Phần mềm). Giúp quản lý các bước của CR. | 🧠 Phần mềm Jira, ServiceNow hoặc form giấy. | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Data Analysis | 1. Alternatives Analysis: Phân tích phương án thay thế.2. Cost-benefit Analysis: Phân tích chi phí - lợi ích (Đổi cái này thì tốn 10 đồng nhưng lợi 100 đồng -> Nên đổi). | 🧠 Tính toán xem có đáng để thay đổi không. | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Decision Making | Voting (Bỏ phiếu). Thường dùng trong họp CCB.• Unanimity (Đồng thuận 100%).• Majority (>50%).• Plurality (Số đông nhất).• Autocratic (Sếp quyết định hết). | 🧠 Ban bệ (CCB) ngồi lại bỏ phiếu: "Ai đồng ý thêm tính năng này giơ tay?". | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Meetings | Change Control Meetings (Họp CCB). Cuộc họp để xem xét, đánh giá, phê duyệt, hoãn hoặc từ chối các thay đổi. | 🧠 Phiên tòa xét xử các Change Request. | 💡
Perform Integrated Change Control | OUTPUTS | Approved Change Requests | Yêu cầu thay đổi ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT. (Đầu ra quan trọng nhất). | 🧠 "Giấy phép thông hành": Cái CR bây giờ đã có chữ ký của CCB. Mang cái này sang Direct & Manage để làm ngay! | 💡 Nếu bị từ chối -> Cũng phải ghi lại vào Change Log là "Rejected".
Perform Integrated Change Control |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật lại các Baseline (Cost, Schedule, Scope). | 🧠 Khi thay đổi được duyệt, Baseline cũ sẽ bị thay thế bằng Baseline mới. | 💡
Perform Integrated Change Control |  | Project Docs Updates | Change Log (Nhật ký thay đổi): Cập nhật trạng thái của CR (Pending -> Approved/Rejected). | 🧠 Cuốn sổ ghi chép số phận của các CR. | 💡 Change Log: Rất quan trọng để giao tiếp với Stakeholder (để họ biết yêu cầu của họ đang nằm ở đâu).
Validate Scope | Đặc điểm | Control Quality (Kiểm soát chất lượng) | Validate Scope (Nghiệm thu phạm vi) | 🧠 | 💡
Validate Scope | Người thực hiện | Đội dự án (Internal Team/QC Dept). | Khách hàng (Customer) hoặc Sponsor. | 🧠 | 💡
Validate Scope | Thời điểm | Làm TRƯỚC. (Kiểm tra nội bộ cho chắc ăn đã). | Làm SAU. (Nội bộ OK rồi mới dám mang đi khoe khách). | 🧠 | 💡
Validate Scope | Mục tiêu | Đảm bảo Đúng kỹ thuật (Correctness). Không có lỗi (Bug-free). | Đảm bảo Được chấp nhận (Acceptance). Khách hàng hài lòng và ký nhận. | 🧠 | 💡
Validate Scope | Đầu vào/Ra | Input: Deliverables (Sản phẩm thô).Output: Verified Deliverables (Sản phẩm đã kiểm tra). | Input: Verified Deliverables.Output: Accepted Deliverables (Sản phẩm đã nghiệm thu). | 🧠 | 💡
Validate Scope | Ví dụ | Đầu bếp nếm thử món súp xem có mặn không. | Thực khách ăn món súp và gật đầu khen ngon, trả tiền. | 🧠 | 💡
Validate Scope |  |  |  | 🧠 | 💡
Validate Scope | Validate Scope | Validate Scope | Quy trình chính thức hóa việc chấp nhận (formalizing acceptance) các sản phẩm bàn giao dự án đã hoàn thành. | 🧠 "Lễ ký bàn giao": Khách hàng đi xem nhà, gõ tường, kiểm tra điện nước, thấy ưng ý thì ký vào biên bản "Nghiệm thu". | 💡 Validate Scope không phải là đi tìm lỗi, mà là đi tìm Sự chấp thuận (Sign-off).
Validate Scope | INPUTS | Project Management Plan | • Scope Mgmt Plan (Quy trình nghiệm thu thế nào?).• Scope Baseline (Lấy bản vẽ gốc ra so sánh). | 🧠 | 💡
Validate Scope |  | Verified Deliverables | Sản phẩm đã được xác minh. (Đầu ra của Control Quality). Sản phẩm đã qua kiểm tra nội bộ, đảm bảo không lỗi kỹ thuật. | 🧠 Món ăn đã được đầu bếp nếm thử và thấy ngon. | 💡 Exam Trap: Nếu đề bài nói "Mang Deliverables đi gặp khách hàng", thì đó phải là Verified Deliverables, không được mang hàng chưa test (Raw Deliverables) đi.
Validate Scope |  | Work Performance Data | Mức độ tuân thủ yêu cầu. | 🧠 | 💡
Validate Scope |  | Project Documents | • Requirements Documentation: Yêu cầu ban đầu là gì?• Requirements Traceability Matrix: Đối chiếu sản phẩm với yêu cầu gốc. | 🧠 Khách hàng cầm danh sách yêu cầu: "Tôi đặt 3 phòng ngủ, sao giờ chỉ có 2?". | 💡
Validate Scope | TOOLS | Inspection | Thanh tra/Kiểm hàng. Các hoạt động đo lường, kiểm tra và xác nhận xem công việc và sản phẩm có đáp ứng yêu cầu và tiêu chí chấp nhận không.Còn gọi là: Reviews, Walkthroughs, Audits. | 🧠 Khách hàng đi "soi": Đi một vòng quanh nhà (Walkthrough) để xem sơn có đều không, cửa có khít không. | 💡
Validate Scope |  | Decision Making | Voting (Bỏ phiếu). Khi có nhiều stakeholder cùng tham gia nghiệm thu. | 🧠 Nhóm khách hàng bàn nhau: "Anh thấy ổn, em thấy chưa ổn". -> Bỏ phiếu xem có nhận hàng không. | 💡
Validate Scope | OUTPUTS | Accepted Deliverables | Sản phẩm được chấp nhận. (Đầu ra quan trọng nhất). Các sản phẩm đã được phê duyệt chính thức bởi khách hàng hoặc nhà tài trợ. | 🧠 "Biên bản nghiệm thu có chữ ký": Giấy trắng mực đen là khách đã nhận hàng. | 💡 Đây là giấy tờ quan trọng nhất để sau này làm thủ tục Close Project (Đóng dự án).
Validate Scope |  | Work Performance Information | Thông tin về tiến độ nghiệm thu (Cái nào đậu, cái nào rớt). | 🧠 | 💡
Validate Scope |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. Nếu khách hàng TỪ CHỐI nhận hàng (vì lỗi hoặc thiếu tính năng) -> Phải tạo Change Request để sửa lỗi (Defect Repair). | 🧠 Khách lắc đầu: "Cái cửa này bị cong rồi, sửa lại đi". -> Team phải quay về sửa. | 💡
Validate Scope |  | Project Docs Updates | Lessons Learned Register. | 🧠 Ghi lại: "Khách hàng này rất khó tính chuyện màu sơn". | 💡
Validate Scope |  |  |  | 🧠 | 💡
Validate Scope | Căn bệnh | Định nghĩa | Ai gây ra? | 🧠 Thái độ của PMI | 💡
Validate Scope | Scope Creep | Phình phạm vi. Việc thêm tính năng/yêu cầu mới vào dự án một cách tự phát mà KHÔNG qua thủ tục Kiểm soát thay đổi (Change Control), cũng không điều chỉnh lại Thời gian/Chi phí. | Khách hàng (Stakeholders) yêu cầu: "Em ơi làm giúp anh cái này xíu thôi, nhanh mà". | 🧠 Cấm kỵ. PM phải từ chối và yêu cầu họ làm thủ tục Change Request. | 💡
Validate Scope | Gold Plating | Mạ vàng. Việc team tự ý thêm tính năng/tiện ích bổ sung mà khách hàng KHÔNG yêu cầu, với suy nghĩ "làm cho khách vui/bất ngờ". | Đội dự án (Project Team) tự làm. | 🧠 Cấm kỵ. Tốn tiền, tốn thời gian, thêm rủi ro mà không ai trả tiền. Làm đúng Scope là đủ, không thừa không thiếu. | 💡
Validate Scope |  |  |  | 🧠 | 💡
Validate Scope | Control Scope | Control Scope | Quy trình giám sát trạng thái của dự án và phạm vi sản phẩm, quản lý các thay đổi đối với đường cơ sở phạm vi (Scope Baseline). | 🧠 "Canh gác biên giới": Đảm bảo không ai lấn chiếm (làm thêm) và không ai cắt xén (làm thiếu) so với bản vẽ gốc. | 💡 Control Scope giúp giữ cho Scope Baseline luôn được cập nhật và chính xác.
Validate Scope | INPUTS | Project Management Plan | • Scope Mgmt Plan.• Scope Baseline: (WBS, WBS Dictionary, Scope Statement). Đây là cái "chuẩn" để so sánh. | 🧠 Cầm bản vẽ gốc ra so với hiện trường. | 💡
Validate Scope |  | Project Documents | • Requirements Traceability Matrix (RTM): Ma trận truy xuất yêu cầu. Giúp phát hiện Scope Creep (làm cái không có trong RTM) hoặc bỏ sót yêu cầu. | 🧠 | 💡
Validate Scope |  | Work Performance Data | Số lượng yêu cầu thay đổi đã nhận, số lượng Deliverables đã hoàn thành. | 🧠 Dữ liệu thô: "Đã xây xong 3 bức tường". | 💡
Validate Scope | TOOLS | Data Analysis | 1. Variance Analysis: Phân tích phương sai. So sánh Thực tế vs. Kế hoạch (Baseline). Lệch bao nhiêu?2. Trend Analysis: Phân tích xu hướng. Phạm vi có đang bị phình ra theo thời gian không? | 🧠 Variance: Kế hoạch xây 10m, thực tế xây 12m -> Lệch +2m (Scope Creep). | 💡 Nếu phát hiện Variance (Sự sai lệch) -> PM phải tìm nguyên nhân và đưa ra hành động sửa chữa (Corrective Action).
Validate Scope | OUTPUTS | Work Performance Information | Thông tin hiệu suất. Kết quả so sánh: "Phạm vi đang bị phình to hơn dự kiến, nguyên nhân là do chiều lòng khách hàng quá mức". | 🧠 Báo cáo tình hình "xâm lấn biên giới". | 💡 WPI này sẽ được gửi tới Monitor & Control Project Work.
Validate Scope |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi.1. Nếu phát hiện Scope Creep -> Yêu cầu cắt bỏ hoặc làm thủ tục bổ sung chính thức.2. Nếu phát hiện thiếu sót -> Yêu cầu làm bù (Defect Repair). | 🧠 Một là xin hợp thức hóa phần làm thêm (nếu cần thiết). Hai là đập bỏ phần làm thừa. | 💡
Validate Scope |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật Scope Baseline (nếu thay đổi được duyệt). | 🧠 | 💡
Validate Scope |  | Project Docs Updates | Lessons Learned Register. | 🧠 | 💡
Control Schedule | Chỉ số | Công thức | Ý nghĩa | 🧠 💡 Mẹo nhớ | 💡
Control Schedule | Schedule Variance (SV) | $$SV = EV - PV$$ | Biến số tiến độ.• $SV > 0$: Sớm tiến độ (Tốt).• $SV < 0$: Trễ tiến độ (Xấu). | 🧠 Variance (Biến số) luôn là phép trừ (-).Cứ ra số Âm là Buồn (Xấu). | 💡
Control Schedule | Schedule Performance Index (SPI) | $$SPI = \frac{EV}{PV}$$ | Chỉ số hiệu suất tiến độ.• $SPI > 1.0$: Nhanh hơn kế hoạch.• $SPI < 1.0$: Chậm hơn kế hoạch. | 🧠 Index (Chỉ số) luôn là phép chia (/).Nhỏ hơn 1 là Kém. | 💡
Control Schedule | Biểu đồ | Ý nghĩa | Hình ảnh | 🧠 | 💡
Control Schedule | Burndown Chart | Theo dõi lượng công việc CÒN LẠI theo thời gian. Đường thực tế nằm trên đường kế hoạch -> Đang làm chậm. |  | 🧠 | 💡
Control Schedule | Burnup Chart | Theo dõi lượng công việc ĐÃ HOÀN THÀNH. |  | 🧠 | 💡
Control Schedule |  |  |  | 🧠 | 💡
Control Schedule | Control Schedule | Control Schedule | Quy trình theo dõi trạng thái của dự án để cập nhật tiến độ và quản lý các thay đổi đối với đường cơ sở tiến độ (Schedule Baseline). | 🧠 "Nhìn đồng hồ & Đạp ga": Xem đang nhanh hay chậm. Nếu chậm thì tìm cách đuổi kịp. | 💡 Nếu dự án chậm, PM phải ưu tiên các giải pháp không tốn tiền trước, nếu không được mới dùng đến tiền (Crashing).
Control Schedule | INPUTS | Project Management Plan | • Schedule Mgmt Plan.• Schedule Baseline: (Mốc chuẩn). | 🧠 Lịch trình gốc (Gantt Chart gốc). | 💡
Control Schedule |  | Project Documents | • Lessons Learned Register.• Project Calendars: Lịch làm việc.• Project Schedule: Lịch trình hiện tại (đã cập nhật thực tế). | 🧠 | 💡
Control Schedule |  | Work Performance Data | Ngày bắt đầu/kết thúc thực tế, % hoàn thành thực tế của từng công việc. | 🧠 "Việc A xong 50%, Việc B chưa làm". | 💡
Control Schedule | TOOLS | Data Analysis | 1. Earned Value Analysis: Tính $SV$, $SPI$.2. Trend Analysis: Xu hướng $SPI$ đang giảm dần hay tăng lên?3. Critical Path Method: Kiểm tra xem việc chậm trễ có nằm trên đường găng (Critical Path) không? | 🧠 Nếu việc bị chậm nằm trên Critical Path -> Toàn bộ dự án sẽ bị trễ -> Báo động đỏ! | 💡 Nếu việc bị chậm có Float (Trôi) > 0 -> Có thể chưa cần lo lắng lắm.
Control Schedule |  | Critical Path Method | So sánh tiến độ thực tế với đường găng kế hoạch. | 🧠 | 💡
Control Schedule |  | Schedule Compression | Nén tiến độ. (Dùng khi bị trễ).1. Crashing: Thêm tiền/người (Overtime, thuê thêm).2. Fast Tracking: Làm song song (việc lẽ ra làm tuần tự). | 🧠 Crashing: Tốn tiền, rủi ro thấp.Fast Tracking: Tốn rủi ro (làm lại), không tốn tiền. | 💡 PM nên cân nhắc Fast Tracking trước (để tiết kiệm tiền), nhưng phải cẩn thận rủi ro Rework.
Control Schedule |  | PMIS | Phần mềm (Microsoft Project, Jira) để tính lại ngày kết thúc tự động. | 🧠 | 💡
Control Schedule |  | Resource Optimization | Resource Leveling: Cân bằng nguồn lực (có thể làm dài dự án).Resource Smoothing: San sẻ nguồn lực (không làm dài dự án). | 🧠 Điều chỉnh người làm việc để không bị quá tải. | 💡
Control Schedule | OUTPUTS | Work Performance Information | Thông tin hiệu suất. Chỉ số $SV$, $SPI$ đã tính toán xong. | 🧠 "Dự án đang chậm 3 ngày, $SPI = 0.9$". | 💡
Control Schedule |  | Schedule Forecasts | Dự báo tiến độ. Tính toán lại ngày kết thúc dự kiến ($EAC_t$). | 🧠 "Với tốc độ rùa bò này thì phải tháng 12 mới xong (thay vì tháng 10)". | 💡
Control Schedule |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi.• Xin làm thêm giờ (Overtime).• Xin dời ngày bàn giao (Extension). | 🧠 Nếu không thể nén tiến độ (Compression) được nữa -> Phải xin dời Deadline (Change Request). | 💡
Control Schedule |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật Schedule Baseline (nếu được duyệt dời lịch). | 🧠 | 💡
Control Schedule |  |  |  | 🧠 | 💡
Control Schedule | Chỉ số | Công thức | Ý nghĩa | 🧠 💡 Mẹo nhớ | 💡
Control Schedule | Schedule Variance (SV) | $$SV = EV - PV$$ | Biến số tiến độ.• $SV > 0$: Sớm tiến độ (Tốt).• $SV < 0$: Trễ tiến độ (Xấu). | 🧠 Variance (Biến số) luôn là phép trừ (-).Cứ ra số Âm là Buồn (Xấu). | 💡
Control Schedule | Schedule Performance Index (SPI) | $$SPI = \frac{EV}{PV}$$ | Chỉ số hiệu suất tiến độ.• $SPI > 1.0$: Nhanh hơn kế hoạch.• $SPI < 1.0$: Chậm hơn kế hoạch. | 🧠 Index (Chỉ số) luôn là phép chia (/).Nhỏ hơn 1 là Kém. | 💡
Control Cost | Chỉ số | Tên đầy đủ | Công thức (Raw) | 🧠 Ý nghĩa & Cách nhớ | 💡
Control Cost | CV | Cost Variance | CV = EV - AC | 🧠 Biến số chi phí. • CV > 0 (Dương): Tiết kiệm (Under Budget) -> Tốt.• CV Xấu. | 💡
Control Cost | CPI | Cost Performance Index | CPI = EV / AC | 🧠 Chỉ số hiệu suất chi phí. (Quan trọng nhất).• CPI > 1.0: Tiêu 1 đồng làm được hơn 1 đồng -> Tốt.• CPI Xấu. | 💡
Control Cost |  |  |  | 🧠 | 💡
Control Cost | Chỉ số | Tên đầy đủ | Công thức (Raw) | 🧠 Khi nào dùng công thức này? | 💡
Control Cost | EAC | Estimate At Completion | EAC = BAC / CPI | 🧠 Công thức phổ biến nhất. Giả sử hiệu suất hiện tại (CPI) sẽ tiếp diễn đến hết dự án. (Đang tiêu hoang thì sẽ tiếp tục tiêu hoang). | 💡
Control Cost | EAC | (Trường hợp dị biệt) | EAC = AC + (BAC - EV) | 🧠 Giả sử sai lệch vừa rồi chỉ là tai nạn 1 lần (Atypical), phần còn lại sẽ làm đúng như kế hoạch ban đầu. | 💡
Control Cost | EAC | (Trường hợp trễ & lỗ) | EAC = AC + [(BAC - EV) / (CPI * SPI)] | 🧠 Giả sử dự án vừa bị vượt chi phí (CPI) vừa bị trễ tiến độ (SPI) và phải tăng tốc để bù đắp. | 💡
Control Cost | ETC | Estimate To Complete | ETC = EAC - AC | 🧠 Ước tính phần còn lại. Cần bao nhiêu tiền nữa để làm nốt phần việc còn lại? | 💡
Control Cost | VAC | Variance At Completion | VAC = BAC - EAC | 🧠 Biến số khi hoàn thành. Cuối cùng sẽ dư ra hay thiếu hụt bao nhiêu so với ngân sách gốc? | 💡
Control Cost | TCPI | To Complete Performance Index | TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) | 🧠 Chỉ số hiệu suất cần đạt. Để về đích đúng ngân sách gốc, từ giờ trở đi team phải làm việc với hiệu suất bao nhiêu? (Nếu > 1 nghĩa là phải "thắt lưng buộc bụng" khó hơn). | 💡
Control Cost |  |  |  | 🧠 | 💡
Control Cost | Process | Thuật ngữ (Terms) | Giải thích Chi tiết (Detailed Explanation) | 🧠 ELI5 (Dễ hiểu) | 💡 Mẹo thi (Exam Tip)
Control Cost | Control Cost | Control Cost | Quy trình giám sát trạng thái của dự án để cập nhật chi phí dự án và quản lý các thay đổi đối với đường cơ sở chi phí (Cost Baseline). | 🧠 "Soi ví tiền": Xem đã tiêu bao nhiêu (AC), làm được bao nhiêu (EV). Nếu thấy CPI < 1 thì phải tìm cách cắt giảm chi tiêu. | 💡 Mục tiêu: Giữ cho chi phí thực tế không vượt quá ngân sách được duyệt.
Control Cost | INPUTS | Project Management Plan | • Cost Mgmt Plan.• Cost Baseline: Ngân sách chuẩn (BAC - Budget At Completion). | 🧠 "Cục tiền được cấp ban đầu". | 💡
Control Cost |  | Project Documents | • Lessons Learned Register.• Project Funding Requirements: Yêu cầu cấp vốn (Tháng này cần bao nhiêu tiền?). | 🧠 | 💡
Control Cost |  | Work Performance Data | Chi phí thực tế đã chi (AC). | 🧠 "Hóa đơn đỏ": Đã thanh toán 50 triệu tiền vật liệu. | 💡
Control Cost | TOOLS | Data Analysis | 1. Earned Value Analysis (EVA): Tính CV, CPI.2. Variance Analysis: Phân tích tại sao bị lệch?3. Trend Analysis: Xu hướng tiêu tiền.4. Reserve Analysis: Phân tích dự phòng. (Kiểm tra xem quỹ dự phòng còn đủ dùng không? Nếu rủi ro đã qua thì hoàn quỹ dự phòng lại). | 🧠 Reserve Analysis:- Rủi ro không xảy ra -> Tiền dự phòng cho nó (Contingency Reserve) được coi là "Tiết kiệm".- Rủi ro xảy ra -> Lấy tiền đó ra tiêu. | 💡
Control Cost |  | To-complete Performance Index (TCPI) | Chỉ số hiệu suất cần thiết để hoàn thành (TCPI). | 🧠 Tính xem đoạn đường còn lại có "khó ăn" không. | 💡 TCPI > 1.0: Rất khó (Phải làm việc hiệu quả hơn bình thường mới kịp).TCPI < 1.0: Dễ thở (Có thể thư thả).
Control Cost |  | PMIS | Phần mềm kế toán/Excel để tính toán tự động. | 🧠 | 💡
Control Cost | OUTPUTS | Work Performance Information | Thông tin hiệu suất. Các chỉ số CV, CPI, TCPI, VAC. | 🧠 Báo cáo: "Dự án đang lỗ 10% (CPI = 0.9), dự kiến cuối kỳ lỗ 1 tỷ (VAC = -1 tỷ)". | 💡
Control Cost |  | Cost Forecasts | Dự báo chi phí. Con số EAC (Tổng tiền dự kiến khi xong). | 🧠 "Sếp ơi, chuẩn bị tinh thần là dự án sẽ tốn 11 tỷ chứ không phải 10 tỷ như ban đầu đâu". | 💡 EAC thường được dùng để xin thêm ngân sách (Change Request).
Control Cost |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi.1. Xin cấp thêm vốn (nếu EAC > BAC).2. Cắt giảm phạm vi (để tiết kiệm tiền). | 🧠 Hết tiền -> Một là xin thêm, Hai là bớt việc. | 💡
Control Cost |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật Cost Baseline (nếu được cấp thêm vốn). | 🧠 | 💡
Control Cost |  | Project Docs Updates | Assumption log, Basis of estimates. | 🧠 | 💡
Control Quality | Thuật ngữ | Giải thích | Ví dụ | 🧠 | 💡
Control Quality | Attribute Sampling | Lấy mẫu thuộc tính. Kết quả chỉ có 2 trạng thái: Đạt hoặc Không đạt (Pass/Fail). | Cái đèn này Sáng hay Tối? (Chỉ quan tâm có dùng được không). | 🧠 | 💡
Control Quality | Variable Sampling | Lấy mẫu biến đổi. Kết quả là một con số đo lường liên tục (độ lớn, cân nặng). | Cái đèn này sáng bao nhiêu Lumens? (Quan tâm đến mức độ). | 🧠 | 💡
Control Quality | Tolerances | Dung sai. Phạm vi kết quả có thể chấp nhận được (Do khách hàng quy định). | Khách hàng chấp nhận thanh thép dài từ 99cm đến 101cm. | 🧠 | 💡
Control Quality | Control Limits | Giới hạn kiểm soát. Phạm vi dao động tự nhiên của quy trình (Thường là +/- 3 Sigma). | Máy cắt thép hoạt động ổn định trong khoảng 99.5cm đến 100.5cm. | 🧠 | 💡
Control Quality | Mutual Exclusivity | Loại trừ lẫn nhau. Hai sự kiện không thể xảy ra cùng lúc. | Đồng xu sấp thì không thể ngửa. Sản phẩm tốt thì không thể là phế phẩm. | 🧠 | 💡
Control Quality |  |  |  | 🧠 | 💡
Control Quality | Control Quality | Control Quality | Quy trình giám sát và ghi lại kết quả thực hiện các hoạt động chất lượng để đánh giá hiệu suất và đảm bảo đầu ra của dự án hoàn chỉnh, chính xác. | 🧠 "KCS / QC": Đội kiểm thử ngồi săm soi từng lỗi của sản phẩm. Tìm lỗi để sửa nội bộ. | 💡 Phân biệt:- Manage Quality: Check quy trình (để ngừa lỗi).- Control Quality: Check sản phẩm (để bắt lỗi).
Control Quality | INPUTS | Project Management Plan | Quality Mgmt Plan (Quy định tiêu chuẩn nào là Đạt/Pass?). | 🧠 Sách luật test. | 💡
Control Quality |  | Project Documents | • Test and Evaluation Documents: (Đầu ra của Manage Quality). Các bài test case, checklist kiểm tra cụ thể.• Quality Metrics: Các chỉ số đo lường cụ thể (Ví dụ: Tải trang < 2s).• Lessons Learned Register. | 🧠 Cầm tờ đề bài (Metrics) và đáp án (Checklist) đi chấm điểm. | 💡
Control Quality |  | Deliverables | Sản phẩm bàn giao. (Đầu ra của Direct & Manage). Đây là sản phẩm thô, chưa kiểm tra. | 🧠 Phần mềm vừa code xong, Cái ghế vừa đóng xong. | 💡
Control Quality |  | Approved Change Requests | Yêu cầu thay đổi đã duyệt. QC phải kiểm tra xem các thay đổi được yêu cầu đã được thực hiện đúng chưa. | 🧠 "Sếp bảo đổi nút bấm sang màu Đỏ". QC check xem dev đã đổi màu chưa? | 💡
Control Quality |  | Work Performance Data | Dữ liệu thô về chất lượng (Số lỗi tìm thấy, số mẫu đã test). | 🧠 "Test 100 cái, hỏng 5 cái". | 💡
Control Quality |  | EEF & OPA | Tiêu chuẩn ngành, Quy trình báo cáo lỗi của công ty. | 🧠 | 💡
Control Quality | TOOLS | Data Gathering | 1. Checklists: Danh sách kiểm tra (để không sót bước).2. Checksheets: Phiếu ghi chép (Tally sheets) để đếm số lượng lỗi.3. Statistical Sampling: Lấy mẫu thống kê. Chọn ngẫu nhiên một phần nhỏ để test thay vì test 100%.4. Questionnaires and Surveys: Khảo sát (thường dùng cho dịch vụ). | 🧠 Statistical Sampling: Dùng khi việc test tốn kém hoặc phá hủy sản phẩm (Ví dụ: Test độ bền nổ lốp xe -> Không thể nổ hết lốp trong kho được). | 💡
Control Quality |  | Inspection | Kiểm tra/Thanh tra. Hành động xem xét sản phẩm vật lý. | 🧠 Cầm kính lúp soi. | 💡
Control Quality |  | Testing/Product Evaluations | Các hoạt động test chuyên sâu: Unit testing, Integration testing, Stress testing... | 🧠 Chạy phần mềm test tự động. | 💡
Control Quality |  | Data Representation | 1. Control Charts: Biểu đồ kiểm soát. Dùng để xem quy trình có ổn định (Stable) hay không.2. Pareto Charts: Biểu đồ Pareto. Dạng biểu đồ cột kết hợp đường. Áp dụng quy tắc 80/20 (80% lỗi do 20% nguyên nhân gây ra).3. Scatter Diagrams: Biểu đồ phân tán (Tìm mối tương quan X và Y).4. Histograms: Biểu đồ cột (Phân bố tần suất).5. Cause-and-effect diagrams: Biểu đồ xương cá (Để tìm nguyên nhân gốc của lỗi). | 🧠 Control Chart:- Out of Control: 1 điểm ra ngoài biên HOẶC quy tắc Rule of 7 (7 điểm liên tiếp nằm một phía so với trung bình).Pareto: Giúp PM biết nên ưu tiên sửa cái gì trước (Sửa cái cột cao nhất). | 💡 Rule of 7: Dù các điểm vẫn nằm TRONG giới hạn, nhưng 7 điểm liên tiếp nằm trên (hoặc dưới) đường trung bình -> Quy trình có vấn đề (Non-random), phải điều tra ngay.
Control Quality |  | Meetings | Approved Change Requests Review: Họp để xem xét lại các thay đổi đã thực hiện.Retrospectives: Họp rút kinh nghiệm (trong Agile). | 🧠 Check lại lần cuối xem đã sửa đúng ý sếp chưa. | 💡
Control Quality | OUTPUTS | Verified Deliverables | Sản phẩm đã được xác minh. (Đầu ra QUAN TRỌNG NHẤT). Sản phẩm đã qua kiểm tra và đạt chuẩn (Bug-free). | 🧠 "Hàng ngon": Dán tem "Passed" lên sản phẩm. | 💡 Mang cái này sang bước Validate Scope để khách hàng nghiệm thu.
Control Quality |  | Quality Control Measurements | Các phép đo kiểm soát chất lượng. Kết quả đo đạc cụ thể. | 🧠 "Độ cứng đạt 98%", "Thời gian tải trang 1.5s". | 💡 Dữ liệu này được gửi ngược lại cho Manage Quality để phân tích quy trình.
Control Quality |  | Work Performance Information | Thông tin tổng hợp: "Tỷ lệ lỗi tháng này tăng 5% so với tháng trước". | 🧠 Báo cáo tình hình chất lượng. | 💡
Control Quality |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. Chủ yếu là Defect Repair (Sửa lỗi). | 🧠 "Hàng lỗi rồi, yêu cầu team sửa lại ngay". | 💡 QC tìm ra lỗi -> Tạo CR -> Team sửa -> QC test lại.
Control Quality |  | Project Docs Updates | Issue Log, Test Documents (Cập nhật trạng thái Pass/Fail cho từng test case), Risk Register. | 🧠 | 💡
Control Resources | Control Resources | Control Resources | Quy trình đảm bảo các nguồn lực vật lý được phân bổ và sẵn sàng như kế hoạch, đồng thời giám sát việc sử dụng thực tế so với kế hoạch và thực hiện hành động khắc phục. | 🧠 "Thủ kho & Kỹ thuật":- Máy xúc có đang hoạt động không hay đang đắp chiếu?- Xi măng dùng có bị lãng phí không?- Máy chiếu trong phòng họp có bị hỏng không? | 💡 Mục tiêu: Đảm bảo Đúng loại - Đúng lượng - Đúng lúc - Đúng chỗ.
Control Resources | INPUTS | Project Management Plan | Resource Mgmt Plan (Quy định cách kiểm soát kho bãi, vật tư). | 🧠 | 💡
Control Resources |  | Project Documents | • Physical Resource Assignments: Danh sách máy móc/vật tư đã được giao cho dự án.• Resource Requirements: Nhu cầu ban đầu (Cần 10 tấn thép).• Resource Breakdown Structure: Danh mục phân loại tài sản.• Issue Log: Các vấn đề hỏng hóc, mất mát.• Lessons Learned Register. | 🧠 | 💡
Control Resources |  | Work Performance Data | Số lượng và loại nguồn lực đã sử dụng thực tế. | 🧠 "Tuần này dùng hết 100 bao xi măng, máy ủi chạy 40 giờ". | 💡
Control Resources |  | Agreements | Hợp đồng thuê máy móc/thiết bị (để biết điều khoản trả máy, bảo hành, phạt hỏng hóc). | 🧠 | 💡
Control Resources | TOOLS | Data Analysis | 1. Alternatives Analysis: Phân tích phương án thay thế (Máy A hỏng thì thuê máy B hay mua mới?).2. Cost-Benefit Analysis: Phân tích chi phí - lợi ích (Thuê máy xịn giá cao thì làm nhanh hơn, có đáng tiền không?).3. Performance Reviews: Đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản (Máy này chạy có đúng công suất thiết kế không?).4. Trend Analysis: Xu hướng sử dụng vật liệu (Có đang dùng hao quá mức không?). | 🧠 Tính toán xem việc sử dụng tài sản có hiệu quả kinh tế không. | 💡
Control Resources |  | Problem Solving | Quy trình giải quyết vấn đề có hệ thống để xử lý các sự cố về nguồn lực. Bao gồm các bước:1. Identify (Nhận diện).2. Define (Định nghĩa).3. Investigate (Điều tra).4. Analyze (Phân tích).5. Solve (Giải quyết).6. Check (Kiểm tra lại). | 🧠 Máy hỏng -> Đừng chỉ sửa mò. Hãy tìm nguyên nhân gốc rễ và sửa triệt để. | 💡 Exam Tip: PM luôn phải chủ động (Proactive) dùng phương pháp có hệ thống (Structured), không làm theo cảm tính.
Control Resources |  | Interpersonal & Team Skills | 1. Negotiation: Đàm phán (với nhà cung cấp để đổi máy mới, hoặc với PM khác để mượn thiết bị bổ sung).2. Influencing: Gây ảnh hưởng (Để thủ kho xuất hàng nhanh hơn). | 🧠 Dù là quản lý "máy móc", nhưng để có máy dùng thì vẫn phải đi "nói chuyện" với con người (Thủ kho, Nhà cung cấp). | 💡
Control Resources |  | PMIS | Phần mềm quản lý kho, quản lý tài sản. | 🧠 | 💡
Control Resources | OUTPUTS | Work Performance Information | Thông tin hiệu suất. So sánh thực tế dùng vs định mức kế hoạch. | 🧠 "Đang lãng phí vật liệu 10% so với kế hoạch". "Máy xúc hoạt động kém hiệu quả". | 💡
Control Resources |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi.• Mua thêm thiết bị (nếu thiếu).• Trả bớt thiết bị (nếu thừa).• Thay đổi loại vật liệu (nếu loại cũ không tốt). | 🧠 Thiếu gạch -> Change Request mua thêm.Máy hay hỏng -> Change Request đổi loại máy khác. | 💡
Control Resources |  | Project Mgmt Plan Updates | Resource Mgmt Plan, Cost Baseline (nếu mua thêm đồ tốn tiền). | 🧠 | 💡
Control Resources |  | Project Docs Updates | Assumption Log, Issue Log, Lessons Learned Register, Physical Resource Assignments. | 🧠 | 💡
Monitor Communications | Monitor Communications | Monitor Communications | Quy trình đảm bảo các nhu cầu thông tin của dự án và các bên liên quan được đáp ứng một cách tối ưu. | 🧠 "Check Inbox & Feedback":- Gửi báo cáo dài quá sếp không đọc -> Phải tóm tắt lại.- Gửi email bị vào Spam -> Phải gọi điện nhắc.- Họp nhiều quá mà không hiệu quả -> Phải giảm bớt họp. | 💡 Mục tiêu: Đảm bảo thông tin ĐÚNG được chuyển đến ĐÚNG người vào ĐÚNG lúc.
Monitor Communications | INPUTS | Project Management Plan | • Comm Mgmt Plan (Kế hoạch gốc).• Stakeholder Engagement Plan (Chiến lược tương tác). | 🧠 So sánh Thực tế đang làm với Kế hoạch. | 💡
Monitor Communications |  | Project Documents | • Issue Log: Các vấn đề về giao tiếp (ví dụ: Team hiểu sai ý sếp).• Lessons Learned Register: Bài học cũ về cách giao tiếp.• Project Communications: (Đầu ra của Manage Comm). Các email, báo cáo đã gửi đi. | 🧠 Lấy các email đã gửi ra xem lại xem có vấn đề gì không. | 💡
Monitor Communications |  | Work Performance Data | Dữ liệu thô: Số lượng báo cáo đã gửi, loại hình giao tiếp đã dùng, phản hồi đã nhận. | 🧠 "Đã gửi 5 báo cáo, nhận được 2 phản hồi". | 💡
Monitor Communications | TOOLS | Expert Judgment | Chuyên gia về truyền thông, chính trị nội bộ. | 🧠 | 💡
Monitor Communications |  | PMIS | Hệ thống thông tin (để check xem ai đã mở email, ai đã tải tài liệu). | 🧠 Các tool như Mailchimp, Slack có tính năng "Read receipt" (đã xem). | 💡
Monitor Communications |  | Data Representation | Stakeholder Engagement Assessment Matrix: Ma trận đánh giá sự tham gia. Dùng để xem giao tiếp có giúp nâng cao sự ủng hộ của Stakeholder không. | 🧠 Bảng so sánh:- Ông A: Hiện tại (Chống đối) -> Muốn (Ủng hộ).-> Giao tiếp hiện tại chưa đạt hiệu quả. | 💡 Công cụ này dùng chung cho cả Knowledge Area Communications và Stakeholder.
Monitor Communications |  | Interpersonal & Team Skills | Observation/Conversation: Quan sát và Trò chuyện. Hỏi trực tiếp Stakeholder xem họ có hài lòng với thông tin nhận được không. | 🧠 "Anh ơi, em gửi báo cáo dạng Excel anh có xem được không hay muốn đổi sang PDF?". | 💡 Đây là cách tốt nhất để biết hiệu quả thực sự.
Monitor Communications |  | Meetings | Họp để rà soát hiệu quả giao tiếp. | 🧠 | 💡
Monitor Communications | OUTPUTS | Work Performance Information | Thông tin hiệu suất. Đánh giá về hiệu quả giao tiếp. | 🧠 "Báo cáo tuần đang quá dài dòng, sếp không đọc hết. Cần thay đổi format". | 💡
Monitor Communications |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. Đề xuất thay đổi Kế hoạch giao tiếp (Communication Management Plan). | 🧠 "Yêu cầu đổi từ họp hàng ngày sang gửi email tổng hợp". | 💡 Đây là hành động sửa sai (Corrective Action) phổ biến.
Monitor Communications |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật Comm Mgmt Plan, Stakeholder Engagement Plan. | 🧠 | 💡
Monitor Communications |  | Project Docs Updates | Issue Log (Ghi nhận vấn đề giao tiếp mới), Stakeholder Register. | 🧠 | 💡
Monitor Risks | Hoạt động | Đối tượng kiểm tra | Câu hỏi đặt ra | 🧠 | 💡
Monitor Risks | Risk Audit | Quy trình (Process). | "Chúng ta có đang tuân thủ Kế hoạch quản lý rủi ro không? Quy trình này có hiệu quả không?" | 🧠 | 💡
Monitor Risks | Risk Review (Meetings) | Các rủi ro cụ thể (Risks). | "Rủi ro A đã xảy ra chưa? Rủi ro B còn nguy hiểm không? Có rủi ro C nào mới xuất hiện không?" | 🧠 | 💡
Monitor Risks | Monitor Risks | Monitor Risks | Quy trình giám sát việc thực hiện các kế hoạch phản ứng rủi ro, theo dõi các rủi ro đã xác định, xác định và phân tích các rủi ro mới, và đánh giá hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro. | 🧠 "Radar dò tìm": Quét liên tục xem có mối đe dọa nào mới không, và xem "tấm khiên" (Plan) của mình có hoạt động tốt không. | 💡 Đây là nơi bạn Đóng (Close) các rủi ro đã lỗi thời (Outdated risks).
Monitor Risks | INPUTS | Project Management Plan | Risk Mgmt Plan (Quy trình giám sát thế nào?). | 🧠 | 💡
Monitor Risks |  | Project Documents | • Risk Register: Danh sách kẻ thù cần theo dõi.• Issue Log: Các vấn đề đang xảy ra (có thể sinh ra rủi ro mới).• Risk Report: Báo cáo tổng quan. | 🧠 | 💡
Monitor Risks |  | Work Performance Data | Dữ liệu về trạng thái rủi ro (đã xảy ra hay chưa). | 🧠 | 💡
Monitor Risks |  | Work Performance Reports | Các báo cáo tiến độ (dự án chậm trễ thường đi kèm rủi ro tăng cao). | 🧠 | 💡
Monitor Risks | TOOLS | Data Analysis | 1. Technical Performance Analysis: Phân tích hiệu suất kỹ thuật. So sánh thông số kỹ thuật thực tế với kế hoạch (Ví dụ: Trọng lượng, tốc độ xử lý).2. Reserve Analysis: Phân tích dự phòng. So sánh lượng tiền dự phòng còn lại với lượng rủi ro còn lại. | 🧠 Technical Analysis: Nếu thấy App chạy chậm hơn dự kiến -> Rủi ro bị khách hàng từ chối nghiệm thu đang tăng cao.Reserve Analysis: "Còn 50% rủi ro nhưng chỉ còn 10% tiền dự phòng" -> BÁO ĐỘNG ĐỎ. | 💡
Monitor Risks |  | Audits | Kiểm toán rủi ro. (Xem bảng phân biệt ở trên). Do một đội độc lập thực hiện. | 🧠 Kiểm tra xem team có lười cập nhật Risk Register không. | 💡
Monitor Risks |  | Meetings | Risk Reviews: Các cuộc họp định kỳ để rà soát rủi ro. | 🧠 "Họp giao ban": Dành 5-10 phút để hỏi "Có rủi ro gì mới không anh em?". | 💡 Rủi ro nên là một mục cố định (Agenda item) trong mọi cuộc họp tiến độ.
Monitor Risks | OUTPUTS | Work Performance Information | Thông tin hiệu suất. Trạng thái các rủi ro. | 🧠 "Có 3 rủi ro mới, 2 rủi ro đã đóng, quỹ dự phòng còn đủ". | 💡
Monitor Risks |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi.• Corrective Actions: Gồm cả Workarounds (Giải pháp tình thế cho các rủi ro chưa từng được nhận diện).• Preventive Actions: Phòng ngừa rủi ro mới. | 🧠 Workarounds: Khi một rủi ro chưa từng biết (Unidentified risk) bất ngờ xảy ra -> Phản ứng tức thời gọi là Workaround. | 💡 Workaround khác với Contingency Plan (Plan là đã tính trước, Workaround là chưa tính trước).
Monitor Risks |  | Project Docs Updates | Risk Register:• Thêm rủi ro mới.• Đóng rủi ro cũ.• Cập nhật tình trạng rủi ro hiện tại. | 🧠 Cuốn sổ sinh tử của rủi ro phải được cập nhật liên tục. | 💡
Control Procurements |  | Negotiation (Đàm phán): Hai bên ngồi lại thương lượng. (Luôn là ưu tiên số 1). |  | 🧠 | 💡
Control Procurements |  |  |  | 🧠 | 💡
Control Procurements |  | ADR (Alternative Dispute Resolution): Giải quyết tranh chấp thay thế. Nhờ bên thứ 3 can thiệp (Hòa giải/Trung gian/Trọng tài). |  | 🧠 | 💡
Control Procurements |  |  |  | 🧠 | 💡
Control Procurements | Control Procurements | Control Procurements | Quy trình quản lý mối quan hệ mua sắm, giám sát việc thực hiện hợp đồng, thực hiện thay đổi và chỉnh sửa nếu cần, và đóng các hợp đồng. | 🧠 "Quản lý & Nghiệm thu Hợp đồng":- Giám sát xem họ có giao hàng đúng hẹn không.- Thanh toán hóa đơn cho họ.- Ký giấy thanh lý hợp đồng khi xong việc. | 💡 Cả người mua (Buyer) và người bán (Seller) đều thực hiện việc quản lý hợp đồng cho các mục đích tương tự nhau.
Control Procurements | INPUTS | Project Management Plan | • Procurement Mgmt Plan.• Risk Mgmt Plan.• Schedule/Cost Baselines. | 🧠 | 💡
Control Procurements |  | Project Documents | • Requirements Documentation: Yêu cầu kỹ thuật.• Risk Register: Rủi ro nhà thầu.• Lessons Learned Register. | 🧠 | 💡
Control Procurements |  | Agreements | Hợp đồng. Tài liệu pháp lý để đối chiếu xem nhà thầu làm đúng hay sai. | 🧠 "Luật chơi" giữa 2 bên. | 💡
Control Procurements |  | Approved Change Requests | Các thay đổi hợp đồng đã được duyệt (Ví dụ: Thay đổi quy cách hàng hóa, gia hạn thời gian). | 🧠 | 💡
Control Procurements |  | Work Performance Data | Dữ liệu thực tế: Hàng đã giao, hóa đơn đã gửi, tiến độ thực tế của nhà thầu. | 🧠 | 💡
Control Procurements | TOOLS | Claims Administration | Quản lý khiếu nại. Xử lý các yêu cầu bồi thường (Claims) theo quy trình trong hợp đồng. | 🧠 Xử lý các vụ "đòi tiền": Nhà thầu đòi thêm tiền vì giá vật liệu tăng -> PM xem xét hợp đồng xem có được phép không. | 💡 Ưu tiên Negotiation (Đàm phán) đầu tiên.
Control Procurements |  | Data Analysis | 1. Performance Reviews: Đánh giá hiệu suất nhà thầu (Có đạt KPI không?).2. Earned Value Analysis (EVA): Tính toán tiến độ/chi phí của phần việc thuê ngoài.3. Trend Analysis: Xu hướng làm việc của nhà thầu. | 🧠 Xem nhà thầu là "Học sinh giỏi" hay "Học sinh kém". | 💡
Control Procurements |  | Inspection | Kiểm tra sản phẩm. Kiểm tra hàng hóa nhà thầu giao xem có đúng chất lượng không. | 🧠 "Soi hàng": Gạch giao đến công trường có đúng loại không? | 💡 Inspection là soi Sản phẩm. Audit là soi Quy trình.
Control Procurements |  | Audits | Kiểm toán mua sắm. Kiểm tra quy trình làm việc của nhà thầu và quy trình mua sắm của dự án. | 🧠 Xem nhà thầu có tuân thủ quy trình an toàn lao động không. | 💡
Control Procurements | OUTPUTS | Closed Procurements | Hợp đồng đã đóng. Thông báo chính thức bằng văn bản rằng hợp đồng đã hoàn tất. | 🧠 "Thanh lý hợp đồng": Hai bên ký giấy xác nhận không còn nợ nần gì nhau. | 💡 Hợp đồng phải được đóng TRƯỚC KHI dự án được đóng (Close Project).
Control Procurements |  | Work Performance Information | Thông tin về hiệu suất nhà thầu (để đánh giá xem lần sau có nên thuê họ nữa không). | 🧠 "Nhà thầu A làm tốt, nhưng giao hàng hơi chậm". | 💡
Control Procurements |  | Procurement Docs Updates | Cập nhật hồ sơ thanh toán, hồ sơ thay đổi hợp đồng. | 🧠 | 💡
Control Procurements |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. Thay đổi điều khoản hợp đồng (Giá, Tiến độ, Phạm vi). | 🧠 | 💡
Control Procurements |  | Project Mgmt Plan Updates | Procurement Mgmt Plan, Schedule/Cost Baselines. | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Công cụ này so sánh trạng thái Hiện tại (C - Current) và trạng thái Mong muốn (D - Desired) của Stakeholder. Có 5 cấp độ: |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  |  |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Unaware: Không biết gì về dự án. |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  |  |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Resistant: Chống đối. |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  |  |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Neutral: Trung lập (Không ủng hộ, không chống đối). |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  |  |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Supportive: Ủng hộ. |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  |  |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Leading: Dẫn dắt, tích cực thúc đẩy dự án thành công. |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  |  |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Nhiệm vụ của Monitor Stakeholder: Nhìn vào bảng này. Nếu ông A đang ở mức Resistant (C) mà chúng ta cần ông ấy ở mức Supportive (D) -> Chiến lược hiện tại đang thất bại -> Cần thay đổi cách tiếp cận (Change Request). |  | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement | Monitor Stakeholder Engagement | Monitor Stakeholder Engagement | Quy trình giám sát các mối quan hệ với các bên liên quan và điều chỉnh các chiến lược thu hút sự tham gia của họ. | 🧠 "Đo nhiệt độ quan hệ":- Họ còn ủng hộ mình không?- Chiến thuật "mời đi ăn" có hiệu quả không hay cần đổi sang "gửi báo cáo chi tiết"? | 💡 Khác với Manage (là hành động tương tác), Monitor là hành động Đánh giá lại chiến lược.
Monitor Stakeholder Engagement | INPUTS | Project Management Plan | • Resource Mgmt Plan.• Comm Mgmt Plan.• Stakeholder Engagement Plan: Chiến lược gốc (Làm sao để họ vui?). | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Project Documents | • Issue Log: Các vấn đề của stakeholder.• Risk Register: Rủi ro từ stakeholder.• Stakeholder Register: Danh sách ai là ai. | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Work Performance Data | Dữ liệu thô: Ai tham gia họp? Ai trả lời email? Ai phàn nàn? | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement | TOOLS | Data Analysis | 1. Alternatives Analysis: Phân tích phương án thay thế (Nếu cách cũ không được thì thử cách mới).2. Root Cause Analysis: Tìm nguyên nhân gốc rễ (Tại sao ông A lại chống đối?).3. Stakeholder Analysis: Phân tích lại vị thế/quyền lực của họ. | 🧠 Tìm lý do tại sao họ thay đổi thái độ. | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Decision Making | 1. Multicriteria Decision Analysis: Phân tích đa tiêu chí (để chọn chiến lược giao tiếp tốt nhất).2. Voting: Bỏ phiếu. | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Data Representation | Stakeholder Engagement Assessment Matrix: (Xem Phần 1 ở trên). | 🧠 So sánh C (Current) và D (Desired). | 💡 Nếu C khác D -> Có vấn đề (Gap) cần xử lý.
Monitor Stakeholder Engagement |  | Communication Skills | 1. Feedback: Xin phản hồi.2. Presentations: Thuyết trình báo cáo để xem phản ứng của họ. | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Interpersonal & Team Skills | 1. Active Listening: Lắng nghe tích cực.2. Cultural Awareness: Nhận thức văn hóa.3. Leadership: Lãnh đạo.4. Networking: Mạng lưới quan hệ.5. Political Awareness: Nhận thức chính trị. | 🧠 Dùng "giác quan thứ 6" và kỹ năng mềm để cảm nhận sự thay đổi trong thái độ của họ. | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Meetings | Họp để rà soát tình hình stakeholder. | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement | OUTPUTS | Work Performance Information | Thông tin hiệu suất. Đánh giá về mức độ ủng hộ hiện tại. | 🧠 "Ông A đã chuyển từ Chống đối sang Trung lập. Chiến lược đang hiệu quả". | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Change Requests | Yêu cầu thay đổi. Đề xuất thay đổi Kế hoạch tham gia (Stakeholder Engagement Plan). | 🧠 "Cần thay đổi cách tiếp cận với bà B: Dừng gửi email, chuyển sang gặp trực tiếp". | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Project Mgmt Plan Updates | Cập nhật Resource/Comm/Stakeholder Plans. | 🧠 | 💡
Monitor Stakeholder Engagement |  | Project Docs Updates | Issue Log, Stakeholder Register (Cập nhật thái độ mới của họ). | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Confirm Work is Done: Xác nhận tất cả công việc đã hoàn thành theo Plan. |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  |  |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Get Final Acceptance: Lấy chữ ký nghiệm thu chính thức (từ bước Validate Scope). |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  |  |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Transfer Deliverables: Bàn giao sản phẩm cho đội Vận hành (Operations) hoặc Khách hàng. |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  |  |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Complete Financial Closure: Thanh toán hết hóa đơn, đóng sổ sách kế toán. |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  |  |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Complete Final Report: Viết báo cáo tổng kết (Thành công/Thất bại, Chi phí cuối cùng...). |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  |  |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Update Lessons Learned: Tổng hợp bài học xương máu lần cuối và lưu vào kho tri thức (OPA). |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  |  |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Archive Records: Lưu trữ hồ sơ (Index lại để sau này dễ tìm). |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  |  |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Release Resources: Giải tán team, trả nhân viên về phòng ban cũ. (Luôn làm cuối cùng). |  | 🧠 | 💡
Close Project or Phase | Close Project or Phase | Close Project or Phase | Quy trình hoàn tất tất cả các hoạt động cho dự án, giai đoạn hoặc hợp đồng. | 🧠 "Dọn dẹp & Bàn giao": Gói ghém đồ đạc, trao chìa khóa cho chủ nhà, viết nhật ký lại rồi giải tán. | 💡 Dù dự án bị Hủy bỏ (Terminated) giữa chừng, bạn vẫn PHẢI thực hiện quy trình Close này (để ghi lại lý do tại sao hủy).
Close Project or Phase | INPUTS | Project Charter | Chứa tiêu chí thành công (Success Criteria). | 🧠 Lấy ra xem: "Hồi đầu mình hứa làm gì? Giờ làm được chưa?". | 💡
Close Project or Phase |  | Project Management Plan | Tất cả các kế hoạch. | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Accepted Deliverables | Sản phẩm đã được chấp nhận. (Đầu ra của Validate Scope). | 🧠 Món hàng đã có chữ ký nhận của khách. Mang vào đây để làm thủ tục bàn giao chính thức. | 💡 Lưu ý: Validate Scope xác nhận từng món. Close Project bàn giao toàn bộ gói.
Close Project or Phase |  | Business Documents | Business Case & Benefits Management Plan. | 🧠 So sánh kết quả cuối cùng với lợi ích kinh doanh đã hứa ban đầu. | 💡
Close Project or Phase |  | Agreements | Hợp đồng (để đảm bảo đã đóng hết các thủ tục pháp lý). | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Procurement Documentation | Hồ sơ mua sắm (đã đóng ở Control Procurements). | 🧠 | 💡
Close Project or Phase | TOOLS | Expert Judgment | Chuyên gia pháp lý, tài chính, kiểm toán. | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | Data Analysis | 1. Document Analysis: Phân tích tài liệu.2. Regression Analysis: Phân tích hồi quy.3. Trend Analysis: Phân tích xu hướng.4. Variance Analysis: Phân tích phương sai (So sánh Kết quả cuối vs. Kế hoạch đầu). | 🧠 Tổng kết số liệu: Lời hay lỗ? Chậm hay nhanh? Tại sao? | 💡
Close Project or Phase |  | Meetings | Lessons Learned and User Group Meetings. Họp tổng kết, họp rút kinh nghiệm. | 🧠 "Họp chia tay": Ngồi lại để nói về những gì đã làm tốt và chưa tốt. | 💡
Close Project or Phase | OUTPUTS | Final Product, Service, or Result Transition | Chuyển giao sản phẩm cuối cùng. Bàn giao sản phẩm cho khách hàng hoặc đội vận hành (Operations). | 🧠 "Trao chìa khóa": Chính thức đưa sản phẩm vào sử dụng ("Go-live"). | 💡 Đây là mục đích chính của dự án.
Close Project or Phase |  | Final Report | Báo cáo tổng kết dự án. Tài liệu tóm tắt hiệu suất dự án:• Tóm tắt cấp cao.• Mục tiêu đạt được/không đạt được.• Tổng chi phí, tiến độ.• Rủi ro và vấn đề lớn đã gặp. | 🧠 "Bảng điểm tổng kết": Dự án này thành công hay thất bại? | 💡
Close Project or Phase |  | Project Docs Updates | Lessons Learned Register. (Phiên bản cuối cùng). | 🧠 | 💡
Close Project or Phase |  | OPA Updates | Cập nhật tài sản quy trình tổ chức. (Rất quan trọng).1. Project Files: Lưu trữ hồ sơ dự án (Plans, Registers, Reports).2. Project or Phase Closure Documents: Giấy tờ đóng dự án.3. Historical Information: Thông tin lịch sử (để dự án sau tham khảo). | 🧠 "Cất vào kho": Đóng gói toàn bộ tài liệu dự án, upload lên server công ty để lưu trữ lâu dài. | 💡 Sau bước này, Team chính thức được giải tán (Released).

## 🏃 Agile
🏃 Agile
Thuật ngữ / Chủ đề | Nội dung | ELI5 | Mẹo thi
Column 5 | Thuật ngữ | Giải thích Kỹ thuật | 🧠 ELI5 (Dễ hiểu)
📘 ĐỢT 1: SLIDE 1 - 12 (AGILE MINDSET) 1. AGILE MINDSET (SLIDE 1 - 12) | Agile Umbrella | Agile là một "Thuật ngữ bao trùm" cho các phương pháp phát triển Lặp lại (Iterative) và Tăng trưởng (Incremental). | Agile giống như từ "Thể thao". Scrum là "Bóng đá", Kanban là "Bóng rổ". Bạn chơi bóng đá nghĩa là bạn đang chơi thể thao.
| Iterative | Lặp lại. Làm đi làm lại để hoàn thiện dần. Giúp đảm bảo sự Chính xác (Correctness). | Giống đi đo kính: Thử kính 1 (mờ) -> Thử kính 2 (rõ hơn) -> Thử kính 3 (chuẩn).
| Incremental | Tăng trưởng. Xây dựng từng phần nhỏ nối tiếp nhau. Giúp đảm bảo Tốc độ (Speed). | Giống xếp gạch: Hôm nay xây xong bức tường A, mai xây bức tường B.
| Agile vs. Waterfall | Agile: Cố định Thời gian & Chi phí -> Ước lượng Phạm vi (Value-driven). Waterfall: Cố định Phạm vi -> Ước lượng Thời gian & Chi phí (Plan-driven). | Waterfall: "Tôi muốn xây biệt thự 3 tầng (Fixed Scope), báo giá đi." Agile: "Tôi có 1 tỷ và 3 tháng (Fixed Cost/Time), hãy xây cho tôi ngôi nhà xịn nhất có thể."
| Agile Contracting (Hợp đồng Agile) | Thay vì dùng hợp đồng trọn gói (Fixed Price), Agile ưu tiên hợp đồng Time & Material (T&M) hoặc Master Services Agreement (MSA) linh hoạt với các phụ lục nhỏ cho từng đợt phát hành. | Thuê thợ xây trả tiền theo ngày công và vật liệu thực tế dùng. Thích xây thêm phòng hay đập đi xây lại cũng được, miễn là trả đủ tiền công.
2. LỢI ÍCH & TUYÊN NGÔN DOI (SLIDE 3 - 5) | Benefits of Agile | 1. Early ROI (Hoàn vốn sớm). 2. High Visibility (Minh bạch). 3. Adaptability (Thích nghi). | Bán được hàng sớm -> Có tiền sớm. Thấy lỗi sớm -> Sửa rẻ tiền.
| Concurrent Development | Phát triển đồng thời. Cấp vốn từng phần (Fund incrementally) và xác nhận thiết kế sớm. | Đừng đợi nướng xong cả cái bánh mới nếm. Hãy nếm bột ngay từ đầu.
| DOI Principles | Tuyên ngôn về sự phụ thuộc lẫn nhau. Nhấn mạnh vào Group Accountability (Trách nhiệm nhóm). | "Một người vì mọi người, mọi người vì một người". Không có chuyện "Code của tao chạy, lỗi tại máy của mày".
3. TUYÊN NGÔN AGILE (MANIFESTO)
| Vế Trái (Ưu tiên) | Vế Phải (Ít ưu tiên hơn) | 🧠 ELI5 (Dễ hiểu)
| Individuals and interactions (Cá nhân & Tương tác) | Processes and tools (Quy trình & Công cụ) | Con người nói chuyện với nhau quan trọng hơn là máy móc xịn hay quy trình cứng nhắc.
| Working software (Phần mềm chạy được) | Comprehensive documentation (Tài liệu đầy đủ) | Khách hàng mua phần mềm để dùng, không phải mua đống giấy lộn hướng dẫn sử dụng.
| Customer collaboration (Cộng tác khách hàng) | Contract negotiation (Đàm phán hợp đồng) | Đừng lôi hợp đồng ra dọa nhau ("Anh vi phạm điều khoản 3.1"). Hãy ngồi xuống cùng tìm giải pháp.
| Responding to change (Phản hồi thay đổi) | Following a plan (Tuân thủ kế hoạch) | Kế hoạch là cái bản đồ. Nếu đường tắc, hãy đi đường khác. Đừng đâm đầu vào bụi rậm chỉ vì "bản đồ bảo thế".
4. 12 NGUYÊN TẮC AGILE (SLIDE 8 - 9) | Early & Continuous Delivery | Giao hàng sớm và liên tục. | Đừng bắt khách đợi 6 tháng. Hãy giao món khai vị sau 2 tuần.
| Welcome Change | Chào đón thay đổi, kể cả ở giai đoạn cuối (Late in development). | Khách đổi ý vì họ thông minh hơn, hoặc thị trường đổi -> Tốt cho sản phẩm.
| Face-to-face | Phương pháp truyền tin hiệu quả nhất. | Đến tận bàn vỗ vai nói chuyện > Gửi Email/Chat.
| Sustainable Pace | Nhịp độ bền vững. Duy trì mãi mãi. | Chạy Marathon, không phải chạy nước rút 100m. Không OT (Overtime) triền miên.
| Simplicity | Nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc KHÔNG làm. | "Lười một cách thông minh". Chỉ làm cái khách cần, không làm thừa (Gold plating).
| Self-organizing Teams | Nhóm tự tổ chức. | Sếp giao mục tiêu, Team tự quyết định cách làm.
5. LÃNH ĐẠO ĐẦY TỚ (SLIDE 11) | Servant Leadership | Phong cách lãnh đạo phục vụ. Tập trung vào nhu cầu của team trước. | "Osin cao cấp": 1. Xách nước bổ cam (Cung cấp nguồn lực). 2. Dọn rác (Gỡ khó khăn). 3. Canh cửa (Bảo vệ team).
📘 ĐỢT 2: SCRUM & CÁC PHƯƠNG PHÁP (SLIDE 13 - 30)
| Scrum | Một khung làm việc (Framework) giúp giải quyết vấn đề phức tạp. Dựa trên lý thuyết thực nghiệm (Empiricism). | Không phải là quy trình A-Z cứng nhắc. Nó chỉ là cái "khung tranh", bạn vẽ gì bên trong là tùy bạn (miễn là đừng vứt cái khung đi).
| 3 Trụ cột (Pillars) | 1. Transparency (Minh bạch). 2. Inspection (Kiểm tra). 3. Adaptation (Thích nghi). | Mọi thứ phải phơi bày ra (Minh bạch) -> Để soi thấy lỗi (Kiểm tra) -> Để sửa ngay lập tức (Thích nghi).
2. CÁC VAI TRÒ (ROLES) (SLIDE 14 - 17) | Product Owner (PO) | Người chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị sản phẩm. Quản lý Product Backlog. Là tiếng nói của khách hàng. | "Chủ hàng": Người duy nhất được quyền nói "Làm cái này trước, cái kia sau". Người giữ ví tiền.
| Scrum Master (SM) | Lãnh đạo đầy tớ (Servant Leader). Giúp team hiểu Scrum và loại bỏ rào cản (Impediments). | "Bảo mẫu": Không ra lệnh, chỉ đi dọn đường, mua nước, bảo vệ team khỏi bị sếp khác quấy rầy.
| The Team (Developers) | Nhóm chuyên gia thực hiện công việc. Tự tổ chức (Self-organizing) và Đa chức năng (Cross-functional). | "Thợ xây": Gồm cả dev, test, design. Họ tự chia việc cho nhau, không ai được chỉ tay 5 ngón vào họ.
| Scrum | Dựa trên thực nghiệm (Empiricism). 3 Trụ cột: Minh bạch, Kiểm tra, Thích nghi. | Thiếu 1 trong 3 trụ cột -> Scrum thất bại.
| Scrum Roles | Chỉ có 3 vai trò: PO, SM, Team. Không có "Project Manager" trong Scrum team. | Nếu đề nhắc đến PM trong Scrum, đó thường là người lo về mua sắm/hợp đồng bên ngoài, không chỉ đạo team.
| Product Owner (PO) | Chịu trách nhiệm về ROI (Lợi nhuận). Quản lý Backlog. | Mẹo: PO là người duy nhất được quyền hủy Sprint. PO chấp nhận hoặc từ chối sản phẩm.
| Scrum Master (SM) | Servant Leader. Coach. Facilitator. | Mẹo: SM không ra lệnh. Nếu team cãi nhau, SM không quyết định thay mà hướng dẫn team dùng quy trình để giải quyết.
| The Team | Cross-functional (Đa năng), Self-organizing (Tự quản). | Mẹo: Không ai được thay đổi nhân sự trong Sprint (lý tưởng nhất). Team sở hữu Sprint Backlog.
| Generalizing Specialists (T-shaped Skills) | Nhân sự có kỹ năng hình chữ T: Chuyên sâu một lĩnh vực (chiều dọc) nhưng có kiến thức cơ bản ở nhiều lĩnh vực khác (chiều ngang) để hỗ trợ đồng đội. | Cầu thủ đá vị trí Tiền đạo rất giỏi (chuyên môn sâu), nhưng khi team thiếu người vẫn lùi về đá Hậu vệ tạm được (kỹ năng rộng).
3. CÁC TẠO TÁC (ARTIFACTS) (SLIDE 18 - 21) | Product Backlog | Danh sách tất cả tính năng, sắp xếp theo độ ưu tiên (Prioritized). Là tài liệu sống (Living document). | "Thực đơn (Menu)": Món ngon nhất để trên cùng. Khách gọi món từ đây.
| Sprint Backlog | Các mục được chọn từ Product Backlog để làm trong Sprint hiện tại. | "Mâm cơm hôm nay": Đã gắp ra đĩa rồi thì cứ thế mà ăn, không được đổi món giữa chừng.
| Increment | Phần sản phẩm tăng trưởng ở cuối Sprint. Phải đáp ứng định nghĩa hoàn thành (Definition of Done). | "Viên gạch hoàn chỉnh": Xây xong là phải chắc chắn, dùng được ngay. Không có chuyện "xong 99%".
| Artifacts | Là công cụ để tạo ra sự Minh bạch (Transparency).
| Product Backlog | Chứa User Stories. Sắp xếp theo giá trị. Refinement diễn ra ở đây. | Refinement: PO và Team cùng làm để làm rõ yêu cầu trước khi vào Sprint Planning.
| Sprint Backlog | Kế hoạch của Team cho Sprint hiện tại. | Mẹo: Nếu PO muốn thêm việc vào giữa Sprint -> Team có quyền từ chối nếu nó làm ảnh hưởng đến Sprint Goal.
| Increment | Tổng hợp các item đã xong (Done). | Definition of Done (DoD): Cực quan trọng. Nếu không đạt DoD -> Quay về Backlog, không demo.
4. CÁC SỰ KIỆN (EVENTS) (SLIDE 22 - 27) | Sprint | Time-box 1-4 tuần. Chứa tất cả sự kiện khác. | "Nhịp tim": Đập đều đặn. Hết 2 tuần là hết 1 nhịp, bất kể xong việc hay chưa.
| Sprint Planning | Xác định Làm cái gì (What) và Làm thế nào (How). | "Họp chợ đầu tuần": Team xem sức mình ăn được bao nhiêu món thì nhận về làm.
| Daily Scrum | Họp 15 phút mỗi ngày. Trả lời 3 câu: Hôm qua làm gì? Nay làm gì? Có kẹt gì không? | "Điểm danh sáng": Đứng họp cho nhanh. Để đồng bộ, không phải để báo cáo sếp.
| Sprint Review | Diễn ra cuối Sprint. Demo sản phẩm cho Stakeholder. Nhận feedback. | "Dùng thử / Khoe hàng": Mời khách đến xem, nhận xét gật/lắc.
| Sprint Retrospective | Diễn ra sau Review. Kiểm tra quy trình làm việc của Team để cải tiến. | "Đóng cửa bảo nhau": Anh em ngồi lại rút kinh nghiệm cách làm việc.
| The Sprint | Time-boxed (1-4 tuần). Không đổi thời gian. | Nếu không xong việc -> Không kéo dài Sprint. Đóng Sprint, mang việc thừa về Backlog.
| Sprint Planning | Time-box: 8h (cho sprint 1 tháng). Output: Sprint Goal + Sprint Backlog. | PO giải thích "What". Team quyết định "How" và "How much".
| Daily Scrum | Time-box: 15 phút. Dành cho Developers. | Vấn đề (Impediments) chỉ được nêu ra, không giải quyết chi tiết trong họp này (hẹn họp riêng sau).
| Sprint Review | Time-box: 4h. Demo sản phẩm. | Đây là lúc duy nhất Stakeholder chính thức tham gia để feedback. Không dùng slide, phải demo phần mềm thật.
| Sprint Retrospective | Time-box: 3h. Cải tiến quy trình. | Mẹo: Đây là sự kiện quan trọng nhất để team giỏi lên. Mọi thứ trong phòng họp này là bí mật (Vegas rule).
5. XP, LEAN, KANBAN (SLIDE 28 - 30) | Extreme Programming (XP) | Phương pháp tập trung vào kỹ thuật lập trình xuất sắc. | Code cực gắt để ra sản phẩm xịn nhất.
| Lean | Tập trung loại bỏ lãng phí (Waste/Muda). | "Vắt chanh bỏ vỏ": Chỉ giữ lại nước cốt (Giá trị), vứt hết vỏ/hạt (Thứ khách không trả tiền).
| Kanban | Trực quan hóa công việc bằng bảng. Giới hạn công việc đang làm (WIP Limit). | "Bảng dán giấy nhớ": Nhìn vào biết ngay ai đang làm gì, chỗ nào bị tắc.
📘 ĐỢT 3: SLIDE 31 - 50 (PLANNING & ESTIMATION)
1. AGILE CHARTER & PERSONAS (SLIDE 31 - 33) | Agile Project Charter | Hiến chương dự án Agile. Ít chi tiết hơn Charter truyền thống. Tập trung vào: Tầm nhìn (Vision), Sứ mệnh (Mission), và Tiêu chí thành công (Success Criteria). | "Giấy khai sinh": Vẫn cần phải có để PM có quyền lực, nhưng viết ngắn gọn thôi, đừng viết dài 50 trang như Waterfall.
| Wireframes | Bản vẽ khung dây. Một bản phác thảo thô sơ về giao diện người dùng (UI) để nhận phản hồi sớm. | "Bản nháp": Vẽ nguệch ngoạc trên giấy ăn hoặc bảng trắng để khách hình dung ra cái nút bấm nằm ở đâu.
| Personas | Hồ sơ người dùng giả định. Mô tả một nhân vật hư cấu đại diện cho một nhóm người dùng thực tế (Tên, tuổi, sở thích, nỗi đau). | "Avatar khách hàng": Thay vì nói "Người dùng A", ta nói "Chị Lan, 30 tuổi, bà mẹ bỉm sữa, hay mua hàng online lúc nửa đêm".
2. USER STORIES (CÂU CHUYỆN NGƯỜI DÙNG) (SLIDE 34 - 36) | User Story Format | Cấu trúc chuẩn: As a <role> (Là một...), I want <function> (Tôi muốn...), So that <benefit> (Để...). | "Là một học sinh, tôi muốn nút tải tài liệu, để ôn thi offline."
| The 3 C's | Mô hình Ron Jeffries: 1. Card: Viết ngắn gọn lên thẻ. 2. Conversation: Trao đổi trực tiếp để hiểu rõ. 3. Confirmation: Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria). | Viết ra -> Nói chuyện -> Chốt cách test.
| INVEST | Tiêu chuẩn của 1 User Story tốt: Independent (Độc lập) Negotiable (Thương lượng được) Valuable (Có giá trị) Estimable (Ước lượng được) Small (Nhỏ) Testable (Test được). | Bảng kiểm tra sức khỏe của Story. Nếu thiếu 1 trong 6 cái này -> Story bị "ốm", cần sửa lại.
3. ESTIMATION (ƯỚC LƯỢNG) (SLIDE 37 - 43) | Cone of Uncertainty | Nón bất định. Ở đầu dự án, sai số ước lượng rất lớn. Càng về cuối, sai số càng giảm về 0. | Lúc mới khởi hành, dự báo thời gian đến nơi sai bét. Gần đến nơi rồi dự báo mới chuẩn.
| Relative Sizing | Ước lượng tương đối. So sánh độ lớn của công việc này với công việc khác, thay vì tính giờ tuyệt đối. | Đừng hỏi "Hòn đá này nặng mấy kg?". Hãy hỏi "Hòn đá này to gấp mấy lần hòn đá kia?".
| Story Points | Đơn vị đo lường nỗ lực (Effort), độ phức tạp (Complexity) và rủi ro (Risk). Nó là một đơn vị trừu tượng. | "Điểm khó": Việc A khó 1 điểm, Việc B khó gấp đôi thì là 2 điểm.
| Affinity Estimating | Kỹ thuật chia nhóm nhanh. Gom các story có kích thước tương đương vào các nhóm (Ví dụ: Nhóm S, M, L, XL). | "Phân loại quần áo": Ném tất cả áo cỡ S vào 1 rổ, cỡ L vào 1 rổ. Nhanh hơn là đo kích thước từng cái áo.
| Planning Poker | Trò chơi ước lượng dựa trên đồng thuận (Consensus). Dùng dãy số Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...). | Mọi người giơ bài cùng lúc để không bị ảnh hưởng bởi người khác (tránh Anchoring Bias).
| Fibonacci Sequence | Dãy số: Số sau bằng tổng 2 số trước. Dùng để nới rộng khoảng cách ước lượng ở các việc lớn. | Việc càng to thì càng mơ hồ, nên không cần chính xác từng đơn vị (8 lên 13, chứ không phải 8 lên 9).
| Ideal Time | Thời gian lý tưởng (làm việc 100% không bị ngắt quãng) vs. Thời gian thực tế. | Agile thường dùng Relative Sizing (Points) hơn là Ideal Time.
| MVP (Minimum Viable Product) | Sản phẩm khả thi tối thiểu. Phiên bản nhỏ nhất, ít tính năng nhất đủ để tung ra thị trường nhằm thu thập phản hồi thực tế từ người dùng. | Muốn tạo ra phương tiện di chuyển, đừng bắt đầu làm cái bánh xe (không đi được). Hãy làm cái ván trượt (MVP) $\rightarrow$ rồi nâng cấp lên xe đạp $\rightarrow$ xe máy $\rightarrow$ ô tô.
4. VELOCITY & TRACKING (SLIDE 44 - 50) | Velocity | Vận tốc. Số lượng Story Points trung bình mà Team hoàn thành (DONE) trong 1 Sprint. | Công thức: Số Sprint còn lại = (Tổng Points còn lại) / (Velocity). Dùng để dự báo ngày xong.
| Velocity Chart | Biểu đồ lịch sử Velocity các Sprint trước. | Mẹo: Velocity thường dao động mạnh ở đầu dự án, ổn định dần về sau.
| Tracking Velocity | Velocity dùng cho Capacity Planning (Lập kế hoạch năng lực). | Cấm kỵ: Không dùng Velocity làm KPI thưởng phạt. Không so sánh Velocity giữa các team. Chỉ tính điểm cho Story đã DONE 100%.
| Information Radiators | Bức xạ thông tin. Các bảng biểu (Charts, Boards) treo nơi dễ thấy. | Mục đích: Tăng tính Minh bạch (Transparency). Stakeholder tự xem, không cần hỏi PM.
| Burn-down Chart | Biểu đồ hiển thị công việc CÒN LẠI (Remaining). Xu hướng đi xuống. | Mẹo: Nếu đường thực tế nằm trên đường kế hoạch -> Team đang làm chậm. Nếu đường đi ngang -> Team bị tắc (Block).
| Burn-up Chart | Biểu đồ hiển thị công việc ĐÃ HOÀN THÀNH (Completed) vs TỔNG PHẠM VI (Total Scope). | Ưu điểm: Burn-up tốt hơn Burn-down ở chỗ nó hiển thị được Scope Creep (nếu đường Tổng phạm vi bị dâng cao lên).
| Kanban Board | Bảng trực quan hóa dòng chảy. | Key: Giới hạn WIP (Work In Progress) để phát hiện nút thắt cổ chai (Bottleneck).
📘 ĐỢT 4: EXECUTION, METRICS & IMPROVEMENT (SLIDE 51 - END) 1. AGILE SPACES & TOOLS (MÔI TRƯỜNG & CÔNG CỤ) (SLIDE 51 - 58) | Osmotic Communication | Giao tiếp thẩm thấu. Thông tin lan truyền trong nền (background) khi team ngồi chung phòng. | ELI5: "Nghe lỏm có ích". Bạn ngồi code nhưng vẫn nghe được 2 ông kia bàn về database -> Bạn phát hiện lỗi sai và nhắc ngay.
| Caves and Common | Hang động & Sân chung. Cân bằng giữa không gian riêng tư (Caves) để tập trung và không gian chung (Common) để giao tiếp. | Mẹo: Agile không phải lúc nào cũng ồn ào. Cần có chỗ yên tĩnh khi cần tập trung cao độ.
| Information Radiators | (Nhắc lại) Các bảng biểu treo tường. | Key: High-tech (Phần mềm) hoặc Low-tech (Bảng phấn) đều được, miễn là Dễ thấy (Highly visible).
| Fishbowl Window | Cửa sổ bể cá. Thiết lập video conference luôn bật (Always-on) giữa các team làm việc xa nhau (Distributed teams). | Mẹo: Giúp các team ở xa cảm giác như đang ngồi cạnh nhau, tăng tình cảm và giao tiếp tự nhiên.
| Remote Pairing | Lập trình cặp từ xa. Sử dụng công cụ chia sẻ màn hình. | Dành cho Virtual Teams.
| Tacit Knowledge | Kiến thức ngầm. Những kiến thức khó viết ra giấy (kinh nghiệm, bí quyết), chỉ truyền đạt được qua làm việc chung. | Mẹo: Agile khuyến khích Pair Programming và Mentoring để truyền loại kiến thức này (thay vì bắt viết tài liệu).
| Spike | Một task đặc biệt dùng để nghiên cứu/thử nghiệm khi chưa rõ giải pháp. | ELI5: "Task đi thám thính". Chưa biết công nghệ A có dùng được không -> Tạo 1 Spike 4 tiếng để tìm hiểu. Output là Kiến thức, không phải Code.
| Daily Stand-up (Review) | Họp đứng (nhắc lại). Tập trung vào việc gỡ bỏ Impediments (Rào cản). | Bẫy thi: Ai giải quyết rào cản? -> Team tự giải quyết trước. Nếu vượt thẩm quyền -> Nhờ Scrum Master.
2. PROBLEM DETECTION & METRICS (PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ) (SLIDE 59 - 65) | Lead Time | Thời gian từ lúc Khách đặt hàng -> Lúc Khách nhận hàng. | ELI5: Vào quán gọi phở -> Phở bưng ra bàn. (Bao gồm cả thời gian chờ nấu). Khách quan tâm cái này nhất.
| Cycle Time | Thời gian từ lúc Team bắt đầu làm -> Lúc làm xong. | ELI5: Đầu bếp bắt đầu thái thịt -> Nấu xong bát phở. (Chỉ tính thời gian làm việc thực tế).
| Defect Cycle Time | Thời gian từ lúc phát hiện lỗi -> Lúc sửa xong lỗi. | Càng ngắn càng tốt.
| Cumulative Flow Diagram (CFD) | Biểu đồ dòng chảy tích lũy. Theo dõi số lượng task ở từng trạng thái (To Do, Doing, Done) theo thời gian. | Mẹo thi: Dùng để phát hiện Bottleneck (Nút thắt cổ chai). Nếu dải màu "Doing" phình to ra -> Tắc nghẽn -> Cần giới hạn WIP.
| Value Stream Mapping | Bản đồ dòng giá trị. Vẽ lại toàn bộ quy trình để tìm ra bước nào tạo giá trị, bước nào lãng phí. | Mục tiêu: Loại bỏ lãng phí (Waste). Ví dụ: Chờ sếp duyệt mất 3 ngày là lãng phí -> Cắt bỏ/Tối ưu.
| Variance Analysis | Phân tích phương sai (So sánh Thực tế vs Kế hoạch). | Trong Agile, thường dùng Burn-down chart để làm việc này.
| Trend Analysis | Phân tích xu hướng. | Dùng Velocity Chart để xem team đang nhanh lên hay chậm đi.
3. RETROSPECTIVE TECHNIQUES (KỸ THUẬT HỌP RÚT KINH NGHIỆM) (SLIDE 66 - 78) | Retrospective Structure | Cấu trúc 5 bước của Retro: 1. Set the stage (Khởi động). 2. Gather data (Thu thập dữ liệu). 3. Generate insights (Tìm hiểu nguyên nhân). 4. Decide what to do (Quyết định hành động). 5. Close (Kết thúc). | Mẹo: Đừng nhảy vào giải quyết vấn đề ngay. Phải làm nóng không khí và thu thập dữ liệu trước đã.
| ESVP (Explorer, Shopper, Vacationer, Prisoner) | Kỹ thuật check-in đầu buổi (Set the stage). Phân loại thái độ người tham gia. | Prisoner (Tù nhân): Người bị ép đi họp, không muốn ở đó. -> SM cần làm cho họ thoải mái hơn.
| Timeline | Vẽ lại dòng thời gian của Sprint vừa qua. Dán các sự kiện vui/buồn lên đó. | Giúp team nhớ lại chuyện gì đã xảy ra (vì trí nhớ con người ngắn hạn).
| Triple Nickels | Brainstorming: Chia 5 nhóm, mỗi nhóm 5 phút, viết ra 5 ý tưởng. | Giúp tạo ra nhiều ý tưởng nhanh chóng.
| Mad, Sad, Glad | Phân loại cảm xúc: Cái gì làm bạn Điên tiết (Mad)? Buồn (Sad)? Vui (Glad)? | Mẹo: Tập trung vào cảm xúc con người, không chỉ là vấn đề kỹ thuật.
| Fishbone (Ishikawa) | Biểu đồ xương cá. Dùng để tìm Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause). | Đầu cá là Vấn đề. Xương cá là các nhóm nguyên nhân (Con người, Quy trình, Công cụ...).
| 5 Whys | Hỏi "Tại sao?" 5 lần liên tiếp để đào sâu vấn đề. | Tại sao trễ? -> Do bug. Tại sao bug? -> Do không test. Tại sao không test? -> Do thiếu thời gian...
| Dot Voting | Bỏ phiếu bằng chấm tròn. Mỗi người có 3-5 chấm, dán vào ý tưởng mình thích. | Dùng để Ưu tiên (Prioritize) vấn đề cần giải quyết (khi có quá nhiều ý kiến).
| SMART Goals | Mục tiêu cải tiến phải: Specific (Cụ thể), Measurable (Đo được), Attainable (Đạt được), Relevant (Liên quan), Timely (Có hạn). | Đừng nói "Lần sau sẽ làm tốt hơn". Hãy nói "Lần sau sẽ giảm lỗi CSS xuống 0 trong 2 tuần".
| Short Subjects | Các hành động ngắn hạn cho Sprint sau: Start doing, Stop doing, Continue doing. | Chọn ra 1-2 cái để làm ngay trong Sprint tới.
| Team Self-Assessment | Team tự đánh giá bản thân (về độ tin cậy, quy trình, kỹ thuật). | Giúp team tự nhận thức điểm mạnh/yếu để trưởng thành hơn.
| Kaizen | Triết lý cải tiến liên tục (Continuous Improvement). Thay đổi nhỏ nhưng đều đặn. | Không cần thay đổi lớn (Revolution), chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày (Evolution).
| Pre-mortem | "Khám nghiệm tử thi trước khi chết". Tưởng tượng dự án ĐÃ thất bại, rồi tìm lý do tại sao nó thất bại. | Giúp nhận diện Rủi ro (Risks) ngay từ đầu để phòng tránh.

## 🔀 Hybrid
🔀 Hybrid
Thuật ngữ (Term) | Giải thích Kỹ thuật (Technical Definition) | 🧠 ELI5 (Dễ hiểu như cho bé 5 tuổi) | 💡 Mẹo thi (Exam Tip)
Hybrid Project (Dự án Lai ghép) | Dự án sử dụng kết hợp cả hai phương pháp tiếp cận: Predictive (Truyền thống) và Adaptive (Thích ứng/Agile). | Giống như xe Hybrid chạy cả xăng và điện. Dự án này dùng cả kế hoạch cứng nhắc (khi cần) và sự linh hoạt (khi muốn). | Nếu đề bài nói dự án có phần yêu cầu "rõ ràng" (fixed) và phần "chưa rõ" (evolving) $\rightarrow$ Chọn Hybrid.
Agile Development followed by Predictive Rollout (Phát triển Agile, Triển khai Predictive) | Sử dụng phương pháp Agile để phát triển sản phẩm, sau đó dùng Predictive để triển khai/tung ra thị trường. | Nhóm thợ xây (Dev) xây nhà rất linh hoạt, sửa đổi liên tục. Nhưng khi bàn giao chìa khóa cho chủ nhà (Rollout) thì phải làm lễ, ký giấy tờ theo đúng quy trình cũ. | Chọn khi đề bài nhắc đến: Team Dev muốn Agile nhưng tổ chức/khách hàng vận hành theo kiểu cũ, quan liêu.
Combined Agile and Predictive (Kết hợp Agile và Predictive) | Sử dụng song song cả hai phương pháp Agile và Predictive xuyên suốt vòng đời dự án. | Vừa chạy đường dài (Marathon) vừa chạy nước rút (Sprint) cùng một lúc. Ví dụ: Vừa làm phần cứng (cứng nhắc) vừa viết phần mềm cho nó (linh hoạt). | Đây là mô hình "khó nhằn" nhất. Chọn khi dự án phức tạp, cần cả sự ổn định của kế hoạch và tốc độ của Agile cùng lúc.
Predominantly Predictive with Agile components (Chủ đạo Predictive, thành phần Agile) | Cấu trúc chính của dự án là Predictive, nhưng có một số phần nhỏ (components) dùng Agile. | Cả dự án như một đoàn tàu hỏa chạy trên đường ray (Predictive), nhưng trong toa ăn uống thì đầu bếp được tự do sáng tạo món mới mỗi ngày (Agile component). | Chọn khi dự án rất lớn, rủi ro cao cần kiểm soát chặt, nhưng có 1 module nhỏ chưa rõ yêu cầu cần thử nghiệm.
Predominantly Agile with Predictive components (Chủ đạo Agile, thành phần Predictive) | Cấu trúc chính của dự án là Agile, nhưng có một số phần nhỏ phải làm theo Predictive. | Cả nhóm đi phượt ngẫu hứng (Agile), nhưng riêng việc đặt vé máy bay thì phải chốt ngày giờ cố định từ trước không đổi được (Predictive component). | Chọn khi dự án phần mềm linh hoạt, nhưng dính đến bên thứ 3 (nhà thầu phụ) hoặc hợp đồng không thể thay đổi.
Purpose of Hybrid (Mục đích của Hybrid) | Tận dụng lợi thế của cả hai phương pháp; thường dùng làm bước đệm chuyển đổi sang Agile. | Để "nhạc nào cũng nhảy được". Giúp công ty quen dần với Agile mà không bị sốc văn hóa. | Nếu câu hỏi hỏi: "Tổ chức muốn chuyển sang Agile nhưng nhân viên chưa quen/chống đối, PM nên làm gì?" $\rightarrow$ Chọn Hybrid (làm từ từ).

## 🧠 Leadership & Soft Skills
🧠 Leadership & Soft Skills
Phong cách | Mô tả | Khi dùng | 💡 Mẹo thi
⭐ SITUATIONAL LEADERSHIP (Hersey-Blanchard)
S1 – Directing (High Task / Low Relationship) | Nói rõ việc cần làm, giám sát chặt. | D1: Nhân viên MỚI – nhiệt tình nhưng chưa có kỹ năng. | Đề hỏi: nhân viên mới vào → S1 Directing.
S2 – Coaching (High Task / High Relationship) | Vừa hướng dẫn vừa giải thích lý do, khuyến khích. | D2: Có chút kinh nghiệm nhưng mất tự tin (Disillusioned). | Đề hỏi: nhân viên bắt đầu chán nản → S2 Coaching.
S3 – Participating (Low Task / High Relationship) | Ít hướng dẫn kỹ thuật, tập trung động viên, ra quyết định cùng nhau. | D3: Kỹ năng cao nhưng thiếu tự tin / do dự. | Đề hỏi: nhân viên giỏi nhưng hay ngại → S3 Participating.
S4 – Delegating (Low Task / Low Relationship)
⭐ EMOTIONAL INTELLIGENCE (EQ – Goleman)
Self-Awareness (Tự nhận thức) | Biết cảm xúc của mình đang như thế nào và tại sao. | Biết mình đang tức trước khi la hét. | PM giỏi không để cảm xúc ảnh hưởng quyết định.
Self-Regulation (Tự kiểm soát) | Kiểm soát cảm xúc, không hành động bốc đồng. | Tức mà vẫn bình tĩnh nói chuyện được. | Quan trọng khi xử lý conflict với stakeholder khó tính.
Motivation (Động lực nội tại) | Làm vì đam mê, không chỉ vì tiền. | Cháy hết mình không cần ai thúc. | PM có Motivation cao → Lây năng lượng tích cực cho team.
Empathy (Đồng cảm) | Hiểu và chia sẻ cảm xúc người khác. | Đứng vào giày người khác. | Cực quan trọng để giữ chân team và quản lý stakeholder.
Social Skills (Kỹ năng Xã hội)
⭐ MOTIVATION THEORIES – Lý thuyết Động lực
Maslow's Hierarchy (Tháp nhu cầu) | 5 tầng từ dưới lên: 1.Physiological (ăn/ngủ) 2.Safety (an toàn) 3.Social (xã hội) 4.Esteem (tôn trọng) 5.Self-Actualization (tự thể hiện) | Phải no bụng trước rồi mới nghĩ đến 'để đời'. | PM phải đảm bảo nhu cầu cơ bản trước khi mong team 'cháy'.
Herzberg Two-Factor (Hai nhân tố) | Hygiene Factors: Lương, môi trường → Giảm bất mãn. Motivators: Thành tích, công nhận → Tạo động lực. | Lương đủ không làm vui thêm, nhưng lương thiếu làm tức. Được khen mới cố gắng. | ❗TRAP: Tăng lương = Hygiene (giảm bất mãn), KHÔNG phải Motivator thực sự.
McGregor X and Y (Lý thuyết X và Y) | Theory X: Người lười, cần kiểm soát chặt. Theory Y: Người tự giác, thích được giao trách nhiệm. | Sếp X: 'Không canh thì nghỉ thôi.' Sếp Y: 'Giao việc, nó tự lo.' | PMP ủng hộ Theory Y. Agile = Theory Y hoàn toàn.
McClelland 3 Needs (3 nhu cầu) | nAch: Thích thành tích. nPow: Thích quyền lực. nAff: Thích thuộc về nhóm. | Người thích chiến thắng (nAch), thích làm sếp (nPow), thích có bạn (nAff). | PM nên có nAch cao. Người nAff cao thường tránh conflict → không tốt cho lãnh đạo.
Vroom Expectancy (Lý thuyết Kỳ vọng)
⭐ CONFLICT RESOLUTION – 5 Phong cách (Thomas-Kilmann)
✅ Collaborate / Problem Solve (TỐT NHẤT) | Cả hai tìm giải pháp Win-Win. Tốn thời gian. | Cùng phân tích tận gốc, tìm phương án tốt cho CẢ HAI. | PMP luôn ưu tiên. Hỏi 'cách tốt nhất' → Collaborate.
🤝 Compromise / Reconcile | Mỗi bên nhường một chút. Lose-Lose nhỏ. | Tao nhường 20%, mày nhường 20%. | Khi không có thời gian, hai bên ngang quyền.
😌 Smooth / Accommodate | Nhấn mạnh điểm chung, bỏ qua khác biệt. Tạm thời. | 'Ôi chắc hiểu lầm thôi...' Bỏ qua điểm bất đồng. | Hạ nhiệt tạm thời. Vấn đề KHÔNG được giải quyết.
🚪 Withdraw / Avoid (TỆ NHẤT) | Từ chối đối mặt, hoãn giải quyết. | 'Kệ, tao không thèm cãi nữa.' | Tệ nhất! Vấn đề tích tụ ngày càng nặng hơn.
👊 Force / Direct
⭐ POWER TYPES – Các loại Quyền lực
✅ Expert Power | Kiến thức & kỹ năng chuyên môn vượt trội. | Team nghe vì PM giỏi hơn về kỹ thuật. | PMP ưa nhất cùng với Reward.
✅ Reward Power | Khả năng khen thưởng (tiền, khen ngợi, thăng chức). | PM thưởng cuối năm, khen thành tích trước team. | Hiệu quả khi reward đúng người, đúng lúc.
⚠️ Formal / Legitimate Power | Từ chức danh, vị trí tổ chức. | Team nghe vì 'sếp bảo thế'. | Hiệu quả nhưng không bền.
⚠️ Referent Power | Uy tín cá nhân, sự ngưỡng mộ (Charisma). | Team nể vì thấy PM là người đáng học hỏi. | Mất thời gian xây dựng nhưng rất bền.
❌ Penalty / Coercive Power
⭐ CHANGE MANAGEMENT MODELS
Kotter's 8 Steps | 1.Urgency 2.Coalition 3.Vision 4.Communicate 5.Empower 6.Short wins 7.Consolidate 8.Anchor | Thuyết phục cả trường đổi đồng phục: Làm họ thấy cần → Kéo người quan trọng vào → Vẽ tương lai → Kể mãi → Trao quyền → Show thắng nhỏ → Giữ momentum → Thành thói quen. | Đề hỏi về organizational change, adoption, resistance → Kotter.
Kübler-Ross Change Curve (5 giai đoạn cảm xúc) | 1.Denial (Phủ nhận) 2.Anger (Tức giận) 3.Bargaining (Mặc cả) 4.Depression (Trầm cảm) 5.Acceptance (Chấp nhận) | Người mất việc: Không tin → Tức → 'Hay là...' → Buồn → Chấp nhận và học lại. | Dùng hiểu team đang ở giai đoạn nào → PM hỗ trợ đúng cách.
ADKAR (Prosci)
⭐ NEGOTIATION STRATEGIES
Win-Win (Tích hợp) ✅ | Cả hai bên đều được lợi. Tập trung lợi ích chung. | Cùng làm cái bánh to hơn để chia, thay vì giành cái bánh nhỏ. | PMP luôn ưu tiên Win-Win. Từ khóa: 'mutual benefit', 'common ground'.
BATNA | Best Alternative To Negotiated Agreement. Phương án tốt nhất nếu đàm phán thất bại. | Biết mình còn có lựa chọn khác → Không bị ép. | PM phải biết BATNA của cả hai bên trước khi vào bàn đàm phán.
Harvard / Principled | 4 nguyên tắc: Tách người khỏi vấn đề, Focus vào lợi ích không phải lập trường, Tạo nhiều options, Dùng tiêu chí khách quan. | Đừng công kích người. Hãy công kích vấn đề. | Phương pháp PMP khuyến khích nhất trong mọi tình huống conflict.

## 🚀 Agile Advanced
🚀 Agile Advanced
Framework | Mô tả | 🧠 ELI5 | 💡 Mẹo thi
⭐ SCALING FRAMEWORKS – Framework Mở rộng Agile
SAFe (Scaled Agile Framework) | Framework phổ biến nhất để scale Agile lên toàn tổ chức. 4 cấp: Team → Program → Large Solution → Portfolio. | Nhiều team Scrum chạy cùng nhau theo nhịp PI (Program Increment = 8-12 tuần). | Từ khóa: 'PI Planning', 'ART' (Agile Release Train), enterprise-level Agile.
LeSS (Large-Scale Scrum) | Giữ nguyên Scrum thuần, thêm tối thiểu. Một Product Backlog cho nhiều team. | Nhiều team Scrum cùng làm 1 sản phẩm, chung 1 PO, chung 1 Backlog. | Đơn giản hơn SAFe. Dùng khi muốn giữ tinh thần Scrum thuần túy.
Spotify Model (Squads/Tribes/Chapters/Guilds) | Squads: Nhóm tự trị nhỏ. Tribes: Nhiều Squads. Chapters: Cùng kỹ năng. Guilds: Cộng đồng sở thích. | Công ty = nhiều startup mini, kết nối qua cộng đồng chung. | Không phải framework chính thức nhưng hay được hỏi về tư duy tổ chức Agile.
Disciplined Agile (DA)
⭐ AGILE METRICS – Chỉ số Đo lường
Velocity | Story Points hoàn thành (DONE) trung bình mỗi Sprint. | Tốc độ trung bình của xe. Dùng để dự báo. | Sprints còn lại = Points còn lại ÷ Velocity. KHÔNG so sánh velocity giữa các team!
Throughput | Số items hoàn thành trong 1 đơn vị thời gian (Kanban). | Bếp làm xong bao nhiêu món mỗi giờ. | Dùng trong Kanban thay Velocity. Không cần estimation.
Lead Time | Từ lúc Khách yêu cầu → Lúc nhận được sản phẩm. | Gọi phở → Phở bưng ra (tính từ lúc gọi). | Khách hàng quan tâm nhất. Lead Time = Wait Time + Cycle Time.
Cycle Time | Từ lúc Team bắt đầu làm → Lúc xong. | Đầu bếp bắt tay nấu → Nấu xong (không tính chờ). | Team quan tâm nhất. Cycle Time < Lead Time luôn luôn.
WIP Limit | Giới hạn số items đang làm dở cùng lúc. | Không được có quá X món trên bếp cùng lúc. | Ít WIP = Nhanh hơn (Little's Law: Lead Time = WIP ÷ Throughput).
Sprint Burndown | Còn bao nhiêu work trong Sprint. Đường đi xuống. | Nến đang cháy: càng ngày càng ngắn. | Đường nằm ngang = bị block. Dốc đứng cuối Sprint = nguy hiểm.
Release Burnup | Đã hoàn thành bao nhiêu vs Tổng scope. 2 đường: Done + Total. | Biểu đồ leo núi: đã lên được bao xa, đỉnh còn xa không. | Tốt hơn Burndown vì hiển thị được Scope Creep (Total Scope bị đẩy lên).
Escaped Defects
⭐ DEFINITION OF DONE vs ACCEPTANCE CRITERIA
Definition of Done (DoD) | Checklist chất lượng áp dụng cho MỌI story/increment. Không ngoại lệ. VD: Code reviewed, Unit tested, Deployed to staging, Docs updated. | Luật đất nước: Ai cũng phải tuân thủ, không ai được miễn. | Do TEAM xác định. Nếu không đạt DoD → Không demo, không tính điểm.
Acceptance Criteria (AC)
⭐ TECHNICAL EXCELLENCE (XP Practices)
TDD – Test Driven Development | Viết test TRƯỚC, rồi viết code để pass test đó. | Viết đề thi trước, rồi mới học để thi đậu. | TDD giảm Escaped Defects mạnh. Thuộc XP practices.
CI/CD | CI: Merge code liên tục, auto build/test. CD: Deploy tự động lên production. | Code xong → Tự test → Tự lên server. | Agile yêu cầu CI/CD để deliver working software liên tục.
Refactoring | Cải thiện cấu trúc code bên trong mà không đổi hành vi ngoài. | Dọn dẹp nhà mà không mua đồ mới. | Refactoring KHÔNG thêm tính năng. Cải thiện maintainability.
Technical Debt | Hậu quả của việc chọn giải pháp nhanh thay vì giải pháp đúng. | Vay lãi suất cao: Code nhanh nhưng khó sửa sau. | Technical Debt tích lũy làm chậm velocity theo thời gian.
Pair Programming | 2 lập trình viên 1 máy: 1 code (Driver), 1 review (Navigator). | 'Nhìn qua vai nhau': 1 tay gõ, 1 mắt soi. | Chi phí +15% nhưng lỗi giảm ~50%. Truyền kiến thức hiệu quả.
Collective Code Ownership | Mọi người đều có thể sửa bất kỳ phần code nào. | Nhà chung: Ai thấy bẩn thì dọn, không chờ 'chủ nhà'. | Giảm phụ thuộc cá nhân. Tránh 'chỉ anh A mới hiểu code này'.
Continuous Integration
⭐ AGILE CONTRACTS – Hợp đồng Agile
Time & Material (T&M) ✅ | Trả theo giờ + vật liệu thực tế. Scope linh hoạt. | Thuê thợ trả công theo ngày. | Agile projects thường dùng T&M vì scope thay đổi liên tục.
Fixed Price per Iteration | Mỗi Sprint có giá cố định, nhưng scope mỗi Sprint linh hoạt. | Mỗi tuần trả cố định X triệu, team tự quyết làm gì. | Hybrid: Predictable cost + Agile flexibility.
Not-to-Exceed T&M | T&M nhưng có giới hạn tổng chi phí tối đa. | Thuê taxi nhưng thỏa thuận không quá 500k. | Bảo vệ Buyer khi dùng T&M cho dự án dài.

## 👥 Stakeholder & Procurement
👥 Stakeholder & Procurement
Tình huống | Vấn đề | Chiến lược đúng (PMI Mindset) | 💡 Từ khóa nhận dạng
⭐ STAKEHOLDER ENGAGEMENT SCENARIOS – Tình huống Thực tế
Stakeholder quyền cao phản đối (High Power / Resistant) | Có thể làm dự án thất bại. | 1. Gặp riêng, lắng nghe. 2. Tìm WHY họ phản đối. 3. Link lợi ích của họ với dự án. 4. Mời tham gia sớm. | 'Senior manager against' → Engage early, find common interest.
Stakeholder hay đổi yêu cầu (Scope Creep) | Liên tục thêm feature ngoài scope. | 1. Giải thích quy trình CR. 2. Đánh giá impact (Time/Cost/Risk). 3. Không nói 'Không' thẳng → 'Được, nhưng đánh đổi X'. | 'Keeps adding requirements' → Refer to Change Mgmt Plan. Evaluate impact first.
Phát hiện Stakeholder bị bỏ qua | Người quan trọng chưa được include. | 1. Cập nhật Stakeholder Register ngay. 2. Đánh giá ảnh hưởng. 3. CR nếu cần. 4. Không che giấu. | 'New stakeholder identified' → Update register, assess impact, never ignore.
Stakeholder không tham gia (Low Engagement) | Không dự review, không cho feedback. | 1. Tìm nguyên nhân (quá bận / không thấy giá trị). 2. Điều chỉnh format phù hợp. 3. Bring value TO them. | 'Stakeholder disengaged' → Investigate root cause, tailor communication.
Hai stakeholder yêu cầu trái nhau (Conflicting Stakeholders)
⭐ COMMUNICATION DEEP DIVE
Push Communication | Gửi thông tin chủ động: Email, báo cáo, memo. | Tôi gửi bạn đọc. Bạn đọc hay không là chuyện khác. | Không đảm bảo người nhận đã đọc/hiểu. Dùng cho status reports.
Pull Communication | Người dùng tự tìm: Wiki, intranet, shared drive. | Thư viện: Sách để đó, ai cần tự vào lấy. | Dùng cho lượng thông tin lớn, distributed teams.
Interactive Communication ✅ | Trao đổi thời gian thực: Meetings, calls, video. | Nói chuyện trực tiếp. Hỏi đáp ngay. | PMP luôn ưu tiên Interactive khi cần xác nhận ngay lập tức.
Communication Channels Formula | N × (N–1) / 2 N = số người trong nhóm. | 5 người = 10 kênh. Thêm 1 người (6) = 15 kênh. Tăng 5! | Hay hỏi: 'Team tăng từ 5 lên 9 người, số kênh tăng bao nhiêu?' → 36–10 = 26 kênh.
Noise (Nhiễu) | Bất kỳ thứ gì cản trở thông tin từ Sender đến Receiver. | Tạp âm, ngôn ngữ khác, văn hóa khác, thiên kiến cá nhân. | Trách nhiệm của Sender là đảm bảo thông điệp được hiểu đúng.
Formal vs Informal
⭐ PROCUREMENT ADVANCED
Bidder Conference (Hội nghị Nhà thầu) | Họp với TẤT CẢ nhà thầu cùng lúc. Mọi Q&A chia sẻ cho tất cả. | Họp đông đủ các nhà thầu một lần. Ai hỏi thì cả nhóm nghe. | Mục đích: Đảm bảo CÔNG BẰNG. Không ai được thông tin ưu tiên hơn.
Privity of Contract | HĐ chỉ ràng buộc các bên ký kết. PM không có quan hệ pháp lý với sub-contractor. | Tôi thuê A, A thuê B. B làm sai → Phải đòi A, không phải đòi B. | PM chỉ giao tiếp với Prime Contractor, không quản lý subcontractors trực tiếp.
Claims Administration | Xử lý tranh chấp phát sinh trong thực hiện hợp đồng. | Nhà thầu và Chủ đầu tư cãi nhau về scope → Ai đúng? | ADR (Alternative Dispute Resolution): Hòa giải/trọng tài thay vì ra tòa. PMP ưu tiên ADR.
Contract Changes – Oral vs Written | Mọi thay đổi hợp đồng phải bằng văn bản. Thay đổi miệng không hợp lệ. | Miệng không tính. Phải ký giấy. | ❗TRAP: 'Stakeholder yêu cầu miệng thêm scope' → PM KHÔNG được tự ý làm. Phải có văn bản CR.
Letter of Intent (LOI) | Văn bản không ràng buộc pháp lý, thể hiện ý định hợp tác trước khi ký HĐ. | 'Anh muốn làm ăn với mình, nhưng chưa ký HĐ chính thức.' | Dùng khi cần Seller bắt đầu sớm nhưng HĐ chưa hoàn thiện.
Make-or-Buy Analysis
⭐ QUALITY TOOLS – 7 QC Tools
Fishbone / Ishikawa (Xương cá) | Biểu đồ tìm nguyên nhân gốc rễ. 6M: Man, Machine, Method, Material, Measurement, Mother Nature. | Đầu cá = Vấn đề. Xương = Nguyên nhân theo nhóm. | Dùng khi cần tìm ROOT CAUSE của lỗi chất lượng.
Control Chart (Biểu đồ Kiểm soát) | Theo dõi quy trình theo thời gian. UCL và LCL là giới hạn kiểm soát. | Biểu đồ nhịp tim: Ra ngoài biên → Có vấn đề. | Rule of 7: 7 điểm liên tiếp trên/dưới mean → Quy trình mất kiểm soát dù trong UCL/LCL.
Pareto Chart (80/20) | 80% lỗi đến từ 20% nguyên nhân. Ưu tiên xử lý nguyên nhân quan trọng nhất. | Sửa 20% nguyên nhân chính → Giải quyết 80% vấn đề. | Dùng để PRIORITIZE: Lỗi nào cần sửa trước.
Scatter Diagram | Tìm mối quan hệ (Correlation) giữa 2 biến số. | Càng thức khuya nhiều → Càng nhiều bug? | Positive/Negative/No correlation. KHÔNG chứng minh nhân quả!
Histogram | Phân phối tần suất của dữ liệu. | Biểu đồ cột: Bao nhiêu sản phẩm nặng 1kg, 2kg, 3kg? | Xem phân phối dữ liệu, phát hiện outliers.
Flowchart | Biểu diễn quy trình bằng sơ đồ. | Sơ đồ quy trình: Làm A → Quyết định → B hoặc C. | Phân tích quy trình, tìm bottleneck và điểm gây lỗi.
Check Sheet
⭐ RISK ADVANCED
Risk Appetite vs Tolerance vs Threshold | Appetite: Mức rủi ro SẴN SÀNG nhận (chiến lược). Tolerance: Phạm vi cho phép (cụ thể). Threshold: Điểm kích hoạt hành động. | Appetite: Chấp nhận lỗ không quá 20%. Tolerance: ±10% ngân sách. Threshold: Vượt 15% phải báo sếp. | ❗TRAP: Ba khái niệm này KHÁC nhau. Threshold dùng để set control limits.
Residual Risk | Rủi ro còn lại SAU KHI đã thực hiện risk response. | Đeo găng rửa chén → Vẫn còn rủi ro đứt tay (nhỏ hơn). | Residual risk vẫn phải monitor và ghi vào Risk Register.
Secondary Risk | Rủi ro mới phát sinh DO CHÍNH HÀNH ĐỘNG xử lý rủi ro ban đầu. | Uống thuốc trị bệnh A → Thuốc gây tác dụng phụ bệnh B. | Secondary risks cũng phải có response plan riêng.
Workaround | Phản ứng với rủi ro CHƯA được lên kế hoạch (vì chưa identify được). | Ứng biến: Rủi ro bất ngờ → Làm gì đó ngay để cứu dự án. | Sau đó phải document → Cập nhật Risk Register và Lessons Learned.
EMV – Expected Monetary Value
⭐ CLOSING PROCESSES – Đóng Dự án
Validate Scope | Khách hàng chính thức chấp nhận (Formal Acceptance) deliverables. | Khách ký biên bản nghiệm thu. | Thứ tự bắt buộc: Control Quality trước → Validate Scope sau.
Administrative Closure | Hoàn thiện hồ sơ, giải phóng nguồn lực, đóng hợp đồng, cập nhật OPA. | Dọn bàn, nộp hồ sơ, trả chìa khóa. | PM phải làm kể cả khi dự án BỊ HỦY. Không thể bỏ qua.
Lessons Learned Repository | Cập nhật bài học vào kho OPA để dự án sau dùng. | Ghi sổ kinh nghiệm vào thư viện chung công ty. | Output quan trọng nhất của Close Project. Phải làm XUYÊN SUỐT dự án, không chỉ ở cuối.
Final Report | Tóm tắt toàn bộ dự án: thành tựu, vấn đề, biến động, bài học. | Di chúc của dự án. | Khác với Status Report (định kỳ). Final Report = 1 lần duy nhất khi đóng dự án.

## 🎯 Exam Mindset
🎯 Exam Mindset
Nguyên tắc | Giải thích | 🧠 Ví dụ | 💡 Áp dụng khi làm bài
⭐ 4 GOLDEN RULES – 4 Nguyên tắc Vàng của PMI Mindset
Rule 1: PHÂN TÍCH trước HÀNH ĐỘNG sau | PM luôn đánh giá, phân tích tình huống trước khi làm bất cứ điều gì. | Phát hiện vấn đề → KHÔNG gọi ngay cho sếp → Phân tích impact trước. | Từ khóa SAI: 'immediately fix', 'right away'. Đáp án đúng: 'Analyze/Assess/Review first'.
Rule 2: KHÔNG bao giờ tự quyết một mình | PM không tự quyết định những thứ ảnh hưởng lớn (scope/budget/timeline) mà không involve stakeholders. | Phát hiện cần thêm 2 tháng → KHÔNG tự kéo dài → Họp đánh giá, làm Change Request. | Đáp án sai: 'Tự mình làm'. Đáp án đúng: 'Involve team', 'Get stakeholder approval'.
Rule 3: FOLLOW THE PROCESS Quá trình là bạn bè | Luôn tuân theo quy trình chuẩn dù có vẻ mất thời gian. | Khách muốn thay đổi nhỏ → Vẫn phải làm Change Request. | Đáp án sai: 'Bỏ qua quy trình vì nhỏ'. Đáp án đúng: 'Always follow the process'.
Rule 4: PROACTIVE không phải REACTIVE
⭐ KEYWORD DECODER – Giải mã Từ khóa Đề thi
'FIRST' / 'NEXT' (Đầu tiên / Tiếp theo) | Hỏi về THỨ TỰ hành động. Thường là bước phân tích. | Nhớ thứ tự: Detect → Analyze → Respond. Trong Planning: Phải có plan trước khi execute. | 'What should PM do FIRST?' → Thường là Assess/Analyze impact trước.
'BEST' / 'MOST APPROPRIATE' (Tốt nhất) | Nhiều đáp án đúng nhưng chỉ 1 tốt NHẤT trong context đó. | Chọn theo PMI Mindset: Proactive, Follow process, Involve stakeholders. | 'Best way to handle scope change' → Evaluate impact + Submit CR.
'LEAST LIKELY' / 'EXCEPT' (Ít nhất / Ngoại trừ) | Câu hỏi NGƯỢC: Tìm đáp án SAI hoặc KHÔNG phù hợp. | Đọc kỹ! Chọn cái PM KHÔNG nên làm. | 'Which is LEAST effective?' → Chọn cái dở nhất (thường là Withdraw/Avoid).
'STAKEHOLDER COMPLAINS' (Phàn nàn) | Vấn đề Communication hoặc Expectation Management. | Review Stakeholder Engagement Plan và Communications Plan. | 'Stakeholder surprised by change' → Communication breakdown → Update Comm Plan.
'TEAM CONFLICT' (Xung đột team) | Hỏi về Conflict Resolution. | Gần như luôn là Collaborate, trừ khi có từ 'urgent/crisis' thì mới Force. | 'Two team members disagree' → Facilitate discussion, find Win-Win.
'BEHIND SCHEDULE' / 'OVER BUDGET' | Hỏi về Corrective Action. | 1. Analyze root cause. 2. Evaluate options. 3. Submit CR if needed. | 'Project is behind' → FIRST analyze why, THEN decide: Crash or Fast Track.
'NEW PM' / 'JUST JOINED' (PM mới tiếp nhận) | Bước đầu tiên PM phải làm. | Luôn là: Review Project Charter và Project Management Plan TRƯỚC. | 'You are a new PM, what do you do first?' → Review Charter and existing plans.
'SPONSOR ASKS' (Sponsor yêu cầu)
⭐ PMI MINDSET vs REAL WORLD – Khác biệt cần nhớ
Sếp ép làm việc không đạo đức | Nhiều người im lặng chịu đựng. | Từ chối và báo cáo lên cấp trên. | Code of Ethics: PM phải trung thực, không thỏa hiệp dù bị đe dọa.
Dự án trễ, sếp muốn bỏ qua test | Hay làm để kịp deadline. | Từ chối, giải thích rủi ro, đề xuất phương án khác. | Không được giảm chất lượng để đuổi kịp deadline. Quality không thể bỏ.
Vendor làm không đúng HĐ | Tự sửa hoặc im lặng chịu. | Notify vendor bằng văn bản theo điều khoản HĐ. | Tự sửa = mất quyền đòi bồi thường.
Nhân viên giỏi đột nhiên làm kém | Mắng hoặc đe dọa. | Gặp riêng, hỏi han, tìm nguyên nhân. | Có thể có vấn đề cá nhân. PM phải Empathize trước khi hành động.
Phát hiện lỗi ngay trước bàn giao | Bàn giao đại rồi tính sau. | Thông báo ngay cho khách, đề xuất phương án xử lý. | Honesty bắt buộc. Giấu lỗi vi phạm Code of Ethics nghiêm trọng.
Gold Plating: Team tự thêm tính năng 'hay ho'
⭐ NUMBERS TO MEMORIZE – Con số Phải Thuộc
3–9 người | Quy mô team Scrum lý tưởng. | Scrum Team | Ít hơn 3: Thiếu kỹ năng. Nhiều hơn 9: Quá phức tạp.
15 phút | Time-box Daily Scrum. | Scrum Events | Stand-up. Quá 15 phút = vi phạm Scrum.
1–4 tuần | Độ dài Sprint. | Scrum Sprint | Thường là 2 tuần. Không đổi giữa chừng.
8h / 4h / 3h | Sprint Planning / Review / Retro time-box (cho 1 tháng Sprint). | Scrum Events | Tỷ lệ thuận với độ dài Sprint. 2 tuần = một nửa.
8–80 giờ | Work Package size rule. | WBS | Không < 8h (vô nghĩa), không > 80h (khó quản lý).
-25% → +75% | ROM Estimate accuracy. | Cost Estimation | Rough Order of Magnitude, dùng ở Initiating.
-5% → +10% | Definitive Estimate accuracy. | Cost Estimation | Dùng sau khi có đủ thông tin chi tiết.
n(n-1)/2 | Communication channels formula. | Communication | 5 người = 10 kênh. 10 người = 45 kênh.
Rule of 7 | 7 điểm liên tiếp = Out of Control. | Control Charts | Quy trình có vấn đề dù vẫn trong UCL/LCL.
50% Agile/Hybrid
⭐ CHANGE REQUEST DECISION TREE
Khách muốn thêm tính năng mới | ✅ BẮT BUỘC | Scope Change CR | CCB hoặc Sponsor
Phát hiện lỗi trong deliverable | ✅ CẦN | Corrective Action CR | PM (nếu nhỏ) hoặc CCB
Phát hiện rủi ro mới cần thêm chi phí | ✅ CẦN | Budget CR | Sponsor / CCB
Team đề xuất cách làm tốt hơn (không đổi scope) | ✅ NÊN | Process Improvement | PM
Kỹ sư tự code thêm tính năng 'hay ho' | ❌ Dừng lại – Gold Plating | N/A | Không phê duyệt. Phải dừng ngay.
Stakeholder yêu cầu miệng, không văn bản
⭐ PROCESS GROUP QUICK REFERENCE
Initiating | Chính thức khởi động dự án, bổ nhiệm PM. | Project Charter, Stakeholder Register | 'Giao chìa khóa' cho PM.
Planning | Lên toàn bộ kế hoạch HOW to do the project. | PM Plan + tất cả subsidiary plans + 3 baselines | 'Viết sách hướng dẫn'.
Executing | Làm theo kế hoạch đã lập. | Deliverables, Work Performance Data, Change Requests | 'Thi công thực tế'.
Monitoring & Controlling | Theo dõi và kiểm soát. So sánh thực tế vs kế hoạch. | Work Performance Reports, CR Decisions | 'Canh gác và báo cáo'.
Closing | Đóng dự án chính thức, giải phóng nguồn lực. | Final Report, Lessons Learned, Released Resources | 'Bàn giao và kéo màn'.

## 🧬 Motivation Theories
🧬 Motivation Theories
Cấp độ (Cao → Thấp) | Nhu cầu | 🧠 ELI5 | 💡 Mẹo thi PMP
🧬 MASLOW'S HIERARCHY OF NEEDS – Tháp nhu cầu Maslow
5 – Self-Actualization (Tự hiện thực hóa) | Phát triển tiềm năng tối đa. Làm ý nghĩa. | Nhà phát minh sau khi đã đủ ăn đủ mặc, vẫn ngày đêm tạo ra thứ mới vì đó là sứ mệnh. | PM giỏi tạo cơ hội cho team phát triển, học hỏi, đóng góp ý nghĩa.
4 – Esteem (Tự trọng & được công nhận) | Được khen ngợi, tôn trọng, công nhận thành tích. | Nhân viên cần được sếp công khai khen khi làm tốt. | Reward Power, public recognition. Hay xuất hiện trong câu hỏi về cách motivate team.
3 – Social / Belonging (Giao tiếp & thuộc về) | Tình bạn, đồng đội, cảm giác được chấp nhận trong nhóm. | Team building, tình đồng nghiệp, văn hóa nhóm mạnh. | Đề hỏi về team morale, sense of belonging → Cấp 3 Maslow.
2 – Safety & Security (An toàn & bảo mật) | Việc làm ổn định, môi trường an toàn, không sợ bị đuổi. | Người ta không thể sáng tạo nếu sợ mất việc bất cứ lúc nào. | Penalty/Coercive Power phá vỡ cấp 2 này → PMP không khuyến khích.
1 – Physiological (Sinh lý cơ bản)
🧬 HERZBERG TWO-FACTOR – Lý thuyết 2 nhân tố
✅ MOTIVATORS (Nhân tố động lực) | Thành tích (Achievement), Được công nhận, Công việc thú vị, Trách nhiệm, Thăng tiến, Phát triển bản thân. | Khi có → Team THỰC SỰ hăng hái, làm vượt kỳ vọng. | Đây là thứ PM nên tập trung tạo ra. "Làm thế nào để team motivated?" → Tạo Motivators.
⚠️ HYGIENE FACTORS (Nhân tố vệ sinh)
🧬 McGREGOR THEORY X vs Y – Niềm tin của sếp về nhân viên
❌ Theory X (Tiêu cực) | Nhân viên vốn lười biếng, ghét làm việc, phải bị kiểm soát chặt chẽ, đe dọa mới làm. | Micromanagement. Command & Control. Luôn kiểm tra, không tin tưởng. | PMP KHÔNG ủng hộ. Nếu đề thấy sếp "micromanage" → Theory X → SAI.
✅ Theory Y (Tích cực)
🧬 TUCKMAN'S 5 STAGES – Các giai đoạn phát triển nhóm
1. Forming (Hình thành) | Team mới gặp nhau. Lịch sự, không ai dám nói thật. Vai trò chưa rõ. | Ngày đầu đi làm: Ai cũng lịch sự, nhã nhặn, chưa bộc lộ tính thật. | PM: Định hướng rõ ràng. Giải thích roles, mục tiêu, quy tắc nhóm.
2. Storming (Bão tố) | Xung đột xuất hiện. Đấu tranh về vai trò, cách làm, lãnh thổ. Năng suất thấp. | Tuần 2-3: Tranh luận, cãi nhau về cách làm. Căng thẳng nổi lên. | ⭐ PM: Không né tránh. Phải giải quyết conflict (Collaborate). Bình thường hóa xung đột lành mạnh.
3. Norming (Chuẩn hóa) | Team đồng thuận về cách làm, tôn trọng nhau. Năng suất tăng dần. Quy tắc nhóm hình thành. | Team bắt đầu "ăn ý" nhau, có rhythm riêng. | PM: Củng cố ground rules, khuyến khích collaboration, giảm dần sự can thiệp.
4. Performing (Hiệu suất cao) | Team hoạt động hiệu quả cao, tự quản, giải quyết vấn đề độc lập. | Dream team: Làm như máy, ít cần sếp can thiệp. | PM: Delegate tối đa. Tập trung vào strategic issues. Đây là mục tiêu cần đạt.
5. Adjourning (Giải tán)
🧬 VROOM – EXPECTANCY THEORY & McCLELLAND NEEDS
Vroom's Expectancy Theory | Motivation = Expectancy × Instrumentality × Valence E: Tôi có thể làm được không? I: Làm tốt có được thưởng không? V: Phần thưởng đó có giá trị với tôi không? | Học thêm (E) → Thi đậu (I) → Được thưởng du lịch (V=cao nếu thích đi). Cả 3 phải đồng thời cao mới motivated. | Đề hỏi "tại sao team không motivated dù thưởng cao?" → Kiểm tra Expectancy (họ nghĩ không làm được) hoặc Valence (họ không thích phần thưởng đó).
McClelland's 3 Needs | nAch – Need for Achievement (Thành tích): Thích thử thách, mục tiêu rõ ràng. nAff – Need for Affiliation (Liên kết): Thích hợp tác, quan hệ tốt. nPow – Need for Power (Quyền lực): Thích ảnh hưởng, lãnh đạo. | Người nAch cao: Thích task khó vừa vừa, cần feedback thường xuyên. Người nAff: Đừng cho làm một mình. Người nPow: Trao roles lãnh đạo. | PM cần biết từng người thuộc loại nào → Assign tasks và rewards phù hợp. Người nAff không thích làm việc độc lập.
Adams' Equity Theory
🧬 LEADERSHIP STYLES – Phong cách lãnh đạo theo ngữ cảnh
Servant Leadership ✅ | Đặt nhu cầu team lên trước. Remove obstacles. Facilitate. Coach. | Bảo mẫu: Dọn đường, đem nước, che chắn. Không ra lệnh. | PMP yêu thích nhất. Scrum Master = Servant Leader. Mọi câu hỏi về "PM nên làm gì" → hướng về Servant Leader.
Transformational ✅ | Truyền cảm hứng, tạo vision, thay đổi tư duy team. | Elon Musk: "Chúng ta lên sao Hỏa!" → Team bỏ lương cao để theo. | Dùng khi cần thay đổi lớn, tổ chức chuyển đổi Agile. Đề hỏi về "inspiring" → Transformational.
Transactional ⚠️ | Khen thưởng khi đạt mục tiêu, phạt khi không đạt. Trao đổi rõ ràng. | KPI rõ ràng: Đạt 100% thưởng 10%. Không đạt → trừ lương. | Ổn trong ngắn hạn predictive. Không phải lý tưởng nhất theo PMP mindset.
Laissez-faire ⚠️ | Trao toàn quyền, ít can thiệp. Team tự quyết tất cả. | Sếp biến mất: "Các em tự xử nhé." | Chỉ tốt khi team cực kỳ experienced và self-motivated. Nếu team mới → THẢM HỌA. Khác với Servant Leader (vẫn support).
Autocratic / Directing ❌
🧬 SITUATIONAL LEADERSHIP – Lãnh đạo theo tình huống (Hersey-Blanchard)
S1 – Directing (Chỉ đạo) | Nhân viên mới: Kỹ năng thấp, nhiệt huyết cao (Không biết nhưng muốn học). | Sinh viên mới ra trường: Hào hứng nhưng chưa biết làm. Cần chỉ từng bước. | Hỏi về nhân viên mới, D1 (Low competence, High commitment) → S1 Directing.
S2 – Coaching (Huấn luyện) | Kỹ năng thấp-vừa, nhiệt huyết giảm (biết một chút nhưng nản). D2. | Học viên tháng 2: Biết sơ sơ nhưng thấy khó quá, bắt đầu muốn bỏ. | Vẫn cần hướng dẫn nhưng thêm khích lệ tinh thần. Giải thích lý do để tăng commitment.
S3 – Supporting (Hỗ trợ) | Kỹ năng cao nhưng thiếu tự tin (Biết làm nhưng sợ sai). D3. | Senior developer giỏi kỹ thuật nhưng sợ trình bày với khách hàng. | Ít chỉ đạo, nhiều động viên. "Em làm được đó, mình tin em." → Tăng confidence.
S4 – Delegating (Ủy quyền) | Kỹ năng cao, tự tin cao (Giỏi và tự giác). D4. | Senior lead giỏi, đã tự giải quyết mọi vấn đề không cần hỏi. | Delegate tối đa. PM chỉ kiểm tra kết quả, không can thiệp quy trình.

## 📊 ECO & Domains
📊 ECO & Domains
Domain | Tỷ lệ | Nội dung chính | 💡 Tập trung vào
📊 ECO 2021 – EXAM CONTENT OUTLINE (Cấu trúc đề thi thực tế)
🧑‍🤝‍🧑 PEOPLE (Con người) | 42% | Quản lý xung đột, lãnh đạo nhóm, hỗ trợ hiệu suất team, trao quyền, xây dựng team, mentoring, đàm phán, giải quyết vấn đề phức tạp về con người. | ⭐ Phần NẶNG NHẤT. Gần như mọi tình huống về team, conflict, stakeholder resistance → Domain People. Luôn ưu tiên giải pháp "nhân văn" hơn kỹ thuật.
⚙️ PROCESS (Quy trình) | 50% | Thực thi dự án (predictive + agile + hybrid), quản lý rủi ro, lịch trình, chi phí, chất lượng, scope, communications, procurement, change management. | ⭐ 50% Predictive + 50% Agile/Hybrid. Câu hỏi process thường về "PM nên làm gì tiếp theo" hoặc "công cụ nào phù hợp".
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT (Môi trường kinh doanh)
📊 PEOPLE DOMAIN – Task Chi Tiết Hay Thi
Manage Conflicts | Xác định nguồn gốc và mức độ xung đột. Áp dụng phương pháp giải quyết phù hợp. | 2 thành viên tranh luận về technical approach. SM nên làm gì? | Facilitate team tự giải quyết (Collaborate). PM không áp đặt giải pháp.
Lead a Team | Tạo shared vision. Empower team. Servant leadership. Recognize achievements. | Team morale thấp sau nhiều Sprint thất bại. PM nên làm gì? | Retrospective để tìm nguyên nhân + Celebrate small wins để rebuild morale.
Support Team Performance | Đánh giá năng lực, training, mentoring, tạo môi trường phát triển, khen thưởng đúng lúc. | Nhân viên mới cần học kỹ năng mới cho dự án. PM nên làm gì? | Arrange training + pair với senior. Không đổi người vì training cost thấp hơn turnover cost.
Empower Team Members | Trao quyền ra quyết định cho team trong phạm vi của họ. Không micromanage. | Team hỏi PM mỗi quyết định nhỏ. PM nên làm gì? | Clarify decision authority. "Quyết định trong phạm vi sprint → Team tự quyết". PM delegate rõ ràng.
Engage & Collaborate with Stakeholders
📊 8 PERFORMANCE DOMAINS – PMBOK 7 (Hay xuất hiện trong đề)
1. Stakeholder | Hiểu, engage, và manage stakeholder expectations liên tục. | Productive working relationships. Stakeholder agreement on project approach. | Stakeholder engagement KHÔNG kết thúc sau planning. Phải làm liên tục suốt dự án.
2. Team | Xây dựng shared ownership, high performance, servant leadership. | Shared ownership. High trust. Applicable leadership skills applied. | Team domain = Tuckman + Motivational theories + Servant leadership. Hay kết hợp với People ECO domain.
3. Development Approach & Life Cycle | Chọn development approach phù hợp (predictive/agile/hybrid) và life cycle. | Development approach phù hợp với deliverables và môi trường. | ⭐ Hay thi: "Khi nào dùng Agile vs Predictive?" → Uncertain requirements + frequent delivery → Agile.
4. Planning | Lập kế hoạch vừa đủ, linh hoạt, liên tục. "Just enough planning." | Plans phù hợp với độ phức tạp. Organized, prioritized work. | Predictive: Comprehensive plan upfront. Agile: Rolling wave, sprint-by-sprint planning. Hybrid: Mix cả hai.
5. Project Work | Thực hiện công việc, quản lý resources, communications, procurement. | Efficient, effective project performance. Team focused on value delivery. | Đây là domain của Executing process group. "PM đang làm gì?" → Manage project work.
6. Delivery | Deliver value liên tục, đáp ứng requirements, manage scope và quality. | Project contributes to business objectives. Stakeholders accept deliverables. | Delivery ≠ chỉ cuối dự án. Agile: Deliver working software every sprint.
7. Measurement | Đo lường hiệu suất, phân tích dữ liệu, báo cáo, ra quyết định dựa trên data. | Reliable understanding of project status. Timely decisions. Optimal actions taken. | EVM (Predictive) + Velocity/Burndown (Agile) đều thuộc Measurement domain. Đo để cải tiến, không đo để phán xét.
8. Uncertainty
📊 PMI TALENT TRIANGLE 2022
💼 Ways of Working (Cách làm việc) | Predictive, Agile, Hybrid methodologies. Tools & techniques. Technical project management skills. | Biết dùng "búa" nào cho đinh nào: PMBOK, Scrum, Kanban, SAFe, EVM, CPM... | Đây là "hard skills" truyền thống của PM. Đề thi cover nặng phần này (Process domain 50%).
💡 Power Skills (Kỹ năng quyền năng) | Collaborative leadership, communication, innovative mindset, for-purpose orientation, empathy, emotional intelligence. | EQ cao: Biết đọc vị người, lắng nghe sâu, tạo môi trường tâm lý an toàn (psychological safety). | Trước đây gọi là "Leadership Skills". Đề hay hỏi: "PM nên làm gì với nhân viên đang buồn/lo lắng?" → Power Skills.
🏢 Business Acumen (Nhạy bén kinh doanh)
📊 BENEFITS REALIZATION MANAGEMENT
Benefits Identification | Xác định lợi ích kỳ vọng của dự án (tangible + intangible). Ai được lợi gì? | Trước khi mở nhà hàng: Dự kiến lãi bao nhiêu/tháng, tạo bao nhiêu việc làm. | Thể hiện trong Business Case và Benefits Realization Plan.
Benefits Analysis & Planning | KPI để đo lợi ích. Ai chịu trách nhiệm đo. Khi nào đo. Benefits Realization Plan. | Đặt mục tiêu cụ thể: "6 tháng sau khi launch, doanh thu tăng 20%." | Benefits Owner ≠ PM. Thường là Sponsor hoặc Business Owner.
Benefits Delivery | Dự án thực thi tạo ra deliverables để hiện thực hóa lợi ích. | Xây nhà hàng, mua thiết bị, thuê đầu bếp. | PM chịu trách nhiệm deliver đúng scope/time/cost. Nhưng benefits chưa xảy ra ở đây.
Benefits Transition | Bàn giao cho operations. Chuyển từ project sang BAU (Business As Usual). | Nhà hàng khai trương. Từ đây là vận hành hàng ngày, không còn là "dự án". | ⭐ Hay thi: Dự án kết thúc KHÔNG có nghĩa là lợi ích đã được hiện thực hóa. Benefits xảy ra SAU dự án.
Benefits Sustaining
📊 PESTLE & ORGANIZATIONAL STRUCTURES
PESTLE Analysis | Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental. Phân tích môi trường bên ngoài ảnh hưởng dự án. | Mở nhà hàng: Chính sách thuế (P), lạm phát (E), xu hướng ăn uống (S), app delivery (T), giấy phép (L), chất thải (En). | Đề hỏi "external factors ảnh hưởng dự án" → PESTLE. Là Enterprise Environmental Factors (EEF).
Functional Org | Quyền lực ở Functional Manager. PM = Coordinator, ít quyền. | PM như "thư ký": Cần người thì phải xin Functional Manager. | PM quyền lực THẤP NHẤT. Resources khó lấy. Hay gặp conflict với Functional Manager.
Projectized Org | Quyền lực ở PM. Team làm việc full-time cho dự án. | PM như "CEO nhỏ" trong dự án. Toàn quyền. | PM quyền lực CAO NHẤT. Thuận lợi nhất cho PM. Nhưng team mất việc sau khi dự án kết thúc.
Matrix Org (Weak/Balanced/Strong) | PM và Functional Manager chia sẻ quyền lực. Team có 2 sếp. | Weak: Gần Functional. Strong: Gần Projectized. Balanced: 50/50. | ⭐ Hay thi: Matrix = Conflict between PM and Functional Manager rất phổ biến. PM phải negotiate khéo léo.

## ⚖️ Ethics & Governance
⚖️ Ethics & Governance
Giá trị | Nghĩa là | 🧠 Ví dụ tình huống | 💡 Đáp án PMP điển hình
⚖️ PMI CODE OF ETHICS – 4 Giá trị cốt lõi
✅ Responsibility (Trách nhiệm) | Chịu trách nhiệm về quyết định và hành động. Báo cáo trung thực. Không đổ lỗi. | PM biết project sẽ trễ nhưng sợ sếp → Không báo cáo. Đúng hay sai? | SAI. PM phải báo cáo trung thực ngay lập tức, dù tin xấu. "Being proactive" = trách nhiệm.
✅ Respect (Tôn trọng) | Tôn trọng mọi người, văn hóa, ý kiến khác biệt. Lắng nghe tích cực. Không kỳ thị. | Team member từ văn hóa khác có cách làm việc khác biệt. PM nên làm gì? | Tìm hiểu và tôn trọng sự khác biệt văn hóa. Adapt communication style. Không áp đặt văn hóa của mình.
✅ Fairness (Công bằng) | Ra quyết định không thiên vị. Minh bạch quy trình. Bình đẳng cơ hội. | PM muốn chọn vendor là bạn thân → Có vấn đề gì không? | Conflict of Interest. PM phải disclose mối quan hệ và có thể cần từ chối tham gia quyết định.
✅ Honesty (Trung thực)
⚖️ ETHICS SCENARIOS – Tình huống đạo đức hay gặp trong đề
Nhà thầu mời PM ăn tối sang trọng trong khi đang chọn vendor | Bribery / Conflict of Interest tiềm ẩn. | Từ chối lịch sự. Báo cáo lên PMO/sếp nếu cần. Maintain objectivity trong procurement. | Chấp nhận vì "chỉ là xã giao" → SAI. Ảnh hưởng đến tính công bằng của quá trình chọn vendor.
PM nhận ra project không thể deliver đúng hạn nhưng sponsor muốn PM giữ kín | Honesty vs Loyalty conflict. | PM phải escalate lên cấp trên của sponsor hoặc báo cáo cho stakeholders bị ảnh hưởng. Honesty > Loyalty. | Làm theo ý sponsor và im lặng → Vi phạm Responsibility và Honesty.
PM được offer job từ vendor đang làm việc cùng | Conflict of Interest rõ ràng. | Disclose ngay cho tổ chức. Có thể cần từ chối offer hoặc recuse khỏi decisions liên quan đến vendor đó. | Giữ im lặng và tiếp tục → Vi phạm Fairness và Responsibility.
Team member báo cáo illegal activity trong dự án | Whistleblowing. Responsibility của PM. | Investigate internally trước. Nếu xác nhận → Escalate lên management hoặc báo cơ quan chức năng nếu cần. Không che giấu. | Bỏ qua vì "không phải việc của mình" → Vi phạm nặng Responsibility.
PM tự inflate estimate để có thêm buffer
⚖️ PROJECT GOVERNANCE – Quản trị dự án
Project Governance | Hệ thống quyết định, trách nhiệm, và kiểm soát để đảm bảo dự án đạt mục tiêu chiến lược tổ chức. | Luật lệ và cơ chế giám sát của "chính phủ dự án". | Governance ≠ Management. Governance = oversight (giám sát), Management = execution (thực hiện).
Steering Committee | Ủy ban chỉ đạo. Các senior stakeholders đưa ra quyết định chiến lược cho dự án. | Hội đồng quản trị mini của dự án. | PM escalate lên Steering Committee khi vấn đề vượt thẩm quyền của mình. Không phải tự quyết.
CCB – Change Control Board | Ủy ban kiểm soát thay đổi. Phê duyệt hoặc từ chối Change Requests quan trọng. | "Tòa án" của Change Requests. | CCB có thể bao gồm PM, Sponsor, Functional Managers, đại diện khách hàng. PM KHÔNG có quyền tự approve major changes.
PMO – Project Management Office | Văn phòng quản lý dự án. Hỗ trợ, chuẩn hóa, và quản lý danh mục dự án. | Bộ phận "mẹ" của các PM. Đặt ra rules, templates, best practices. | PMO types: Supportive (ít quyền) → Controlling (trung bình) → Directive (nhiều quyền nhất).
Stage Gate / Phase Gate Review
⚖️ VIRTUAL & MULTICULTURAL TEAMS
Virtual Teams – Giao tiếp | Thiếu osmotic communication. Khó build trust. Timezone khác nhau. | Face-to-face kick-off (dù chỉ một lần). Regular video calls. Fishbowl window. Clear communication protocols. | Virtual team: Invest heavy vào communication planning. Ground rules và working agreements quan trọng hơn.
Cultural Differences | Khác biệt về direct/indirect communication, quan niệm về thời gian, hierarchy. | Cultural sensitivity training. Adapt communication style. Không assume "cách của tôi là đúng". | Đề hỏi về multicultural team issues → Respect (Code of Ethics). PM phải adapt, không phải team phải đồng hóa theo PM.
Psychological Safety | Thành viên sợ nói ý kiến, sợ thất bại, không dám raise issues. | Tạo môi trường blame-free. Celebrate failures as learning. PM mở đầu bằng cách tự chia sẻ điểm yếu của mình. | ⭐ Hay thi: Team không báo cáo issues sớm → PM nên tạo môi trường an toàn tâm lý, không phải phạt người báo tin xấu.

## 🎲 Scenario Bank
🎲 Scenario Bank
Tình huống | Approach | ✅ Đáp án đúng theo PMP mindset | ❌ Bẫy phổ biến
🎲 SCENARIO BANK – Tình huống thi hay gặp nhất (PM nên làm gì?)
Stakeholder yêu cầu thêm tính năng (không có trong scope) | Scope Change | Submit Change Request → CCB evaluate → Nếu approved mới implement. Cập nhật schedule/budget/baseline. | Làm luôn vì muốn làm hài lòng khách → Gold Plating + Scope Creep.
2 thành viên team xung đột với nhau | Conflict Resolution | Gặp riêng từng người trước (1-on-1). Sau đó bring them together để Collaborate/Problem Solve. PM facilitate, không phán xét. | Ignore vì "người lớn tự giải quyết được" → Withdraw/Avoid = tệ nhất.
Dự án đang chậm tiến độ (SPI < 1) | Schedule Recovery | Phân tích nguyên nhân trước. Options: Fast Tracking (parallel), Crashing (thêm resource), Cut scope (Change Request). Báo cáo cho Sponsor. | Yêu cầu team làm thêm giờ mà không phân tích nguyên nhân → Burn out team.
Nhân viên mới tham gia dự án giữa chừng | Team Onboarding | Cung cấp Project Charter, PM Plan, lessons learned. Assign mentor (buddy). Không để tự bơi. | Để tự tìm hiểu vì "ai cũng phải tự học" → Vi phạm Support Team Performance.
Vendor không deliver đúng hạn | Procurement Management | Kiểm tra contract terms. Formal letter về default. Negotiate cure period. Document everything. Escalate nếu không giải quyết được. | Chờ đợi và hy vọng vendor tự giải quyết → Không proactive.
Sponsor muốn cắt budget 20% | Scope-Cost-Schedule Triangle | Phân tích impact (Triple Constraint). Present options: Cắt scope / Kéo dài schedule / Accept reduced quality. Sponsor quyết định sau khi biết tradeoffs. | Nhận lệnh và cố gắng làm với budget mới mà không adjust scope/schedule → Failure.
Phát hiện rủi ro mới (risk chưa có trong Risk Register) | Risk Management | Thêm vào Risk Register ngay. Analyze (qualitative). Nếu cần: Quantitative. Tạo Risk Response Plan. Update PM Plan nếu cần. | Chờ xem có xảy ra không rồi tính → Reactive, không proactive.
Team member nói không biết làm task được assign | Resource Management | Tìm hiểu gap cụ thể. Arrange training hoặc pair với người có kỹ năng. Adjust assignment nếu cần. Document trong Resource Plan. | Đổi người ngay vì "mất thời gian training" → Không phải first choice của PMP.
Dự án bị yêu cầu deliver sớm hơn 2 tuần | Schedule Compression | Fast Tracking: Làm song song (tăng risk). Crashing: Thêm resources (tăng cost). Phải submit Change Request nếu ảnh hưởng baseline. | Tự thay đổi schedule mà không submit CR → Không theo Integrated Change Control.
PM được bổ nhiệm nhưng chưa có Project Charter
🎲 AGILE SCENARIOS – Tình huống Agile hay gặp
Stakeholder muốn thêm tính năng giữa Sprint | Sprint Integrity | Thêm vào Product Backlog. PO prioritize. Đưa vào Sprint TIẾP THEO nếu đủ ưu tiên. Không disturb Sprint hiện tại. | Thêm ngay vào Sprint đang chạy → Vi phạm Sprint integrity.
Team không đạt Sprint Goal liên tiếp 3 Sprints | Performance Issue | Retrospective sâu để tìm root cause. Có thể: Overcommunication, unclear requirements, technical debt, scope quá lớn. Fix nguyên nhân, không phạt team. | Pressure team làm thêm giờ → Không sustainable pace.
PO muốn cancel Sprint | Sprint Cancellation | PO là người DUY NHẤT có quyền cancel Sprint (khi Sprint Goal không còn valid). Team review work done, unfinished items trả về Backlog. | SM hoặc Team quyết định cancel Sprint → Sai về authority.
Khách hàng muốn biết "bao giờ xong hết" | Agile Forecasting | Dùng Velocity + Items còn lại: Sprints còn lại = Backlog Points ÷ Average Velocity. Cung cấp range, không phải ngày cố định. | Commit vào ngày cố định khi requirements vẫn đang thay đổi → Overpromising.
Team Agile nhưng có yêu cầu compliance nghiêm ngặt (ví dụ: FDA, ngân hàng) | Agile + Compliance | Hybrid approach: Agile for development + Predictive documentation for compliance. Tích hợp compliance checks vào Definition of Done. | Bỏ Agile hoàn toàn vì "không phù hợp với compliance" → Không tận dụng được lợi ích Agile.
Team Agile ở nhiều múi giờ khác nhau
🎲 HYBRID PROJECT SCENARIOS
Xây dựng phần mềm ERP mới. Requirements phase phức tạp nhưng implementation cần flexibility. | Phase Hybrid | Predictive cho Discovery/Requirements phase → Agile cho Development/Testing phase → Predictive cho Go-Live/Training. | Phù hợp khi có mandatory phases (legal, compliance) kết hợp với uncertain technical work.
Team gồm cả senior (quen Waterfall) và junior (học Agile). PM mới phải chọn approach. | Team Capability Hybrid | Start với Waterfall-like planning để senior comfortable → Dần introduce sprints và iterations → Gradually shift tới Agile. | Change management approach: Don't shock the system. Gradual adoption giảm resistance.
Dự án lớn có core system (predictable) và new features (uncertain).
🎲 RISK MANAGEMENT – Tình huống rủi ro hay gặp
Avoid (Né tránh) – Threats | Thay đổi hoàn toàn để rủi ro không thể xảy ra. Tốn kém nhất nhưng loại bỏ hoàn toàn. | Bỏ hẳn tính năng A để tránh rủi ro kỹ thuật → Rủi ro không thể xảy ra nữa. | Avoid = loại bỏ hoàn toàn. Khác với Mitigate (giảm xác suất/impact).
Transfer (Chuyển giao) – Threats | Chuyển hậu quả tài chính sang bên thứ ba. Rủi ro vẫn tồn tại nhưng tổ chức không chịu hậu quả. | Mua bảo hiểm. Thuê fixed-price contract cho phần rủi ro cao. | Transfer ≠ Eliminate. Rủi ro vẫn có thể xảy ra, chỉ là người khác chịu thiệt hại tài chính.
Mitigate (Giảm thiểu) – Threats | Giảm probability hoặc impact. Không loại bỏ hoàn toàn. | Training thêm cho team (giảm probability lỗi). Prototype sớm (giảm impact khi phát hiện sai). | Phổ biến nhất trong thi. Contingency Plan = response nếu rủi ro xảy ra (sau Mitigate).
Accept (Chấp nhận) – Threats | Active: Lập contingency plan. Passive: Không làm gì, chấp nhận hậu quả. | Active: Chuẩn bị sẵn budget contingency. Passive: Rủi ro quá nhỏ, không đáng đầu tư response. | Residual Risk: Còn lại sau khi đã response. Secondary Risk: Sinh ra từ risk response action.
Exploit (Khai thác) – Opportunities | Đảm bảo cơ hội NHẤT ĐỊNH xảy ra. Ngược của Avoid. | Assign người giỏi nhất để đảm bảo capture cơ hội lớn. | Opportunity responses: Exploit, Enhance, Share, Accept. Ngược chiều với Threat responses.
Workaround | Response với rủi ro ĐÃ XẢY RA mà không có plan trước. | Server bị hack → Tạm thời dùng backup server trong khi fix. | ⭐ Workaround ≠ Contingency Plan. Workaround = unplanned response. Contingency = planned response.

## 🎯 Stakeholder Deep
🎯 Stakeholder Deep
Công cụ | Mô tả | 🧠 ELI5 | 💡 Mẹo thi
🎯 STAKEHOLDER IDENTIFICATION – Nhận diện Stakeholder
Stakeholder Register | Tài liệu liệt kê tất cả stakeholders: tên, vai trò, kỳ vọng, ảnh hưởng, engagement level hiện tại và mong muốn. | Danh sách VIP của dự án: ai có liên quan, họ muốn gì, đang ở level nào. | Output của Identify Stakeholders. PM phải update liên tục — không phải làm 1 lần rồi thôi.
Power/Interest Grid | Ma trận 2x2: Trục X = Interest (Quan tâm), Trục Y = Power (Quyền lực). 4 ô: Manage Closely / Keep Satisfied / Keep Informed / Monitor. | Sắp xếp người quan trọng theo 2 chiều: Quyền lực cao + Quan tâm cao = VIP nhất cần chăm sóc kỹ nhất. | ⭐ Hay thi: Power cao + Interest thấp → Keep Satisfied (không làm phiền nhưng không để bất ngờ). Power thấp + Interest cao → Keep Informed.
Salience Model (Power / Urgency / Legitimacy) | 3 thuộc tính: Power (Quyền lực ảnh hưởng), Urgency (Yêu cầu cấp bách), Legitimacy (Tính hợp lệ của yêu cầu). Stakeholder có cả 3 = Definitive = ưu tiên cao nhất. | Khách hàng lớn (Power) + Deadline gấp (Urgency) + Hợp đồng rõ ràng (Legitimacy) = Phải serve ngay. | Dormant: Chỉ có Power. Discretionary: Power + Legitimacy. Demanding: Power + Urgency. Dangerous: Power + Urgency nhưng không Legitimate → Cẩn thận!
Stakeholder Cube | Mở rộng Power/Interest Grid thêm chiều thứ 3: Attitude (Positive/Negative). 3D model. | Người quyền lực + Quan tâm cao nhưng có thái độ tiêu cực = Rủi ro lớn nhất cần handle ngay. | Dùng khi cần phân tích phức tạp hơn Power/Interest Grid đơn giản.
Direction of Influence
🎯 STAKEHOLDER ENGAGEMENT MATRIX – 5 Cấp độ
Unaware (Không biết) | Không biết dự án tồn tại hoặc không biết dự án ảnh hưởng đến mình. | "Ủa dự án này là sao? Lần đầu nghe." | Inform ngay. Cung cấp thông tin cơ bản. Đây là gap nguy hiểm nhất — người có quyền lực mà không biết = ticking bomb.
Resistant (Chống đối) | Biết dự án nhưng phản đối hoặc lo ngại tác động tiêu cực. | "Dự án này sẽ làm mất việc của team tôi." | 1-on-1 để hiểu nỗi sợ cụ thể. Address concerns directly. Involve họ trong giải pháp. Đừng ignore — resistant stakeholder power cao = project killer.
Neutral (Trung lập) | Biết dự án, không ủng hộ cũng không chống đối. | "Ừ biết rồi, nhưng không liên quan lắm đến tôi." | Educate về benefits. Tìm common ground. Gradual engagement. Mục tiêu: move lên Supportive.
Supportive (Ủng hộ) | Biết và ủng hộ dự án, hỗ trợ khi cần. | "Dự án hay đó, tôi ủng hộ." | Maintain engagement. Regular updates. Leverage họ để influence người Neutral/Resistant. Đây là mức lý tưởng cho hầu hết stakeholders.
Leading (Dẫn dắt)
🎯 STAKEHOLDER ENGAGEMENT – Chiến lược theo tình huống
Sponsor không attend meetings, không đọc reports | Disengaged sponsor → Risk lớn khi cần escalate hoặc quyết định. | 1-on-1 với sponsor. Tìm hiểu preferred communication format (1-pager? verbal?). Adjust reporting style. Frame issues theo business impact. | Tiếp tục gửi báo cáo dày theo chuẩn → Sponsor tiếp tục ignore.
Stakeholder bất ngờ nổi lên cuối dự án phản đối | Late stakeholder identification → Thường xảy ra khi Stakeholder Register không được update. | Conduct stakeholder analysis lại. Assess impact của concerns. Issue CR nếu cần thay đổi scope/approach. Lessons Learned về identification process. | "Sao giờ này mới lên tiếng?" → Attitude sẽ làm mất relationship và leo thang conflict.
2 stakeholders quyền lực cao có yêu cầu mâu thuẫn nhau | Competing stakeholder interests → PM bị kẹp giữa. | Facilitate meeting giữa 2 bên. Dùng dữ liệu và project objectives để guide decision. Escalate lên Steering Committee nếu không resolve được. | PM tự quyết ưu tiên bên nào → Làm mất trust của bên còn lại.
Stakeholder liên tục yêu cầu thay đổi nhỏ (scope creep dần) | Death by a thousand cuts — mỗi thay đổi nhỏ không qua CR. | Educate về Change Control Process. Document mỗi request dù nhỏ. Tổng hợp và submit CR chính thức. Set expectations rõ ràng từ đầu. | Accommodate từng request nhỏ "vì nhanh hơn làm CR" → Scope creep không kiểm soát được.
Stakeholder chỉ muốn nghe tin tốt, phủ nhận rủi ro
🎯 COMMUNICATION MANAGEMENT – Quản lý giao tiếp
Communication Channels = n(n-1)/2 | 5 người = 10 kênh. 10 người = 45 kênh. 20 người = 190 kênh. Tăng theo hàm mũ. | Thêm 1 người = thêm rất nhiều kênh giao tiếp cần quản lý. | ⭐ Hay thi: Team từ 5 → 8 người, thêm bao nhiêu kênh? (28-10=18). Tính nhanh: n mới(n-1)/2 - n cũ(n-1)/2.
Push vs Pull vs Interactive | Push: Gửi đi (email, memo). Pull: Người nhận tự lấy (portal, intranet). Interactive: Hai chiều real-time (meeting, call). | Push = gửi thư. Pull = bảng tin. Interactive = nói chuyện trực tiếp. | Interactive = hiệu quả nhất nhưng tốn thời gian. Pull = tốt cho tài liệu không khẩn. Push = thông báo một chiều.
Formal vs Informal Communication | Formal: Báo cáo chính thức, meeting minutes, CR. Informal: Coffee chat, hallway conversation. | Formal = có văn bản, dấu mộc. Informal = nói miệng, không ghi lại. | PMP ưu tiên formal cho decisions và commitments. Informal tốt cho relationship building. "Stakeholder yêu cầu miệng" = chưa được chấp nhận.
Communications Management Plan | Ai nhận thông tin gì, khi nào, qua kênh nào, format gì, tần suất bao nhiêu, ai chịu trách nhiệm gửi. | Lịch phát báo cáo của cả dự án: Sponsor nhận weekly 1-pager, team nhận daily standup notes... | Phải được tạo sớm trong Planning. Update khi stakeholder thay đổi. Là input quan trọng để manage stakeholder engagement.

## 📋 Procurement Deep
📋 Procurement Deep
Tài liệu | Viết tắt của | 🧠 Nội dung | 💡 Khi nào dùng
📋 SOW / SOO / PWS – Phân biệt 3 loại tài liệu yêu cầu
SOW Statement of Work | Mô tả CHI TIẾT công việc cần làm: scope, deliverables, timeline, standards, location, kỳ vọng. | "Bản vẽ kỹ thuật": Làm cái nhà 3 phòng ngủ, 2 toilet, nền gạch 60×60, xong trong 6 tháng. | Dùng khi biết chính xác cần gì (Predictive, requirements rõ). Vendor follow specs của bạn.
SOO Statement of Objectives | Mô tả MỤC TIÊU và KẾT QUẢ mong muốn. KHÔNG mô tả cách làm — để vendor đề xuất giải pháp. | "Tôi cần chỗ ở thoải mái cho 4 người, ngân sách X" → Vendor tự thiết kế và đề xuất. | Dùng khi muốn vendor mang sáng tạo và expertise. Phổ biến trong innovation, R&D, complex solutions.
PWS Performance Work Statement
📋 CONTRACT TYPES DEEP DIVE – Chi tiết các loại hợp đồng
FFP Firm Fixed Price | Giá cố định bất kể chi phí thực tế. Vendor hoàn thành đúng scope → nhận đúng số tiền đó. | Rủi ro: VENDOR chịu. Nếu vendor tốn hơn dự tính → Vendor lỗ. | Scope rõ ràng, requirements ổn định. Buyer risk thấp nhất. Phổ biến nhất.
FPIF Fixed Price Incentive Fee | Giá cố định + Bonus nếu vượt mục tiêu (tiết kiệm chi phí, giao sớm, chất lượng cao hơn). | Rủi ro: Chủ yếu VENDOR chịu nhưng buyer incentivize vendor làm tốt hơn. | Scope rõ nhưng muốn vendor có động lực optimize. Có Point of Total Assumption (PTA).
FP-EPA Fixed Price Economic Price Adjustment | Giá cố định nhưng cho phép điều chỉnh theo chỉ số kinh tế (lạm phát, tỷ giá). | Rủi ro: Chia sẻ giữa buyer và vendor về biến động kinh tế vĩ mô. | Hợp đồng dài hạn (nhiều năm) khi lạm phát / tỷ giá không thể dự đoán.
CPFF Cost Plus Fixed Fee | Thanh toán toàn bộ chi phí thực tế + Phí cố định (fixed fee). Fee không thay đổi dù chi phí tăng. | Rủi ro: BUYER chịu. Vendor không bị phạt nếu tốn hơn. | Scope không rõ, R&D, dự án thử nghiệm. Buyer phải audit chi phí chặt chẽ.
CPIF Cost Plus Incentive Fee | Chi phí thực tế + Fee biến động theo hiệu suất. Tiết kiệm được → chia lợi nhuận cho vendor. | Rủi ro: CHỦ YẾU BUYER nhưng vendor được khuyến khích tiết kiệm. Win-win hơn CPFF. | Scope không rõ nhưng muốn vendor cố gắng optimize cost. Có sharing ratio (ví dụ: 80/20 savings split).
CPAF Cost Plus Award Fee | Chi phí thực tế + Fee phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của buyer về chất lượng/performance. | Rủi ro: BUYER chịu. Fee award dựa trên subjective criteria (satisfaction, quality). | Services contracts, khó đo lường objective. Buyer có quyền đánh giá và fee không thể tranh chấp.
T&M Time & Materials
📋 MAKE-OR-BUY ANALYSIS – Tự làm hay thuê ngoài?
Chi phí | Long-term: Tự làm rẻ hơn nếu dùng nhiều lần hoặc có capacity rảnh. | Short-term hoặc 1 lần: Mua rẻ hơn, không cần đầu tư cơ sở hạ tầng. | So sánh Total Cost of Ownership (TCO), không chỉ unit cost.
Năng lực nội bộ | Team có đủ kỹ năng, công cụ, và thời gian → Tự làm. | Thiếu kỹ năng chuyên biệt hoặc capacity → Thuê vendor có expertise. | Đừng tự làm khi không có core competency → Risk chất lượng cao.
Kiểm soát & Bảo mật | Thông tin nhạy cảm, IP proprietary, cần kiểm soát chặt → Tự làm. | Commodity work, không nhạy cảm, outsource được an toàn. | Security và IP risk là lý do mạnh nhất để MAKE trong đề thi PMP.
Thời gian | Có thời gian để ramp up internal team và build capacity dài hạn. | Cần gấp → Vendor đã sẵn sàng, không cần thời gian setup. | Time-to-market critical → BUY thường thắng.
Chiến lược dài hạn
📋 PROCUREMENT PROCESS – Quy trình Mua sắm
Plan Procurement Management | Make-or-Buy, chọn contract type, tạo procurement documents. | Procurement Management Plan, Procurement Statement of Work, Source Selection Criteria. | Source Selection Criteria = tiêu chí chọn vendor (price, technical capability, management approach, warranty).
Conduct Procurements | Gửi RFP/RFQ/IFB cho vendors, nhận proposals, evaluate, negotiate, award contract. | RFP (Request for Proposal), RFQ (Request for Quote), IFB (Invitation for Bid), Selected Sellers, Agreements. | RFP = Muốn proposal sáng tạo (complex). RFQ = Muốn giá (standard items). IFB = Sealed bid, giá thấp nhất thắng (commodity).
Control Procurements | Monitor vendor performance, manage contract changes, pay invoices, resolve disputes. | Work Performance Reports, Change Requests, Claims Administration. | Claims Administration: Khi vendor và buyer bất đồng về scope/payment → Negotiate → ADR → Litigation (cuối cùng).
Close Procurements
📋 POINT OF TOTAL ASSUMPTION (PTA) – Điểm Gánh nặng Chuyển giao
PTA (FPIF contracts only) | PTA = ((Ceiling Price – Target Price) ÷ Buyer's Share Ratio) + Target Cost Ceiling Price = Giá trần tối đa buyer trả. Target Price = Target Cost + Target Fee. Share Ratio = Tỷ lệ chia sẻ overrun (ví dụ: 80/20 = buyer 80%, vendor 20%). | Điểm mà nếu chi phí vượt qua đó → Vendor chịu 100% phần overrun còn lại (vì đã chạm ceiling). Sau PTA, FPIF gần như biến thành FFP tính từ ceiling price. | ⭐ Hay thi: Chi phí vượt PTA → Vendor không còn incentive tiết kiệm nữa, chỉ cố gắng không vượt ceiling. PM cần monitor chặt khi chi phí tiến gần PTA.

## 📅 CPM & Schedule
📅 CPM & Schedule
Khái niệm | Định nghĩa | 🧠 ELI5 | 💡 Mẹo thi
📅 CRITICAL PATH METHOD (CPM) – Phương pháp Đường Găng
Critical Path | Chuỗi tasks dài nhất từ Start đến Finish của dự án. Xác định thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành dự án. | Con đường dài nhất qua mê cung = không có lối tắt. Đi nhanh hơn = phải rút ngắn con đường này. | ⭐ Critical Path có Total Float = 0. Trễ bất kỳ task nào trên CP → Trễ cả dự án. Dự án có thể có NHIỀU critical paths.
Total Float (Slack) | Thời gian một task có thể bị trễ mà KHÔNG làm trễ ngày kết thúc dự án. Total Float = LS – ES = LF – EF | Taxi có thể chậm 15 phút mà vẫn kịp chuyến bay → Float = 15 phút. | Critical Path tasks: Float = 0. Float âm = Project đang trễ, phải compress. Float dương = có room.
Free Float
📅 FORWARD PASS & BACKWARD PASS – Tính ES/EF/LS/LF
ES – Early Start (Bắt đầu sớm nhất) | ES = Max(EF của tất cả predecessors) Task đầu tiên: ES = 0 (hoặc 1 tùy convention) | Không thể bắt đầu task B cho đến khi TẤT CẢ predecessors của B xong. Phải đợi cái chậm nhất. | A xong ngày 5, C xong ngày 8 → B có ES = 8 (phải đợi C xong).
EF – Early Finish (Kết thúc sớm nhất) | EF = ES + Duration – 1 (Nếu dùng convention bắt đầu từ 1) Hoặc EF = ES + Duration (nếu convention bắt đầu từ 0) | Bắt đầu ngày ES, làm trong Duration ngày → Xong ngày EF. | ES=3, Duration=4 ngày → EF=6 (ngày 3,4,5,6). Chú ý convention đề đang dùng.
LF – Late Finish (Kết thúc muộn nhất) | LF = Min(LS của tất cả successors) Task cuối cùng: LF = EF của project | Backward pass: Đi ngược từ cuối dự án. LF của task = ngày muộn nhất task phải xong mà không làm trễ project. | B cần xong trước ngày 10 (LF=10). Duration B = 3 ngày → LS = 10-3+1 = 8.
LS – Late Start (Bắt đầu muộn nhất) | LS = LF – Duration + 1 | Ngày muộn nhất có thể bắt đầu mà vẫn kịp finish đúng LF. | LF=10, Duration=3 → LS=8. Bắt đầu ngày 8, ngày 8+9+10 = 3 ngày, xong đúng ngày 10. ✓
Total Float Calculation
📅 VÍ DỤ TÍNH CPM – Thực hành tay
A (Start) | 3 ngày | None | ES=1, EF=3 ¦ (backward sau) LS=1, LF=3 ¦ Float=0 ✦ CRITICAL
B | 4 ngày | A | ES=4, EF=7 ¦ LS=4, LF=7 ¦ Float=0 ✦ CRITICAL
C | 2 ngày | A | ES=4, EF=5 ¦ LS=6, LF=7 ¦ Float=2 (không critical)
D (End) | 3 ngày | B, C | ES=max(7,5)+1=8, EF=10 ¦ LS=8, LF=10 ¦ Float=0 ✦ CRITICAL
→ Critical Path
📅 PERT – 3-POINT ESTIMATION
PERT Expected Duration = (O + 4M + P) / 6 | O = Optimistic (tốt nhất, mọi thứ thuận lợi) M = Most Likely (thực tế nhất) P = Pessimistic (xấu nhất, mọi thứ sai) M được nhân 4 vì quan trọng nhất | Ước tính thực tế: "Lạc quan thì 2 ngày, thực tế 4 ngày, xấu nhất 12 ngày" → PERT = (2+4×4+12)/6 = (2+16+12)/6 = 5 ngày. | ⭐ PERT gần Most Likely hơn. Nếu P rất lớn → PERT bị kéo cao. Dùng khi uncertainty cao.
Standard Deviation (SD) = (P – O) / 6 | Đo độ không chắc chắn của estimate. SD lớn = Uncertainty cao. | Range càng rộng (P-O lớn) → Càng không chắc chắn. | VD: O=2, P=12 → SD=(12-2)/6=1.67. Estimate ±1.67 ngày với confidence 68%.
Variance = SD² = ((P – O) / 6)² | Phương sai. Cộng variances của critical path tasks → Project variance → Project SD. | Cộng variance (không phải SD) của các tasks để tính project-level uncertainty. | VD: 3 tasks trên CP có variance 1, 4, 2 → Project variance=7 → Project SD=√7≈2.65 ngày.
Triangular Distribution = (O + M + P) / 3
📅 SCHEDULE COMPRESSION – Rút ngắn Lịch trình
Fast Tracking | Làm song song các tasks vốn phải làm tuần tự. Overlap activities trên critical path. | ⚠️ Tăng RISK. Có thể phải rework nếu task trước ra kết quả khác dự kiến. KHÔNG tăng cost (dùng same resources). | Khi cần rút ngắn schedule mà không có budget thêm. Chỉ áp dụng cho critical path tasks.
Crashing | Thêm resources (người, thiết bị, OT) vào critical path tasks để làm nhanh hơn. | ⚠️ Tăng COST. Giảm risk (không overlap). Tốt hơn Fast Tracking về chất lượng. | Khi có budget. Phân tích cost-benefit: Crash task nào cho schedule reduction nhiều nhất với cost ít nhất (crash cost per day).
⭐ Fast Track vs Crash Decision
📅 DEPENDENCY TYPES – Các loại phụ thuộc
Finish-to-Start (FS) Phổ biến nhất | A phải XONGtrước thì B mới có thể BẮT ĐẦU. Lag: B bắt đầu sau A xong + N ngày. Lead: B bắt đầu trước A xong N ngày (overlap). | Xây móng xong mới xây tường được. | Lead âm = Fast Tracking. Lag dương = Chờ đợi bắt buộc (ví dụ: bê tông cần 3 ngày cứng).
Start-to-Start (SS) | A BẮT ĐẦU thì B mới có thể BẮT ĐẦU (không cần A xong). | Đổ bê tông bắt đầu → Đội hoàn thiện bắt đầu ngay (làm song song từ đầu). | Thường dùng trong parallel work streams. SS+Lag: B bắt đầu sau A bắt đầu N ngày.
Finish-to-Finish (FF) | A phải XONG thì B mới có thể XONG. | QA testing không thể kết thúc cho đến khi coding kết thúc. | B có thể bắt đầu sớm nhưng không thể kết thúc trước A.
Start-to-Finish (SF) Hiếm nhất | A BẮT ĐẦU thì B mới có thể XONG. Rất hiếm trong thực tế. | Ca trực mới (A) bắt đầu → Ca cũ (B) mới được về (kết thúc). | Biết để nhận ra trong đề, nhưng không cần dùng nhiều trong thực tế.
Mandatory vs Discretionary vs External
📅 SCHEDULE BASELINE & CONTROL
Schedule Baseline | Phiên bản approved của Schedule Model. Dùng để so sánh với thực tế. Chỉ thay đổi qua Change Request chính thức. | Bản kế hoạch "đóng dấu" ban đầu. Mọi deviation phải giải thích và phê duyệt. | Không được tự ý cập nhật baseline vì thực tế trễ → Phải submit CR. "Replanning" = CR + New Baseline.
Schedule Variance (SV) = EV – PV | SV dương = Nhanh hơn kế hoạch. SV âm = Chậm hơn kế hoạch. | SV = -$5,000: Đang chậm, chưa earn đủ value như kế hoạch. | SV cuối dự án luôn = 0 (vì EV=PV=BAC khi xong). Dùng SPI để track đến cuối.
Schedule Performance Index (SPI) = EV / PV | SPI > 1: Nhanh hơn kế hoạch. SPI < 1: Chậm hơn kế hoạch. SPI = 1: Đúng kế hoạch. | SPI = 0.8: Với mỗi $1 schedule value đáng ra phải earn, chỉ earn được $0.80. | ⭐ Hay thi: SPI = 0.8 và CPI = 1.2 → Chậm tiến độ NHƯNG tiết kiệm chi phí. Hai chỉ số này độc lập nhau.
Schedule Forecasting | EAC(time) = BAC(time) / SPI — Dự báo tổng thời gian khi kết thúc. Hoặc dùng CPM re-analysis với actual durations. | Tốc độ hiện tại = SPI. Nếu tiếp tục rate này, dự án sẽ xong vào lúc nào? | Dùng để báo cáo Sponsor: "Với SPI hiện tại, dự án sẽ xong ngày X thay vì ngày Y như kế hoạch."

## 🔥 Must-Know Extras
🔥 Must-Know Extras
Loại rủi ro | Chiến lược | 🧠 ELI5 | 💡 Mẹo thi
🔥 MUST-KNOW EXTRAS – 8 Chủ đề BẮT BUỘC bổ sung để đỗ PMP 2026
🎯 1. RISK RESPONSE STRATEGIES – Chiến lược ứng phó rủi ro
THREATS (Đe dọa) 5 chiến lược | Escalate : Vượt tầm PM → Đẩy lên cấp trên. Avoid : Loại bỏ hoàn toàn → Thay đổi kế hoạch. Transfer : Chuyển rủi ro → Mua bảo hiểm, hợp đồng FFP. Mitigate : Giảm xác suất/tác động → Dùng prototype, thêm QA. Accept : Chấp nhận → Active (dự phòng) hoặc Passive (kệ). | Escalate : "Con xin chuyện này nhờ bố giải quyết." Avoid : "Không đi qua đường nguy hiểm nữa." Transfer : "Mua bảo hiểm cho xe." Mitigate : "Đi chậm lại, bật đèn pha." Accept : "Kệ, chấp nhận rủi ro nhỏ." | ⭐ Thứ tự ưu tiên: Avoid > Mitigate > Transfer > Accept. Transfer KHÔNG loại bỏ rủi ro, chỉ chuyển hậu quả tài chính. FFP = Transfer risk cho Seller. CPFF = Buyer giữ risk.
OPPORTUNITIES (Cơ hội) 5 chiến lược | Escalate : Vượt tầm PM → Đẩy lên cấp trên. Exploit : Đảm bảo cơ hội CHẮC CHẮN xảy ra. Share : Chia sẻ cơ hội → Liên doanh, đối tác. Enhance : Tăng xác suất/tác động → Marketing mạnh hơn. Accept : Chấp nhận → Nếu đến thì hưởng, không cần hành động. | Exploit : "Chắc chắn thuê ông Dev giỏi nhất." Share : "Hợp tác với công ty B để cùng hưởng." Enhance : "Tăng quảng cáo để bán nhiều hơn." Accept : "Nếu trời đẹp thì tốt thôi." | ⭐ Exploit = ngược lại Avoid. Share = ngược lại Transfer. Enhance = ngược lại Mitigate. Accept = giống nhau cho cả Threats và Opportunities.
Overall Project Risk | Rủi ro tổng thể dự án, không phải từng rủi ro riêng lẻ. Strategies giống Individual Risk + thêm các chiến lược tổng thể. | Nhìn cả "bức tranh lớn" thay vì từng "nét vẽ". | ⭐ Phân biệt Individual Risk vs Overall Risk là câu hỏi thi thường gặp.
Residual Risk vs Secondary Risk | Residual Risk : Rủi ro còn sót lại SAU KHI đã xử lý. Secondary Risk : Rủi ro MỚI phát sinh DO việc xử lý rủi ro cũ. | Residual: Uống thuốc rồi nhưng vẫn còn ho nhẹ. Secondary: Uống thuốc xong bị đau bụng. | ⭐ Bẫy thi: Hỏi "rủi ro mới xuất hiện sau khi áp dụng mitigation" → Secondary Risk.
Workaround vs Contingency Plan
🔧 2. BẢY CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (7 QC Tools)
1. Cause-and-Effect (Ishikawa / Fishbone) | Sơ đồ xương cá. Tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. 6M: Man, Machine, Method, Material, Measurement, Mother Nature. | "Tại sao phở không ngon?" → Vẽ xương cá tìm nguyên nhân: Nước dùng lạt? Bánh cứng? | ⭐ Dùng khi cần Root Cause Analysis. Đề hỏi "determine the root cause" → Fishbone.
2. Flowchart (Lưu đồ) | Sơ đồ quy trình, hiển thị các bước và nhánh quyết định. Dùng để tìm bottleneck và điểm dễ lỗi. | Sơ đồ nấu cơm: Vo gạo → Bỏ nước → Cắm điện → Nấu xong? | Dùng trong Plan Quality và Control Quality.
3. Check Sheet (Phiếu kiểm tra) | Biểu mẫu thu thập dữ liệu có hệ thống. Đếm tần suất lỗi theo loại. | Bảng ghi: "Hôm nay phở bị nguội 3 lần, phở thiếu thịt 2 lần." | Thu thập data thô → Input cho các tool khác (Histogram, Pareto).
4. Histogram (Biểu đồ tần suất) | Biểu đồ cột thể hiện phân bố tần suất. Cho biết biến thiên (variation) của dữ liệu. | Biểu đồ cột cho thấy "Có bao nhiêu sản phẩm nặng 100g, bao nhiêu nặng 101g?" | Phân biệt với Bar Chart (Gantt). Histogram = Phân bố thống kê.
5. Pareto Chart (Biểu đồ Pareto) | Biểu đồ cột sắp xếp giảm dần + đường tích lũy. Quy tắc 80/20: 20% nguyên nhân gây ra 80% vấn đề. | "80% orders trễ do 20% lý do: thiếu nguyên liệu và máy hỏng." | ⭐ Đề hỏi "prioritize defects" hoặc "focus on vital few" → Pareto Chart.
6. Control Chart (Biểu đồ kiểm soát) | Biểu đồ đường với: Mean (Trung bình), UCL (Upper Control Limit), LCL (Lower Control Limit). Rule of 7 : 7 điểm liên tiếp cùng phía → Quy trình mất kiểm soát (Out of Control). Điểm ngoài UCL/LCL → Out of Control. | Theo dõi cân nặng hàng ngày. Nếu 7 ngày liền tăng → Có vấn đề! | ⭐ HAY THI: Rule of 7 = "non-random pattern". Control Limits ≠ Specification Limits (Tolerances). Control Limits do quy trình tạo ra, Spec Limits do khách hàng quy định.
7. Scatter Diagram (Biểu đồ phân tán) | Biểu đồ chấm thể hiện mối quan hệ giữa 2 biến số. Correlation: Dương (+), Âm (-), hoặc Không có. | "Nhiệt độ tăng → Bán nhiều kem hơn?" → Vẽ chấm xem có trend không. | Positive correlation = cùng tăng. Negative = ngược chiều. No correlation = không liên quan.
Cost of Quality (COQ)
👥 3. TUCKMAN'S TEAM DEVELOPMENT STAGES – Giai đoạn phát triển nhóm
1. Forming (Hình thành) | Thành viên gặp nhau lần đầu. Lịch sự, dè dặt, chưa biết rõ nhau. Phụ thuộc vào PM để hướng dẫn. | Ngày đầu tiên đi học lớp mới. Ai cũng ngoan, ngồi im, chưa dám nói. | PM giữ vai trò Directing (Chỉ dẫn). Team cần được giới thiệu và giao việc rõ ràng.
2. Storming (Bão tố) ⚡ | Xung đột bắt đầu xuất hiện. Mâu thuẫn về ý tưởng, vai trò, quyền lực. Nhiều người muốn "show" năng lực. | Cãi nhau trong nhóm: "Tao muốn làm thế này!" – "Mày sai rồi!" | ⭐ HAY THI NHẤT! PM dùng Collaborate/Problem-Solve. Đây là giai đoạn KHÓ NHẤT nhưng QUAN TRỌNG NHẤT.
3. Norming (Ổn định) | Team bắt đầu hòa hợp, thiết lập quy tắc, tin tưởng nhau. Vai trò rõ ràng. | Bắt đầu quen, biết ai giỏi gì, chia việc rõ ràng, không cãi nữa. | PM bắt đầu chuyển sang Participative (Tham gia). Team tự quản nhiều hơn.
4. Performing (Hiệu suất cao) 🏆 | Team hoạt động trơn tru, hiệu suất tối đa. Thành viên tự giải quyết vấn đề, không cần PM can thiệp nhiều. | Đội bóng ăn ý, chuyền bóng không cần nhìn. Ai cũng biết việc của mình. | ⭐ PM giữ vai trò Delegating (Ủy quyền). Goal: Đưa team đến giai đoạn này càng nhanh càng tốt.
5. Adjourning (Giải tán) | Dự án kết thúc, team giải tán. Thu thập Lessons Learned. Có thể buồn/lo lắng vì mất team. | Hết kỳ trại hè, chia tay bạn bè. Buồn nhưng phải về. | PM cần ghi nhận đóng góp, tổ chức celebration, thu thập bài học kinh nghiệm.
⚠️ Bẫy thi quan trọng
📊 4. SIGMA & CONFIDENCE LEVELS – Mức Sigma & Độ tin cậy
±1σ | 68.27% confidence | Trong 100 lần, khoảng 68 lần nằm trong phạm vi này. | Ít dùng trong thi, nhưng cần biết.
±2σ | 95.46% confidence | Trong 100 lần, khoảng 95 lần nằm trong phạm vi này. | ⭐ HAY THI: "95% confidence level" → dùng ±2σ.
±3σ | 99.73% confidence | Gần như chắc chắn. | Control Charts dùng ±3σ cho UCL/LCL.
±6σ (Six Sigma) | 99.99966% confidence = 3.4 DPMO (Defects Per Million Opportunities) | Gần như hoàn hảo. Trong 1 triệu sản phẩm, chỉ có 3.4 lỗi. | ⭐ Biết để nhận dạng trong đề: Six Sigma = Tiêu chuẩn chất lượng cực cao.
Cách tính Range
💰 5. EMV & DECISION TREE – Giá trị tiền kỳ vọng & Cây quyết định
EMV (Expected Monetary Value) | EMV = Probability × Impact • Threat: EMV = Âm (mất tiền) • Opportunity: EMV = Dương (được tiền) Tổng EMV = Σ (P × I) cho tất cả rủi ro | Rủi ro mất 100k, xác suất 30% → EMV = -$30k. Cơ hội kiếm 50k, xác suất 40% → EMV = +$20k. Tổng = -$10k → Cần dự phòng $10k. | ⭐ CỰC HAY THI: Tính EMV cho từng rủi ro rồi cộng lại. Tổng EMV âm = Contingency Reserve cần thiết.
Decision Tree (Cây quyết định) | Sơ đồ nhánh thể hiện các phương án và kết quả có thể xảy ra. □ Square = Decision Node (Quyết định) ○ Circle = Chance Node (May rủi) Tính EMV cho mỗi nhánh, chọn nhánh có EMV cao nhất. | Đầu tư hay không? □ Đầu tư → ○ 60% thắng (+$1M) hoặc 40% thua (-$500k) EMV = 0.6×1M + 0.4×(-500k) = $400k □ Không đầu tư → $0 → Chọn đầu tư (EMV=$400k > $0). | ⭐ Bước giải: 1. Vẽ các nhánh quyết định 2. Gán xác suất cho mỗi kết quả 3. Tính EMV mỗi nhánh (P × Payoff) 4. Chọn nhánh có EMV cao nhất ⚠️ NHỚ TRỪ chi phí đầu tư!
Sensitivity Analysis (Tornado Diagram)
🔍 6. VALIDATE SCOPE vs CONTROL QUALITY – Bẫy thi phổ biến nhất
Mục đích | Đạt được sự chấp nhận CHÍNH THỨC (Formal Acceptance) từ khách hàng/sponsor. | Kiểm tra sản phẩm có ĐẠT YÊU CẦU chất lượng hay không (đo lường, test). | Validate = "Ký nhận" (External). Control Quality = "Kiểm tra" (Internal).
Ai thực hiện? | Khách hàng / Sponsor / Product Owner (BÊN NGOÀI dự án) | Team QA / QC (BÊN TRONG dự án) | ⭐ External vs Internal là key!
Khi nào? | SAU Control Quality (Phải đạt chất lượng trước rồi mới đi xin khách ký). | TRƯỚC Validate Scope (Test xong mới trình sếp). | Flow: Làm → Control Quality → Validate Scope.
Output chính | Accepted Deliverables (Sản phẩm đã được ký nhận). Change Requests (nếu bị reject). | Verified Deliverables (Sản phẩm đã được kiểm tra). Quality Control Measurements. | Verified ≠ Accepted! Verified = team test OK. Accepted = khách ký OK.
Knowledge Area | Scope Management (Quản lý phạm vi) | Quality Management (Quản lý chất lượng) | Validate = Scope. Control = Quality.
⚠️ Bẫy thi phổ biến
📊 7. STAKEHOLDER ENGAGEMENT LEVELS – 5 Mức tương tác
1. Unaware (Không biết) | Stakeholder không biết gì về dự án cả. | Ông hàng xóm không biết nhà bạn đang sửa chữa. | PM cần thông báo → Chuyển sang ít nhất Neutral.
2. Resistant (Chống đối) 🔴 | Biết về dự án nhưng PHẢN ĐỐI. Không muốn thay đổi. | "Tao không thích cái phần mềm mới này! Cái cũ dùng quen rồi!" | ⭐ PM cần tìm hiểu lý do và address concerns. KHÔNG ép buộc.
3. Neutral (Trung lập) 🟡 | Biết về dự án nhưng không ủng hộ cũng không chống đối. | "Kệ, họ làm gì kệ họ, không liên quan tới tôi." | PM cần tăng engagement → Chuyển sang Supportive.
4. Supportive (Ủng hộ) 🟢 | Biết về dự án và ỦNG HỘ nó. Sẵn sàng giúp đỡ khi được yêu cầu. | "Ủa app mới à? OK hay đấy, cần gì cứ nói!" | Giữ họ hài lòng, communicate regularly.
5. Leading (Dẫn dắt) 🌟 | Tích cực THAM GIA và ĐẨY MẠNH dự án. Đóng vai trò champion. | "App này tuyệt vời! Để tao đi giới thiệu cho mọi người dùng!" | Tận dụng họ làm "đại sứ" dự án.
Assessment Matrix
📈 8. AGILE METRICS – Chỉ số đo lường Agile
Velocity (Vận tốc) | Tổng số Story Points team hoàn thành trong 1 Sprint. VD: Sprint 1 = 20 SP, Sprint 2 = 25 SP, Sprint 3 = 22 SP. Average Velocity = (20+25+22)/3 = ~22 SP/Sprint. | Đội bạn mỗi tuần xếp được 22 viên Lego (trung bình). | ⭐ Dùng để Planning: Nếu Backlog còn 110 SP, Velocity = 22 SP/Sprint → Cần ~5 Sprints. KHÔNG dùng để so sánh giữa các team!
Burndown Chart (Biểu đồ cháy xuống) | Biểu đồ thể hiện công việc CÒN LẠI theo thời gian. Trục Y = Remaining work, Trục X = Time. Đường lý tưởng đi xuống đều đặn về 0. | Giống đồng hồ countdown: Nhìn thấy "còn bao nhiêu việc nữa?" | ⭐ Sprint Burndown = cho 1 Sprint. Release Burndown = cho cả Release. Đường thực tế > đường lý tưởng → Team đang chậm.
Burnup Chart (Biểu đồ cháy lên) | Biểu đồ thể hiện công việc ĐÃ HOÀN THÀNH theo thời gian. Trục Y = Completed work, Trục X = Time. Có thêm đường Scope (nếu scope tăng thì nhìn thấy rõ gap). | Giống thanh trạng thái download: "Đã xong bao nhiêu %?" | Burnup tốt hơn Burndown khi scope thay đổi vì nhìn thấy scope creep rõ ràng.
Lead Time vs Cycle Time | Lead Time : Từ lúc khách yêu cầu → Đến lúc giao hàng xong (Toàn bộ thời gian chờ + làm). Cycle Time : Từ lúc BẮT ĐẦU LÀM → Đến lúc XONG (Chỉ thời gian làm việc thực tế). | Lead Time: Từ lúc order phở → Đến lúc ăn xong = 30 phút. Cycle Time: Từ lúc bếp bắt đầu nấu → Đến lúc phở lên bàn = 10 phút. | ⭐ Lead Time > Cycle Time (luôn luôn). Lead Time = Customer perspective. Cycle Time = Team perspective. Kanban tập trung vào giảm cả hai.
WIP Limits (Work In Progress) | Giới hạn số lượng công việc đang làm đồng thời. VD: Cột "In Progress" tối đa 3 items. Mục đích: Tránh overload, tăng focus, giảm context switching. | Chỉ được nấu tối đa 3 nồi cùng lúc. Nấu xong 1 nồi mới được bắt đầu nồi mới. | ⭐ Kanban core principle: Limit WIP → Increase throughput. Nhiều WIP ≠ Nhanh hơn. Ngược lại, nhiều WIP = Chậm hơn (do switching).
Cumulative Flow Diagram (CFD) | Biểu đồ diện tích thể hiện các trạng thái công việc theo thời gian (To Do, In Progress, Done). Khoảng cách giữa các vùng = WIP. Vùng In Progress phình to = Bottleneck. | Giống biểu đồ lớp nước: Nếu lớp "Đang làm" phình to hơn → Có tắc nghẽn. | ⭐ Kanban tool. Giúp nhận diện bottleneck nhanh chóng. Nếu WIP phình → Team đang "cắn nhiều hơn nhai được".
Escaped Defects
⚖️ BONUS: RESOURCE LEVELING vs SMOOTHING
Định nghĩa | Điều chỉnh lịch để giải quyết tình trạng nguồn lực QUÁ TẢI hoặc KHAN HIẾM. | Điều chỉnh lịch để GIẢM BIẾN ĐỘNG sử dụng nguồn lực mà KHÔNG ảnh hưởng Critical Path. | Leveling = BẮT BUỘC (resource constraint). Smoothing = TỐI ƯU (nice to have).
Ảnh hưởng Critical Path? | CÓ – Thường làm dự án DÀI HƠN. | KHÔNG – Chỉ dời các hoạt động có Float. | ⭐ Leveling = Longer. Smoothing = Same duration.
Khi nào dùng? | Khi nguồn lực bị phân bổ quá mức (Over-allocated) hoặc chỉ có 1 người làm được. | Khi muốn tránh tình trạng "lúc rất bận, lúc nhàn rỗi", đều đặn hơn. | Đề hỏi "resource over-allocated" → Leveling. "Optimize resource usage" → Smoothing.

## 📚 Study Guide
📚 Study Guide
Giai đoạn | Thời gian | Nội dung cần học | Tab trong file này | 💡 Tip
📚 STUDY GUIDE – Lộ trình ôn thi PMP 2026 (3-4 tháng)
🏗️ Giai đoạn 1 Nền tảng (Tuần 1-2) | 2 tuần | • Hiểu cấu trúc đề thi ECO 2021 (3 domains, tỷ lệ) • Thuật ngữ cơ bản: Project, Program, Portfolio, EEF, OPA, PMO • 12 Principles PMBOK 7 • Các loại vòng đời: Predictive, Agile, Hybrid • Cấu trúc tổ chức: Functional, Matrix, Projectized | 📊 ECO & DOMAINS 📗 FOUNDATION 🔟 PRINCIPLES | ⭐ Đọc qua 1 lần, đừng cố thuộc ngay. Mục tiêu: hiểu big picture trước.
📄 Giai đoạn 2 Tài liệu & Quy trình (Tuần 3-4) | 2 tuần | • Business Case, Project Charter, PM Plan • 49 Processes PMBOK 6: Tên, nhóm quy trình, ITTO quan trọng • Scope, WBS, Schedule (CPM, Float, Critical Path) • Cost (EVM: CPI, SPI, EAC, TCPI) • Quality (QA vs QC, 7 QC Tools, COQ) | 📄 BUSINESS & CHARTER ⚙️ PROCCESSES 📅 CPM & SCHEDULE 📐 FORMULAS & FRAMEWORKS | ⭐ Thuộc các công thức EVM – đây là 5-8 câu chắc điểm. Viết tay ra giấy luyện tính.
🏃 Giai đoạn 3 Agile & Hybrid (Tuần 5-6) | 2 tuần | • Scrum: Roles (PO, SM, Dev), Events (Sprint, Daily, Review, Retro), Artifacts (Backlog, Increment) • Kanban, XP, SAFe cơ bản • Hybrid: Khi nào dùng Agile vs Predictive • Agile Metrics: Velocity, Burndown, Lead/Cycle Time • Agile Contracts, Definition of Done | 🏃 AGILE 🚀 AGILE ADVANCED 🔀 HYBRID | ⭐ ~50% đề thi là Agile/Hybrid mindset – đây là phần QUAN TRỌNG NHẤT cần đầu tư thời gian.
🧠 Giai đoạn 4 Con người & Rủi ro (Tuần 7-8) | 2 tuần | • Conflict Resolution (5 styles), Leadership, Emotional Intelligence • Motivation: Maslow, Herzberg, McGregor X/Y, Tuckman • Risk Response: 5 Threats + 5 Opportunities • Stakeholder Engagement (5 levels: Unaware → Leading) • EMV, Decision Tree, Sigma Levels • Validate Scope vs Control Quality | 🧠 LEADERSHIP 🧬 MOTIVATION THEORIES 👥 STAKEHOLDER & PROCUREMENT 🎯 STAKEHOLDER DEEP 🔥 MUST-KNOW EXTRAS | ⭐ Giai đoạn này cho bạn hiểu "PMI muốn PM làm gì" – core của Exam Mindset.
📋 Giai đoạn 5 Procurement & Ethics (Tuần 9) | 1 tuần | • Contract Types (FFP, FPIF, CPFF, CPIF, T&M) + khi nào dùng • SOW, SOO, PWS – phân biệt • Source Selection, Claims, Closing • PMI Code of Ethics (4 values) • Ethics Scenarios thường gặp | 📋 PROCUREMENT DEEP ⚖️ ETHICS & GOVERNANCE | ⭐ Ethics luôn có 1-2 câu trong đề. Câu đạo đức KHÔNG phải về cảm xúc – luôn ưu tiên báo cáo và tuân thủ.
🎯 Giai đoạn 6 Exam Mindset & Scenarios (Tuần 10-11)
📝 LỊCH LÀM MOCK EXAM – 4 Tuần Cuối
Tuần 1 Mock (Tuần 10) | Đạt 60-65% Quen format câu hỏi | • Làm 1 bộ full 180 câu (230 phút) • Xem review tất cả câu sai • Note lại chủ đề yếu | Chưa cần hoảng nếu điểm thấp. Mục tiêu tuần này là học từ sai.
Tuần 2 Mock (Tuần 11) | Đạt 65-70% Cải thiện điểm yếu | • Làm 1 bộ full 180 câu • Ôn lại chủ đề yếu bằng file cheat sheet • Làm thêm mini quiz theo chủ đề | Quay lại các tab tương ứng để củng cố. Chú ý đặc biệt Agile scenarios.
Tuần 3 Mock (Tuần 12) | Đạt 70-75% Tự tin hơn | • Làm 1-2 bộ full 180 câu • Ôn nhanh tất cả công thức EVM • Xem lại Scenario Bank trong file | Bắt đầu tính giờ chặt chẽ: 230 phút = ~77 giây/câu. Tập không dừng quá lâu.
Tuần 4 – Trước thi (Tuần 13)
🔢 CON SỐ PHẢI THUỘC LÒNG TRƯỚC KHI THI
180 | Tổng số câu hỏi trong đề thi PMP | 175 câu tính điểm + 5 câu pretest (không biết câu nào là pretest)
230 phút | Thời gian làm bài | ~77 giây/câu · Có 2 lần break 10 phút
50% / 50% | Tỷ lệ Predictive vs Agile/Hybrid trong đề | Không học Agile = tự mình xử 50% đề thi
42% – 50% – 8% | Tỷ lệ 3 domains ECO 2021 | People (42%) · Process (50%) · Business (8%)
49 | Số processes PMBOK 6 | 5 Process Groups × Knowledge Areas
12 | Số Principles PMBOK 7 | → Tab 🔟 PRINCIPLES
68% / 95% / 99.7% | Confidence levels ±1σ / ±2σ / ±3σ | Control Chart dùng ±3σ (UCL/LCL)
80/20 | Quy tắc Pareto | 80% vấn đề đến từ 20% nguyên nhân
Rule of 7
☑️ CHECKLIST NGÀY THI
🌙 Tối trước thi | ✅ Đọc lại tab EXAM MINDSET (4 Golden Rules + Keywords) 1 lần ✅ Chuẩn bị giấy tờ tùy thân (ID/passport) ✅ Biết địa chỉ trung tâm thi và đường đi ✅ Ngủ ít nhất 7-8 tiếng – KHÔNG thức khuya nhồi bài
🌅 Sáng ngày thi | ✅ Ăn sáng no – não cần glucose để suy nghĩ ✅ Đến trung tâm thi sớm 30 phút ✅ Uống nước, đi vệ sinh trước khi vào phòng
📝 Trong phòng thi | ✅ Viết ngay các công thức EVM + PERT ra giấy nháp (2-3 phút đầu) ✅ Đọc kỹ CÂU HỎI trước – nhiều bẫy nằm ở "FIRST", "NEXT", "BEST" ✅ Câu khó → Mark for Review, bỏ qua, làm tiếp ✅ Dùng break (10 phút) để nghỉ mắt, uống nước ✅ 20 phút cuối: review lại những câu đã mark
💡 Chiến thuật làm bài | ⭐ Câu nào có "Collaborate / Discuss / Meet face-to-face" → Thường đúng ⭐ Câu nào có "Ignore / Avoid the problem" → Thường sai ⭐ PM luôn Proactive (chủ động phòng ngừa) không phải Reactive (phản ứng sau) ⭐ Khi thấy rủi ro mới → Assess first, then update Risk Register ⭐ Câu Agile: PM = Servant Leader → Empower team, remove obstacles